## АТЭК утв
УТВЕРЖДАЮ
Управляющий директор ООО "АТЭК"
_________________Возгрин Е.М.
"09" апреля 2025 г
План мероприятий по подготовке объектов ООО "АТЭК к отопительному сезону 2025-2026 гг.
№ п/п | Наименование мероприятий, работ | Ед. измерений | Количество | Сроки исполнения | [19 empty] | Отметка о выполнении работ
|  |  |  | май |  | июнь |  |  |  | июль |  |  |  | август |  |  |  | сентябрь |  |  | октябрь
|  |  |  | 19-23 | 26-30 | 2-6 | 9-11 | 16-20 | 23-30 | 1-7 | 8-15 | 16-22 | 23-31 | 04-08 | 11-15 | 18-22 | 25-29 | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-31
I. Организационные мероприятия
1 | Очередная предатестационная подготовка и аттестация ответсвтенных на объектах ОПО | чел | 3 | [5 empty] | 2 | [7 empty] | 1
2 | Переподготовка и аттестация по профессии «Оператор котельной», "Слесарь КИПиА" | чел | 27 | [13 empty] | 27
3 | Экспертиза ПБ здания котельной МКР № 1 | ед | 1 | [15 empty] | 1
4 | Режимно-наладочные испытания котла КВ-ГМ-11,63-115 ст. № 1 зав. № 21033 котельной МКР № 1 | ед | 1 | [9 empty] | 1
5 | Ультрозвуковая толщенометрия технических устройств (котлов) котельной МКР №2 | ед | 2 |  |  | 1
6 | Экспертиза ПБ здания котельной МКР № 2 | ед | 1 | [19 empty] | 1
7 | Внутренний осмотр и гидравлические испытания технических устройст (котлов) котельной МКР "Петровское" | ед | 2 | [13 empty] | 2
8 | Наладка ХВО котельной ул. Макаренко | ед | 1 |  | 1
9 | Режимно-наладочные испытания технический устройст (котлов) котельной ул. Монтажная | ед | 3 | [6 empty] | 3
10 | Наладка ХВО котельной ул. Монтажная | ед | 1 | [6 empty] | 1
II Технические мероприятия
Котельные, НС, ЦТП
1 | Котельная МКР № 1
| ремонт котлов | ед | 5 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
| ремонт водоподогревателей | ед | 2 |  |  |  | 1 |  | 1
| ремонт насосов | ед | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2
2 | Котельная МКР № 2 , ЦТП МКР № 2 (5 ед)
| ремонт котлов | ед | 4 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1
| ремонт водоподогревателей | ед | 5 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1
| ремонт насосов | ед | 28 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2
3 | Котельная МКР № 4
| ремонт котлов | ед | 3 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1
| ремонт водоподогревателей | ед | 4 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 1 | 1
| ремонт насосов | ед | 9 | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 2
4 | Котельная ул. Советская
| ремонт котлов | ед | 3 |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1
| ремонт водоподогревателей | ед | 2 | [6 empty] | 1 | 1
| ремонт насосов | ед | 7 | 3 |  | 2 |  |  |  |  | 2
5 | Котельная ул. Заполярье
| ремонт котлов | ед | 3 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
| ремонт водоподогревателей | ед | 4 |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1
| ремонт насосов | ед | 9 |  | 2 |  | 3 |  |  | 2 |  |  |  | 2
6 | Котельная МКР Петровское
| ремонт котлов | ед | 2 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
| ремонт водоподогревателей | ед | 4 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | 2
| ремонт насосов | ед | 34 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 |  | 3 | 3 | 2
7 | Котельная ул. Макаренко
| ремонт котлов | ед | 3 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
| ремонт водоподогревателей | ед | 4 |  |  | 2 | [5 empty] | 1 | 1
| ремонт насосов | ед | 13 | 2 | 2 |  |  | 2 | 3 |  |  | 2 | 2
8 | Котельная ул. Новогородищенская
| ремонт котлов | ед | 2 |  | 1 | [5 empty] | 1
| ремонт водоподогревателей | ед | 2 | [8 empty] | 1 | 1
| ремонт насосов | ед | 6 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2
9 | БМК ГВС ул. Монтажная
| ремонт котлов | ед | 3 |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1
| ремонт водоподогревателей | ед | 7 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 2 |  | 1 | 1
| ремонт насосов | ед | 32 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4
10 | БМК Алексин-Бор
| ремонт котлов | ед | 3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| ремонт водоподогревателей | ед | 4 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1
| ремонт насосов | ед | 10 | 2 |  | 2 | 2 |  |  |  | 1 |  | 1 | 2
11 | МКР Мышега
| ремонт насосов | ед | 14 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2
12 | МКР Соцгород
| ремонт насосов | ед | 12 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 2 |  |  | 1 | 2
ИТОГО
| ремонт котлов | ед | 31 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0
| ремонт водоподогревателей | ед | 38 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0
| ремонт насосов | ед | 198 | 18 | 19 | 15 | 16 | 15 | 16 | 13 | 17 | 13 | 13 | 12 | 13 | 10 | 8
Ремонт тепловых сетей
| Тепловые сети МКР № 1 | мп | 614 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Тепловые сети МКР № 2 | мп | 470 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Тепловые сети МКР № 4 | мп | 144 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Тепловые сети от котельной ул. Советская | мп | 120 | х | х | х | х | х | х
| Тепловые сети от котельной Алексин-Бор | мп | 190 | х | х | х | х | х | х
| Тепловые сети МКР Мышега | мп | 1162 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Тепловые сети от котельной МКР Петровское | мп | 766 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Тепловые сети МКР Соцгород | мп | 2118 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Итого ремонт тепловых сетей |  | мп | 5584 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х