|  |
| --- |
| **Утверждено**  решением оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в муниципальном образовании город Алексин  от «07» апреля 2017 года |

**ПЛАН**

**основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 72-ой годовщины Победы**

**в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в муниципальном образовании город Алексин**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Мероприятие** | **Срок**  **исполнения** | **Исполнители** |
| 1. **Мероприятия, направленные на улучшение условий жизни ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов** | | | |
|  | Оказание амбулаторной и стационарной помощи участникам и инвалидам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и лиц к ним приравненных | в течение года | ГУЗ «АРБ №1 им. пр. В.Ф.Снегирева»  (по согласованию) |
|  | Проведение диспансерных осмотров участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и лиц к ним приравненных | в течение года | ГУЗ «АРБ №1 им. пр. В.Ф.Снегирева»  (по согласованию) |
|  | Организация направления для проведения реабилитационных мероприятий участникам и инвалидам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и лицам к ним приравненных | в течение года | ГУЗ «АРБ №1 им. пр. В.Ф.Снегирева»  (по согласованию) |
|  | Адресная помощь участникам и инвалидам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в проведении ремонта жилых помещений | апрель – май | управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС |
|  | Адресная помощь одиноко проживающим участникам, инвалидам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдовам участников, инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов | апрель – май | отдел социальной защиты населения по Алексинскому району ГУ ТО «УСЗН Тульской области» (по согласованию);  управление образования |
|  | Оказание адресной помощи в решении бытовых проблем ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов | апрель – май | управление образования;  комитет по культуре, молодёжной политике и спорту;  сельские территориальные отделы |
| **II.Праздничное оформление, проведение работ по благоустройству мест увековечивания памяти погибших воинов**  *(проведение косметического ремонта и благоустройство памятных мест и воинских захоронений)* | | | |
|  | Мемориальный комплекс Курган Славы и Братская могила  Алексинский район, 10-й километр трассы Алексин-Железня, у д. Казначеево. | 25.04.– 28.04. | управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС |
|  | Стела героям Советского Союза - алексинцам  г. Алексин, перекресток ул. Героев алексинцев, ул. Мира | 25.04. – 26.04. | управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС |
|  | Сквер ратной славы. Памятный знак алексинцам, не вернувшимся с фронтов ВОВ 41-45 гг. г. Алексин, ул.Советская | 25.04. – 26.04. | управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС |
|  | Стела памяти Мышегским воинам и 238 дивизии  г. Алексин, ул. Южная | 25.04. – 27.04. | управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС |
|  | микрорайон "Бор",  городское кладбище - Обелиск и 2 Братские могилы | 25.04. – 27.04. | управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС |
|  | Площадь Победы  Мемориальный комплекс, включающий в себя 2 братских могилы и памятную доску вдовам алексинцев, погибших в годы ВОВ | 25.04. – 28.04. | управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС |
|  | ул. Южная  Обелиск и Братская могила | до 01.05. | управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС |
|  | МКР «Петровское», парк Алексинского опытного механического завода  Обелиск и Братская могила | до 01.05. | управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС |
|  | МКР «Петровское», парк  Памятник воину | до 01.05. | управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС |
|  | Памятник и Братская могила  Тульская область, Алексинский район, восточная окраина д. Пушкино | до 01.05. | управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС |
|  | Памятник и Братская могила  Тульская область, Алексинский район, в 400 м. южнее с. Большое Саватеево | до 01.05. | управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС |
|  | Памятник и Братская могила  Тульская область, Алексинский район, д.Даниловка. | до 01.05. | управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС |
|  | Памятник и Братская могила  Тульская область, Алексинский район, д.Клешня. | до 01.05. | управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС |
|  | Памятник и Братская могила  Тульская область, Алексинский район, с. Поповка | до 01.05. | управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС |
|  | Памятник и Братская могила  Тульская область, Алексинский район, д. Ботня | до 01.05. | управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС |
|  | Обелиск  Тульская область, Алексинский район. с.Сенево | до 01.05. | управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС |
|  | Обелиск и индивидуальная могила Тульская область, Алексинский район,  п. Колосово | до 01.05. | управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС |
|  | Индивидуальная могила с надгробием Тульская область, Алексинский район,  д. Мясоедово | до 01.05. | управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС |
|  | Обелиск и Братская могила  Тульская область, Алексинский район, д. Авангард | до 01.05. | управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС |
|  | 2 стелы и Братская могила  Тульская область, Алексинский район, с. Спас-Конино | до 01.05. | управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС |
|  | Тульская область, г.Алексин, пл.Свободы.  Индивидуальная могила | до 01.05. | управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС |
|  | Памятник и Братская могила  Тульская область, Алексинский район, с. Борисово | до 01.05. | управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС |
|  | Обелиск и Братская могила  Тульская область, Алексинский район, д. Никулино | до 01.05. | управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС |
|  | Памятник и индивидуальное захоронение Тульская область, Алексинский район,  с. Гурово, сельское кладбище | до 01.05. | управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС |
|  | Обелиск  Тульская область, Алексинский район, с.Бунырево | до 01.05. | управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС |
|  | Обелиск  Тульская область, Алексинский район, с.Солопенки | до 01.05. | управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС |
|  | Обелиск  Тульская область, Алексинский район, с.Пластово | до 01.05. | управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС |
|  | Обелиск  Тульская область, Алексинский район, д.Александровка | до 01.05. | управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС |
|  | Обелиск  МКР «Петровское» (парк) | до 01.05. | управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС |
|  | Братская могила  Тульская область, Алексинский район, д.Свиридово | до 01.05. | управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС |
|  | Стела  Тульская область, Алексинский район, п.Мичурина | до 01.05. | управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС |
|  | Мемориал на пл. Победы. Индивидуальная могила генерала Короткова.  МКР «Высокое» | до 01.05. | управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС |
|  | Обелиск и Братская могила  МКР «Петровское», парк | до 01.05. | управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС |
|  | Индивидуальная могила  Тульская область, Алексинский район, д. Панское | до 01.05. | управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС |
|  | Стела  МКР «Горушки», ул.Гремицы, д.8а | до 01.05. | управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС |
|  | Памятник воину  Алексинский район, 10-й км. трассы Алексин-Железня, в районе дер. Казначеево, на территории мемориального комплекса «Курган Славы» | до 01.05. | управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС |
|  | Шефство детских общественных объединений, волонтеров, учащихся школ над мемориалами и воинскими захоронениями | апрель | управление образования |
| **III. Чествование ветеранов Великой Отечественной войны** | | | |
|  | Организация поздравлений на дому участников, инвалидов Великой Отечественной войны 1941- 1945 годов и лиц, приравненных к ним, с Днём Победы руководителями органов местного самоуправления муниципального образования город Алексин с привлечением школьников | апрель - май | управление по организационной, кадровой работе и информационному обеспечению;  управление образования,  комитет по культуре, молодежной политике и спорту,  руководители территориальных отдела и секторов |
|  | Изготовление поздравительных открыток для ветеранов Великой Отечественной войны 1941- 1945 гг.  Вручение поздравительных открыток ветеранам Великой Отечественной войны 1941- 1945 гг. | до 15 апреля –  апрель-май | управление по организационной, кадровой работе и информационному обеспечению;  комитет по культуре, молодежной политике, и спорту;  управление образования  руководители территориальных отделов и секторов;  КТОС (по согласованию) |
|  | Чествование ветеранов войны и труда в образовательных учреждениях | со 2 по 5 мая | управление образования |
| **IV. Общественно-патриотические, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия** | | | |
|  | Патриотическая Акция «Не только 9 мая» | с 17 января  по 8 мая | управление образования |
|  | Волонтерская акция «Вахта Памяти» | апрель - май | комитет по культуре, молодежной политике и спорту; управление образования |
|  | Всероссийская акция «Бессмертный полк» | апрель - май | координатор акции,  управление образования,  управление по организационной, кадровой работе и информационному обеспечению |
|  | Муниципальный этап Всероссийской военно-спортивной игры «Победа» | с 1 по 30 апреля | управление образования |
|  | Муниципальный этап соревнований «Школа безопасности» | с 1 по 30 апреля | управление образования |
|  | Патриотическая акция «Георгиевская ленточка» | с 22 апреля  по 9 мая | комитет по культуре, молодежной политике, и спорту, управление образования |
|  | Торжественно-праздничное шествие колонны от ДК им. Бондаря до мемориального комплекса на площади Победы | 9 мая  11.40 | управление по организационной, кадровой работе и информационному обеспечению;  комитет по культуре, молодежной политике, и спорту; управление образования |
|  | Акция «Солдатская каша» | 9 мая | управление развития экономики;  управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС |
|  | Праздничная концертная программа | 9 мая | комитет по культуре, молодежной политике, и спорту |
|  | Торжественно-праздничное мероприятие в ДК им В.С.Бондаря | 5 мая | комитет по культуре, молодежной политике, и спорту, управление по организационной, кадровой работе и информационному обеспечению; |
|  | Вернисажи рисунков в образовательных учреждениях «Никто не забыт ничто, не забыто», посвященные 72-годовщине Победы в Великой Отечественной войне | апрель - май | управление образования |
|  | Культурно-массовые, военно-патриотические мероприятия, посвященные празднованию 72-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в учреждениях образования | апрель - май | управление образования |
|  | Паспортизация школьных музеев, приуроченная к 72- годовщине Победы в Великой Отечественной войне | с 15 февраля по 30 апреля | управление образования |
|  | Проведение цикла единых классных часов, посвященных 72- годовщине Победы в Великой Отечественной войне, «Уроки памяти» в образовательных учреждениях МО город Алексин | с 27 апреля по 08 мая | управление образования |
|  | Поисково-исследовательская работа учащихся на базе школьных музеев в МБОУ «СОШ №5,9, «Гимназия №13», «Авангардская СОШ№7», «Спас-Конинская СОШ №24», «Борисовской НОШ №26» | апрель-май | управление образования |
|  | Историко-краеведческие лектории; экскурсии в школьных музеях; экскурсии в МУК «АХКМ» | апрель-май | управление образования |
|  | Цикл книжных выставок на тему: «Отпылала война, отгремели бои» в образовательных учреждениях | апрель-май | управление образования |
|  | Выпуск школьных газет, боевых листков, посвященных Дню Победы | март – май | управление образования |
|  | Муниципальный этап областного конкурса фоторабот «Семейные фотохроники», посвященного Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. | март апрель | управление образования |
|  | Муниципальный этап Всероссийского конкурса детских художественных работ (живопись, фото) «Спасибо деду за Победу!» | март-апрель | управление образования |
|  | Муниципальный этап областного конкурса эссе «Ветеран боевых действий - герой нашего времени» среди учащихся возрастной категории 14-18 лет  Муниципальный этап областного конкурса творческих работ (эссе, открытка-поздравление, ИЗО) среди учащихся 7-18 лет «Вам, подарившим мир, от детей 21 века» | 28 марта  3-5 апреля | управление образования |
|  | Организация Почетного караула «Пост №1» в дни празднования 72-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | апрель - май | управление образования; |
|  | Праздничные концерты «Поклонимся великим тем годам!» в образовательных учреждениях | со 2 по 5 мая | управление образования |
|  | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий в учреждениях образования и культуры, посвященных празднованию 72-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | апрель - май | управление образования;  комитет по культуре, молодёжной политике и спорту |
|  | Концертные программы, вечера памяти, утренники, посвященные 72-годовщине Победы в Великой Отечественной войне в учреждениях образования | 5 мая | управление образования |
|  | On –line участие во Всероссийской акции гражданско–патриотической направленности «Красная гвоздика» | февраль-июнь | комитет по культуре, молодёжной политике и спорту |
|  | Выставка тематических работ «Спасибо деду за Победу» учащихся отделения изобразительного искусства Алексинской детской школы искусств им. К.М. Щедрина | 02.05.-26.05  АДШИ им. К.М.Щедрина | комитет по культуре, молодёжной политике и спорту |
|  | Выставка декоративно – прикладного искусства «Звезды Победы» | 2-9.05.  ДК им. В.С. Бондаря | комитет по культуре, молодёжной политике и спорту |
|  | Музыкальный караоке – час «Песни Великой Победы – детям» | 4 мая  ДК им. В.С. Бондаря  15.00 | комитет по культуре, молодёжной политике и спорту |
|  | On –line участие в Международной акции «Читаем детям о войне» | 04 мая  11.00  библиотеки | комитет по культуре, молодёжной политике и спорту |
|  | «Цветет сирень под мирным небом». Информационно - познавательная музыкальная видеопрограмма о песнях военных лет | 5 мая  14.00  Алексинский районный Дом культуры | комитет по культуре, молодёжной политике и спорту |
|  | Выездная акция «Пропавшим возвращаем имена» (поиск и уточнение сведений по Интернет – ресурсам информации об участниках Великой Отечественной войны 1941-1945 годов) | 9 мая  13.00  площадь ДК им. В.С. Бондаря | комитет по культуре, молодёжной политике и спорту |
|  | Праздничная программа «День Победы» | 9 мая  13.00 | комитет по культуре, молодёжной политике и спорту |
|  | Праздничный салют на площади ДК им. Бондаря | 9 мая  22.00 | комитет по культуре, молодёжной политике и спорту |
|  | Выставка «Семейные реликвии Победы» | май | комитет по культуре, молодёжной политике и спорту |
|  | Выставка находок поисковых отрядов «Вахта памяти» в алексинском художественно-краеведческом музее | май - июнь | комитет по культуре, молодёжной политике и спорту |
|  | Торжественно-праздничные мероприятия, посвящённые 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. , в учреждениях культуры | 4-9 мая | комитет по культуре, молодёжной политике и спорту |
|  | Военно-спортивная игра «Зарница» среди учащихся городских и сельских школ | 5 мая  11.00 | управление образования; комитет по культуре, молодёжной политике и спорту |
|  | Традиционный легкоатлетический пробег, посвященный 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, по маршруту: пл. Победы – Курган Славы | 9 мая  11.00 | комитет по культуре, молодёжной политике и спорту, управление образования |
| **V. Торжественно-траурные мероприятия** | | | |
|  | Митинги, возложение цветов, венков и панихиды об убиенных воинах в микрорайонах города Алексина:  - мемориальный комплекс Курган Славы;  - МКР «Бор»  - МКР «Горушки»  - МКР «Петровское»  - МКР Старый город «Памятный знак алексинцам, не вернувшимся с фронтов Великой Отечественной войны»  - Стела Героев алексинцев | 9 мая  с 9.20 | управление по организационной, кадровой работе и информационному обеспечению,  комитет по культуре, молодежной политике и спорту; управление образования, руководители учреждений социальной сферы, религиозные организации РПЦ (по согласованию) |
|  | Городской митинг, посвящённый 72-ой годовщине Великой Победы на мемориальном комплексе на площади Победы  Возложение венков и цветов  Панихиды об убиенных воинах | 9 мая  12.00 | управление по организационной, кадровой работе и информационному обеспечению;  комитет по культуре, молодёжной политике и спорту; управление образования;  религиозные организации РПЦ (по согласованию) |
|  | Митинги, возложение цветов и венков и панихиды об убиенных воинах в сельских населённых пунктах:  - п. Авангард;  - с. Сенево;  - д. Борисово;  - с. Большое Панское;  - с. Поповка;  - с. Пластво;  - д. Даниловка;  - д. Александровка;  - д. Клешня;  - д. Никулино;  - д. Свиридово  - с. Спас Конино;  - с. Бунырево;  - д. Ботня;  - п. Мичурино;  - с. Пушкино;  - с. Солопенки;  - д. Большое Савватеево;  - п. Колосово | 8 мая  9 мая | руководители территориальных отдела и секторов;  религиозные организации РПЦ (по согласованию);  комитет по культуре, молодежной политике и спорту;  руководители сельских образовательных учреждений (по согласованию) |
| **VI. Информационно-пропагандистские мероприятия** | | | |
|  | Публикация в средствах массовой информации и на официальном сайте муниципального образования город Алексин очерков о ветеранах Великой Отечественной войны 1941-1945 годов | март- май | управление по организационной, кадровой работе и информационному обеспечению |
|  | Освещение в местных средствах массовой информации мероприятий, посвященных Дню Победы | март- май | управление по организационной, кадровой работе и информационному обеспечению |
|  | Создание тематических страниц, посвященных воспоминаниям ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, размещение архивных материалов, публикаций о тружениках тыла | в течение года | редакция газеты «Алексинские вести»  (по согласованию) |
|  | Выпуск в новостном блоке телекомпании «ТНТ – Алексин» сюжетов о мероприятиях, посвященных Дню Победы | март – май | ООО ПКФ «Алексинская телекомпания»  (по согласованию) |

**Глава администрации**

**муниципального образования**

**город Алексин П.Е. Федоров**