|  |
| --- |
| **Утверждено**  решением оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 73-ей годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в муниципальном образовании город Алексин  от «13 » апреля 2018 года |

**ПЛАН**

**основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 73-ей годовщины Победы**

**в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в муниципальном образовании город Алексин**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Мероприятие** | **Срок**  **исполнения** | **Исполнители** |
| 1. **Мероприятия, направленные на улучшение условий жизни ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов** | | | |
|  | Оказание амбулаторной и стационарной помощи участникам и инвалидам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и лиц к ним приравненных | в течение года | ГУЗ «АРБ №1 им. пр. В.Ф.Снегирева»  (по согласованию) |
|  | Проведение диспансерных осмотров участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и лиц к ним приравненных | в течение года | ГУЗ «АРБ №1 им. пр. В.Ф.Снегирева»  (по согласованию) |
|  | Организация направления для проведения реабилитационных мероприятий участникам и инвалидам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и лицам к ним приравненных | в течение года | ГУЗ «АРБ №1 им. пр. В.Ф.Снегирева»  (по согласованию) |
|  | Адресная помощь участникам и инвалидам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в проведении ремонта жилых помещений | апрель – май | управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС |
|  | Акция «Рядом с нами живут ветераны» (оказание хозяйственной помощи и вручение сувениров ветеранам, детям войны) | апрель – май | комитет по культуре, молодёжной политике и спорту;  МКУ КЦМ «Чайка |
| 1. **Праздничное оформление, проведение работ по благоустройству мест увековечивания памяти погибших воинов**   *(проведение косметического ремонта и благоустройство памятных мест и воинских захоронений)* | | | |
|  | Мемориальный комплекс Курган Славы и Братская могила  Алексинский район, 10-й километр трассы Алексин-Железня, у д. Казначеево. | до 30.04. | управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС |
|  | Стела героям Советского Союза - алексинцам  г. Алексин, перекресток ул. Героев алексинцев, ул. Мира | до 30.04. | управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС |
|  | Сквер ратной славы. Памятный знак воинам-землякам и защитникам алексинской земли, погибшим и пропавшим без вести в годы Великой Отечественной войны, ул.Советская | до 30.04. | управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС |
|  | Стела памяти Мышегским воинам и 238 дивизии  г. Алексин, ул. Южная | до 30.04. | управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС |
|  | микрорайон "Бор",  городское кладбище - Обелиск и 2 Братские могилы | до 30.04. | управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС |
|  | Площадь Победы  Мемориальный комплекс, включающий в себя 2 братских могилы и памятную доску вдовам алексинцев, погибших в годы ВОВ | до 30.04. | управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС |
|  | ул. Южная  Обелиск и Братская могила | до 30.04. | управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС |
|  | МКР «Петровское», парк Алексинского опытного механического завода  Обелиск и Братская могила | до 30.04. | управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС |
|  | МКР «Петровское», парк  Памятник воину | до 30.04. | управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС |
|  | Памятник и Братская могила  Тульская область, Алексинский район, восточная окраина д. Пушкино | до 30.04. | управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС |
|  | Памятник и Братская могила  Тульская область, Алексинский район, в 400 м. южнее с. Большое Саватеево | до 30.04. | управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС |
|  | Памятник и Братская могила  Тульская область, Алексинский район, д.Даниловка. | до 30.04. | управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС |
|  | Памятник и Братская могила  Тульская область, Алексинский район, д.Клешня. | до 30.04. | управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС |
|  | Памятник и Братская могила  Тульская область, Алексинский район, с. Поповка | до 30.04. | управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС |
|  | Памятник и Братская могила  Тульская область, Алексинский район, д. Ботня | до 30.04. | управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС |
|  | Обелиск  Тульская область, Алексинский район. с.Сенево | до 30.04. | управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС |
|  | Обелиск и индивидуальная могила Тульская область, Алексинский район,  п. Колосово | до 30.04. | управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС |
|  | Индивидуальная могила с надгробием Тульская область, Алексинский район,  д. Мясоедово | до 30.04. | управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС |
|  | Обелиск и Братская могила  Тульская область, Алексинский район, д. Авангард | до 30.04. | управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС |
|  | 2 стелы и Братская могила  Тульская область, Алексинский район, с. Спас-Конино | до 30.04. | управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС |
|  | Тульская область, г.Алексин, пл.Свободы.  Индивидуальная могила | до 30.04. | управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС |
|  | Памятник и Братская могила  Тульская область, Алексинский район, с. Борисово | до 30.04. | управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС |
|  | Обелиск и Братская могила  Тульская область, Алексинский район, д. Никулино | до 30.04. | управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС |
|  | Памятник и индивидуальное захоронение Тульская область, Алексинский район,  с. Гурово, сельское кладбище | до 30.04. | управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС |
|  | Обелиск  Тульская область, Алексинский район, с.Бунырево | до 30.04. | управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС |
|  | Обелиск  Тульская область, Алексинский район, с.Солопенки | до 30.04. | управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС |
|  | Обелиск  Тульская область, Алексинский район, с.Пластово | до 30.04. | управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС |
|  | Обелиск  Тульская область, Алексинский район, д.Александровка | до 30.04. | управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС |
|  | Обелиск  МКР «Петровское» (парк) | до 30.04. | управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС |
|  | Братская могила  Тульская область, Алексинский район, д.Свиридово | до 30.04. | управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС |
|  | Стела  Тульская область, Алексинский район, п.Мичурина | до 30.04. | управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС |
|  | Мемориал на пл. Победы. Индивидуальная могила генерала Короткова.  МКР «Высокое» | до 30.04. | управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС |
|  | Обелиск и Братская могила  МКР «Петровское», парк | до 30.04. | управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС |
|  | Индивидуальная могила  Тульская область, Алексинский район, д. Панское | до 30.04. | управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС |
|  | Стела  МКР «Горушки», ул.Гремицы, д.8а | до 30.04. | управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС |
|  | Памятник воину  Алексинский район, 10-й км. трассы Алексин-Железня, в районе дер. Казначеево, на территории мемориального комплекса «Курган Славы» | до 30.04. | управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС |
|  | Шефство детских общественных объединений, волонтеров, учащихся школ над мемориалами и воинскими захоронениями | апрель | управление образования |
| **III. Чествование ветеранов Великой Отечественной войны** | | | |
|  | Организация поздравлений на дому участников, инвалидов Великой Отечественной войны 1941- 1945 годов и лиц, приравненных к ним, с Днём Победы руководителями органов местного самоуправления муниципального образования город Алексин с привлечением школьников | апрель - май | управление по организационной, кадровой работе и информационному обеспечению;  управление образования,  комитет по культуре, молодежной политике и спорту;  управление по работе с сельскими территориями |
|  | Изготовление поздравительных открыток для ветеранов Великой Отечественной войны 1941- 1945 гг.  Вручение поздравительных открыток ветеранам Великой Отечественной войны 1941- 1945 гг. | до 15 апреля –  апрель-май | управление по организационной, кадровой работе и информационному обеспечению;  Алексинский почтамт УФПС ТО – филиал ГУП «Почта России» (по согласованию) |
|  | Вручение продуктовых посылок от имени Губернатора тульской области на дому участникам ВОВ, инвалидам ВОВ, жителям блокадного Ленинграда, несовершеннолетним узника концлагерей | с 3 по 9 мая | отдел социальной защиты населения по Алексинскому району (по согласованию) |
|  | Чествование ветеранов войны и труда в образовательных учреждениях | со 2 по 5 мая | управление образования |
| **IV. Общественно-патриотические, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия** | | | |
|  | Участие школьников во Всероссийском фестивале детских эссе «Письмо солдату» | февраль - июнь | управление образования |
|  | Муниципальный конкурс стихов собственного сочинения «Слагая строки о Победе» | март - апрель | управление образования |
|  | Просветительская Акция «Наши Герои» | март-май | управление образования |
|  | Выпуск школьных газет, боевых листков, посвященных Дню Победы | март – май | управление образования |
|  | Муниципальный конкурс поделок «Подарок своими руками» (для ветеранов) | март - май | управление образования |
|  | Участие в областной выставке творческих работ обучающихся «Благодарность поколений», посвящённой годовщине Победы в Великой Отечественной войне | март - май | управление образования |
|  | Муниципальный этап соревнований «Школа безопасности» | апрель | управление образования |
|  | Участие школьных музеев в областном конкурсе творческих работ обучающихся на лучший буклет музея образовательной организации «Посетите наш музей» | апрель | управление образования |
|  | Всероссийская акция «Бессмертный полк» | апрель - май | координатор акции,  управление образования,  управление по организационной, кадровой работе и информационному обеспечению |
|  | Волонтерская акция «Вахта Памяти» | апрель - май | комитет по культуре, молодежной политике и спорту; управление образования |
|  | Вступление школьников в ряды общественного движения «Волонтеры Победы» | апрель - май | управление образования |
|  | Вернисажи рисунков в образовательных учреждениях «Никто не забыт ничто, не забыто», посвященные 73-годовщине Победы в Великой Отечественной войне | апрель - май | управление образования |
|  | Культурно-массовые, военно-патриотические мероприятия, посвященные празднованию 73-ей годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в учреждениях образования и культуры | апрель - май | управление образования; комитет по культуре, молодежной политике и спорту |
|  | Торжественно-праздничные мероприятия, посвящённые 73-ей годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. в учреждениях культуры | апрель-май | комитет по культуре, молодёжной политике и спорту |
|  | Поисково-исследовательская работа учащихся на базе школьных музеев в МБОУ «СОШ №5,9, «Гимназия №13», «Авангардская СОШ№7», «Спас-Конинская СОШ №24», «Борисовской НОШ №26» | апрель-май | управление образования |
|  | Историко-краеведческие лектории; экскурсии в школьных музеях; экскурсии в МУК «АХКМ» | апрель-май | управление образования |
|  | Цикл книжных выставок на тему: «Отпылала война, отгремели бои» в образовательных учреждениях | апрель-май | управление образования |
|  | Проведение цикла единых классных часов, посвященных 73- годовщине Победы в Великой Отечественной войне, «Уроки памяти» в образовательных учреждениях МО город Алексин | апрель - май | управление образования |
|  | Акция «Ищу солдата» (поиск и уточнение сведений по интренет-ресурсам информации об участниках ВОВ 1941-1945гг.) | май-июнь | комитет по культуре, молодежной политике и спорту |
|  | Патриотическая акция «Георгиевская ленточка» | май | комитет по культуре, молодежной политике, и спорту, управление образования |
|  | Праздничные концерты «Поклонимся великим тем годам!» в образовательных учреждениях | со 2 по 8 мая | управление образования |
|  | Военно-спортивная игра «Зарница» среди учащихся городских и сельских школ | 4 мая  10.00 | управление образования; комитет по культуре, молодёжной политике и спорту |
|  | Торжественно-праздничное мероприятие в ДК им В.С.Бондаря | 8 мая  15.00 | комитет по культуре, молодежной политике, и спорту, управление по организационной, кадровой работе и информационному обеспечению |
|  | Праздничная концертная программа, работа фонтана на площади ДК им. В.С. Бондаря | 8, 9 мая | комитет по культуре, молодежной политике, и спорту |
|  | Акция «Солдатская каша» | 9 мая | управление развития экономики;  управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС; КДЦ (по согласованию) |
|  | Организация Почетного караула «Пост №1» в день празднования 73-ей годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | 9 мая | управление образования; |
|  | Традиционный легкоатлетический пробег, посвященный 73-ей годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, по маршруту: пл. Победы – Курган Славы | 9 мая  11.00 | комитет по культуре, молодёжной политике и спорту, управление образования |
|  | Торжественно-праздничное шествие колонны от ДК им. Бондаря до мемориального комплекса на площади Победы | 9 мая  11.45 | управление по организационной, кадровой работе и информационному обеспечению;  комитет по культуре, молодежной политике, и спорту; управление образования |
|  | Играет «Фронтовой оркестр» на площади ДК им. В.С. Бондаря | 9 мая  13.00-14.00 | комитет по культуре, молодёжной политике и спорту |
|  | Праздничная музыкальная трансляция на площади ДК им. В.С. Бондаря | 9 мая  14.00-18.00 | комитет по культуре, молодёжной политике и спорту |
|  | Праздничная концертная программа «Победный салют!» на площади ДК им. В.С. Бондаря | 9 мая  18.00-21.55 | комитет по культуре, молодёжной политике и спорту |
|  | Песенный флэш-моб «День Победы» на площади ДК им. В.С. Бондаря | 9 мая  21.55 | комитет по культуре, молодёжной политике и спорту |
|  | Праздничный салют на площади ДК им. В.С. Бондаря | 9 мая  22.00 | комитет по культуре, молодёжной политике и спорту |
| **V. Торжественно-траурные мероприятия** | | | |
|  | Митинги, возложение цветов, венков и панихиды об убиенных воинах в микрорайонах города Алексина: | 8 мая  12.00  9 мая  10.00  9 мая  10.00  9 мая  9.30  8 мая  12.00  9 мая  11.40 |  |
|  | - мемориальный комплекс Курган Славы | - комитет по культуре, молодежной политике и спорту; управление по организационной, кадровой работе и информационному обеспечению |
|  | - МКР «Бор» | - МБОУ ДО «ДДТ»; управление по организационной, кадровой работе и информационному обеспечению |
|  | - МКР «Горушки» | - АО НПО «Тяжпромарматура» (по согласованию) |
|  | - МКР «Петровское» | - АО «АОМЗ» (по согласованию) |
|  | - МКР Старый город «Памятный знак воинам-землякам и защитникам алексинской земли, погибшим и пропавшим без вести в годы Великой Отечественной войны» | - комитет по культуре, молодежной политике и спорту |
|  | - Стела Героев алексинцев | - управление по организационной, кадровой работе и информационному обеспечению;  управление образования |
|  | Городской митинг, посвящённый 73-ей годовщине Великой Победы на мемориальном комплексе на площади Победы  Возложение венков и цветов  Панихиды об убиенных воинах | 9 мая  12.00 | управление по организационной, кадровой работе и информационному обеспечению;  комитет по культуре, молодёжной политике и спорту; управление образования;  религиозные организации РПЦ (по согласованию) |
|  | Митинги, возложение цветов и венков в сельских населённых пунктах:  - п. Авангард;  - с. Сенево;  - д. Борисово;  - с. Большое Панское;  - с. Поповка;  - с. Пластво;  - д. Даниловка;  - д. Александровка;  - д. Клешня;  - д. Никулино;  - с. Спас Конино;  - с. Бунырево;  - д. Ботня;  - п. Мичурино;  - с. Пушкино;  - с. Солопенки;  - д. Большое Савватеево;  - п. Колосово  - д.Кострово | 9 мая 13.00  9 мая 13.00  9 мая 11.00  8 мая 10.00  8 мая 11.00  9 мая 11.00  8 мая 13.00  8 мая 10.00  9 мая 12.00  9 мая 13.00  9 мая 11.30  9 мая 10.00  9 мая 11.00  9 мая 10.00  9 мая 11.00  9 мая 11.30  9 мая 12.00  9 мая 10.00  9 мая 12.00 | управление по работе с сельскими территориями;  религиозные организации РПЦ (по согласованию);  комитет по культуре, молодежной политике и спорту;  руководители сельских образовательных учреждений (по согласованию) |
| **VI. Информационно-пропагандистские мероприятия** | | | |
|  | Публикация в средствах массовой информации и на официальном сайте муниципального образования город Алексин очерков о ветеранах Великой Отечественной войны 1941-1945 годов | март- май | управление по организационной, кадровой работе и информационному обеспечению |
|  | Освещение в местных средствах массовой информации мероприятий, посвященных Дню Победы | март- май | управление по организационной, кадровой работе и информационному обеспечению |
|  | Создание тематических страниц, посвященных воспоминаниям ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, размещение архивных материалов, публикаций о тружениках тыла | в течение года | редакция газеты «Алексинские вести»  (по согласованию) |
|  | Выпуск в новостном блоке телекомпании «ТНТ – Алексин» сюжетов о мероприятиях, посвященных Дню Победы | март – май | ООО ПКФ «Алексинская телекомпания»  (по согласованию) |

**Первый заместитель главы администрации**

**муниципального образования**

**город Алексин С.В. Воронова**