|  |
| --- |
| **Утверждено** решением организационного комитета «Победа»в муниципальном образовании город Алексинот «14» апреля 2022 года  |

**ПЛАН**

**основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 77-ой годовщины Победы**

**в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в муниципальном образовании город Алексин**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Мероприятие** | **Срок** **исполнения** |
| 1. **Мероприятия, направленные на улучшение условий жизни ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов**
 |
|  | Оказание амбулаторной и стационарной помощи участникам и инвалидам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и лиц к ним приравненных  | в течение года |
|  | Проведение диспансерных осмотров участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и лиц к ним приравненных | в течение года |
|  | Обследование жилых помещений, принадлежащих вдовам участников, инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов на предмет понесенных расходов на проведение ремонтных работ | в течение года |
|  | Обследование жилых помещений, принадлежащих участникам, инвалидам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, для определения права на получение единовременной материальной помощи на проведение неотложных ремонтных и восстановительных работ жилого помещения | в течение года |
|  | Организация работы управляющих компаний в части проведения ремонтных работ в местах общего пользования в многоквартирных домах, где проживают участники и инвалиды Великой Отечественной войны 1941-1945 годов | в течение года |
|  | Оказание социальных услуг на дому участникам и инвалидам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и лиц, к ним приравненных, социальными работниками | в течение года |
| 1. **Проведение работ по благоустройству мест увековечивания памяти погибших воинов**

*(проведение косметического ремонта и благоустройство памятных мест и воинских захоронений)* |
|  | Мемориальный комплекс Курган Славы и Братская могилаАлексинский район, 10-й километр трассы Алексин-Железня, у д. Казначеево. | до 30.04.2022 |
|  | Стела Героев алексинцев г. Алексин, перекресток ул. Героев алексинцев, ул. Мира | до 30.04.2022 |
|  | Сквер ратной славы. Памятный знак воинам-землякам и защитникам алексинской земли, погибшим и пропавшим без вести в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, ул. Советская | до 30.04.2022 |
|  | Стела памяти Мышегским воинам и 238 дивизии г. Алексин, ул. Южная | до 30.04.2022 |
|  | микрорайон "Бор", городское кладбище - Обелиск и 2 Братские могилы | до 30.04.2022 |
|  | Площадь ПобедыМемориальный комплекс, включающий в себя 2 братских могилы и памятную доску вдовам алексинцев, погибших в годы ВОВ | до 30.04.2022 |
|  | ул. Южная Обелиск и Братская могила  | до 30.04.2022 |
|  | МКР «Петровское», парк Алексинского опытного механического заводаОбелиск и Братская могила | до 30.04.2022 |
|  | МКР «Петровское», парк Алексинского опытного механического заводаПамятник воину | до 30.04.2022 |
|  |  МКР «Петровское», парк Алексинского опытного механического заводаОбелиск и Братская могила | до 30.04.2022 |
|  | парк МКР «Петровское»Обелиск | до 30.04.2022 |
|  | Памятник и Братская могила Тульская область, Алексинский район, восточная окраина д. Пушкино | до 30.04.2022 |
|  | Памятник и Братская могила Тульская область, Алексинский район, в 400 м. южнее с. БольшоеСаватеево | до 30.04.2022 |
|  | Памятник и Братская могила Тульская область, Алексинский район, д.Даниловка | до 30.04.2022 |
|  | Памятник и Братская могила Тульская область, Алексинский район, д.Клешня | до 30.04.2022 |
|  | Памятник и Братская могила Тульская область, Алексинский район, с. Поповка | до 30.04.2022 |
|  | Памятник и Братская могила Тульская область, Алексинский район, д. Ботня | до 30.04.2022 |
|  | Обелиск Тульская область, Алексинский район. с.Сенево | до 30.04.2022 |
|  | Обелиск и индивидуальная могила Тульская область, Алексинский район, п. Колосово | до 30.04.2022 |
|  | Индивидуальная могила с надгробием Тульская область, Алексинский район, д. Мясоедово | до 30.04.2022 |
|  | Обелиск и Братская могила Тульская область, Алексинский район, д. Авангард | до 30.04.2022 |
|  | 2 стелы и Братская могила Тульская область, Алексинский район, с. Спас-Конино | до 30.04.2022 |
|  | Тульская область, г.Алексин, пл.Свободы.Индивидуальная могила | до 30.04.2022 |
|  | Памятник и Братская могила Тульская область, Алексинский район, с. Борисово | до 30.04.2022 |
|  | Обелиск и Братская могила Тульская область, Алексинский район, д. Никулино | до 30.04.2022 |
|  | Памятник и индивидуальное захоронение Тульская область, Алексинский район, с. Гурово, сельское кладбище | до 30.04.2022 |
|  | Обелиск Тульская область, Алексинский район, с.Бунырево | до 30.04.2022 |
|  | Обелиск Тульская область, Алексинский район, с.Солопенки | до 30.04.2022 |
|  | Обелиск Тульская область, Алексинский район, с.Пластово | до 30.04.2022 |
|  | Обелиск Тульская область, Алексинский район, д.Александровка | до 30.04.2022 |
|  | Братская могила Тульская область, Алексинский район, д.Свиридово | до 30.04.2022 |
|  | Стела Тульская область, Алексинский район, п.Мичурина | до 30.04.2022 |
|  | Мемориал на пл. Победы. Индивидуальная могила генерала Короткова. МКР «Высокое»  | до 30.04.2022 |
|  | Индивидуальная могила Тульская область, Алексинский район, д. Панское | до 30.04.2022 |
|  | Мемориал памятиТульская область, Алексинский район, центр с. Борисово | до 30.04.2022 |
|  | СтелаМКР «Горушки», ул.Гремицы, д.8а | до 30.04.2022 |
|  | Памятник воину Алексинский район, 10-й км.трассы Алексин-Железня, в районе дер. Казначеево, на территории мемориального комплекса «Курган Славы»  | до 30.04.2022 |
|  | Стела населенному пункту воинской доблести д. Кострово | до 30.04.2022 |
|  | Шефство детских общественных объединений, волонтеров, учащихся школ над мемориалами и воинскими захоронениями  | апрель |
|  | Всероссийская акция «Сад памяти» (место проведения - территория МБОУ «Авангардская СОШ №7») | 28.04.2022 |
| **III. Чествование ветеранов Великой Отечественной войны** |
|  | Организация поздравлений на дому участников, инвалидов Великой Отечественной войны 1941- 1945 годов с Днём Победы представителями органов местного самоуправления муниципального образования город Алексин с привлечением школьников | апрель - май |
|  | Вручение продуктовых посылок ветеранам Великой Отечественной войны 1941- 1945 годов | апрель-май |
|  | Праздничное оформление улиц города Алексина | до 1 мая |
| **IV. Общественно-патриотические, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия** |
|  | Выпуск школьных газет, боевых листков, посвященных Дню Победы | март – май2022 года |
|  | Торжественно-праздничные мероприятия, посвящённые 77-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг., в учреждениях культуры и образования | апрель-май |
|  | Всероссийская акция «Бессмертный полк» (по решению федерального центра) | май |
|  | Всероссийская акция «Письмо Победы» | апрель - май |
|  | Вернисажи рисунков в образовательных учреждениях «Никто не забыт ничто, не забыто», посвященные 77-годовщине Победы в Великой Отечественной войне | апрель – май2022 года |
|  | Музейно-педагогические занятия «Я помню, я горжусь!» в школьных музеях | апрель2022 года |
|  | Вахта памяти | апрель2022 года |
|  | Патриотическая акция «Георгиевская ленточка» | май |
|  | Патриотическая акция «Окна Победы» | май |
|  | Тематические занятия, классные часы «Детям о Великой Отечественной войне» | апрель2022 года |
|  | Открытое Первенство МБУ «СЦ «Возрождение» по плаванию «Победные старты», 2006 года рождения и старше | май |
|  | Тематические выставки в МБУК «Алексинский художественно-краеведческий музей», посвященные Дню Победы | май |
|  | Выездная акция «Пропавших возвращаем имена»(бесплатный поиск и уточнение сведений по Интернет-ресурсам информации об участниках Великой Отечественной войны) | 9 мая |
|  | Праздничный концерт в ДК им. Чехова, посвященный празднованию 77-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов | 7 мая14.00 |
|  | Традиционный легкоатлетический пробег, посвященный 77-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, по маршруту: пл. Победы – Курган Славы  | 9 мая09.30 |
|  | Шествие колонны «Бессмертный полк» от площади ДК им. В.С.Бондаря до мемориального комплекса на площади Победы  | 9 мая11.30 |
|  | Акция «Солдатская каша» | 9 маяс 12.30 |
|  | Выступления духового оркестра | 9 мая12.30-13.00 |
|  | Праздничная концертная программа в парке Химик с исполнением Тульского гимна «Бессмертный полк»  | 9 мая13.00-14.30 |
|  | Праздничная музыкальная трансляция в парке Химик | 9 мая14.00-19.00 |
|  | Спортивные мероприятия на стадионе в парке Химик | 9 мая15.00 |
|  | Праздничная концертная программа «Победный салют!» в парке Химик | 9 мая19.00-22.00 |
|  | Прямая трансляция Всероссийской минуты молчания в парке Химик  | 9 мая19.00 |
|  | Песенный флэш-моб «День Победы» в парке Химик | 9 мая21.55 |
|  | Праздничный салют в парке Химик | 9 мая22.00 |
| **V. Торжественно-траурные мероприятия** |
|  |  Митинги, возложение цветов, венков и панихиды об убиенных воинах в микрорайонах города Алексина: |  |
|  | - МКР Старый город «Памятный знак воинам-землякам и защитникам алексинской земли, погибшим и пропавшим без вести в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» (*митинг и возложение венков, цветов*) | 6 мая11.00 |
|  | - стела «Город воинской доблести»(*возложение цветов*) | 6 мая13.00 |
|  | - стела Героев-алексинцев (*митинг*, *возложение цветов, венков*) | 6 мая14.00 |
|  | - мемориальный комплекс Курган Славы (*митинг, возложение цветов, венков*) | 6 мая14.00 |
|  | Митинг*,* возложение цветов, венков, посвящённый 77-ой годовщине Великой Победы, на мемориальном комплексе на площади Победы. Панихида об убиенных воинах | 9 мая12.00 |
|  | - МКР «Бор», Троицкое кладбище (*митинг, возложение цветов, венков*) | 9 мая10.00 |
|  | - МКР «Горушки», братская могила (*митинг, возложение цветов, венков*) | 9 мая10.00 |
|  | - МКР «Петровское», братская могила (*митинг, возложение цветов, венков*) | 9 мая10.00 |
|  | Митинги, возложение цветов и венков, патриотические акции в сельских населённых пунктах:  |  |
| д. Александровка- Торжественный митинг, возложение венков, цветов | 6 мая 11.20 |
| д. Кострово- Торжественный митинг, возложение венков, цветов | 6 мая 12.00 |
| д.Даниловка- Торжественный митинг, возложение венков, цветов | 6 мая 13.00 |
| д.Мясоедово- Торжественный митинг, возложение венков, цветов | 6 мая 11.00 |
| д. Большое Шелепино  - Торжественное шествие «Бессмертный полк»- Театрализованное праздничное мероприятие «Салют Победы» | 6 мая 11.4012.00 |
| с. Бунырево - Торжественное шествие «Бессмертный полк»- Торжественный митинг, возложение венков, цветов | 9 мая10.1510.30 |
| д. Ботня- Акция – шествие «Георгиевская лента»- Торжественный митинг, возложение венков, цветов | 9 мая 11.0011.30 |
| д. Хатманово- Торжественное шествие «Бессмертный полк» (маршрут: с д. Хатманово до д. Ботня)- Торжественный митинг, возложение венков, цветов | 9 мая 10.0011.30 |
| д. Никулино- Торжественный митинг, возложение венков, цветов | 9 мая 11.30 |
| пос. Мичурина- Торжественное шествие «Бессмертный полк»- Возложение цветов | 9 мая 10.0010.30 |
| д. Клешня- Торжественный митинг, возложение венков, цветов | 9 мая 12.00 |
| с. Спас-Конино- Торжественный митинг, возложение венков, цветов- Торжественное шествие «Бессмертный полк» | 9 мая 11.0011.30 |
| с. Солопенки- Торжественный митинг, возложение венков, цветов | 9 мая 11.00 |
| д. Большое Савватеево- Торжественный митинг, возложение венков, цветов | 9 мая 12.00 |
| с. Поповка- Торжественный митинг, возложение венков, цветов | 9 мая 11.00 |
|  | с. Пластово- Торжественный митинг, возложение венков, цветов | 9 мая 11.00 |
|  | д. Борисово- Торжественное шествие «Бессмертный полк»- Торжественный митинг, возложение венков, цветов | 9 мая 11.3012.00 |
|  | с. Пушкино- Торжественный митинг, возложение венков, цветов | 9 мая 11.00 |
|  | с. Сенево- Торжественный митинг, возложение венков, цветов | 9 мая 13.00 |
|  | п. Авангард- Торжественное шествие «Бессмертный полк»- Праздничный концерт «Победный день весны»- Возложение венков, цветов | 9 мая 11.0011.3012.30 |
| **VI. Информационно-пропагандистские мероприятия** |
|  | Публикация в средствах массовой информации, на официальном сайте муниципального образования город Алексин, в социальных сетях на официальных аккаунтах администрации статей и информации, посвященных празднованию Победы в Великой Отечественной войне  | март- май |
|  | Создание тематических страниц, посвященных воспоминаниям ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, размещение архивных материалов, публикаций  | в течение года |