|  |
| --- |
| **Утверждено**  решением совместного заседания антитеррористической комиссии в муниципальном образовании город Алексин и оперативной группы муниципального образования город Алексин  от «\_04\_» мая 2023 года №1 |

**ПЛАН**

**основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 78-ой годовщины Победы**

**в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в муниципальном образовании город Алексин**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Мероприятие** | **Срок**  **исполнения** | **Исполнители** |
| 1. **Мероприятия, направленные на улучшение условий жизни ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов** | | | |
|  | Оказание амбулаторной и стационарной помощи участникам и инвалидам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и лиц к ним приравненных | в течение года | ГУЗ «АРБ №1 им. пр. В.Ф.Снегирева»  (по согласованию) |
|  | Проведение диспансерных осмотров участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и лиц к ним приравненных | в течение года | ГУЗ «АРБ №1 им. пр. В.Ф.Снегирева»  (по согласованию) |
|  | Обследование жилых помещений, принадлежащих вдовам участников, инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов на предмет понесенных расходов на проведение ремонтных работ | в течение года | отдел социальной защиты по Алексинскому району ГУ ТО «Управление социальной защиты населения Тульской области»(по согласованию);  ГУ ТО «Комплексный центр социального обслуживания населения №2» (по согласованию) |
|  | Обследование жилых помещений, принадлежащих участникам, инвалидам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, для определения права на получение единовременной материальной помощи на проведение неотложных ремонтных и восстановительных работ жилого помещения | в течение года | отдел социальной защиты по Алексинскому району ГУ ТО «Управление социальной защиты населения Тульской области» (по согласованию);  ГУ ТО «Комплексный центр социального обслуживания населения №2» (по согласованию) |
|  | Организация работы управляющих компаний в части проведения ремонтных работ в местах общего пользования в многоквартирных домах, где проживают участники и инвалиды Великой Отечественной войны 1941-1945 годов | в течение года | управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС;  управление по административно-техническому надзору |
|  | Оказание социальных услуг на дому участникам и инвалидам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и лиц, к ним приравненных, социальными работниками | в течение года | ГУ ТО «Комплексный центр социального обслуживания населения №2» (по согласованию) |
| 1. **Проведение работ по благоустройству мест увековечивания памяти погибших воинов**   *(проведение косметического ремонта и благоустройство памятных мест и воинских захоронений)* | | | |
|  | Мемориальный комплекс Курган Славы и Братская могила  Алексинский район, 10-й километр трассы Алексин-Железня, у д. Казначеево. | до 30.04.2023 | управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС |
|  | Памятник воину  Алексинский район, 10-й км.трассы Алексин-Железня, в районе дер. Казначеево, на территории мемориального комплекса «Курган Славы» | до 30.04.2023 | управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС |
|  | Стела Героев алексинцев  г. Алексин, перекресток ул. Героев алексинцев, ул. Мира | до 30.04.2023 | управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС |
|  | Сквер ратной славы. Памятный знак воинам-землякам и защитникам алексинской земли, погибшим и пропавшим без вести в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, ул. Советская | до 30.04.2023 | управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС |
|  | Стела памяти Мышегским воинам и 238 дивизии  г. Алексин, ул. Южная | до 30.04.2023 | управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС |
|  | ул. Южная  Обелиск и Братская могила | до 30.04.2023 | управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС |
|  | микрорайон "Бор",  городское кладбище - Обелиск и 2 Братские могилы | до 30.04.2023 | управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС |
|  | Площадь Победы  Мемориальный комплекс, включающий в себя 2 братских могилы и памятную доску вдовам алексинцев, погибших в годы ВОВ | до 30.04.2023 | управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС |
|  | Мемориал на площади Победы. Индивидуальная могила генерала Короткова | до 30.04.2023 | управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС |
|  | МКР «Петровское», парк Алексинского опытного механического завода  Обелиск и Братская могила | до 30.04.2023 | управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС |
|  | МКР «Петровское», парк Алексинского опытного механического завода  Памятник воину | до 30.04.2023 | управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС |
|  | МКР «Петровское», парк Алексинского опытного механического завода  Обелиск и Братская могила | до 30.04.2023 | управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС |
|  | парк МКР «Петровское»  Обелиск | до 30.04.2023 | управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС |
|  | Памятник и Братская могила  Тульская область, Алексинский район, восточная окраина д. Пушкино | до 30.04.2023 | управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС |
|  | Памятник и Братская могила  Тульская область, Алексинский район, в 400 м. южнее с. БольшоеСаватеево | до 30.04.2023 | управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС |
|  | Памятник и Братская могила  Тульская область, Алексинский район, д.Даниловка | до 30.04.2023 | управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС |
|  | Памятник и Братская могила  Тульская область, Алексинский район, д.Клешня | до 30.04.2023 | управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС |
|  | Памятник и Братская могила  Тульская область, Алексинский район, с. Поповка | до 30.04.2023 | управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС |
|  | Памятник и Братская могила  Тульская область, Алексинский район, д. Ботня | до 30.04.2023 | управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС |
|  | Обелиск  Тульская область, Алексинский район, с.Сенево | до 30.04.2023 | управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС |
|  | Обелиск и индивидуальная могила Тульская область, Алексинский район,  п. Колосово | до 30.04.2023 | управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС |
|  | Индивидуальная могила с надгробием Тульская область, Алексинский район,  д. Мясоедово | до 30.04.2023 | управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС |
|  | Обелиск и Братская могила  Тульская область, Алексинский район, д. Авангард | до 30.04.2023 | управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС |
|  | 2 стелы и Братская могила  Тульская область, Алексинский район, с. Спас-Конино | до 30.04.2023 | управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС |
|  | Тульская область, г.Алексин, пл.Свободы.  Индивидуальная могила | до 30.04.2023 | управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС |
|  | Памятник и Братская могила  Тульская область, Алексинский район, с. Борисово | до 30.04.2023 | управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС |
|  | Мемориал памяти  Тульская область, Алексинский район, центр с. Борисово | до 30.04.2023 | управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС |
|  | Обелиск и Братская могила  Тульская область, Алексинский район, д. Никулино | до 30.04.2023 | управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС |
|  | Памятник и индивидуальное захоронение Тульская область, Алексинский район,  с. Гурово, сельское кладбище | до 30.04.2023 | управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС |
|  | Обелиск  Тульская область, Алексинский район, с.Бунырево | до 30.04.2023 | управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС |
|  | Обелиск  Тульская область, Алексинский район, с.Солопенки | до 30.04.2023 | управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС |
|  | Обелиск  Тульская область, Алексинский район, с.Пластово | до 30.04.2023 | управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС |
|  | Обелиск  Тульская область, Алексинский район, д.Александровка | до 30.04.2023 | управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС |
|  | Братская могила  Тульская область, Алексинский район, д.Свиридово | до 30.04.2023 | управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС |
|  | Стела  Тульская область, Алексинский район, п.Мичурина | до 30.04.2023 | управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС |
|  | Индивидуальная могила  Тульская область, Алексинский район, д. Панское | до 30.04.2023 | управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС |
|  | Стела  МКР «Горушки», ул. Гремицы, д.8а | до 30.04.2023 | управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС |
|  | Стела населенному пункту воинской доблести д. Кострово | до 30.04.2023 | управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС |
|  | Шефство детских общественных объединений, волонтеров, учащихся школ над мемориалами и воинскими захоронениями | апрель | управление образования;  комитет по культуре, молодежной политике и спорту |
|  | Всероссийская акция «Сад памяти» | 28.04.2023 | управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС, |
| **III. Чествование ветеранов Великой Отечественной войны** | | | |
|  | Организация поздравлений на дому участников, инвалидов Великой Отечественной войны 1941- 1945 годов с Днём Победы представителями органов местного самоуправления муниципального образования город Алексин с привлечением школьников | апрель - май | управление по организационной работе и информационному обеспечению;  управление образования,  комитет по культуре, молодежной политике и спорту;  управление по работе с сельскими территориями |
|  | Вручение продуктовых посылок ветеранам Великой Отечественной войны 1941- 1945 годов | апрель-май | ГУ ТО «Комплексный центр социального обслуживания населения №2» (по согласованию);  отдел социальной защиты по Алексинскому району ГУ ТО «Управление социальной защиты населения Тульской области»(по согласованию);  управление по организационной работе и информационному обеспечению |
|  | Праздничное оформление улиц города Алексина | до 01мая | управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС;  комитет имущественных и земельных отношений;  управление развития экономики |
| **IV. Общественно-патриотические, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия** | | | |
|  | Выпуск школьных газет, боевых листков, посвященных Дню Победы | март – май  2023 года | управление образования |
|  | Торжественно-праздничные мероприятия, посвящённые 78-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг., в учреждениях культуры и образования | апрель-май  2023 года | комитет по культуре, молодёжной политике и спорту;  управление образования |
|  | Всероссийская акция «Письмо Победы» | апрель – май  2023 года | управление образования;  комитет по культуре, молодежной политике, и спорту |
|  | Проведение «Уроков мужества» | январь– май  2023 года | управление образования |
|  | Вернисажи рисунков в образовательных учреждениях «Никто не забыт ничто, не забыто», посвященные 78- ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне | апрель – май  2023 года | управление образования |
|  | Музейно-педагогические занятия «Я помню, я горжусь!» в школьных музеях | апрель  2023 года | управление образования |
|  | Вахта памяти | апрель-май  2023 года | управление образования |
|  | Патриотическая акция «Георгиевская ленточка» | 01-09 мая 2023 года | комитет по культуре, молодежной политике, и спорту |
|  | Патриотическая акция «Окна Победы» | май | комитет по культуре, молодежной политике, и спорту;  управление образования |
|  | Праздничные концерты «Поклонимся великим тем годам!» | 02-08 мая 2023 года | управление образования |
|  | Поисково-исследовательская работа учащихся на базе школьных музеев | апрель-май  2023 года | управление образования |
|  | Турнир по волейболу «Кубок Победы» посвященный 78-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов среди молодежи города | май | комитет по культуре, молодежной политике, и спорту |
|  | Мероприятие «Маленькие герои большой войны» в МБУК «АХКМ» | май | комитет по культуре, молодежной политике, и спорту |
|  | Тематические выставки в МБУК «Алексинский художественно-краеведческий музей», посвященные Дню Победы | апрель-июнь 2023 года | комитет по культуре, молодежной политике, и спорту |
|  | Цикл книжных выставок «Помнит сердце, не забудет никто» | апрель-май  2023 года | управление образования |
|  | Выездная акция в парке «Химик» «Пропавших возвращаем имена…» | 9 мая | комитет по культуре, молодёжной политике и спорту |
|  | Торжественная церемония «Прием в ряды ВВПОД «ЮНАРМИЯ» | 5 мая  12.00 | управление образования |
|  | Традиционный легкоатлетический пробег, посвященный 78-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, по маршруту: пл. Победы – Курган Славы | 9 мая  09.30 | комитет по культуре, молодёжной политике и спорту;  управление образования |
|  | Праздничные мероприятия, посвященные 78-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на площади ДК им. В.С. Бондаря | 9 мая  10.00-22.00 | комитет по культуре, молодёжной политике и спорту |
|  | Сцена. Гимн бессмертного полка, песни о России и песни военных лет | 9 мая  12.00 | комитет по культуре, молодежной политике и спорту |
|  | Работа интерактивных площадок, фонтана, фотозоны | 9 мая  12.00-15.00 | комитет по культуре, молодежной политике, и спорту |
|  | Акция «Солдатская каша» | 9 мая  с 12.30 | управление развития экономики;  управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС;  комитет по культуре, молодёжной политике и спорту |
|  | Выступление оркестра «Окские зори», танцплощадка (пары в военной форме) | 9 мая  13.00 | комитет по культуре, молодежной политике и спорту |
|  | Литературно-музыкальная композиция «Память священна» | 9 мая  13.40 | комитет по культуре, молодежной политике и спорту |
|  | Программа к Году педагога и наставника | 9 мая  16.00 | комитет по культуре, молодежной политике и спорту; управление образования |
|  | Литературно-музыкальная композиция | 9 мая  17.00 | комитет по культуре, молодежной политике и спорту |
|  | Выступление группы «Крылатая гвардия» | 9 мая  18.00 | комитет по культуре, молодежной политике и спорту |
|  | Всероссийская акция «Синий платочек» | 9 мая  19.00 | комитет по культуре, молодежной политике и спорту |
|  | Выступление Фолк-шоу «Русское кружево» | 9 мая  19.05 | комитет по культуре, молодежной политике и спорту |
|  | Дискотека | 9 мая  21.00 | комитет по культуре, молодежной политике и спорту |
|  | Песенный флешмоб «День Победы» | 9 мая  21.55 | комитет по культуре, молодежной политике и спорту |
|  | Праздничный салют | 9 мая  22.00 | комитет по культуре, молодежной политике и спорту |
| **V. Торжественно-траурные мероприятия** | | | |
|  | Митинги, возложение цветов, венков и панихиды об убиенных воинах в микрорайонах города Алексина: |  |  |
|  | -МКР «Старый город»,«Памятный знак воинам-землякам и защитникам алексинской земли, погибшим и пропавшим без вести в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» (*митинг и возложение венков, цветов*) | 6 мая  11.00 | комитет по культуре, молодежной политике и спорту |
|  | - стела «Город воинской доблести»  (*возложение цветов*) | 5 мая  10.30 | управление образования |
|  | - стела Героев-алексинцев  (*возложение цветов, венков*) | 5 мая  14.00 | управление образования |
|  | - мемориальный комплекс Курган Славы (*митинг, возложение цветов, венков*) | 9 мая | комитет по культуре, молодежной политике и спорту;  управление по организационной работе и информационному обеспечению |
|  | Митинг*,* возложение цветов, венков, посвящённый 78-ой годовщине Великой Победы, на мемориальном комплексе на площади Победы. Панихида об убиенных воинах | 9 мая  12.00 | управление по организационной работе и информационному обеспечению;  комитет по культуре, молодёжной политике и спорту;  управление образования;  религиозные организации РПЦ (по согласованию) |
|  | - МКР «Бор», Троицкое кладбище (*митинг, возложение цветов, венков*) | 9 мая  10.00 | - МБОУ ДО «ДДТ»; управление по организационной работе и информационному обеспечению |
|  | - МКР «Горушки», братская могила (*митинг, возложение цветов, венков*) | 9 мая  10.00 | - МБУ «СЦ «Возрождение» (по согласованию) |
|  | - МКР «Петровское», братская могила (*митинг, возложение цветов, венков*) | 9 мая  10.00 | - АО «АОМЗ» (по согласованию) |
|  | Митинги, возложение цветов и венков, патриотические акции в сельских населённых пунктах: |  | управление по работе с сельскими территориями;  религиозные организации РПЦ (по согласованию);  комитет по культуре, молодежной политике и спорту;  руководители сельских образовательных учреждений (по согласованию) |
| д. Александровка  - Торжественный митинг, возложение венков, цветов | 5 мая  12.00 |  |
| д. Кострово  - Торжественный митинг, возложение венков, цветов | 5 мая  13.00 |
| д. Даниловка  - Возложение венков, цветов | 5 мая  14.00 |
| д.Мясоедово  - Возложение цветов | 5 мая  11.00 |
| д. Большое Шелепино  - Торжественное шествие «Бессмертный полк»  - Праздничная программа «Фейерверк Победы» | 5 мая  11.00  12.00 |
| д. Горушки  - Возложение цветов | 5 мая  в течение дня |
| д. Свиридово  - Возложение цветов | 5 мая  в течение дня |
| д. Большое Панское  - Возложение цветов | 8 мая  11.00 |
| с. Бунырево  - Торжественный митинг, возложение венков, цветов | 9 мая  10.30 |
| д. Ботня  - Торжественный митинг, возложение венков, цветов | 9 мая  11.30 |
| д. Хатманово  - Торжественное шествие «Бессмертный полк»  - Торжественный митинг, возложение венков, цветов (д. Ботня) | 9 мая  10.00  11.30 |
| п. Колосово  - Возложение цветов | 8 мая  09.30 |
| пос. Мичурина  - Торжественное шествие «Бессмертный полк»  - Торжественный митинг, возложение венков, цветов | 9 мая  09.30  10.00 |  |
| д. Клешня  - Торжественный митинг, возложение венков, цветов | 9 мая  12.30 |
| с. Спас-Конино  - Торжественный митинг, возложение венков, цветов  - Торжественное шествие «Бессмертный полк» | 9 мая  11.00  11.30 |
| с. Солопенки  - Праздничный концерт «И песня тоже воевала…»  - Торжественный митинг, возложение венков, цветов | 9 мая  10.30  11.00 |
| д. Большое Савватеево  - Митинг, возложение венков, цветов | 9 мая  12.00 |
| с. Поповка  - Торжественный митинг, возложение венков, цветов | 9 мая  11.00 |
|  | с. Пластово  - Торжественный митинг, возложение венков, цветов | 9 мая  11.00 |
|  | д. Борисово  - Торжественное шествие «Бессмертный полк»  - Торжественный митинг, возложение венков, цветов | 9 мая  11.00  12.00 |
|  | с. Пушкино  - Торжественный митинг, возложение венков, цветов | 9 мая  11.00 |
|  | с. Сенево  - Торжественный митинг, возложение венков, цветов | 9 мая  13.00 |
|  | д. Никулино  - Торжественный митинг, возложение венков, цветов | 9 мая  13.30 |
|  | п. Авангард  -Торжественный митинг, панихида по убиенным воинам  -Торжественное шествие «Бессмертный полк»  - Час военной песни «Споемте, друзья!» | 9 мая  10.00  10.30  11.40 |
| **VI. Информационно-пропагандистские мероприятия** | | | |
|  | Публикация в средствах массовой информации, на официальном сайте муниципального образования город Алексин, в социальных сетях на официальных аккаунтах администрациистатей и информации, посвященных празднованию Победы в Великой Отечественной войне | апрель- май | управление по организационной работе и информационному обеспечению |
|  | Создание тематических страниц, посвященных воспоминаниям ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, размещение архивных материалов, публикаций | в течение года | редакция газеты «Алексинские вести»  (по согласованию) |