| Тульская область |  |
| --- | --- |
| муниципальное образование город Алексин |  |
| Администрация |  |
| РАСПОРЯЖЕНИЕ |  |
| от 23.06.2025 г. | № 103-рп |

О внесении изменений в распоряжение администрации муниципального образования город Алексин от 15.04.2025 года № 68-рп «Об утверждении паспорта структурного элемента, входящего в процессную часть, плана реализации муниципальной программы «Энергоэффективность в муниципальном образовании город Алексин»

В целях обеспечения реализации муниципальной программы «Энергоэффективность в муниципальном образовании город Алексин», руководствуясь постановлением администрации муниципального образования город Алексин от 10.10.2022 года № 1779 «Об утверждении Порядка разработки, реализации оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Алексин», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава городского округа город Алексин Тульской области:

1. Внести в распоряжение администрации муниципального образования город Алексин от 15.04.2025 года № 68-рп «Об утверждении паспорта структурного элемента, входящего в процессную часть, плана реализации муниципальной программы «Энергоэффективность в муниципальном образовании город Алексин» следующие изменения:

-План реализации муниципальной программы «Энергоэффективность в муниципальном образовании город Алексин» изложить в новой редакции. (Приложение № 1)

2. Управлению по организационной работе и информационному обеспечению администрации муниципального образования город Алексин разместить распоряжение на официальном сайте муниципального образования город Алексин.

3. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации

муниципального образования

город Алексин	                                                                             П.Е.Федоров

Приложение 1 к  распоряжению

От 23.06.2025 № 103-рп

Паспорт

структурного элемента, входящего в процессную часть муниципальной программы

«Энергоэффективность в муниципальном образовании город Алексин»

| Комплексы процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий согласно энергетическим обследованиям» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации | 2024-2027 гг. |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин, Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования город Алексин, МКУ «Алексин Сервис» |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Цели | а) повышение эффективности использования энергетических ресурсов в жилищном фонде; б) повышение эффективности использования энергетических ресурсов в системах коммунальной инфраструктуры; в) сокращение потерь энергетических ресурсов при их передаче, в том числе в системах коммунальной инфраструктуры; г) повышение уровня оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов; д) увеличение количества объектов, использующих в качестве источников энергии вторичные энергетические ресурсы и (или) возобновляемые источники энергии. |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи | - обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов, снижение удельных показателей потребления электрической, тепловой энергии, воды и природного газа, сокращение потерь энергоресурсов; - сокращение расходной части бюджета муниципального образования за счет сокращения неэффективного потребления энергетических ресурсов; - формирование целостной и эффективной системы управления энергосбережением и повышение энергоэффективности на основе комплексного развития энергосберегающей инфраструктуры; - модернизация оборудования за счет внедрения энергосберегающих технологий. |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели | № п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 год | 2025 год |  | 2026 год | 2027 год | на момент окончания реализации |
|  | 1. | Удельная величина потребления электрической энергии муниципальными бюджетными учреждениями (кВт/ч на 1человека населения) | 10 | 10 |  | 10 | 10 | 10 |
|  | 2. | Удельная величина потребления тепловой энергии муниципальными бюджетными учреждениями (Гкал на 1кв.м общей площади) | 0,030 | 0,030 |  | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
|  | 3. | Удельная величина потребления горячей воды муниципальными бюджетными учреждениями (куб.м на человека населения) | 0,1 | 0,1 |  | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|  | 4. | Удельная величина потребления холодной воды муниципальными бюджетными учреждениями (куб.м на человека населения) | 0,2 | 0,2 |  | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|  | 5. | Удельная величина потребления газа муниципальными бюджетными учреждениями (куб.м на человека населения) | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 6. | Количество приборов учета установленных (замененных, поверенных) в муниципальных учреждениях (ед.) | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | 7. | Удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения муниципальных образовательных организаций (Гкал/м2) | 0,190 | 0,182 |  | 0,175 | 0,175 | 0,175 |
|  | 8. | Удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения (кВт·ч/м2); | 26,97 | 25,89 |  | 24,85 | 24,85 | 24,85 |
|  | 9. | Количество организаций, оснащаемых автоматизированными системами учета энергоресурсов (ед.) | 29 | 29 |  | 29 | 29 | 29 |
| Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий «Реализация мероприятий согласно энергетическим обследованиям» | Источники финансирования |  | Расходы по годам (рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | 2024 год | 2025 год |  | 2026 год | 2027 год |
|  | Всего |  | 2 922 161,25 | 1 027 518,30 | 763 047,65 |  | 573 047,65 | 558 547,65 |
|  | Федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  | Областной бюджет |  | 1 510 861,70 | 316 392,44 | 398 156,42 |  | 398 156,42 | 398 156,42 |
|  | Местный бюджет |  | 1 411 299,55 | 711 125,86 | 364 891,23 |  | 174 891,23 | 160 391,23 |
|  | Иные источники финансирования |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| ВСЕГО | Источники финансирования |  | Расходы по годам (рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | 2024 год | 2025 год |  | 2026 год | 2027 год |
|  | Всего |  | 2 922 161,25 | 1 027 518,30 | 763 047,65 |  | 573 047,65 | 558 547,65 |
|  | Федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  | Областной бюджет |  | 1 510 861,70 | 316 392,44 | 398 156,42 |  | 398 156,42 | 398 156,42 |
|  | Местный бюджет |  | 1 411 299,55 | 711 125,86 | 364 891,23 |  | 174 891,23 | 160 391,23 |
|  | Иные источники финансирования |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |

Приложение 1

План реализации

муниципальной программы «Энергоэффективность в муниципальном образовании город Алексин»

| Описание направления реализации |  | Исполнитель | Срок реализации |  | Источники финансирования | КБК(ГРБС,Р,ПР,ЦСР) | Объемы финансирования (рублей) |  |  |  | Ожидаемый результат реализации муниципальной программы (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало реализации | окончание реализации |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий согласно энергетическим обследованиям» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Создание автоматизированной системы учета энергоресурсов для снижения расходов на потребление энергетических ресурсов 2. Установка оконных блоков в здании администрации МО город Алексин 3. Снижение потребления энергоресурсов 4. Установление оконных блоков 5. Установление оконных блоков в здании МБУК «АЦБС» им. князя Г.Э. Львова |  | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин, Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования город Алексин, МКУ «Алексин Сервис» | 2024 | 2027 | Всего | 2 922 161,25 | 1 027 518,30 | 763 047,65 | 573 047,65 | 558 547,65 | - снижение расходов на оплату энергетических ресурсов муниципальными учреждениями; - обеспечение учета потребления энергетических ресурсов муниципальными учреждениями |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 904 0701 06401S0540 904 0702 06401S0540 904 0703 06401S0540 | 163 299,34 122 474,50 30 618,60 | 205 499,97 154 124,97 38 531,48 | 205 499,97 154 124,97 38 531,48 | 205 499,97 154 124,97 38 531,48 |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 904 0701 06401S0540 904 0702 06401S0540 904 0703 06401S0540 917 0113 0640128040 921 0703 0640128040 921 0707 0640128040 921 0801 0640128040 921 1101 0640128040 921 1102 0640128040 | 10 387,54 7 790,62 1 947,70 400 000,00 0,00 20 000,00 161 000,00 10 000,00 100 000,00 | 13 466,43 10 099,83 2 524,97 0,00 38 800,00 20 000,00 100 000,00 10 000,00 170 000,00 | 13 466,43 10 099,83 2 524,97 0,00 38 800,00 0,00 100 000,00 10 000,00 0,00 | 13 466,43 10 099,83 2 524,97 0,00 24 300,00 0,00 100 000,00 10 000,00 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ИТОГО по муниципальной программе |  | х | х | х | Всего | 2 922 161,25 | 1 027 518,30 | 763 047,65 | 573 047,65 | 558 547,65 | х |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 1 510 861,70 | 316 392,44 | 398 156,42 | 398 156,42 | 398 156,42 |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | 1 411 299,55 | 711 125,86 | 364 891,23 | 174 891,23 | 160 391,23 |  |
|  |  |  |  |  | Иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |