|  |
| --- |
| **Тульская область** |
| **муниципальное образование город Алексин** |
| **Администрация** |
| **РАСПОРЯЖЕНИЕ** |
| **от 11.09.2024 г. № 148-рп** |

**О внесении изменений в распоряжение администрации муниципального образования город Алексин от 29 декабря 2023г. № 204-рп «Об утверждении паспортов структурных элементов муниципальной программы «Обеспечение услугами ЖКХ населения муниципального образования город Алексин»»**

С целью реализации мероприятий в рамках муниципальной программы «Обеспечение услугами ЖКХ населения муниципального образования город Алексин», руководствуясь постановлением администрации муниципального образования город Алексин № 2543 от 27.11.2023 года «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Алексин от 10.10.2022 года № 1779 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Алексин», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава муниципального образования город Алексин:

1. Внести в распоряжение администрации муниципального образования город Алексин от 29 декабря 2023г. № 204-рп «Об утверждении паспортов структурных элементов муниципальной программы «Обеспечение услугами ЖКХ населения муниципального образования город Алексин»» следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к распоряжению изложить в новой редакции (Приложение № 1).

1.2. Приложение № 2 к распоряжению изложить в новой редакции (Приложение № 2).

2. Управлению по организационной работе и информационному обеспечению администрации муниципального образования город Алексин разместить распоряжение на официальном сайте муниципального образования город Алексин.

3. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

**Глава администрации**

**муниципального образования**

**город Алексин П.Е. Федоров**

Приложение 1 к распоряжению

от 11.09.2024 г. № 148-рп

**Паспорт**

**структурного элемента, входящего в проектную часть муниципальной программы**

**«Обеспечение услугами ЖКХ населения муниципального образования город Алексин»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел II.I Региональные проекты** | | | | | | | | |
| **Региональный проект «Чистая вода Тульской области»** | | | | | | | | |
| Сроки реализации | 2024г. | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель | Управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС администрации МО город Алексин | | | | | | | |
| Соисполнители | - | | | | | | | |
| Цели | Улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания | | | | | | | |
| Задачи | Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры | | | | | | | |
| Целевые показатели | №  п/п | Наименование  целевого показателя, единица измерения | Значение показателя по годам | | | | | |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год | | и т.д. | на момент окончания реализации |
| 1. | Количество построенных, (реконструированных), модернизированных и отремонтированных объектов водоснабжения (единиц) | 4 | 0 | 0 | | 0 | 4 |
| Параметры финансового обеспечения **проекта «Чистая вода Тульской области», 2 …**, всего | Источники  финансирования | | Расходы по годам  (рублей) | | | | | |
| всего | 2024 год | 2025 год | | 2026 год | и т.д. |
| **Всего** | | **23 162 647,56** | **23 162 647,56** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** |
| Федеральный бюджет | | **0,00** | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | | **21 826 162,80** | 21 826 162,80 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | | **1 336 484,76** | 1 336 484,76 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Иные источники финансирования | | **0,00** | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| **Региональный проект «Строительство и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Тульской области»** | | | | | | | | |
| Сроки реализации | 2024г. | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель | Управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС администрации МО город Алексин | | | | | | | |
| Соисполнители | - | | | | | | | |
| Цели | Улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания | | | | | | | |
| Задачи | Приведение коммунальных сетей в нормативное состояние | | | | | | | |
| Целевые показатели | №  п/п | Наименование  целевого показателя, единица измерения | Значение показателя по годам | | | | | |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год | | и т.д. | на момент окончания реализации |
| 1. | Протяженность отремонтированных сетей водоотведения (км). | 0,4 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,4 |
| Параметры финансового обеспечения **проекта «Строительство и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Тульской области», 2 …**, всего | Источники  финансирования | | Расходы по годам  (рублей) | | | | | |
| всего | 2024 год | | 2025 год | 2026 год | и т.д. |
| **Всего** | | **12 528 340,00** | **12 528 340,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | | 11 805 454,78 | 11 805 454,78 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | | 722 885,22 | 722 885,22 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные источники финансирования | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **ИТОГО по разделу II** | Источники  финансирования | | Расходы по годам  (рублей) | | | | | |
| всего | 2024 год | | 2025 год | 2026 год | и т.д. |
| **Всего** | | **35 690 987,56** | **35 690 987,56** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Федеральный бюджет | | **0,00** | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | | **33 631 617,58** | 33 631 617,58 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | | **2 059 369,98** | 2 059 369,98 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные источники финансирования | | **0,00** | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Паспорт**

**структурного элемента, входящего в процессную часть муниципальной программы**

**«Обеспечение услугами ЖКХ населения муниципального образования город Алексин»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Комплексы процессных мероприятий** | | | | | | | | | | | | |
| **Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение качественным жильем населения муниципального образования»** | | | | | | | | | | | | |
| Сроки реализации | 2024-2026 гг. | | | | | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель | Управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС администрации МО город Алексин | | | | | | | | | | | |
| Соисполнители | - | | | | | | | | | | | |
| Цели | Создание комфортных условий проживания населения | | | | | | | | | | | |
| Задачи | Проведение ремонта общего имущества в многоквартирных домах.  Повышение качества жилищного фонда. | | | | | | | | | | | |
| Целевые показатели | №  п/п | Наименование  целевого показателя, единица измерения | | | Значение показателя по годам | | | | | | | |
| 2024 год | | 2025 год | 2026 год | и т.д. | | на момент окончания реализации | |
| 1. | Количество квартир, отремонтированных в муниципальном жилом фонде (единиц) | | | 3 | | 3 | 3 | 0 | | 9 | |
| 2. | Количество домов, в которых выполнены ремонтные работы (единиц) | | | 1 | | 1 | 1 | 0 | | 3 | |
| 3. | Количество обследованных жилых домов (единиц) | | | 3 | | 2 | 2 | 0 | | 7 | |
| Параметры финансового обеспечения **комплекса процессных мероприятий «Обеспечение качественным жильем населения муниципального образования»** | Источники  финансирования | | | | Расходы по годам  (рублей) | | | | | | | |
| всего | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | | и т.д. | |
| **Всего** | | | | **16 455 989,08** | | **6 055 989,08** | **5 200 000,00** | **5 200 000,00** | | **0,00** | |
| Федеральный бюджет | | | | **0,00** | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Областной бюджет | | | | 465 826,28 | | 465 826,28 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Местный бюджет | | | | **15 990 162,80** | | 5 590 162,80 | 5 200 000,00 | 5 200 000,00 | | 0,00 | |
| Иные источники финансирования (население и спонсоры) | | | | **0,00** | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| **Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение коммунальными услугами населения муниципального образования»** | | | | | | | | | | | | |
| Сроки реализации | 2024-2026гг. | | | | | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель | Управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС администрации МО город Алексин | | | | | | | | | | | |
| Соисполнители | МУП «Быткомсервис»  Управление по развитию сельских территорий администрации МО город Алексин | | | | | | | | | | | |
| Цели | Улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания | | | | | | | | | | | |
| Задачи | Обеспечение жизнедеятельности | | | | | | | | | | | |
| Целевые показатели | №  п/п | Наименование  целевого показателя, единица измерения | | | Значение показателя по годам | | | | | | | |
| 2024 год | | 2025 год | 2026 год | и т.д. | | на момент окончания реализации | |
| **1.** | Количество проведенных публичных слушаний в рамках актуализации схем теплоснабжения и водоснабжения (единиц) | | | 2 | | 2 | 2 | 0 | | 6 | |
| **2.** | Количество очистных сооружений, по которым разработаны проектно-сметные документации для строительства (единиц) | | | 2 | | 2 | 2 | 0 | | 6 | |
| **3.** | Количество приобретенной коммунальной техники (единиц) | | | 1 | | 0 | 0 | 0 | | 1 | |
| Параметры финансового обеспечения **комплекса процессных мероприятий «Обеспечение коммунальными услугами населения муниципального образования»** | Источники  финансирования | | | | Расходы по годам  (рублей) | | | | | | | |
| всего | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | | и т.д. | |
| **Всего** | | | | **55 033 352,44** | | **47 333 352,44** | **3 850 000,00** | **3 850 000,00** | | **0,00** | |
| Федеральный бюджет | | | | **0,00** | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Областной бюджет | | | | **4 610 000,00** | | 4 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Местный бюджет | | | | **50 423 352,44** | | 42 723 352,44 | 3 850 000,00 | 3 850 000,00 | | 0,00 | |
| Иные источники финансирования | | | | **0,00** | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| **Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации планов строительства, ремонта и реконструкции объектов муниципальной собственности»** | | | | | | | | | | | | |
| Сроки реализации | 2024-2026гг. | | | | | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель | МКУ «УКС г. Алексин» | | | | | | | | | | | |
| Соисполнители | - | | | | | | | | | | | |
| Цели | Оказание услуг (выполнение работ), определенных Уставом МКУ «УКС г. Алексин».  Рациональное и эффективное использование средств и имущества МО г. Алексин, выделенных на осуществление деятельности учреждения | | | | | | | | | | | |
| Задачи | Подготовка локальных смет.  Проведение работ по строительному контроля в рамках контрактов, заключенных администрацией МО г. Алексин и подведомственными учреждениями в части ремонтных работ.  Разработка и контроль за выполнением заданий на проектирование по строительству новых объектов на территории МО г. Алексин.  Организация работы муниципальных кладбищ (в части оказания услуг смотрителями кладбищ)  Работа с обращениями граждан по вопросам, относящимся к компетенции МКУ «УКС г. Алексин» согласно Уставу.  Повышение квалификации работников МКУ «УКС г. Алексин» и организация и проведение мероприятий, повышающих авторитет и имидж учреждения.  Увеличение поступлений от приносящей доход деятельности по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.  Контроль за целевым расходованием средств, выделенных на осуществление деятельности учреждения. | | | | | | | | | | | |
| Целевые показатели | №  п/п | | Наименование  целевого показателя, единица измерения | Значение показателя по годам | | | | | | | | |
| 2024 год | | | 2025 год | 2026 год | и т.д. | | на момент окончания реализации | |
| 1. | | Доля проведенного строительного контроля за ходом ремонтных работ (проценты) | 100 | | | 100 | 100 | 0 | | 100 | |
| 2. | | Доля отработанных обращений по составлению локальных смет (проценты) | 100 | | | 100 | 100 | 0 | | 100 | |
| 3. | | Повышение квалификации работников МКУ «УКС г.Алексин» (проценты) | 100 | | | 100 | 100 | 0 | | 100 | |
| Параметры финансового обеспечения **комплекса процессных мероприятий «Обеспечение реализации планов строительства, ремонта и реконструкции объектов муниципальной собственности»** | Источники  финансирования | | | Расходы по годам  (рублей) | | | | | | | | |
| всего | | 2024 год | | 2025 год | 2026 год | | и т.д. | |
| **Всего** | | | **47 393 320,00** | | 15 363 040,00 | | 15 742 040,00 | 16 288 240,00 | | 0,00 | |
| Федеральный бюджет | | | **0,00** | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Областной бюджет | | | **0,00** | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Местный бюджет | | | **47 393 320,00** | | 15 363 040,00 | | 15 742 040,00 | 16 288 240,00 | | 0,00 | |
| Иные источники финансирования | | | **0,00** | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| **ВСЕГО** | Источники  финансирования | | | Расходы по годам  (рублей) | | | | | | | | |
| всего | | 2024 год | | 2025 год | | 2026 год | | и т.д. |
| **Всего** | | | **118 882 661,52** | | **68 752 381,52** | | **24 792 040,00** | | **25 338 240,00** | | **0,00** |
| Федеральный бюджет | | | **0,00** | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Областной бюджет | | | **5 075 826,28** | | 5 075 826,28 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Местный бюджет | | | **113 806 835,24** | | 63 676 555,24 | | 24 792 040,00 | | 25 338 240,00 | | 0,00 |
| Иные источники финансирования (население и спонсоры) | | | **0,00** | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |

Приложение 2 к распоряжению

от 11.09.2024 г. № 148-рп

**План реализации муниципальной программы**

**«Обеспечение услугами ЖКХ населения муниципального образования город Алексин»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Описание направления реализации | Исполнитель | | | | | Срок      реализации | | | | | | | | Источники    финансирования | | | | КБК (ГРБС, Р, ПР, ЦСР) | Объемы финансирования  (рублей) | | | | | | | Ожидаемый  результат реализации  муниципальной программы  (краткое описание) | |
| начало реализации | | | | окончание  реализации | | | | текущий     финансовый год | | | первый  год     планового    периода | второй  год     планового    периода | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | | | | 4 | | | | 5 | | | | 6 | 7 | | | 8 | 9 | | | 10 | |
| **Раздел II.I Региональные проекты** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Региональный проект " Чистая вода Тульской области"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Реализация мероприятий по региональному проекту "**Чистая вода Тульской области**" | Управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС | | | | | 2024 | | | 2024 | | | | | **Всего** | | | | **-** | **23 162 647,56** | | | **0,00** | **0,00** | | | Повышение надежности и качества работы объектов коммунальной инфраструктуры | |
| Федеральный бюджет | | | | - | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | |
| Областной бюджет | | | | 851 0502 04201S0390 | 21 826 162,80 | | | 0,00 | 0,00 | | |
| Местный бюджет | | | | 851 0502 04201S0390 | 1 336 484,76 | | | 0,00 | 0,00 | | |
| Иные источники финансирования | | | | - | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | |
| **Региональный проект " Строительство и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Тульской области "** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Реализация мероприятий по региональному проекту "**Строительство и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Тульской области** " | Управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС | | | | | 2024 | | | 2024 | | | | | **Всего** | | | | **-** | **12 528 340,00** | | | **0,00** | **0,00** | | | Соответствие инженерных сетей требованиям нормативно-технических документов. | |
| Федеральный бюджет | | | | - | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | |  | |
| Областной бюджет | | | | 851 0502 04202S0340 | 11 805 454,78 | | | 0,00 | 0,00 | | |  | |
| Местный бюджет | | | | 851 0502 04202S0340 | 722 885,22 | | | 0,00 | 0,00 | | |  | |
| Иные источники финансирования | | | | - | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | |  | |
| **Комплексы процессных мероприятий** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Комплекс процессных мероприятий 1 «Обеспечение качественным жильем населения муниципального образования»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Реализация мероприятий в рамках комплекса процессных мероприятий **«Обеспечение качественным жильем населения муниципального образования»** | | | Управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС | | 2024 | | | 2026 | | | | | **Всего** | | | | **-** | | **6 055 989,08** | | **5 200 000,00** | | | **5 200 000,00** | | Соответствие нормативному состоянию объектов МКД . Снижение уровня аварийности в жилищно-коммунальном комплексе. | |
| Федеральный бюджет | | | | - | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| Областной бюджет | | | | 851 0501 04401S0550  851 0501 044018046I | | 304 521,14  161 305,14 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| Местный бюджет | | | | 851 0501 0440128410 | | 5 590 162,80 | | 5 200 000,00 | | | 5 200 000,00 | |
| Иные источники финансирования (население и спонсоры) | | | | - | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| **Комплекс процессных мероприятий 2 «Обеспечение коммунальными услугами населения муниципального образования»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Реализация мероприятий для поддержки коммунального хозяйства и мероприятий по газификации | | Управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС  МУП «Быткомсервис»  Управление по развитию сельских территорий администрации МО город Алексин | | 2024 | | | | 2026 | | | | **Всего** | | | | **-** | | | **47 333 352,44** | | **3 850 00000** | | | | **3 850 000,00** | | Повышение надежности и качества работы объектов коммунальной инфраструктуры. |
| Федеральный бюджет | | | | - | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| Областной бюджет | | | | 851 0502 0440281140 | | | 4 610 000,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| Местный бюджет | | | | 851 0502 0440228420  851 0502 0440228430 | | | 41 723 352,44  1 000 000,00 | | 3 850 000,00  0,00 | | | | 3 850 000,00  0,00 | |
| Иные источники финансирования | | | | - | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| **Комплекс процессных мероприятий 3 «Обеспечение реализации планов строительства, ремонта и реконструкции объектов муниципальной собственности»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Реализация мероприятий в целях обеспечения деятельности МКУ «УКС г.Алексин» | МКУ «УКС г. Алексин» | | | 2024 | | | 2026 | | | | **Всего** | | | | **-** | | | | **15 363 040,00** | **15 742 040,00** | | | | | **16 288 240,00** | | Своевременно предоставленные сметные расчеты для выполнения работ в рамках муниципальных программ |
| Федеральный бюджет | | | | - | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| Областной бюджет | | | | - | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| Местный бюджет | | | | 924 0412 0440300590 | | | | 15 363 040,00 | 15 742 040,00 | | | | | 16 288 240,00 | |
| Иные источники финансирования | | | | - | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| **ИТОГО**  **по муниципальной программе** | х | | | х | | | х | | | | **Всего** | | | | **-** | | | | **104 443 369,08** | **24 792 040,00** | | | | | **25 338 240,00** | | х |
| Федеральный бюджет | | | | - | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| Областной бюджет | | | | - | | | | 38 707 443,86 | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| Местный бюджет | | | | - | | | | 65 735 925,22 | 24 792 040,00 | | | | | 25 338 240,00 | |
| Иные источники финансирования (спонсоры и население) | | | | - | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | |