| Тульская область |  |
| --- | --- |
| муниципальное образование город Алексин |  |
| Администрация |  |
| РАСПОРЯЖЕНИЕ |  |
| от 17 сентября 2025 г. | № 158-рп |

О внесении изменений в распоряжение администрации муниципального образования город Алексин №207-рп от 29.12.2023 «Об утверждении паспорта структурных элементов и плана реализации муниципальной программы «Экономическое развитие и формирование инвестиционной привлекательности

муниципального образования город Алексин»

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования город Алексин от 22.12.2023 №2791 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Алексин от 10.10.2022 №1779  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Алексин»:

1.Внести в распоряжение администрации муниципального образования город Алексин от 29.12.2023 №207-рп «Об утверждении паспорта структурных элементов и плана реализации муниципальной программы «Экономическое развитие и формирование инвестиционной привлекательности муниципального образования город Алексин» следующие изменения:

1.1. Паспорт структурных элементов, входящих в процессную часть муниципальной программы «Экономическое развитие и формирование инвестиционной привлекательности муниципального образования город Алексин» изложить в новой редакции (приложение 1).

1.2. План реализации муниципальной программы «Экономическое развитие и формирование инвестиционной привлекательности муниципального образования город Алексин» изложить в новой редакции (приложение 2).

2. Управлению по организационной работе и информационному обеспечению администрации муниципального образования город Алексин (Панина Ю.А.) в течение 10 дней со дня принятия настоящего распоряжения разместить распоряжение на официальном сайте муниципального образования город Алексин в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

| Глава администрации муниципального образования город Алексин | П.Е. Федоров |
| --- | --- |

Подготовил:

управление развития экономики	         		                         Е.А. Ершова

Согласовано:

Федоров А.А.

Горшкова О.А.

Киселева И.А.

Ворогущина О.Е.

Список на рассылку:

1. Управление делопроизводства – 1экз.

2. Управление  развития экономики – 1экз.

3. Управление по бюджету и финансам – 1экз.

4. Отдел по бухгалтерскому учету и отчетности – 1экз.

5. Управление по организационной работе и информационному обеспечению – 1экз.

Исп. Сулоева Е.В.

тел. 4-06-98

Приложение 1 к распоряжению

администрации муниципального

образования город Алексин

от «___»________2025 г. № ____-рп

Приложение 1 к распоряжению

администрации муниципального

образования город Алексин

от 29.12.2023 №207-рп

Паспорт структурных элементов, входящих в процессную часть муниципальной программы

«Экономическое развитие и формирование инвестиционной привлекательности

муниципального образования город Алексин»

| Комплексы процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комплекс процессных мероприятий 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации | 2024-2027 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель | Управление развития экономики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цели | Создание условий для развития предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи | Стимулирование деятельности малого и среднего бизнеса путем развития системы финансовой поддержки; пропаганда предпринимательства (стимулирование граждан к осуществлению предпринимательской деятельности); создание новых рабочих мест; рост налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели | № п/п |  | Наименование целевого показателя, единица измерения |  |  |  |  |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 год |  | 2025 год |  |  | 2026 год |  |  |  | 2027 год |  |  |  | на момент окончания реализации программы |
|  | 1. |  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку, единиц |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3 |
|  | 2. |  | Количество рабочих мест, созданных субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими финансовую поддержку, единиц |  |  |  |  |  | - |  | 1-3 |  |  | 1-3 |  |  |  | 1-3 |  |  |  | 3-9 |
|  | 3. |  | Количество зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в расчете на 1 тысячу человек населения, единиц |  |  |  |  |  | 25,9 |  | 26,4 |  |  | 27,1 |  |  |  | 27,9 |  |  |  | 27,9 |
| Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства» | Источники финансирования |  |  | Расходы по годам (рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего |  |  | 2024 год |  |  |  |  | 2025 год |  |  | 2026 год |  |  |  | 2027 год |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  | 160 000,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 80 000,00 |  |  |  | 80 000,00 |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  | 160 000,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 80 000,00 |  |  |  | 80 000,00 |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий 2 «Формирование благоприятной среды для реализации инвестиционных проектов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации | 2024-2027 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель | Управление развития экономики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цели | Повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования город Алексин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи | Формирование благоприятной среды для реализации инвестиционных проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели | № п/п |  | Наименование целевого показателя, единица измерения |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 год | 2025 год |  |  |  | 2026 год |  |  |  |  |  | 2027 год |  |  |  | на момент окончания реализации программы |  |  |
|  | 1. |  | Объем инвестиций в основной капитал на душу населения, тыс. рублей |  | 60,5 | 77,9 |  |  |  | 82,4 |  |  |  |  |  | 96,9 |  |  |  | 96,9 |  |  |
| Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий 2 «Формирование благоприятной среды для реализации инвестиционных проектов» | Источники финансирования |  |  | Расходы по годам (рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего |  | 2024 год |  |  |  | 2025 год |  |  |  |  |  | 2026 год |  |  |  | 2027 год |  |  |  |
|  | Всего |  |  | 851 750,00 |  | 77 650,00 |  |  |  | 344 700,00 |  |  |  |  |  | 214 700,00 |  |  |  | 214 700,00 |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  | 851 750,00 |  | 77 650,00 |  |  |  | 344 700,00 |  |  |  |  |  | 214 700,00 |  |  |  | 214 700,00 |  |  |  |
| Наименование комплекса процессных мероприятий 3 «Формирование мотивации к труду и охране труда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации | 2024-2027 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель | Управление развития экономики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цели | Содействие занятости населения муниципального образования с учетом приоритетов развития экономики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи | Формирование мотивации к труду и охране труда; снижение уровня безработицы; сохранение мотивации к труду у граждан, имеющих длительный период безработицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели | № п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения |  |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 год |  |  | 2025 год |  |  |  |  | 2026 год |  |  |  | 2027 год |  |  |  | на момент окончания реализации программы |  |
|  | 1 | Уровень зарегистрированной безработицы, процент |  |  | 0,13 |  |  | 0,12 |  |  |  |  | 0,11 |  |  |  | 0,10 |  |  |  | 0,10 |  |
|  | 2 | Количество зарегистрированных физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» |  |  | 3300 |  |  | 3350 |  |  |  |  | 3390 |  |  |  | 3410 |  |  |  | 3410 |  |
|  | 3 | Рост среднемесячной заработной платы, процент |  |  | 109,3 |  |  | 109,5 |  |  |  |  | 109,7 |  |  |  | 109,7 |  |  |  | 109,7 |  |
| Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий 3 «Формирование мотивации к труду и охране труда» | Источники финансирования |  |  |  | Расходы по годам (рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего |  |  | 2024 год |  |  |  |  | 2025 год |  |  |  | 2026 год |  |  | 2027 год |  |  |
|  | Всего |  |  |  | 1 713 142,00 |  |  | 362 742,00 |  |  |  |  | 505 200,00 |  |  |  | 425 200,00 |  |  | 420 000,00 |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  | 1 713 142,00 |  |  | 362 742,00 |  |  |  |  | 505 200,00 |  |  |  | 425 200,00 |  |  | 420 000,00 |  |  |
| ВСЕГО | Источники финансирования |  |  |  | Расходы по годам (рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего |  |  | 2024 год |  |  |  |  | 2025 год |  |  |  | 2026 год |  |  | 2027 год |  |  |
|  | Всего |  |  |  | 2 724 892,00 |  |  | 440 392,00 |  |  |  |  | 849 900,00 |  |  |  | 719 900,00 |  |  | 714 700,00 |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  | 2 724 892,00 |  |  | 440 392,00 |  |  |  |  | 849 900,00 |  |  |  | 719 900,00 |  |  | 714 700,00 |  |  |

______________________________________________

Приложение 2 к распоряжению

администрации муниципального

образования город Алексин

от «___»________2025 г. № ____-рп

Приложение 2 к распоряжению

администрации муниципального

образования город Алексин

от 29.12.2023 №207-рп

План реализации

муниципальной программы «Экономическое развитие и формирование инвестиционной привлекательности

муниципального образования город Алексин»

| Описание направления реализации | Испол- нитель | Срок реализации |  | Источники финансирования | КБК (ГРБС, Р, ПР, ЦСР) | Объемы финансирования |  |  |  | Ожидаемый результат реализации муниципальной программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| Комплекс процессных мероприятий 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий 1 Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | Управление развития экономики | 01.01.2026 01.08.2026 01.09.2026 01.12.2026 01.01.2027 01.08.2027 01.09.2027 01.12.2027 | 31.07.2026 31.08.2026 30.11.2026 25.12.2026 31.07.2027 31.08.2027 30.11.2027 25.12.2027 | Всего | 851 0412 1140128050 812 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | Оказание финансовой поддержки 3-м субъектам малого и среднего предпринимательства, создание 3-9 рабочих мест. Увеличение количества зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в расчете на 1 тысячу человек населения в 2027 году до 27,9 ед. |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 851 0412 1140128050 812 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |  |  |
|  |  |  |  | Иные источники финансирования | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий 2 «Формирование благоприятной среды для реализации инвестиционных проектов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий 2 Формирование благоприятной среды для реализации инвестиционных проектов | Управление развития экономики | Февраль 2024 года, январь 2025 года, январь 2026 года, январь 2027 года | Декабрь 2024 года, 2025 года, 2026 года, 2027 года | Всего | 851 0412 1140228750 244 | 77 650,00 | 344 700,00 | 214 700,00 | 214 700,00 | Обеспечены сувенирами с символикой Алексина потенциальные инвесторы. Организованы акции по привлечению инвесторов. Увеличение объема инвестиций в основной капитал на душу населения в 2027 году до 96,9 тыс. руб. |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 851 0412 1140228750 244 | 77 650,00 | 344 700,00 | 214 700,00 | 214 700,00 |  |
|  |  |  |  | Иные источники финансирования | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1. Обеспечение проведения тематических праздничных мероприятий традиционными угощениями и призами с целью формирования положительного инвестиционного имиджа муниципального образования город Алексин |  | Февраль 2024 года, Февраль 2025 года, Январь 2026 года, Февраль 2027 года | 17 марта 2024 года, 02 марта 2025 года, 16 февраля 2026 года, 14 марта 2027 года | Местный бюджет | 851 0412 1140228750 244 349 | 20 000,00 0,00 | 28 700,00 36 000,00 | 28 700,00 36 000,00 | 28 700,00 36 000,00 | Тематические мероприятия обеспечены традиционными праздничными угощениями (блины) для раздачи в качестве призов на детских конкурсах Приобретение призов на потешный столб для празднования «Масленицы». |
| 2.2. Установка информационного стенда с информацией о социальных рядах. В соответствии с постановлением администрации муниципального образования город Алексин от 26.05.2017 №1146 «Об утверждении порядка организации социальных рядов на территории муниципального образования город Алексин» |  | Апрель 2025 года | Май 2025 года | Местный бюджет | 851 0412 1140228750 244 349 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | Выполнена установка информационного стенда «Социальные ряды» |  |
| 2.3 Оборудование места остановки прогулочного катера в рамках межмуниципального туристического взаимодействия между Тульской и Калужской областью | Управление развития экономики | Апрель 2025 года | Июнь 2025 года | Местный бюджет | 851 0412 1140228750 244 349 | 0,00 0,00 | 0,00 50 000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | Установка информационного стенда. Установка знака остановки катера. |  |
| 2.4. Обеспечение потенциальных инвесторов и деловых партнеров сувенирами с символикой муниципального образования город Алексин |  | Январь 2024 года, Май 2025 года, Май 2026 года, Май 2027 года | Декабрь 2024 года, Сентябрь 2025 года, Сентябрь 2026 года, Сентябрь 2027 года | Местный бюджет | 851 0412 1140228750 244 349 | 0,00 0,00 | 100 000,00 50 000,00 | 100 000,00 50 000,00 | 100 000,00 50 000,00 | Разработана и изготовлена сувенирная продукция с символикой муниципального образования город Алексин, сувениры вручены потенциальным инвесторам и деловым партнерам. |  |
| 2.5. Приобретение авторского права на разработанный туристический бренд и регистрация товарного знака |  | Январь 2024 года, Январь 2025 года | Декабрь 2024 года, Май 2025 года | Местный бюджет | 851 0412 1140228750 244 226 | 57 650,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | Туристический бренд муниципального образования город Алексин разработан, авторское право на бренд приобретено, получено свидетельство Роспатента на регистрацию товарного знака. |  |
| Комплекс процессных мероприятий 3 «Формирование мотивации к труду и охране труда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий 3 Формирование мотивации к труду и охране труда в администрации муниципального образования город Алексин | Управление развития экономики | Январь 2024 года, 2025 года, 2026 года, 2027 года | Декабрь 2024 года, 2025 года, 2026 года, 2027 года | Всего | 851 0412 1140328740 244 | 362 742,00 | 505 200,00 | 425 200,00 | 420 000,00 | Снижение уровня зарегистрированной безработицы до 0,10%, увеличение количества зарегистрированных физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» до 3410 чел. в 2027 году. Ежегодный рост среднемесячной заработной платы соответственно на 9,3%, 9,5% и 9,7%. |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 851 0412 1140328740 244 | 362 742,00 | 505 200,00 | 425 200,00 | 420 000,00 |  |  |
|  |  |  |  | Иные источники финансирования | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3.1. Формирование мотивации к труду и охране труда в администрации муниципального образования город Алексин |  | Октябрь 2024 года, 2025 года, 2026 года, 2027 года Апрель 2024 года, 2025 года, 2026 года, 2027 года | Декабрь 2024 года, 2025 года, 2026 года, 2027 года Июнь 2024 года, 2025 года, 2026 года, 2027 года | Местный бюджет | 851 0412 1140328740 244 226 | 330 230,00 0,00 | 499 220,00 5 980,00 | 392 200,00 33 000,00 | 393 000,00 27 000,00 | Проведены: диспансеризация муниципальных служащих, обучение руководителей по охране труда, оценка профессиональных рисков, приобретение аптечек первой помощи, специальная оценка условий труда. |  |
|  |  |  |  |  | 851 0412 1140328740 244 310 | 4 924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | 851 0412 1140328740 244 346 | 27 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| ИТОГО по муниципальной программе |  |  |  | Всего | Х | 440 392,00 | 849 900,00 | 719 900,00 | 714 700,00 |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | Х | 440 392,00 | 849 900,00 | 719 900,00 | 714 700,00 |  |  |
|  |  |  |  | Иные источники финансирования | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

Начальник управления развития экономики								Е.А. Ершова