**Итоги социально-экономического развития**

**муниципального образования город Алексин**

**за 1 полугодие 2022 года**

**Объем отгруженных товаров собственного производства,**

**выполненных работ и услуг собственными силами**

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами крупных и средних организаций за 1 полугодие 2022 года в действующих ценах составил 19 452,8 млн рублей (на 23,0% больше уровня 1 полугодия 2021 года), в том числе высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики – 8 607,7 млн рублей (на 17,6% больше уровня 1 полугодия 2021 года), доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики составила 44,36% (АППГ – 46,3%).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид экономической деятельности | Объем отгруженной продукции (тыс. рублей) | | Темп роста  (%) |
| 1 полугодие 2022 года | 1 полугодие 2021 года |
| Обрабатывающие производства C | 15 576 368,1 | 11 894 810,9 | 131,0 |
| Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха D | 2 705 874,0 | 2 877 483,4 | 94,0 |
| Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений Е | 178 845,9 | 211 677,8 | 84,5 |
| Строительство F | … | … | … |
| Торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов G | … | … | … |
| Транспортировка и хранение H | 91 302,9 | 100 148,7 | 91,2 |
| Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания I | 44 729,3 | 30 467,4 | 146,8 |
| Деятельность финансовая и страховая K | 1 501,7 | 5 204,5 | 28,9 |
| Деятельность по операциям с недвижимым имуществом L | 19 225,2 | 17 498,4 | 109,9 |
| Деятельность профессиональная, научная и техническая M | … | … | … |
| Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги N | … | … | … |
| Образование P | 24 085,2 | 24 736,2 | 97,4 |
| Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг Q | 455 466,6 | 435 966,5 | 104,5 |
| Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений R | 5 266,4 | 5 215,4 | 101,0 |
| Предоставление прочих видов услуг S | … | … | … |
| **ИТОГО** | 19 452 763,1 | 15 816 023,5 | 123,0 |

*Таблица 1*

**Промышленное производство**

На территории муниципального образования действуют 13 наиболее крупных и средних промышленных предприятий, которыми за 1 полугодие 2022 года отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами на сумму 18 461,1 млн рублей, что в действующих ценах на 23,2% больше, чем за 1 полугодие 2021 года.

Крупные предприятия: филиал АО НПО «Тяжпромарматура» - АЗТПА (запорная арматура), ФКП «Алексинский химический комбинат» (лаки, краски, резинотехнические изделия), АО «Алексинский опытный механический завод» (нестандартное оборудование), АО «Гланит» (стеклотара), АЗ ЖБК АО «ПИК-Индустрия» (изделия железобетонные), ООО «Алексинская тепло-энерго компания», Производственное подразделение «Алексинская ТЭЦ» - филиал ПАО «Квадра» - «Центральная генерация», ООО «Алексинская бумажно-картонная фабрика» (картон), МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство».

Средние предприятия: АО «Алексинстройконструкция» (металлические гофрированные трубы), ООО «Алексинский завод «Рубин» (противопожарные двери, шкафы), АО «Алексинская электросетевая компания», ООО «Новопласт» (сендвич-панели).

*Таблица 2*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид экономической деятельности | Объем отгруженной продукции (тыс. рублей) | | Темп роста  (%) |
| 1 полугодие 2022 года | 1 полугодие 2021 года |
| Раздел C. Обрабатывающие производства | 15 576 368,1 | 11 894 810,9 | 131,0 |
| ОКВЭД 10. Производство пищевых продуктов | 220 523,3 | 179 000,3 | 123,2 |
| ОКВЭД 16. Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения | … | … | … |
| ОКВЭД 17. Производство бумаги и бумажных изделий | … | … | … |
| ОКВЭД 20. Производство химических веществ и химических продуктов | 763 767,0 | 496 115,4 | 153,9 |
| ОКВЭД 22. Производство резиновых и пластмассовых изделий | … | … | … |
| ОКВЭД 23. Производство прочей неметаллической минеральной продукции | … | … | … |
| ОКВЭД 25. Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования | … | … | … |
| ОКВЭД 28. Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки | … | … | … |
| Раздел D. Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха | 2 705 874,0 | 2 877 483,4 | 94,0 |
| Раздел Е. Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 178 845,9 | 211 677,8 | 84,5 |
| ИТОГО | 18 461 088,0 | 14 983 972,1 | 123,2 |

Структура отгруженной промышленными предприятиями продукции по видам экономической деятельности: «Обрабатывающие производства» - 84,4%, «Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха» - 14,7%, «Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» - 0,9%.

Данные госстатистики об объемах отгруженной продукции в разрезе предприятий не формируются.

Согласно оперативным данным, полученным от предприятий, за 1 полугодие 2022 года отгружено продукции:

АО «Гланит» - на сумму 6 100,1 млн рублей (в 2,6 раза больше, чем в 1 полугодии 2021 года);

ООО «Алексинская бумажно-картонная фабрика» - на сумму 36 661,7 млн рублей (на 10,0% больше, чем за 1 полугодие 2021 года);

Филиалом АО НПО «Тяжпромарматура» - АЗТПА на сумму 3 285,6 млн рублей (на 38,9% больше уровня 1 полугодия 2021 года);

АЗ ЖБК АО «ПИК-Индустрия» - на сумму 2 165,1 млн рублей (в 5,8 раза больше АППГ);

АО «Алексинстройконструкция» - на сумму 1 040,3 млн рублей (в 2,2 раза больше АППГ);

ООО «Алексинская тепло-энерго компания» - на сумму 694,1 млн рублей (на 9,6% больше уровня 1 полугодия 2021 года);

АО «Алексинский опытный механический завод» - на сумму 607,4 млн рублей (на 23,0% меньше уровня АППГ);

ФКП «Алексинский химический комбинат» - 573 392,5 млн рублей (на 53,7% больше уровня АППГ);

АО «Алексинская электросетевая компания» - 122,0 млн рублей (на 9,4% больше уровня АППГ).

**Развитие агропромышленного комплекса**

На территории муниципального образования хозяйственную деятельность осуществляют 7 сельскохозяйственных предприятий и 20 крестьянских (фермерских) хозяйств; зарегистрировано 4 896 личных подсобных хозяйств граждан.

По данным межмуниципального отдела по г. Алексин, Дубенскому району и рабочему поселку Новогуровский управления Росреестра по Тульской области, по состоянию на 01.07.2022 г. площадь земель сельхозназначения составила 56 915 га, что на 17 га меньше аналогичного показателя по состоянию на 01.07.2022 г., площадь сельскохозяйственных угодий составила 48 329 га и уменьшилась также на 17 га.

Площади зерновых и зернобобовых культур увеличились на 840 га (11,9%) по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составили 7891 га.

Площади технических культур составили 3700 га, что на 2928 га (в 4,8 раз) больше, чем в 2021 году.

Площади кормовых культур составили 3 952 га, что на 709 га (15,2%) больше аналогичного показателя прошлого года.

В 1 квартале 2022 года в хозяйствах всех категорий сократилось:

* поголовье крупного рогатого скота с 1 626 до 1 575 голов (на 51 гол., или на 3,1%), в том числе коров с 853 до 847 голов (на 6 гол., или 0,7%);
* поголовье свиней и птицы сократилось соответственно: свиней на 16,0% (37 гол.) до 194 голов; птицы на 5,6% (748 гол.) до 12 524 гол.

Произведено молока 0,629 тыс. тонн (104,5% к уровню 1 квартала 2021 года); производство скота и птицы в живом весе составило 0,079 тыс. тонн (99,7,0% к соответствующему уровню 2021 года), яиц – 242,0 тыс. штук (94,7%).

Продуктивность коров в сельскохозяйственных предприятиях возросла на 288 кг (59,0%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 776 кг.

В рамках реализации государственной программы Тульской области «Развитие сельского хозяйства Тульской области» господдержка сельскохозяйственным товаропроизводителям муниципального образования город Алексин в первом полугодии 2022 года не предоставлялась.

**Строительство**

За 1 полугодие 2022 года на территории муниципального образования город Алексин введены в эксплуатацию 6 объектов различного назначения:

1. ООО «Трансконтроль» «Строительство гаражного бокса» по адресу: Тульская область, г. Алексин, ул. Тургенева, д. 40 на з.у. 71:24:040105:29, ИНН 711014820.

2. ООО «Авиаген» «Цех по производству комбикормов производительностью 10 т/ч, расположенного по адресу: Тульская область, Алексинский район, д. Н. Клейменово» на з/у 71:01:020501:744, ИНН 7136500162.

3. Шемякин В.Л. «Гараж» по адресу: Тульская область, Алексинский район, п/л Полет, на з/у 71:01:010401:2092.

4. ООО «АТЭК» «Строительство насосной станции «Высокое» по адресу: Тульская область, г. Алексин, ул. Строителей, з/у 71:24:040201:96, ИНН 71111017926.

5. ИП Фомин А.Г. «Реконструкция строения №2 - Гараж под здание для сборки дымоходов и вент. систем, расположенного по адресу: Тульская область, г. Алексин, ул. Железнодорожная, 73а», з/у 71:24:030203:744.

6. Железов А.Г. «Магазин, расположенный по адресу: Тульская область, г. Алексин, ул. Тульская, 141», з/у 71:24:000000:1283.

За 1 полугодие 2022 года введено жилья - 127 кв. м (ИЖС).

В целях создания условий для увеличения объема индивидуального жилищного строительства проводятся следующие мероприятия:

- перевод земель из категории сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов с дальнейшим внесением в Генеральный план МО город Алексин,

- формирование земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, в том числе для многодетных семей;

- подготовка проектной документации и строительство инженерной и транспортной инфраструктуры земельных участков, предоставляемых под индивидуальное жилищное строительство;

- до 01.03.2026 разрешена регистрация индивидуальных жилых домов без получения разрешения на ввод и уведомления об окончании строительства.

**Потребительский рынок**

Торговая инфраструктура муниципального образования достаточно развита и представлена разнообразными форматами торговли.

По состоянию на 01 июля 2022 года на территории муниципального образования торговлю осуществляют 430 магазинов, 32 павильона, 26 киосков, 2 оптовых склада по реализации продовольственных товаров. Алексинское районное потребительское общество обеспечивает продуктами питания и товарами первой необходимости сельское население.

Крупные и средние предприятия торговли являются в основном магазинами сетевых торговых компаний «Дикси», «Магнит», «Пятерочка», «СПАР», «Орхидея-парфюм», «М-Видео», «FixPrice» и др.

Торговая площадь всех объектов – 64 837,7кв. м. Обеспеченность населения торговыми площадями – 986,1кв. м на 1 000 чел. населения (установленный суммарный норматив минимальной обеспеченности - 564,0 кв. м. на 1 000 чел.). Фактическая обеспеченность выше норматива на 57,19%.

Оборот розничной торговли за I полугодие 2022года составил 143 408,1 тыс. руб. (увеличился на 15,2 % к уровню I полугодия 2022 года). Оборот розничной торговли в расчете на душу населения составил 218,1 тыс. руб., (увеличился на 15,2 % к уровню I полугодия 2022 года).

Услуги общественного питания оказывают 58 предприятий на 3767 посадочных мест (1 общедоступная столовая на 36 посадочных мест, 41 - кафе, баров, ресторанов на 2 161 посадочных мест, 16 столовых, находящихся на балансе учебных заведений, организаций, предприятий на 1 570 посадочных мест).

16 видов бытовых услуг населению предоставляют 193 хозяйствующих субъектов, в том числе муниципальные унитарные предприятия «Быткомсервис», «Спецавтохозяйство г. Алексин».

**Инвестиции**

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по крупным и средним организациям 308 866 тыс. рублей, что составляет 30,0% к уровню 1 квартала 2021 года.

Структура инвестиций в основной капитал по источникам финансирования:

собственные средства – 185 893 тыс. рублей (60,2% от общего объема инвестиций),

привлеченные средства – 122 973 тыс. рублей (39,8% от общего объема инвестиций).

Объем бюджетных средств за 1 квартал 2022 года – 20 576 тыс. рублей, в том числе регионального бюджета – 13 013 тыс. рублей (63,2% от объема бюджетных средств).

Удельный вес бюджетных ассигнований в общем объеме инвестиций в основной капитал – 6,7%.

Инвестиции в 1 квартале 2022 года направлены:

на здания (кроме жилых) и сооружения – 69 032 тыс. рублей (22,4% от общего объема);

на машины и оборудование – 239 257 тыс. рублей (77,4% от общего объема);

в объекты интеллектуальной собственности – 577 тыс. рублей (0,2% от общего объема).

В 1 полугодии 2022 года на территории муниципального образования город Алексин реализовывались 28 инвестиционных проекта общей стоимостью 49,2 млрд рублей.

Продолжена реализация инвестиционных проектов действующих промышленных предприятий, в том числе ООО «АБКФ» - «Строительство очистных сооружений мощностью 208 м3/час» (1 147 млн рублей) и «Модернизация КП 06 этап 2, увеличение производительности КП 6 до 145 000 тн/год» (487,2 млн рублей).

По состоянию на 1 июля 2022 года 13 инвесторов имеют статус резидентов ТОСЭР:

ООО «Завод глубокой переработки молока «ЛактоПром» с инвестиционным проектом «Строительство завода по глубокой переработке молока» (объем инвестиций по проекту 2,7 млрд рублей, количество новых рабочих мест – 120 ед.), масштабный инвестпроект,

ООО «Егнышевские сады»с инвестиционным проектом «Создание плантаций по выращиванию голубики» (объем инвестиций по проекту 378,0 млн рублей, количество новых рабочих мест – 31 ед.),

ООО «Инновационное предприятие Нова» с инвестиционным проектом «Производство товаров для детей» (объем инвестиций по проекту 267,43 млн рублей, количество новых рабочих мест – 99 ед.),

ООО «ТУЛОМА САЛМОН» с инвестиционным проектом «Создание на территории Тульской области завода по выращиванию атлантического лосося по технологии УЗВ (установка замкнутого водоснабжения) (объем инвестиций по проекту 2,7 млрд рублей, количество новых рабочих мест – 51 ед.), масштабный инвестпроект,

ООО «Инновационные технологии» с инвестиционным проектом «Строительство завода по производству средств индивидуальной защиты (нитриловые перчатки) в г. Алексин Тульской области» (объем инвестиций по проекту 480,0 млн рублей, количество новых рабочих мест – 52 ед.),

ООО «АПК Алексин-А»с инвестиционным проектом «Организация производства строительного щебня на базе Рюриковского месторождения известняков в Алексинском районе Тульской области» (объем инвестиций по проекту 724 ,2 млн рублей, количество новых рабочих мест – 53 ед.),

ООО «ФракДжет-Тулз»с инвестиционным проектом «Создание производства оборудования для заканчивания скважин» (объем инвестиций по проекту 367,6 млн рублей, количество новых рабочих мест – 126 ед.),

ООО «ВБ-Алексин»с инвестиционным проектом «Строительство складского комплекса ООО «ВБ Алексин» на территории ТОСЭР «Алексин» Тульская область (объем инвестиций по проекту 24,0 млрд рублей, количество новых рабочих мест – 15000 ед.),

ООО «Центр событийного туризма»с инвестиционным проектом «Создание фестивального парка семейного отдыха «WildMintCamp» (объем инвестиций по проекту 312,0 млн рублей, количество новых рабочих мест – 30 ед.).

ООО «АЗСК «ВинПроф»с инвестиционным проектом «Строительство завода по выпуску гнутых профилей из оцинкованной стали толщиной до 4 мм, используемых в большепролетных конструкциях зданий и сооружений» (объем инвестиций по проекту 570,0 млн рублей, количество новых рабочих мест – 40 ед.).

ООО «Гланит-Энерджи»с инвестиционным проектом «Развитие складской инфраструктуры в г. Алексин» компании ООО «Гланит-Энерджи» (объем инвестиций по проекту 30,5 млн рублей, количество новых рабочих мест – 115 ед.).

ООО «Тульский Лифтовый Завод»с инвестиционным проектом «Создание предприятия по производству и поставке лифтов » (объем инвестиций по проекту 955,99 млн рублей, количество новых рабочих мест – 370 ед.).

ООО «Управление недвижимостью»с инвестиционным проектом «Новое строительство участка №1 туристической базы ЛОП «Шахтер». (объем инвестиций по проекту 30,0 млн рублей, количество новых рабочих мест – 35 ед.).

По состоянию на 01.07.2022:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатель | План нарастающим итогом  (по соглашениям с резидентами) | Факт нарастающим итогом | Исполнение |
| Количество резидентов ТОСЭР, ед. | 13 | 13 | 100,0% |
| Количество рабочих мест, созданных резидентами ТОСЭР, ед. | 3464 | 90 | 2,32% |
| Объем инвестиций, осуществленных резидентами ТОСЭР, млн рублей | 15096,0 | 3284,57 | 21,75% |
| Объем капитальных вложений, осуществленных резидентом на ТОСЭР «Алексин», млн рублей | 14171,0 | 3032,623 | 21,4% |

**Малый бизнес**

Сектор малого и среднего предпринимательства муниципального образования образуют: 5 средних предприятий (АО «Алексинская электросетевая компания», АО «Алексинстройконструкция», ООО «Алексинский завод «Рубин», ООО «Новопласт», ООО «РКСЕРВИС»), 527 малых предприятий и 1213 индивидуальных предпринимателей.

По состоянию на 01.07.2022 количество средних предприятий составило 100,0% к аналогичному показателю предыдущего года (далее – АППГ), количество малых предприятий – 96,7% к АППГ, количество индивидуальных предпринимателей – 101,8%.

Отраслевая структура малых предприятий характеризуется высокой долей предприятий оптовой и розничной торговли, которые составляют 22,4% от общего количества малых предприятий. Индивидуальные предприниматели также больше заняты в сфере розничной торговли – 39,8% от общего количества ИП.

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения – 268,7 ед., что на 1,5% больше уровня 1 полугодия 2021 года.

Объем отгруженной продукции, выполненных работ, оказанных услуг в промышленности субъектами малого и среднего предпринимательства за 1 полугодие 2022 года составил 1 833,2 млн рублей, что на 10,5% больше уровня 1 полугодия 2021 года.

Удельный вес объема отгруженной продукции малых и средних предприятий в общем объеме отгруженной продукции, выполненных работ, оказанных услуг в промышленности муниципального образования город Алексин составил 9,73% (за 1 полугодие 2021 года – 9,11%).

Всего в сфере малого и среднего предпринимательства занято 9,4 тыс. чел. (100,5% к уровню АППГ). Третья часть общего количества занятых в экономике муниципального образования город Алексин (27,4%) занята в сфере малого и среднего предпринимательства.

Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства за 1 полугодие 2022 года составила 8,0 тыс. чел. (100,5% к уровню 1 полугодия 2021 года).

Средняя заработная плата в сфере малого и среднего предпринимательства составила 19,1 тыс. руб. (104,5% к АППГ), в том числе по кругу средних предприятий – 33,2 тыс. руб. (104,5% к АППГ).

Объем налоговых поступлений в бюджет муниципального образования город Алексин от малого и среднего бизнеса составил 47,4 млн рублей (на 28,3% больше уровня 1 полугодия 2021 года). Удельный вес налоговых поступлений от малого и среднего бизнеса в общем объеме налоговых поступлений – 14,8% (за 1 полугодие 2021 года – 14,2%).

По данным УФНС по Тульской области на 20.06.2022 на учете в налоговых органах в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход по муниципальному образованию город Алексин зарегистрировано 1495 чел.

В 1 полугодии 2022 года продолжена реализация:

муниципальной программы «Экономическое развитие и формирование инвестиционной привлекательности муниципального образования город Алексин», утвержденной постановлением администрации от 18.12.2018 №2758;

Плана мероприятий по развитию малого и среднего предпринимательства на 2022-2024 годы, утвержденного постановлением администрации муниципального образования город Алексин от 29.12.2021 №2246.

Администрацией муниципального образования город Алексин оказана имущественная поддержка:

3-м СМП на условиях долгосрочной аренды предоставлено в пользование имущество общей площадью 309,1 кв. м, включенное в Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, на территории муниципального образования город Алексин,

1-му СМП отчуждено недвижимое имущество общей площадью 312,1 кв. м.

За 1 полугодие 2022 года Муниципальным фондом местного развития оказано 13 консультационных услуг, из них: по условиям получения займа – 2, по условиям получения государственной поддержки – 5, по выбору системы налогообложения – 6.

Координационным советом по развитию предпринимательства и улучшению инвестиционного климата при администрации муниципального образования город Алексин приняты решения:

21 февраля 2022 года - об эффективности действующей меры поддержки малого и среднего предпринимательства, предусмотренной на 2022 год муниципальной программой «Экономическое развитие и формирование инвестиционной привлекательности муниципального образования город Алексин»;

30 июня 2022 года – о согласовании проекта Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в муниципальном образовании город Алексин в период 2022-2025 годы.

С начала 2022 года отделом социальной защиты населения по Алексинскому району ГУ ТО «УСЗН ТО» заключено 50 социальных контрактов на осуществление мероприятий по организации индивидуальной предпринимательской деятельности и самозанятости граждан.

**Социальная сфера. Уровень жизни населения**

По данным территориального органа государственной статистики, численность работников списочного состава по кругу крупных и средних предприятий (организаций) за 1 квартал 2022 года составила 14 785 чел., что на 60 чел. (0,4%) выше показателя прошлого года.

Фонд оплаты труда работников предприятий (организаций) составил 1 926 139,9 тыс. руб. (114,3% к АППГ).

Среднемесячная заработная плата работников предприятий (организаций) составила 43 424,7 руб. (113,8% к АППГ).

*Таблица 4*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид экономической деятельности | Средняя заработная плата (руб.) | | Темп роста,  % | Среднесписочная численность (чел.) | | Темп роста,  % |
| 1 кв. 2021 | 1 кв. 2022 | 1 кв. 2021 | 1 кв. 2022 |
| Обрабатывающие производства | 43562,1 | 49622,8 | 113,9 | 14 775 | 14 681 | 102,2 |
| Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 36 277,3 | 39 342,4 | 108,4 | 998 | 981 | 108,2 |
| Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 26 096,2 | 29 316,0 | 112,3 | 299 | 294 | 98,3 |
| Деятельность финансовая и страховая | 71 022,1 | 72 255,0 | 101,7 | 33 | 32 | 99,4 |
| Деятельность по операциям с недвижимым имуществом | 27 332,0 | 23 022,8 | 84,2 | 28 | 28 | 100,0 |
| Деятельность профессиональная, научная и техническая | 33 129,1 | 36 664,1 | 110,7 | 221 | 220 | 99,6 |
| Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги | 22 597,8 | 25 469,4 | 112,7 | 124 | 115 | 92,3 |
| Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение | 37 731,0 | 40 506,0 | 107,4 | 778 | 777 | 99,9 |
| Образование | 26 958,0 | 29 242,1 | 108,5 | 2 195 | 2 149 | 97,9 |
| Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | 37 666,7 | 42 276,1 | 89,1 | 1 317 | 1 355 | 102,9 |
| Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений | 36 636,3 | 43 335,1 | 118,3 | 238 | 231 | 97,0 |
| Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 29 769,1 | 32 140,9 | 108,0 | 551 | 561 | 101,8 |
| Транспортировка и хранение | 24 833,2 | 26 375,5 | 106,2 | 333 | 326 | 98,0 |
| Предоставление прочих видов услуг | 23 831,7 | 29 318,5 | 123,0 | 48 | 51 | 106,8 |

В целях обеспечения исполнения Регионального соглашения о минимальной заработной плате в Тульской области администрацией муниципального образования город Алексин проведено 6 заседаний комиссии по контролю за поступлением налоговых платежей в бюджет и погашению задолженности по выплате заработной платы, на которых в отношении 15 работодателей (8 ИП и 7 юридических лиц) рассмотрен вопрос доведения заработной платы до уровня, установленного Региональным соглашением о минимальной заработной плате в Тульской области.

Задолженность по заработной плате в организациях, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования город Алексин по состоянию на 01.07.2022 года отсутствует.

**Жилищно-коммунальное хозяйство**

Коммунальные услуги на территории муниципального образования город Алексин по состоянию 01.07.2022 осуществляют: 2 муниципальных унитарных предприятия («ВКХ г. Алексина», «Спецавтохозяйство»), обособленное подразделение ОАО «ОЕИРЦ», муниципальное казенное предприятие «Алексинский районный центр коммунального обслуживания», 3 частных коммерческих предприятия: ООО «Алексинская тепло-энерго компания», АО «Алексинская электросетевая компания», ООО «Алексинэнергосбыт».

Управление и обслуживание жилищного фонда осуществляют:

на территории города Алексин - ООО «Правый берег», ООО «Левый берег», ООО «Открытие», ООО «Город», ИП Воробьев Д.Е., ИП Першуткин А.А., ООО «Дом-Сервис», ООО «Лига ЖКХ», ООО «ЖЭК Петровка», ИП Уваровский С.С., ООО «МСК-НТ» (сбор и вывоз твердых бытовых отходов),

на территории сельских населенных пунктов - МКП «Алексинский районный центр коммунального обслуживания».

Собираемость платежей за 1 полугодие 2022 года составляет 88,9%, по состоянию на 01.01.2022 - 93,5 %.

По оперативной информации, кредиторская задолженность предприятий ЖКХ на 01.07.2022 составляет 155,3 млн рублей (на 01.01.2022 – 108,486 млн рублей).

Дебиторская задолженность на 01.04.2022 – 499,3 млн рублей (на 01.01.2022 – 545,428 млн рублей).

Разработаны и реализуются следующие программы:

(млн рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование программы | Объем финансирования | Освоено средств  на 01.07.2022 |
| 11 | «Обеспечение услугами ЖКХ населения муниципального образования город Алексин» | 83,942 | 24,227 |
| 22 | «Благоустройство, создание комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения в муниципальном образовании город Алексин» | 573,823 | 285,522 |
| 33 | «Энергоэффективность в муниципальном образовании город Алексин» | 1,059 | 0 |

В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2022 году запланированы следующие мероприятия:

выполнение работ по ремонту участка дороги общего пользования местного значения ул. Радбужская (от поворота на адм. Здания лесхоза до новой карты) МО г. Алексин, протяженность объекта – 0,442 км;

ремонт дороги общего пользования местного значения ул. Тульская и участка дороги ул. Болотова МО г. Алексин, протяженность объекта – 2,748 км. Общая стоимость работ - 57991,345 тыс. руб., в том числе: местный бюджет – 13 005,445 тыс. руб., областной бюджет – 44 985,900 тыс. руб.

В 2022 году в рамках программы «Энергоэффективность в муниципальном образовании город Алексин» запланированы следующие мероприятия:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Запланированные мероприятия | Объем финансирования | | |
| всего | в т.ч.  обл. бюджет | в т.ч. бюджет МО |
| 1 059 321,94 | 684 438,65 | 374 883,29 |
| МБУК Спортивный центр «Возрождение», замена ламп накаливания на энергосберегающие | 46 200,0 | 0,0 | 46 200,0 |
| МКУ «Комплексный центр для молодежи «Чайка», замена прожекторов (ФОК) | 10 000,0 | 0,0 | 10 000,0 |
| МБУ «Центр бухгалтерского и технического обслуживания учреждений культуры и молодежной политики», замена ламп накаливания на энергосберегающие | 15 000,0 | 0,0 | 15 000,0 |
| МБУ «КДЦ г. Алексин», замена ламп накаливания на энергосберегающие | 40 000,0 | 0,0 | 40 000,0 |
| МКУ «Комплексный центр для молодежи «Чайка», замена дверей | 20 000,0 | 0,0 | 20 000,0 |
| МАУ ДО «АДШИ им. К.М. Щедрина», замена ламп накаливания на энергосберегающие | 3 000,0 | 0,0 | 3 000,0 |
| МКУ «Алексин Сервис», замена оконных блоков | 100 000,0 | 0,0 | 100 000,0 |
| Создание автоматизированной системы учета энергоресурсов для снижения расходов на потребление энергетических ресурсов | 825 121,94 | 684 438,65 | 140 638,29 |

В рамках мероприятия «Чистая вода Тульской области» подпрограммы «Развитие и модернизация инженерной инфраструктуры в коммунальном хозяйстве Тульской области» государственной программы Тульской области «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Тульской области» на 2022 год запланировано мероприятие: разработка проектно-сметной документации по объекту «Строительство артезианской скважины в с. Сенево Алексинского района».

На 2022 год по областной программе «Газификация населенных пунктов Тульской области» запланированы следующие мероприятия:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта | Стоимость строительства | в т.ч. бюджет ТО | | в т.ч. бюджет МО г. Алексин | |
| на 2022 г. | на 2023 г. | на 2022 г. | на 2023 г. |
| газификация д. Клешня  Алексинского района | 13270630,00 | 7726957,02 | 3311553,01 | 1562483,97 | 669636,00 |
| газификация  д. Никулино Алексинского района | 14381480,00 | 8617884,65 | 3311553,01 | 1716429,64 | 735612,70 |
| Газификация  д. Казначеево  Алексинского района | 14934740,00 | 12388366,83 | 0,00 | 2546373,17 | 0,00 |
| ИТОГО | 42586850,00 | 28733208,50 | 6623106,02 | 5825286,78 | 1405248,70 |

В связи с закрытием котельной санатория-курорта «Алексин-Бор» возникла необходимость срочного обеспечения жилых домов на ул. Алексин-Бор другими источниками теплоснабжения. Для обеспечения строительства новой модульной котельной в настоящее время проводится работа по передаче имущества и земельного квартала санатория-курорта «Алексин-Бор» министерству труда и социальной защиты Тульской области, а также ООО «АТЭК» производил строительство новой модульной котельной. Котельная построена, проводятся работы по вводу ее в эксплуатацию.

Во исполнение поручения Губернатора Тульской области о газоснабжении многоквартирного дома №6 в д. Большое Шелепино в 2020 году разработан проект «Строительство газопровода к многоквартирному дому и перевод на индивидуальные источники теплоснабжения мкд по адресу: Тульская область, Алексинский район, д. Большое Шелепино, ул. Новая, д. 6». Проект не прошел государственную экспертизу, в настоящее время многоквартирный дом включен в информационно- аналитическую программу «БАРС» и будет газифицироваться по государственной программе «Догазификация жилых домов в газифицированных населенных пунктах».

На 2022 год в программу «Народный бюджет 2022» вошли следующие объекты:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№  п/п | Наименование объекта | Общая сумма (руб) | Выполнение мероприятий |
| 1 | Выполнение работ по отсыпке щебнем участков автодорог общего пользования местного значения в Тульской области, муниципальном образовании город Алексин, д. Курагино (протяженность - 432 п/м) | 1 183 279,90 |  |
| 2 | Выполнение работ по отсыпке щебнем автодороги общего пользования местного значения в Тульской области, муниципальном образовании город Алексин, д. Большое Шелепино по ул. Березовая (протяженность 405 п/м) | 1 194 081,98 | выполнено |
| 3 | Выполнение работ по отсыпке щебнем подъездной автодороги общего пользования местного значения в Тульской области, муниципальном образовании город Алексин к д. Айдарово (протяженность 1893 п/м) | 5 700 653,12 |  |
| 4 | Выполнение работ по отсыпке щебнем подъездной автодороги общего пользования местного значения в Тульской области, муниципальном образовании город Алексин к д. Заречье (протяженность 610 п/м) | 1 842 809,87 |  |
| 5 | Выполнение работ по отсыпке щебнем участка подъездной автодороги общего пользования местного значения в Тульской области, муниципальном образовании город Алексин к д. Любиково (протяженность 920 п/м) | 2 093 895,47 |  |
| 6 | Выполнение работ по асфальтированию участка автодороги общего пользования местного значения в Тульской области, муниципальном образовании город Алексин, п. Авангард по ул. Октябрьская (протяженность 156 п/м) | 527 097,11 | выполнено |
| 7 | Выполнение работ по отсыпке щебнем автодороги общего пользования местного значения в Тульской области, муниципальном образовании город Алексин, д. Большое Шелепино от указателя поворота на ул. Лесная до д.№6 по ул. Родниковая (протяженность 405 п/м) | 569 824,61 | выполнено |
| 8 | Выполнение работ по отсыпке щебнем подъездной автодороги общего пользования местного значения в Тульской области, муниципальном образовании город Алексин к д. Нарышкино (протяженность 200 п/м) | 426 951,73 | выполнено |
| 9 | Выполнение работ по отсыпке щебнем подъездной автодороги общего пользования местного значения в Тульской области, муниципальном образовании город Алексин к д. Пронино (протяженность 2744,1 п/м) | 3 516 405,60 |  |
| 10 | Выполнение работ по асфальтированию автодороги общего пользования местного значения в Тульской области, муниципальном образовании город Алексин, п. Авангард по ул. Лесная (протяженность 692 п/м, проезд 67 п/м) | 2 675 639,40 | выполнено |
| 11 | Выполнение работ по отсыпке щебнем участка подъездной автодороги общего пользования местного значения в Тульской области, муниципальном образовании город Алексин к с. Афанасьево (протяженность 535 п/м) | 1 204 216,30 | выполнено |
| 12 | Выполнение работ по отсыпке щебнем автодороги общего пользования местного значения в Тульской области, муниципальном образовании город Алексин, п. Авангард по ул. Первомайская (протяженность 356 п/м) | 875 822,39 |  |
| 13 | Выполнение работ по ремонту элементов фасада (отмостка и утепление) многоквартирного жилого дома по адресу: Тульская область, муниципальное образование город Алексин, д. Большое Шелепино, ул. Садовая, д.№2 | 2 035 059,85 |  |
| 14 | Выполнение работ по отсыпке щебнем участка подъездной автодороги общего пользования местного значения в Тульской области, муниципальном образовании город Алексин к д. Мазалки (протяженность 991 п/м) | 1 982 595,01 | выполнено |
| 15 | Выполнение работ по асфальтированию автодороги общего пользования местного значения в Тульской области, муниципальном образовании город Алексин, д. Ботня от д.№26а до д.№27а по ул. Центральная (протяженность 105 п/м) | 489 324,71 |  |
| 16 | Выполнение работ по отсыпке щебнем участка автодороги общего пользования местного значения в Тульской области, муниципальном образовании город Алексин, д. Среднево (протяженность 220 п/м) | 371 997,56 |  |
| 17 | Выполнение работ по ямочному ремонту участков автодорог общего пользования местного значения (с водоотводом) в Тульской области, муниципальном образовании город Алексин, д. Егнышевка по ул. Юбилейная и ул. Приокская | 1 101 568,72 |  |
| 18 | Выполнение работ по отсыпке щебнем участка автодороги общего пользования местного значения от д.№34 до д.№51 в Тульской области, муниципальном образовании город Алексин, д. Красное (протяженность 388 п/м) | 497 667,52 |  |
| **ИТОГО:** | | 28 288 890,85 |  |

**Рынок труда**

По данным центра занятости населения города Алексина по состоянию на 1 июля 2022 года:

численность граждан, ищущих работу - 277 чел. (из них инвалиды - 15 чел.), что на 63 чел. меньше, чем на 01.07.2021 года - 340 чел. (из них инвалиды - 13 чел.),

численность зарегистрированных безработных составила 216 чел. (из них инвалиды - 14 чел.), что на 76 чел. меньше, чем за 1 полугодие 2021 года (292 чел., из них инвалиды - 10 чел.).

Уровень регистрируемой безработицы на 01.07.2022 составил 0,60% экономически активного населения (на 01.07.2021 - 0,83%). Коэффициент напряженности на рынке труда - 0,2 % (на 01.07.2021 - 0,2 %).

Всего в течение 1 полугодия 2022 года оказано 2 021 государственная услуга, (за 1 полугодие 2021 года – 2026 ед.) из них: за содействием в поиске подходящей работы обратились 910 чел. (из них инвалиды - 34 чел.) (за 1 полугодие 2021 года – 797 чел., из них инвалиды - 36 чел.), нашли работу - 581 чел. (из них инвалиды - 16 чел.) (за 1 полугодие 2021 года - 556 чел., из них инвалиды - 20 чел.);

в общественных работах приняли участие 15 чел. (из них инвалиды - 2 чел.) (за 1 полугодие 2021 года - 37 чел.); направлены на обучение 52 гражданина (за 1 полугодие 2021 года - 59 чел.), (из них инвалиды – 3 чел.);

по программе «временное трудоустройство граждан, испытывающих трудности в поиске работы, трудоустроено 9 безработных гражданина (из них инвалиды - 1 чел. (за 1 полугодие 2021 года - 13 чел., из них инвалиды - 4 чел.);

по программе «Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет» трудоустроено 253 подростка.

Получено государственных услуг за 1 полугодие 2022 года:

по профессиональной ориентации 587 чел.,

по социальной адаптации на рынке труда 85 чел.;

по психологической поддержке 83 чел;

по самозанятости 14 чел.

Вакансий за отчетный период поступило 1 107 ед. (за 1 полугодие 2021 года - 2 228 ед.). По состоянию на 01.07.2022 количество заявленных вакансий - 1 077 ед. от 121 работодателя (на 01.07.2021 – 1 498 ед. от 131 работодателя).

За 1 полугодие 2022 года проведено 22 ярмарки рабочих мест, в которых приняли участие 42 предприятия (организация) и 640 граждан, ищущих работу; 269 чел. были приняты на работу (из них инвалиды - 3 чел.).

За истекший период поступило сведений о высвобождении от 10 организаций на 68 чел. На 01.07.2022 количество предприятий, перешедших на неполное рабочее время - 2.

**Демографическая ситуация**

По состоянию на 1 января 2022 года численность населения составила 65 261 чел. и сократилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 333 чел. (0,5%). (Данные за 1 полугодие 2022 отсутствуют).

Меры демографической политики реализуются в рамках плана мероприятий по выполнению Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 №606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации», муниципального проекта «Демография», плана мероприятий («Дорожная карта») по реализации муниципального проекта «Демография» в муниципальном образовании город Алексин.

В целях стимулирования рождаемости за счет средств бюджета муниципального образования производится выплата на рождение третьего и последующих детей в размере 15 тыс. руб. За 1 полугодие 2022 года такие выплаты получили 37 семей.

За 1 полугодие 2022 года единовременной выплатой в размере 10,0 тыс. руб. при рождении первого ребенка у женщин, не достигших возраста 25 лет на момент рождения ребенка, воспользовалась 1 женщина.

Муниципальное образование является активным участником подпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом. За 1 полугодие 2022 года рассмотрено 75 анкет, из них согласовано 60 анкет (или 80,0%), отказано -15.

Многодетным семьям за 1 полугодие 2022 года предоставлено в собственность 14 земельных участков.

**Бюджет муниципального образования**

Бюджет муниципального образования город Алексин на 1 июля 2022 года по доходам исполнен в сумме 947,1 млн рублей, что составляет 45,1% к годовому плану. В том числе по налоговым и неналоговым доходам поступление составляет 356,9 млн. руб., или 47,3% к годовому плану.

По сравнению с аналогичным периодом 2021 года поступление налоговых и неналоговых доходов увеличилось на 64,4 млн рублей (или 22,0%).

Доля собственных доходов (налоговые и неналоговые) в структуре доходов бюджета города Алексина в 1 полугодии 2022 года составила 37,7%. Это ниже уровня аналогичного периода прошлого года на 3,2%.

Безвозмездные поступления на 1 июля 2022 года исполнены в сумме 590,2 млн рублей (или 43,8% к годовому плану), что выше поступлений прошлого года на 166,7 млн рублей (или на 39,4%).

Рост объема безвозмездных поступлений объясняется увеличением поступлений дотаций в сумме 5,4 млн рублей на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры, на стимулирование увеличения численности самозанятых граждан и поступлений налога на профессиональный доход граждан, субвенций в сумме 20,6 млн рублей на выплату заработной платы работникам учреждений образования и начислений на оплату труда, иных межбюджетных трансфертов в сумме 162,5 млн рублей на создание комфортной городской среды в малых городах, финансовое обеспечение дорожной деятельности. Кроме этого, увеличился объем прочих безвозмездных поступлений в сумме 2,3 млн рублей.

При этом уменьшилось поступление субсидий в сумме 23,9 млн рублей на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, на газификацию населенных пунктов, на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей, на реализацию программ формирования современной городской среды.

Возврат остатков неиспользованных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в текущем году произведен в сумме 0,3 млн рублей, что больше чем в 2021 году на 0,2 млн рублей.

По данным территориального налогового органа на 1 июля 2022 года недоимка в бюджет городского округа составила 36 192,7 тыс. руб. По сравнению с началом 2022 года она увеличилась на 5 685,8 тыс. руб. (или на 18,6%).

Уменьшение недоимки по сравнению с началом 2022 года наблюдается по следующим источникам дохода:

налог на доходы физических лиц - на 85,0 тыс. руб., или на 2,8 %;

единому налогу на вмененный доход - на 124,9 тыс. руб., или на 14,3%;

налогу на имущество физических лиц - на 1 123,5 тыс. руб., или в 2 раза;

земельному налогу с организаций - на 139,8 тыс. руб., или в 6 раз.

Увеличение недоимки по сравнению с началом 2022 года наблюдается по следующим источникам дохода:

упрощенной системе налогообложения - на 1 206,1 тыс. руб., или на 48,4%;

патентной системе налогообложения - на 62,5 тыс. руб., или в 10 раз;

налогу на имущество организации - на 2 551,2 тыс. руб., или в 2 раза;

земельному налогу с физических лиц - на 2732,4 тыс. руб., или в 2 раза.

Значительную часть в структуре недоимки занимают:

земельный налог - 12 160,3 тыс. руб., или 40,4% от общего объема недоимки;

налог на имущество физических лиц - 9 196,1 тыс. руб., или 30,5% от общего объема недоимки.

78,3% недоимки приходится на долю местных налогов, 9,7% - на долю налогов, уплачиваемых субъектами малого предпринимательства, 8,8% составляет доля налога на доходы физических лиц, 3,2% - налога на имущество организаций.

*Таблица 9*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | % собираемости | Сумма недоимки (тыс. руб.) | Сумма переплаты (тыс. руб.) |
| Единый налог на вмененный доход | 57,0 | 1 059,8 | 4 383,0 |
| Единый налог, уплачиваемый при упрощенной системе налогообложения (доходы - расходы) | 101,5 | 521,3 | 26 040,0 |
| Единый налог, уплачиваемый при упрощенной системе налогообложения (доходы) | 91,6 | 824,4 | 51 032,4 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 110,8 | 30,3 | 470,4 |
| Налог, уплачиваемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов | 117,6 | 343,8 | 2 366,9 |
| Отмененные налоги | х | 1,6 | 1 052,5 |
| Налог на доходы физических лиц | х | 3 012,3 | 328 531,4 |
| Налог на имущество организации | 85,2 | 149,6 | 98 433,8 |
| *Местные налоги* | | | |
| Налог на имущество физических лиц | х | 4 828,9 | 4 163,9 |
| Земельный налог с организаций | х | 5 042,7 | 22 185,5 |
| Земельный налог с физических лиц | х | 9 457,6 | 6 003,4 |
| Итого: |  | 36 192,7 | 552 415,2 |

Администрацией муниципального образования город Алексин проведено 6 заседаний комиссии по контролю за поступлением налоговых платежей в бюджет муниципального образования город Алексин и погашению задолженности по выплате заработной платы, на которые были приглашены 93 хозяйствующих субъекта, в том числе по погашению задолженности по налогам и сборам - 75 должников.

Погашена задолженность по налогам и сборам в сумме 1 887,51 тыс. руб., в том числе:

налог на имущество организаций 1 534,60 тыс. руб.;

земельный налог с организаций 12,23 тыс. руб.;

земельный налог с физических лиц 72, 00 тыс. руб.;

транспортный налог 224,37 тыс. руб.;

НДФЛ 44,31 тыс. руб.

Проведено:

5 заседаний комиссии по контролю за поступлением доходов в бюджет муниципального образования город Алексин от арендной платы за землю, на которые был вызван 61 арендатор, отправлено 15 претензионных уведомлений на сумму 542,2 тыс. руб., в результате проделанной работы в бюджет муниципального образования поступило 1668,6 тыс. руб.;

2 заседания комиссии по контролю за поступлением доходов в бюджет администрации муниципального образования город Алексин от арендной платы за муниципальное имущество, на которые было вызвано 9 арендаторов, в результате проделанной работы в бюджет администрации муниципального образования поступило 501,71 тыс. руб.

За 1 полугодие 2022 года в бюджет муниципального образования город Алексин поступило 31 933 518,38 рублей.

Расходы бюджета муниципального образования город Алексин за 1 полугодие 2022 года освоены в сумме 971,1 млн рублей, или на 44,1% от уточнённого плана на год. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы бюджета увеличились на 188,7 млн рублей, или на 19,4%.

В отчётном периоде на финансирование социально-культурной сферы направлено 637,0 млн рублей, или 65,6% от общего объёма произведённых расходов, что выше аналогичного периода прошлого года на 18,7 млн рублей, или на 2,9%.

По разделу «Образование» освоено 559,0 млн рублей, или 48,9% от плана года. Это выше уровня аналогичного периода 2021 года на 25,0 млн рублей, или на 4,5%, в том числе на выплату заработной платы и начислений на оплату труда, ежемесячного вознаграждения за классное руководство.

По разделу «Культура» освоено 46,5 млн рублей, или 35,6% от годового плана. Это выше уровня аналогичного периода 2021 года на 0,4 млн рублей, или на 0,9%.

По разделу «Физическая культура и спорт» освоено 15,7 млн рублей, или 52,7% от годового плана. Это выше уровня аналогичного периода 2021 года на 4,6 млн рублей, или на 29,7 %, в связи с оплатой расходов по содержанию МБУ "Возрождение" (ДК и бассейн ОАО "ТПА").

По разделу «Социальная политика» освоено 15,8 млн рублей, или 61,1% от годового плана, что ниже уровня аналогичного периода 2021 года на 11,5 млн рублей, или на 58,1%.

По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» исполнение составило 4,6 млн рублей, или 51,0% от годовых назначений, что выше уровня 2021 года на 0,1 млн рублей, или на 2,2%.

По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» освоено 120,7 млн рублей, или 34,4% от годового плана. Это выше уровня аналогичного периода 2021 года на 86,5 млн рублей, или в 3,5 раза. Увеличение расходов объясняется направлением средств бюджета на строительство коммунальной инфраструктуры на земельных участках для многодетных семей, на реализацию проекта создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, а также освоением средств резервного фонда правительства Тульской области, полученных на ремонт жилых домов.

По разделу «Национальная экономика» освоено 116,8 млн рублей, или 36,6% от годового плана. Это выше уровня аналогичного периода прошлого года на 74,3 млн рублей, или в 2,7 раза в связи с увеличением в 2022 году объема работ по ремонту автомобильных дорог, в том числе в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», а также реализации мероприятий государственной программы Тульской области «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в Тульской области».

В 1 полугодии 2022 года обеспечена своевременная выплата заработной платы, компенсационных и социальных выплат. На выплату заработной платы с начислениями направлено 562,0 млн рублей, на оплату коммунальных услуг – 84,7 млн рублей, или соответственно 57,9% и 8,7% от общих расходов.

Расходы на содержание органов местного самоуправления составили в отчетном периоде 53,4 млн рублей, или 5,5% от общих расходов. Это выше уровня аналогичного периода 2021 года на 0,7 млн рублей, или 1,3%.

Расходы на реализацию муниципальных программ исполнены в сумме 879,0 млн рублей, или 43,7% от годового плана. Доля в структуре расходов 90,5%.

Просроченная кредиторская задолженность на 1 июля 2022 года отсутствует.

Муниципальные заимствования в отчетном периоде не осуществлялись. Муниципальный долг на 1 июля 2022 года 160,0 млн рублей.

**Начальник управления**

**развития экономики Е.А. Ершова**