|  |  |
| --- | --- |
| **Тульская область** | |
| **муниципальное образование город Алексин** | |
| **Администрация** | |
| **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** | |
|  | |
| **От 22.12.2023 г.** | **№ 2791** |

**О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Алексин от 10.10.2022 года № 1779 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Алексин»**

В соответствии с пунктом 1 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава муниципального образования город Алексин администрация муниципального образования город Алексин ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования город Алексин от 10.10.2022 года № 1779 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Алексин», изложив приложение в новой редакции (Приложение)

2. Управлению по организационной, работе и информационному обеспечению администрации муниципального образования город Алексин (Паниной Ю.А.) разместить постановление на официальном сайте муниципального образования город Алексин в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу со дня подписания.

**Глава администрации**

**муниципального образования**

**город Алексин П.Е. Федоров**

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

город Алексин

от 22.12.2023 г. № 2791

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

город Алексин

от 10.10.2022 г. № 1779

**Порядок**

**разработки, реализации и оценки эффективности**

**муниципальных программ муниципального образования город Алексин**

**1. Общие положения**

1.1. Настоящий порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Алексин (далее – Порядок) определяет правила разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Алексин (далее - муниципальная программа), а также контроля за ходом их реализации.

1.2. В целях настоящего Порядка применяются следующие понятия:

муниципальная программа - является документом стратегического планирования, содержащим комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития муниципального образования город Алексин;

цель - ожидаемый за период реализации муниципальной программы конечный результат решения проблемы социально-экономического развития муниципального образования город Алексин посредством реализации мероприятий муниципальной программы;

задача - ожидаемый результат выполнения совокупности взаимоувязанных мероприятий или осуществления муниципальных функций, направленных на достижение цели реализации муниципальной программы;

мероприятие (результат) – совокупность взаимосвязанных действий, направленных на решение соответствующей задачи муниципальной программы;

объект – конечный материальный или нематериальный продукт или услуга, планируемые к приобретению и (или) получению в рамках исполнения мероприятия (результата) муниципальной программы.

показатель - количественно выраженная характеристика достижения цели или решения задачи муниципальной программы;

результативность муниципальной программы - степень достижения ожидаемых результатов;

эффективность муниципальной программы - соотношение достигнутых результатов и ресурсов, затраченных на их достижение.

сфера реализации муниципальной программы - сфера социально-экономического развития округа, на решение проблем которой направлена соответствующая муниципальная программа;

муниципальный проект - комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на достижение уникальных результатов в условиях временных и ресурсных ограничений на муниципальном уровне;

региональный проект - комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на достижение уникальных результатов в условиях временных и ресурсных ограничений на региональном уровне;

национальный проект - комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на достижение уникальных результатов в условиях временных и ресурсных ограничений на государственном уровне;

ответственный исполнитель муниципальной программы – отраслевой (функциональный) и территориальный органы администрации муниципального образования город Алексин, структурное подразделение администрации муниципального образования город Алексин и (или) муниципальное казенное учреждение - главный распорядитель средств бюджета муниципального образования город Алексин, определенный ответственным в соответствии с перечнем муниципальных программ муниципального образования город Алексин, утвержденным постановлением администрации муниципального образования город Алексин, и обладающий полномочиями, установленными настоящим Порядком (далее - ответственный исполнитель);

соисполнители муниципальной программы - отраслевые (функциональные) и территориальные органы администрации муниципального образования город Алексин, структурные подразделения администрации муниципального образования город Алексин и (или) муниципальные учреждения - главные распорядители (распорядители), получатели средств бюджета муниципального образования город Алексин, организации, обладающие полномочиями, установленными настоящим Порядком;

1.3. Муниципальная программа разрабатывается исходя из положений Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Алексин до 2035 года, утвержденной решением Собрания депутатов муниципального образования город Алексин от 14.12.2016 года № 11(32).4 (далее – Стратегия СЭР муниципального образования город Алексин), а также нормативно - правовыми актами Российской Федерации, Тульской области и органов местного самоуправления муниципального образования город Алексин, в том числе направленных на достижение национальных целей развития Российской Федерации, определенных Указом Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» (далее – национальные цели).

Разработка и реализация муниципальных программ осуществляется исходя из следующих принципов:

а) обеспечение достижения национальных целей с учетом влияния мероприятий (результатов) муниципальных программ на достижение целевых показателей, характеризующих достижение национальных целей (далее – показатели национальных целей), в том числе в рамках реализации Единого плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации, утвержденного Правительством Российской Федерации;

б) обеспечение реализации инициатив социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года, утвержденных Правительством Российской Федерации;

в) обеспечение приоритетов социально-экономического развития Российской Федерации, установленных иными документами стратегического планирования Российской Федерации;

г) обеспечение приоритетов социально-экономического развития муниципального образования город Алексин, установленных документами стратегического планирования муниципального образования;

д) обеспечение консолидации всех финансовых и иных ресурсов, планируемых на достижение определенной стратегической цели социально-экономического развития муниципального образования город Алексин, включая бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, внебюджетные источники;

е) выделение в структуре муниципальной программы:

- региональных проектов, входящих в национальные проекты, региональных проектов, не входящих в национальные проекты, иных региональных проектов; ведомственных проектов, в совокупности составляющих проектную часть муниципальной программы;

- комплексов процессных мероприятий, реализуемых непрерывно либо на периодической основе, в совокупности составляющих процессную часть муниципальной программы.

1.4. Разработка и реализация муниципальной программы осуществляются ответственным исполнителем совместно с соисполнителями и участниками муниципальной программы на срок не менее трех лет и не более срока реализации Стратегии СЭР муниципального образования город Алексин.

1.5. Муниципальная Программа утверждается постановлением администрации муниципального образования город Алексин.

Утвержденная муниципальная программа размещается на официальном сайте муниципального образования город Алексин и подлежит обязательной государственной регистрации в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования в порядке и сроки, установленные действующим законодательством.

**2. Требования к содержанию муниципальной программы**

2.1 Муниципальная программа является совокупностью следующих документов, разрабатываемых и утверждаемых в соответствии с настоящим Порядком и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Тульской области и органов местного самоуправления муниципального образования город Алексин:

1) приоритеты и цели муниципальной политики, в том числе с указанием связи с национальными целями, целями и задачами, установленными документами стратегического планирования, в сфере, соответствующей муниципальной программе – текстовая часть (далее - стратегические приоритеты);

2)  паспорт муниципальной программы;

3) паспорта структурных элементов муниципальной программы, включающие в том числе планы по их реализации;

4) в случае реализации в рамках муниципальной программы инвестиционных проектов, то есть осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или в приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность за счет средств бюджета муниципального образования город Алексин, текстовая часть муниципальной программы должна содержать информацию об инвестиционных проектах - «Перечень объектов капитального строительства, объектов инвестиций муниципальной программы» и «Паспорт инвестиционного проекта».

2.2 Структура и содержание муниципальной программы могут отличаться от определенных настоящим Порядком в случаях, если требования к структуре и содержанию муниципальной программы установлены органами государственной власти.

2.3. Стратегические приоритеты муниципальной программы включают в себя:

1) оценку текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития муниципального образования город Алексин;

2) описание приоритетов и целей муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы;

3) задачи муниципального управления, способы их эффективного решения в соответствующей сфере муниципального управления.

Паспорт муниципальной программы содержит:

1) основные положения о муниципальной программе с указанием целей, задач, сроков реализации, ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы;

2) структуру муниципальной программы с указанием перечня структурных элементов муниципальной программы;

3) показатели муниципальной программы по годам реализации этой муниципальной программы;

4) параметры финансового обеспечения реализации муниципальной программы за весь период ее реализации.

Паспорт муниципальной программы разрабатывается по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

2.5. Структурными элементами муниципальной программы являются региональные проекты; ведомственные проекты; комплексы процессных мероприятий.

2.6. В рамках процессных мероприятий муниципальной программы осуществляется реализация направлений деятельности, предусматривающих:

1) выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг;

2) осуществление текущей деятельности казенных учреждений;

3) предоставление субсидий бюджетным учреждениям на иные цели;

4) оказание мер социальной поддержки отдельным категориям населения;

5) иные направления деятельности, отвечающие критериям процессной деятельности.

2.7. Паспорта структурных элементов муниципальной программы разрабатываются по форме согласно приложениям № 2, 3 к настоящему Порядку.

Требования к структуре и содержанию паспортов структурных элементов муниципальной программы аналогичны требованиям к структуре и содержанию паспорта муниципальной программы.

При этом данные, указанные в паспортах структурных элементов муниципальной программы, должны соответствовать паспорту муниципальной программы, в том числе в части параметров финансового обеспечения муниципальной программы.

2.8. Перечень объектов капитального строительства, объектов инвестиций и паспорта инвестиционных проектов разрабатываются по форме согласно приложениям № 4,5 настоящему к Порядку.

Объекты капитального строительства и объекты недвижимого имущества проходят интегральную оценку и проверку на предмет эффективности использования средств бюджета муниципального образования город Алексин, направляемых на капитальные вложения, в порядке, установленном администрацией. Если объект капитального строительства либо объект недвижимого имущества, в отношении которого предусмотрена проверка на предмет эффективности использования средств бюджета муниципального образования город Алексин, направляемых на капитальные вложения, получил отрицательное заключение, то такой объект должен быть исключен из проекта муниципальной программы.

Результаты интегральной оценки эффективности использования средств бюджета муниципального образования город Алексин, направляемых на капитальные вложения, проведенной ответственным исполнителем муниципальной программы, и материалы, необходимые для проведения проверки на предмет эффективности использования средств бюджета муниципального образования город Алексин, направляемых на капитальные вложения, представляются в управление развития экономике администрации муниципального образования город Алексин совместно с проектом муниципальной программы.

В случае если муниципальной программой предусматривается предоставление субсидий учреждениям и предприятиям на реализацию инвестиционных проектов по строительству, реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению объектов капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования город Алексин, либо приобретению объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность муниципального образования город Алексин, по таким инвестиционным проектам также представляются следующие документы:

- расчет объема эксплуатационных расходов, необходимых для содержания объекта после ввода его в эксплуатацию (приобретения), и источники их финансового обеспечения с представлением документов и материалов, обосновывающих указанные расчеты.

Для предприятий источником финансового обеспечения эксплуатационных расходов не могут являться средства, предоставляемые из бюджета муниципального образования город Алексин. Для учреждений объем финансового обеспечения эксплуатационных расходов за счет средств, предоставляемых из бюджета муниципального образования город Алексин, не может превышать размер соответствующих нормативных затрат, применяемых при расчете субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);

- письменное обязательство руководителя учреждения или предприятия (или уполномоченного им лица) утвердить проектную документацию по объекту капитального строительства не позднее 2 месяцев до начала работ, связанных со строительством (реконструкцией, в том числе с элементами реставрации, техническим перевооружением) объекта капитального строительства муниципальной собственности округа.

2.9. Цели и задачи муниципальной программы должны соответствовать критериям конкретности, измеримости, достижимости, актуальности и ограниченности во времени.

Формулировка цели должна быть краткой и ясной, не должна содержать специальных терминов, указаний на иные цели, задачи или результаты, которые являются следствием ее достижения, а также описания путей, средств или методов достижения цели.

Для каждой цели муниципальной программы формируются показатели, отражающие конечные общественно значимые социально-экономические эффекты от реализации муниципальной программы.

Дублирование целей муниципальной программы, а также индикаторов для оценки их достижения (решения) в других муниципальных программах не допускается.

2.10. Перечень показателей муниципальной программы содержит значения показателей достижения целей и задач, основных ожидаемых конечных результатов в целом по муниципальной программе.

При разработке муниципальной программы учитываются показатели в соответствии с целями социально-экономического развития, в том числе:

- показатели, содержащиеся в Указах Президента Российской Федерации, нормативных правовых документах Российской Федерации, Тульской области и муниципального образования город Алексин, национальных целях;

- показатели для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Алексин;

- показатели государственных программ Тульской области, реализуемых в соответствующей сфере деятельности, предусмотренные для муниципальных образований;

- показатели, определенные Стратегией СЭР муниципального образования город Алексин;

- показатели оценки эффективности деятельности муниципального образования город Алексин;

- показатели, содержащиеся в соглашениях о предоставлении субсидий и иных межбюджетных трансфертов бюджету округа.

Показатели должны характеризовать ход реализации муниципальной программы, достижение целей и решение задач муниципальной программы.

Показатели должны соответствовать следующим требованиям:

а) измеримость и ориентированность на результат;

б) однозначность - определение показателя должно обеспечивать одинаковое понимание сути измеряемой характеристики;

в) объективность - показатели должны однозначно указывать, каким образом улучшение или, напротив, ухудшение значения показателя отражает ход реализации муниципальной программы;

г) полнота - показатели должны обеспечивать в совокупности с другими показателями полноту и комплексность отражения хода реализации муниципальной программы, значимости ее результатов для социально-экономического развития округа;

д) доступность - показатели должны быть доступными для отслеживания в процессе мониторинга, а также для их последующей проверки;

е) экономичность - показатели должны быть экономичными, получение данных должно производиться с минимально возможными затратами, учитывая соотношение значимости показателей к затратам на их получение.

Не допускается использовать в качестве показателей плановые и фактические значения бюджетных расходов и объемов средств, вложенных в мероприятие за счет других источников.

Плановые значения показателей муниципальной программы, установленные за периоды, предшествующие текущему году реализации муниципальной программы, изменению не подлежат.

**3. Порядок разработки и утверждения муниципальной программы,**

**внесения изменений в муниципальную программу**

3.1. Разработка муниципальных программ осуществляется на основании перечня муниципальных программ, утверждаемого постановлением администрации муниципального образования город Алексин (далее - перечень муниципальных программ).

Проект перечня муниципальных программ формируется управлением развития экономики совместно с управлением по бюджету и финансам с учетом предложений структурных подразделений администрации муниципального образования город Алексин.

3.2. Разработка и согласование проекта муниципальной программы производится ответственным исполнителем совместно с соисполнителями и участниками муниципальной программы.

3.3. Постановлением администрации муниципального образования город Алексин об утверждении муниципальной программы утверждаются:

1) стратегические приоритеты муниципальной программы;

2) перечень объектов капитального строительства, объектов инвестиций и паспорт инвестиционного проекта (в случае реализации в рамках муниципальной программы инвестиционных проектов).

Паспорт муниципальной программы утверждается проектным комитетом муниципального образования город Алексин.

Паспорта структурных элементов муниципальной программы, включающие в том числе планы по их реализации утверждаются актом органа, ответственного за разработку и реализацию структурного элемента муниципальной программы.

В формировании адресного перечня объектов в рамках муниципальных программ, а также в работе приемочной комиссии по приемке выполненных работ в рамках муниципальных программ на территории муниципального образования город Алексин вправе принимать участие представители Собрания депутатов муниципального образования город Алексин, сельские старосты, руководители территориальных общественных самоуправлений, в границах которой осуществляется приемка выполненных работ».

3.4. Срок рассмотрения проекта муниципальной программы управлением развития экономики и управлением по бюджету и финансам составляет 10 рабочих дней со дня представления проекта муниципальной программы на рассмотрение.

Управление развития экономики проводит оценку проекта муниципальной программы на предмет:

- соответствия целей и задач муниципальной программы приоритетным целям (задачам) социально-экономического развития муниципального образования;

- значимости планируемых результатов реализации муниципальной программы;

- обоснованности и комплексности программных мероприятий;

- уровень охвата предполагаемой целевой группы мероприятиями муниципальной программы;

-соответствие наименования муниципальной программы и ответственных исполнителей муниципальной программы утвержденному перечню муниципальных программ.

Управление по бюджету и финансам оценивает проект муниципальной программы на предмет:

- возможности финансирования муниципальной программы из бюджета муниципального образования город Алексин в заявленном объеме;

- соответствие приоритетам бюджетной политики округа;

- возможности софинансирования из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

3.5. Ответственный исполнитель после согласования проекта муниципальной программы с управлением развития экономики и управлением по бюджету и финансам направляет его на рассмотрение в контрольно-счетный орган округа для проведения финансово-экономической экспертизы. При наличии замечаний проект муниципальной программы возвращается ответственному исполнителю на доработку.

3.6. Паспорта муниципальных программ подлежат утверждению одновременно с рассмотрением и одобрением проекта бюджета муниципального образования город Алексин на очередной финансовый год и плановый период Собранием депутатов муниципального образования город Алексин.

3.7. В случае участия муниципального образования город Алексин в государственных программах Российской Федерации и (или) Тульской области, муниципальная программа может быть разработана в течение текущего финансового года. Разработка и утверждение такой муниципальной программы осуществляется в соответствии с настоящим Порядком (за исключением, установленных для утверждения проектов муниципальных программ сроков), установленными требованиями и рекомендациями органов государственной власти, при наличии финансовых ресурсов в бюджете муниципального образования город Алексин.

3.8. Внесение изменений в муниципальную программу может быть инициировано ответственным исполнителем, соисполнителем и участником муниципальной программы, в том числе во исполнение поручений Губернатора Тульской области, главы администрации муниципального образования город Алексин, по результатам мониторинга реализации муниципальных программ.

3.9. Изменения в муниципальную программу осуществляются путем подготовки новой редакции указанной муниципальной программы, согласованной с управлением развития экономики и управлением по бюджету и финансам. Проект постановления о внесении изменений в муниципальную программу вместе с пояснительной запиской направляется в контрольно-счетный орган муниципального образования город Алексин для проведения финансово-экономической экспертизы.

3.10. Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется при условии утверждения соответствующих изменений до даты наступления сроков достижения (выполнения) изменяемых параметров муниципальной программы.

3.11. Изменения в паспорте муниципальной программы утверждаются проектным комитетом.

3.12. Принимаемые на заседаниях проектного комитета решения оформляются протоколом, который утверждается председателем проектного комитета.

3.13. Изменения в паспорте муниципальной программы осуществляются путем подготовки новой редакции указанного паспорта муниципальной программы и направляются в управление развития экономики и управление по бюджету и финансам. Проект паспорта муниципальной программы направляется в контрольно-счетный орган муниципального образования город Алексин для проведения финансово-экономической экспертизы.

3.14. Изменения в паспортах структурных элементов муниципальной программы осуществляются путем подготовки новой редакции указанных паспортов структурных элементов муниципальной программы и направляются в управление развития экономики и управление по бюджету и финансам. Проект паспортов структурных элементов муниципальной программы направляются в контрольно-счетный орган муниципального образования город Алексин для проведения финансово-экономической экспертизы.

3.15. Изменения в плане реализации муниципальной программы осуществляются путем подготовки новой редакции указанного плана реализации муниципальной программы и направляются в управление развития экономики и управление по бюджету и финансам

**4. Система управления муниципальной программой**

4.1. Ответственный исполнитель:

а) обеспечивает разработку муниципальной программы и ее согласование в установленном порядке;

б) формирует структуру муниципальной программы, перечень соисполнителей муниципальной программы, а также координацию деятельности соисполнителей муниципальной программы в процессе ее разработки;

в) рассматривает предложения соисполнителей о корректировке муниципальной программы;

г) организует реализацию муниципальной программы, координирует деятельность соисполнителей по реализации муниципальной программы, принимает решение о внесении изменений в муниципальную программу в соответствии с требованиями, установленными настоящим Порядком, и несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

д) представляет запрашиваемые сведения о реализации муниципальной программы главе администрации муниципального образования город Алексин, в управление развития экономике, в управление по бюджету и финансам и иным органам;

е) запрашивает у соисполнителей муниципальной программы:

1) сведения, необходимые для подготовки информации о ходе реализации муниципальной программы, в том числе на поступившие запросы;

2) информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы и подготовки годового отчета;

ж) готовит годовой отчет и представляет его в управление развития экономики;

з) направляет в федеральный государственный реестр документов стратегического планирования уведомление об утверждении муниципальной программы или вносимых в нее изменений, а также отчетные сведения по муниципальной программе. Обеспечивает полноту и своевременность вносимой информации.

4.2. Соисполнители:

а) участвуют в разработке и осуществляют реализацию структурных элементов муниципальной программы, в отношении которых они являются соисполнителями в рамках своей компетенции;

б) представляют в части своей компетенции предложения ответственному исполнителю по корректировке муниципальной программы;

в) представляют ответственному исполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы главы администрации муниципального образования город Алексин, управления развития экономике, управление по бюджету и финансам и иных органов о ходе реализации муниципальной программы;

г) представляют в установленный срок ответственному исполнителю необходимые сведения для подготовки информации о ходе реализации муниципальной программы, для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы и подготовки годового отчета.

4.3. Ответственные исполнители, соисполнители муниципальной программы несут ответственность за эффективность реализации муниципальной программы, не достижение показателей результативности и эффективности муниципальной программы.

Ответственные исполнители и соисполнители несут ответственность за достоверность и полноту информации, включенной в муниципальную программу, дополнительные и обосновывающие материалы к муниципальной программе, за подготовку и достоверность отчета о ходе реализации муниципальной программы, а также за достоверность информации, размещаемой на официальном сайте администрации муниципального образования город Алексин и в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования.

4.4. В случае планирования в рамках муниципальной программы предоставления учреждениям и предприятиям субсидий на реализацию инвестиционных проектов по строительству, реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению объектов капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования город Алексин, либо приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность администрации муниципального образования город Алексин, такие субсидии предоставляются в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии, заключаемым между главным распорядителем средств бюджета муниципального образования город Алексин - ответственным исполнителем (соисполнителем) муниципальной программы, предоставляющим субсидию, и соответствующим учреждением или предприятием.

4.5. Соглашение о предоставлении субсидии может быть заключено в отношении нескольких объектов и должно содержать, в том числе:

а) цель и значения результатов предоставления субсидии и ее объем с разбивкой по годам в отношении каждого объекта с указанием его:

наименования;

мощности;

сроков строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) или приобретения объекта;

стоимости объекта капитального строительства собственности муниципального образования город Алексин (сметной или предполагаемой (предельной) стоимости объекта, рассчитанной в ценах соответствующих лет) либо стоимости приобретения объекта недвижимого имущества в собственность муниципального образования город Алексин;

общего объема капитальных вложений за счет всех источников финансового обеспечения.

В случае если субсидия предоставляется в целях достижения результатов регионального проекта, указывается наименование соответствующего регионального проекта, при этом результаты предоставления субсидии должны соответствовать результатам регионального проекта;

б) положения, устанавливающие права и обязанности сторон соглашения о предоставлении субсидии и порядок их взаимодействия при реализации соглашения о предоставлении субсидии;

в) условие о соблюдении автономным учреждением муниципального образования город Алексин, предприятием при использовании субсидии положений, установленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

г) положения, устанавливающие обязанность автономного учреждения муниципального образования город Алексин, предприятия по открытию лицевого счета в финансовом управлении для учета операций по получению и использованию субсидий;

д) обязательство предприятия осуществлять без использования субсидии:

разработку проектной документации на объекты капитального строительства или приобретение прав на использование типовой проектной документации, информация о которой включена в реестр типовой проектной документации, и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации;

проведение технологического и ценового аудита инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации) объектов капитального строительства, аудита проектной документации,

проведение государственной экспертизы проектной документации, включающей проверку достоверности определения сметной стоимости строительства объектов капитального строительства в случаях, установленных [частью 2 статьи 8.3](consultantplus://offline/ref=1C652F1E060EC93B0BBAB9AF74AE88DE12B6FE46C5D44F7E6854D7819EA48D1B8774E2A6909DC01F0FC557B10736E5874BD27BC0A8D8A9tCL) Градостроительного кодекса Российской Федерации, и результатов инженерных изысканий, на финансовое обеспечение строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) которых планируется предоставление субсидии;

е) обязательство бюджетного или автономного учреждения муниципального образования город Алексин осуществлять расходы, связанные с проведением мероприятий, указанных в [подпункте «д](https://efremov.tularegion.ru/activities/munitsipalnye-programmy/poryadok-razrabotki-realizatsii-i-otsenki-effektivnosti-munitsipalnykh-programm/#Par84)» настоящего пункта, без использования субсидии, если предоставление субсидии на эти цели не предусмотрено постановлением администрации муниципального образования город Алексин об утверждении муниципальной программы;

ж) обязательство предприятия осуществлять эксплуатационные расходы, необходимые для содержания объекта после ввода его в эксплуатацию (приобретения), без использования на эти цели средств бюджета муниципального образования город Алексин;

з) обязательство бюджетного или автономного учреждения муниципального образования город Алексин осуществлять эксплуатационные расходы, необходимые для содержания объекта после ввода его в эксплуатацию (приобретения), за счет средств, предоставляемых из бюджета муниципального образования город Алексин, в объеме, не превышающем размер соответствующих нормативных затрат, применяемых при расчете субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);

и) сроки (порядок определения сроков) перечисления субсидии, а также положения, устанавливающие обязанность перечисления субсидии на лицевой счет по получению и использованию субсидий, открытый в финансовом управлении;

к) положения, устанавливающие право главного распорядителя средств бюджета муниципального образования город Алексин, предоставляющего субсидию, на проведение проверок соблюдения учреждением, предприятием условий, установленных соглашением о предоставлении субсидии;

л) порядок возврата учреждением, предприятием средств в объеме остатка не использованной на начало очередного финансового года перечисленной им в предшествующем финансовом году субсидии в случае отсутствия принятого решения главного распорядителя средств бюджета муниципального образования город Алексин, предоставляющего субсидию, о наличии потребности направления этих средств на цели предоставления субсидии на капитальные вложения;

м) порядок возврата сумм, использованных учреждением, предприятием, в случае установления по результатам проверок фактов нарушения целей и условий, определенных соглашением о предоставлении субсидии;

н) положения, предусматривающие приостановление предоставления субсидии либо сокращение объема предоставляемой субсидии в связи с нарушением учреждением, предприятием условия о софинансировании капитальных вложений в объекты муниципальной собственности муниципального образования город Алексин за счет иных источников финансирования в случае, если постановлением администрации муниципального образования город Алексин об утверждении муниципальной программы предусмотрено такое условие;

о) порядок и сроки представления учреждением, предприятием отчетности об использовании субсидии, а также о достижении значений результатов предоставления субсидии;

п) случаи и порядок внесения изменений в соглашение о предоставлении субсидии, в том числе в случае уменьшения в соответствии с Бюджетным [кодексом](consultantplus://offline/ref=CB9F22C83736ABEAE9A677D22DD8310AC5D1951A48E549204356C7EDBEDAl8L) Российской Федерации главному распорядителю средств бюджета округа ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии, а также случаи и порядок досрочного прекращения соглашения о предоставлении субсидии.

**5. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы**

5.1. Параметры финансового обеспечения реализации муниципальных программ (далее - финансовое обеспечение) на период их действия планируются исходя из необходимости достижения национальных целей и приоритетов социально-экономического развития муниципального образования город Алексин.

Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования город Алексин, утвержденных решением Собрания Депутатов муниципального образования город Алексин на очередной финансовый год и на плановый период, в том числе:

1) собственных доходов (в настоящем Порядке - налоговые и неналоговые доходы, дотации из бюджета Тульской области и источники финансирования дефицита бюджета);

2) безвозмездных поступлений из других уровней бюджетной системы в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;

3) безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц.

Основанием для включения средств безвозмездных поступлений из других уровней бюджетной системы и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц в финансовое обеспечение муниципальных программ за счет средств бюджета муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период является возникновение правовых оснований, предусмотренных бюджетным законодательством, для получения субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение.

Объемы финансового обеспечения муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования за пределами текущего финансового года и планового периода определяются с учетом параметров прогноза социально-экономического развития муниципального образования город Алексин, бюджетного прогноза на долгосрочный период.

5.2. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ осуществляется с учетом положений муниципальных правовых актов, регулирующих порядок составления проекта бюджета муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период, а также с учетом результатов реализации муниципальных программ за предыдущие годы.

Распределение бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение муниципальных программ осуществляется в соответствии с решением Собрания депутатов муниципального образования город Алексин о бюджете муниципального образования на очередной финансовый год и на плановый период.

В ходе исполнения бюджета муниципального образования город Алексин показатели финансового обеспечения реализации муниципальной программы, в том числе структурных элементов муниципальной программы, могут отличаться от показателей, утвержденных в составе муниципальной программы, в пределах и по основаниям, которые предусмотрены бюджетным законодательством Российской Федерации для внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета муниципального образования город Алексин.

 Финансовое обеспечение муниципальной программы на осуществление капитальных вложений предусматривается в форме:

бюджетных инвестиций на строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение объектов капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования город Алексин и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность округа;

субсидий учреждениям и предприятиям на реализацию инвестиционных проектов по строительству, реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению объектов капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования город Алексин либо приобретению объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность муниципального образования город Алексин.

Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением о бюджете муниципального образования город Алексин на очередной финансовый год и плановый период не позднее 3 месяцев со дня вступления указанного решения в силу.

5.3. При сокращении объемов финансового обеспечения муниципальных программ допускается внесение изменений в основные параметры муниципальных программ, в том числе в плановые значения целевых показателей, если это не нарушает положений действующего законодательства и соглашений, заключенных с государственными органами власти.

При увеличении объемов финансового обеспечения муниципальных программ подлежат изменению основные параметры муниципальных программ, в том числе плановые значения целевых показателей, при условии непосредственного влияния объемов финансового обеспечения муниципальных программ на основные параметры муниципальных программ, а также, если это не нарушает положений действующего законодательства и соглашений, заключенных с государственными органами власти.

В случае принятия Собранием депутатов муниципального образования город Алексин решения о внесении изменений в решение о бюджете муниципального образования город Алексин на очередной финансовый год и на плановый период, в части увеличения финансового обеспечения на реализацию муниципальных программ или сокращения финансового обеспечения, направленного на реализацию тех или иных задач и мероприятий муниципальных программ, в ранее утвержденные муниципальные программы вносятся соответствующие изменения, в случаях, когда планируемые изменения муниципальных программ оказывают значительное влияние на показатели муниципальных программ и ожидаемые результаты реализации муниципальных программ. Соответствующие изменения подлежат утверждению в течение 3 месяцев со дня вступления в силу решения Собрания депутатов муниципального образования город Алексин.

**6. Управление и контроль реализации муниципальной программы**

6.1. В целях реализации муниципальной программы ответственным исполнителем разрабатывается план реализации муниципальной программы (далее - план реализации), содержащий перечень конкретных направлений реализации муниципальной программы, в том числе адресный перечень объектов, с указанием сроков их реализации и ресурсного обеспечения (объемов финансирования).

План реализации разрабатывается ответственным исполнителем по форме согласно приложению № 6 к настоящему Порядку.

6.2. В случае принятия решения о внесении изменений в план реализации, ответственный исполнитель вносит соответствующие изменения и в течение 5 рабочих дней со дня вступления в силу акта о внесении изменений в план реализации направляет его в управление развития экономики и представляет в управление по бюджету и финансам.

6.3. В целях осуществления контроля за реализацией муниципальной программы и предупреждения возникновения проблем в ходе ее реализации осуществляется мониторинг реализации муниципальной программы (далее – мониторинг).

Целью мониторинга является получение на постоянной основе информации о ходе реализации муниципальных программ для принятия управленческих решений по определению, согласованию и реализации возможных корректирующих воздействий.

Объектом мониторинга являются: наступление контрольных событий в установленные сроки, сведения о кассовом исполнении муниципальной программы на отчетную дату, ход реализации мероприятий плана реализации, а также значения показателей муниципальной программы.

Ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, ответственный исполнитель осуществляет мониторинг реализации муниципальной программы за квартал и предоставляет его в управление развития экономики (по форме [приложения № 7](#P916) к настоящему Порядку).

Результаты мониторинга реализации муниципальной программы за квартал размещаются ответственным исполнителем на официальном сайте органов местного самоуправления город Алексин в сети «Интернет».

В ходе мониторинга ответственным исполнителем формируется годовой отчет в соответствии с приложением № 8 к настоящему Порядку.

6.4. Ответственный исполнитель муниципальной программы формирует годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы (далее - годовой отчет) и представляет его в срок до 01 марта года, следующего за отчетным годом, в управление развития экономики и управление по бюджету и финансам.

6.5. В целях контроля за реализацией муниципальных программ ответственные исполнители (соисполнители) осуществляют ежегодную оценку эффективности реализации муниципальной программы.

6.6. Годовой отчет содержит:

а) конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;

б) перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки;

в) анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

г) данные об использования бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий;

д) информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу;

е) иную информацию по желанию ответственного исполнителя.

6.7. Годовые отчеты, а также сводный доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования город Алексин в сети «Интернет».

6.8. Управление по бюджету и финансам в срок до 1 марта года, следующего за отчетным годом, представляет в управление развития экономики информацию о кассовых расходах бюджета муниципального образования город Алексин на реализацию муниципальных программ.

6.9. Управление развития экономики в срок до 1 апреля подготавливает заключение по оценке реализации муниципальной программы.

6.10. В целях контроля реализации муниципальной программы осуществляется мониторинг реализации муниципальной программы и ежегодная оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится в соответствии с методикой (приложение № 9 к настоящему Порядку).

6.11. Управление развития экономики ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным годом, формирует сводный доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ, который содержит:

а) сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный период;

б) сведения о степени соответствия установленных и достигнутых показателей (индикаторов) муниципальных программ за отчетный период;

в) сведения о выполнении расходных обязательств муниципального образования город Алексин, связанных с реализацией муниципальных программ;

г) предложения по оценке деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ;

д) при необходимости - предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом.

6.12. По результатам оценки эффективности муниципальной программы может быть принято решение о сокращении на очередной финансовый год и плановый период бюджетных ассигнований на ее реализацию или о досрочном прекращении отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом начиная с очередного финансового года.

**Начальник управления**

**развития экономики Е.А. Ершова**

Приложение №1

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности муниципальных программ

муниципального образования город Алексин

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПАСПОРТ

муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (полное наименование муниципальной программы) | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | |  |
| Сроки реализации муниципальной программы |  | | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  | | | | | | | | |
| Соисполнители муниципальной программы |  | | | | | | | | |
| Цели муниципальной программы |  | | | | | | | | |
| Задачи муниципальной программы |  | | | | | | | | |
| Перечень структурных элементов муниципальной программы |  | | | | | | | | |
| Целевые показатели муниципальной программы | №  п/п | Наименование  целевого показателя, единица измерения | Значение показателя по годам | | | | | | |
| 20\_\_ год | 20\_\_ год | | 20\_\_ год | | и т.д. | на момент окончания реализации  муниципальной программы |
| 1. |  |  |  | |  | |  |  |
| 2. |  |  |  | |  | |  |  |
| 3. |  |  |  | |  | |  |  |
| Параметры финансового обеспечения муниципальной программы, всего | Источники  финансирования\* | | Расходы по годам  (рублей) | | | | | | |
| всего | | 20\_\_ год | | 20\_\_ год | 20\_\_ год | и т.д. |
| **Всего** | |  | |  | |  |  |  |
| Федеральный бюджет | |  | |  | |  |  |  |
| Областной бюджет | |  | |  | |  |  |  |
| Местный бюджет | |  | |  | |  |  |  |
| Иные источники финансирования | |  | |  | |  |  |  |
|  |  | |  | |  | |  |  |  |

\* В случае отсутствия финансового обеспечения за счет отдельных источников, наименования таких источников не приводятся

Приложение №2

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности муниципальных программ

муниципального образования город Алексин

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_

**Паспорт**

**структурного элемента, входящего в проектную часть муниципальной программы**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(полное наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел I. Региональные проекты** | | | | | | | | | | |
| Сроки реализации |  | | | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель |  | | | | | | | | | |
| Соисполнители |  | | | | | | | | | |
| Цели |  | | | | | | | | | |
| Задачи |  | | | | | | | | | |
| Целевые показатели | №  п/п | Наименование  целевого показателя, единица измерения | Значение показателя по годам | | | | | | | |
| 20\_\_ год | 20\_\_ год | | 20\_\_ год | | и т.д. | | на момент окончания реализации |
| 1. |  |  |  | |  | |  | |  |
| 2. |  |  |  | |  | |  | |  |
| 3. |  |  |  | |  | |  | |  |
| Параметры финансового обеспечения **проекта 1, 2 …**, всего | Источники  финансирования | | Расходы по годам  (рублей) | | | | | | | |
| всего | 20\_\_ год | | 20\_\_ год | | 20\_\_ год | | и т.д. |
| **Всего** | |  |  | |  | |  | |  |
| Федеральный бюджет | |  |  | |  | |  | |  |
| Областной бюджет | |  |  | |  | |  | |  |
| Местный бюджет | |  |  | |  | |  | |  |
| Иные источники финансирования | |  |  | |  | |  | |  |
| **ИТОГО по разделу I** | Источники  финансирования | | Расходы по годам  (рублей) | | | | | | | |
| всего | 20\_\_ год | | 20\_\_ год | | 20\_\_ год | | и т.д. |
| **Всего** | |  |  | |  | |  | |  |
| Федеральный бюджет | |  |  | |  | |  | |  |
| Областной бюджет | |  |  | |  | |  | |  |
| Местный бюджет | |  |  | |  | |  | |  |
| Иные источники финансирования | |  |  | |  | |  | |  |
| **Раздел II. Ведомственные проекты\*** | | | | | | | | | | |  |
| **Наименование ведомственного проекта 1, 2 ....** | | | | | | | | | | |
| Сроки реализации |  | | | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель |  | | | | | | | | | |
| Соисполнители |  | | | | | | | | | |
| Цели |  | | | | | | | | | |
| Задачи |  | | | | | | | | | |
| Целевые показатели | №  п/п | Наименование  целевого показателя, единица измерения | Значение показателя по годам | | | | | | | |
| 20\_\_ год | 20\_\_ год | | | 20\_\_ год | | и т.д. | на момент окончания реализации |
| 1. |  |  |  | | |  | |  |  |
| 2. |  |  |  | | |  | |  |  |
| 3. |  |  |  | | |  | |  |  |
| Параметры финансового обеспечения **проекта 1, 2 …**, всего | Источники  финансирования | | Расходы по годам  (рублей) | | | | | | | |
| всего | | 20\_\_ год | | | 20\_\_ год | 20\_\_ год | и т.д. |
| **Всего** | |  | |  | | |  |  |  |
| Федеральный бюджет | |  | |  | | |  |  |  |
| Областной бюджет | |  | |  | | |  |  |  |
| Местный бюджет | |  | |  | | |  |  |  |
| Иные источники финансирования | |  | |  | | |  |  |  |
| **ИТОГО по разделу II** | Источники  финансирования | | Расходы по годам  (рублей) | | | | | | | |
| всего | | 20\_\_ год | | | 20\_\_ год | 20\_\_ год | и т.д. |
| **Всего** | |  | |  | | |  |  |  |
| Федеральный бюджет | |  | |  | | |  |  |  |
| Областной бюджет | |  | |  | | |  |  |  |
| Местный бюджет | |  | |  | | |  |  |  |
| Иные источники финансирования | |  | |  | | |  |  |  |

\* Приводится в случае наличия данных структурных элементов

Приложение №3

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности муниципальных программ

муниципального образования город Алексин

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_

**Паспорт**

**структурного элемента, входящего в процессную часть муниципальной программы**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(полное наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Комплексы процессных мероприятий** | | | | | | | | | | |
| **Наименование комплекса процессных мероприятий 1, 2 ....** | | | | | | | | | | |
| Сроки реализации |  | | | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель |  | | | | | | | | | |
| Соисполнители |  | | | | | | | | | |
| Цели |  | | | | | | | | | |
| Задачи |  | | | | | | | | | |
| Целевые показатели | №  п/п | Наименование  целевого показателя, единица измерения | Значение показателя по годам | | | | | | | |
| 20\_\_ год | | 20\_\_ год | | 20\_\_ год | | и т.д. | на момент окончания реализации |
| 1. |  |  | |  | |  | |  |  |
| 2. |  |  | |  | |  | |  |  |
| 3. |  |  | |  | |  | |  |  |
| Параметры финансового обеспечения **комплекса процессных мероприятий 1, 2…**, всего | Источники  финансирования | | Расходы по годам  (рублей) | | | | | | | |
| всего | | | 20\_\_ год | | 20\_\_ год | 20\_\_ год | и т.д. |
| **Всего** | |  | | |  | |  |  |  |
| Федеральный бюджет | |  | | |  | |  |  |  |
| Областной бюджет | |  | | |  | |  |  |  |
| Местный бюджет | |  | | |  | |  |  |  |
| Иные источники финансирования | |  | | |  | |  |  |  |
| **ВСЕГО** | Источники  финансирования | | Расходы по годам  (рублей) | | | | | | | |
| всего | | | 20\_\_ год | | 20\_\_ год | 20\_\_ год | и т.д. |
| **Всего** | |  | | |  | |  |  |  |
| Федеральный бюджет | |  | | |  | |  |  |  |
| Областной бюджет | |  | | |  | |  |  |  |
| Местный бюджет | |  | | |  | |  |  |  |
| Иные источники финансирования | |  | | |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |

Приложение №4

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности муниципальных программ

муниципального образования город Алексин

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_

**Перечень**

**объектов капитального строительства, объектов инвестиций муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование и  место-нахождение  объекта | Проектная  мощность | Сроки строительства (реализации проекта) (годы) | | Наличие  утвержденной  проектно-сметной  документации  (ПСД) | Сметная стоимость  (руб.) | | Остаток на 1 января года  начала реализации Программы  (руб.) | |
| Начало  (реализации проекта)  строительства | Окончание (реализации проекта)  строительства | В ценах, утвержденных в ПСД | В ценах     года     начала  реализации  Программы | В ценах,  утвержденных в  ПСД | В ценах года начала  реализации  Программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №5

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности муниципальных программ

муниципального образования город Алексин

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Паспорт инвестиционного проекта** | | | | | |
| 1. Цель реализации инвестиционного проекта: | |  | | | |
| 2. Направление инвестирования: | |  | | | |
| 3. Мощность (прирост мощности) объекта, подлежащая вводу: | |  | | | |
| 4. Срок ввода в эксплуатацию (в действие) объекта инвестиций: | |  | | | |
| 5. Главный распорядитель средств бюджета округа: | |  | | | |
| 6. Муниципальный заказчик (заказчик): | |  | | | |
| 7. Наличие проектной документации по инвестиционному проекту: | |  | | | |
| 8. Наличие положительного заключения экспертизы  проектной документации и результатов инженерных изысканий: | |  | | | |
| 9. Технологическая структура капитальных вложений (руб.): | | | | | |
|  | | | | **Сметная стоимость, включая НДС** | |
| В текущих ценах | В ценах  соответствующих лет |
| Сметная стоимость инвестиционного   проекта, всего | | | |  |  |
| в том числе: | | | |  |  |
| проектно-изыскательские работы | | | |  |  |
| строительно-монтажные работы | | | |  |  |
| приобретение машин и оборудования | | | |  |  |
| приобретение объектов недвижимости | | | |  |  |
| прочие затраты | | | |  |  |
| 10. Предполагаемые источники и объемы финансирования инвестиционного проекта (в ценах соответствующих лет, руб.) | | | | | |
| Наименование источника финансирования | | | | | Объем    финансирования |
| Сметная стоимость инвестиционного проекта, всего: | | | | |  |
| Федеральный бюджет | | | | |  |
| Областной бюджет | | | | |  |
| Местный бюджет | | | | |  |
| Иные источники финансирования | | | | |  |
| 11. Распределение сметной стоимости инвестиционного проекта по годам его реализации (в ценах соответствующих лет, руб.) | | | | | |
| Год реализации инвестиционного проекта | | | | Стоимость объекта | |
|  | | | | Всего | Проектно-  изыскательские работы |
| Сметная стоимость инвестиционного проекта, всего: | | | |  |  |
| В том числе: | | | |  |  |
|  | | | |  |  |
| 12. Распределение общего (предельного) объема предоставляемых бюджетных инвестиций по годам реализации инвестиционного проекта (в ценах соответствующих лет, руб.) | | | | | |
| Год реализации инвестиционного проекта | | | | Объем бюджетных инвестиций | |
| Общий (предельный) объем бюджетных инвестиций, всего: | | | |  |  |
| В том числе: | | | |  |  |
|  | | | |  |  |
| 13. Количественные показатели результатов реализации инвестиционного проекта и удельная стоимость объекта (в текущих ценах/в ценах   соответствующих лет, руб.) на единицу такого результата | | | | | |
| Наименование показателя | | | Единица  измерения | Значение      показателя | Удельная       стоимость |
|  |  | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Ответственный исполнитель муниципальной программы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Заместитель главы администрации (курирующий заместитель) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение №6

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности муниципальных программ

муниципального образования город Алексин

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_

**План реализации муниципальной программы**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(полное наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Описание направления реализации | Исполнитель | Срок      реализации | | Источники    финансирования | КБК(ГРБС,Р,ПР,ЦСР) | | Объемы финансирования  (рублей) | | | Ожидаемый  результат реализации  муниципальной программы  (краткое описание)[\*](https://efremov.tularegion.ru/activities/munitsipalnye-programmy/poryadok-razrabotki-realizatsii-i-otsenki-effektivnosti-munitsipalnykh-programm/#Par348) |
| начало реализации | окончание  реализации | текущий     финансовый год | первый  год     планового    периода | второй  год     планового    периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Структурный элемент 1, 2 ……..** | | | | | | | | | | |
| направление реализации 1, 2 …. |  |  |  | Всего | |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | |  |  |  |  |
| Областной бюджет | |  |  |  |  |
| Местный бюджет | |  |  |  |  |
| Иные источники финансирования | |  |  |  |  |
| **ИТОГО**  **по муниципальной программе** | х | х | х | Всего | |  |  |  |  | х |
| Федеральный бюджет | |  |  |  |  |
| Областной бюджет | |  |  |  |  |
| Местный бюджет | |  |  |  |  |
| Иные источники финансирования | |  |  |  |  |

[\*](https://efremov.tularegion.ru/activities/munitsipalnye-programmy/poryadok-razrabotki-realizatsii-i-otsenki-effektivnosti-munitsipalnykh-programm/#Par348)Непосредственный результат реализации муниципальной программы - описание работы, услуги, информация о мощностях объектов, введенных в результате исполнения соответствующего направления реализации либо нескольких направлений реализации

Приложение №7

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности муниципальных программ

муниципального образования город Алексин

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

**Мониторинг реализации муниципальной программы**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(полное наименование муниципальной программы)

за \_\_\_ квартал 20\_\_ года

|  |  |
| --- | --- |
| Нормативный правовой акт, утвердивший Программу |  |
| Перечень нормативных правовых актов о внесении изменений в нормативный правовой акт, утвердивший Программу, принятых в отчетном квартале с краткой характеристикой вносимых изменений |  |
| Плановый объем финансирования Программы (подпрограммы), рублей |  | |
| Фактический объемы финансирования Программы (подпрограммы), рублей |  | |
| Ответственный исполнитель Программы (подпрограммы) |  | |

**Финансирование мероприятий муниципальной Программы (подпрограммы)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование направления, мероприятия | Планируемое финансирование мероприятий (рублей) | | | | | Фактическое финансирование мероприятий (рублей) | | | | | | |
| Всего | в том числе по источникам финансирования | | | | Всего | в том числе по источникам финансирования | | | | Процент финансирования к годовому объему, % | Результаты выполнения мероприятий |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет\* | Местный бюджет | Иные источники финансирования | Федеральный бюджет\* | Областной бюджет\* | Местный бюджет | Иные источники финансирования |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  | |  |  |  |  | |  |  | | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* в случае, если средства федерального бюджета предоставляются из областного бюджета, их следует указать отдельно

Руководитель структурного подразделения администрации

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель, контактный телефон

Приложение № 8

к Порядку разработки, реализации и

оценки эффективности муниципальных

программ муниципального образования

город Алексин

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_

**Отчет о ходе реализации муниципальной программы**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование муниципальной программы)

за 20\_\_ год

|  |  |
| --- | --- |
| Нормативный правовой акт, утвердивший Программу |  |
| Цель (и) и задачи Программы |  |
| Основные ожидаемые результаты Программы |  |
| Объемы финансирования Программы |  |
| Ответственный исполнитель (координатор) Программы |  |
| Исполнители мероприятий Программы |  |
| Перечень нормативных правовых актов о внесении изменений в нормативный правовой акт, утвердивший Программу, принятых в отчетном году с краткой характеристикой вносимых изменений |  |

**1. Результативность реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Вес | Фактическое значение показателя  на момент разработки  муниципальной программы | Плановое  значение показателя  20\_\_ года | Фактическое  значение показателя 20\_\_ года |
|  |  |  |  |  |  |

Вес определяется в интервале от 0 до 1. Сумма весов всех показателей муниципальной программы должна быть равна 1.

Если фактическое (плановое) значение показателя долгосрочной целевой программы не может быть определено на конец года (например, определение значения показателя осуществляется в следующем отчетном периоде), такие показатели в таблицу не включаются. При распределении весов показатели, не имеющие планового или фактического значения, не учитываются.

В случае расхождений между плановыми и фактическими значениями показателей долгосрочной целевой программы приводятся факторы, повлиявшие на недостижение плановых значений показателей.

**2. Выполнение мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, мероприятия | Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов | Причина невыполнения запланированных мероприятий | Проблемы, возникшие при реализации мероприятия |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**3. Финансирование мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование направления, мероприятия | Планируемое финансирование мероприятий (рублей) | | | | | Фактическое финансирование мероприятий (рублей) | | | | |
| Всего | в том числе по источникам финансирования | | | | Всего | в том числе по источникам финансирования | | | |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет\* | Бюджет МО город Алексин | Внебюджетные средства | Федеральный бюджет | Областной бюджет\* | Бюджет МО город Алексин | Внебюджетные средства |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* в случае если средства федерального бюджета предоставляются из областного бюджета, их следует указать отдельно

Руководитель структурного подразделения администрации

(ответственный исполнитель (координатор) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение № 9

к Порядку разработки, реализации и

оценки эффективности муниципальных

программ муниципального образования

город Алексин

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

**Методика оценки эффективности**

**реализации муниципальных программ**

1. Методика оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город Алексин устанавливает правила формирования критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ, реализуемых за счет средств бюджета муниципального образования город Алексин, обеспечения оценки хода их выполнения и контроля за достижением целей и показателей результативности.

2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации муниципальной программы.

3. Оценка эффективности муниципальной программы производится с учетом следующих составляющих:

оценки степени реализации муниципальных проектов, комплексов процессных мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (далее - оценка степени реализации мероприятий);

оценки эффективности использования средств бюджета муниципального образования.

4. Степень реализации мероприятий оценивается для каждого проекта, комплекса процессных мероприятий как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Эффективность использования средств бюджета муниципального образования рассчитывается для каждого муниципального проекта, комплекса процессных мероприятий как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета муниципального образования.

5. Оценка результативности муниципальных программ проводится посредством расчета индекса результативности реализации муниципальной программы.

6. Показатели результативности и эффективности реализации муниципальной программы должны иметь начальное и плановое (целевое) значения, определенные программой.

7. Веса показателей для оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы определяются в соответствии с настоящим Порядком и устанавливаются в муниципальной программе.

8. Индекс результативности муниципальной программы (Ир) определяется по формуле:

Ni, где

план.

Кi

/

действ.

Zi

SUM

Ир

n

1

i







Ир - индекс результативности;

Ziдейств. - фактическое значение показателя i за отчетный период;

Кiплан. - плановое значение показателя i за отчетный период;

Ni - вес показателя (в интервале от 0 до 1);

n - количество показателей

для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений, индекс результативности муниципальной программы (Ир) определяется по формуле:

.

Ni

действ.

Zi

/

план.

Кi

SUM

Ир

n

1

i







Для показателей:

а) с плановым и фактическим значениями (Ki план. и Zi действ.) равными нулю показатель принимается как достигнутый, индекс результативности (Ир) приравнивается к весу (Bi), установленному в муниципальной программе для данного показателя;

б) с плановым значением (Ki план) равным нулю, а фактическим значением (Zi действ.) отличным от нуля (ухудшающим значение показателя) указанный показатель признается не выполненным.

В случае если показатель не запланирован на финансовый год, то установленный для данного показателя вес, пропорционально перераспределяется между остальными показателями финансового года

9. По результатам данных отчетов соисполнителя о ходе реализации муниципального проекта, комплекса процессных мероприятий муниципальной программы ответственным исполнителем производится расчет значения общей оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы.

Интегральная оценка муниципальной программы может находиться в пределах от 0 до 100 баллов.

* 1. Критерии оценки эффективности реализации муниципальной программы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование критерия | Варианты оценки | Значения оценки критерия в баллах  (Z) | Весовой коэффи-  циент критерия  (N) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **1. Соответствие муниципальной программы**  **системе приоритетов социально-экономического развития** | | | |
| 1.1. Соответствие проблемы и целей муниципальной программы утвержденным документам социально-экономического развития муниципального образования город Алексин | Соответствует | 5 | 1,0 |
| Не соответствует | 0 |
| 1.2. Наличие федеральной или областной программы аналогичной направленности, которая содержит рекомендации о разработке органами местного самоуправления соответствующих муниципальных программ | Муниципальная программа соответствует критерию | 5 | 1,0 |
| Муниципальная программа не соответствует критерию | 0 |
| **2. Выполнение запланированных мероприятий муниципальной программы** | | | |
| * 1. Выполнение запланированных мероприятий муниципальной программы   в отчетном году | | | |
| 2.1.1. Выполнение запланированных мероприятий муниципальной программы в отчетном году (не выполненным признается также и мероприятие, которое выполнено частично) | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий свыше 90% | 10 | 1,0 |
| Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий от 80% до 90% | 7 |
| Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий от 60% до 80% | 4 |
| Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий менее 60% | 0 |
| 2.1.2. Осуществление ввода в действие объектов капитального строительства, предусмотренных в долгосрочной целевой программе в отчетном году | Для достижения целей долгосрочной целевой программы не предусматриваются мероприятия по капитальному строительству | 5 | 1,0 |
| Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий капитального строительства свыше 50% | 5 |
| Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий капитального строительства менее 50% | 0 |
| * 1. Выполнение запланированных мероприятий муниципальной программы   с начала ее реализации1 | | | |
| 2.2.1. Выполнение запланированных мероприятий долгосрочной целевой программы с начала ее реализации (не выполненным признается также и мероприятие, которое выполнено частично) | Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий свыше 90% | 10 | 1,0 |
| Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий от 80% до 90% | 7 |
| Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий от 60% до 80% | 4 |
| Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий менее 60% | 0 |
| 2.2.2. Осуществление ввода в действие объектов капитального строительства, предусмотренных в муниципальной программой с начала ее реализации | Для достижения целей долгосрочной целевой программы не предусматриваются мероприятия по капитальному строительству | 5 | 1,0 |
| Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий капитального строительства свыше 50% | 5 |
| Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий капитального строительства менее 50% | 0 |
| **3. Уровень финансового обеспечения муниципальной программы** | | | |
| 3.1. Уровень финансового обеспечения муниципальной программы с момента начала ее реализации2 | Финансовое обеспечение из всех источников свыше 90% от запланированного объема | 10 | 1,0 |
| Финансовое обеспечение из всех источников от 70% до 90% процентов от запланированного объема | 7 |
| Финансовое обеспечение из всех источников от 30% до 70% от запланированного объема | 4 |
| Финансовое обеспечение из всех источников менее 30% от запланированного объема | 0 |
| 3.2. Уровень финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном финансовом году | Финансовое обеспечение из всех источников свыше 90 % от запланированного объема | 10 | 1,0 |
| Финансовое обеспечение из всех источников от 70% до 90% от запланированного объема | 7 |
| Финансовое обеспечение из всех источников от 30% до 70% от запланированного объема | 4 |
| Финансовое обеспечение из всех источников менее 30% от запланированного объема | 0 |
| 3.3. Доля фактического объема финансирования муниципальной программы из бюджета муниципального образования город Алексин от запланированного объема финансирования из бюджета муниципального образования город Алексин в отчетном финансовом году | свыше 90% | 10 | 1,0 |
| от 70% до 90% | 7 |
| от 30% до 70% | 4 |
| менее 30% | 0 |
| 3.4. Наличие софинансирования мероприятий муниципальной программы из областного бюджета, внебюджетных источников | Муниципальная программа соответствует критерию | 5 | 1,0 |
| Муниципальная программа не соответствует критерию | 0 |
| * 1. **Организация контроля за реализацией муниципальной программы,**   **уровень динамики индикаторов** | | | |
| 4.1. Количество изменений, внесенных в муниципальную программу за отчетный год ее реализации (без учета внесенных изменений, связанных с увеличением финансирования муниципальной программы) | изменения не вносились, или внесено 1 изменение | 10 | 0,5 |
| внесено 2 изменения | 7 |
| внесено более 2-х изменений | 0 |
| 4.2. Качество представляемой информации (отчета) о выполнении муниципальной программы за отчетный период | Информация полностью соответствует установленным требованиям и рекомендациям | 10 | 0,5 |
| Информация не содержит полного объема сведений, что затрудняет объективную оценку хода выполнения муниципальной программы | 5 |
| Информация не соответствует установленным требованиям и рекомендациям, и материал должен быть переработан | 0 |
| 4.3. Динамика целевых показателей и индикаторов | Наличие положительной динамики всех целевых показателей в соответствии с плановыми параметрами, предусмотренными муниципальной программой | 10 | 1,5 |
| Общая положительная динамика целевых показателей (50% и более значений запланированных индикаторов достигнуты) | 8 |
| Отсутствие положительной динамики целевых показателей (более 50% значений запланированных индикаторов не достигнуты) | 0 |

1Если реализация муниципальной программы началась в отчетном финансовом году, то критерии 2.2.1. и 2.2.2. не рассчитываются; весовой коэффициент критерия 2.1.1. и 2.1.2. удваивается.

2 Если реализация муниципальной программы началась в отчетном финансовом году, то критерий 3.1. не рассчитывается; весовой коэффициент критерия 3.2. удваивается.

10. Для предоставления интегральных оценок реализации муниципальных программ используется качественная шкала.

Для предоставления интегральных оценок реализации муниципальной программы по текущему финансовому году используется следующая качественная шкала:

|  |  |
| --- | --- |
| Численное значение показателя интегральной оценки муниципальной программы (F) в баллах | Качественная характеристика  муниципальной программы |
| 80 >= F >= 60 | высоко эффективная |
| 60 > F >= 40 | умеренно эффективная |
| 40 > F > = 20 | низко эффективная |
| 20 > F >= 0 | неэффективная |

Для предоставления интегральных оценок реализации муниципальной программы с начала реализации используется следующая качественная шкала:

|  |  |
| --- | --- |
| Численное значение показателя интегральной оценки муниципальной программы (F) в баллах | Качественная характеристика  муниципальной программы |
| 100 >= F >= 80 | высоко эффективная |
| 80 > F >= 50 | умеренно эффективная |
| 50 > F > = 30 | низко эффективная |
| 30 > F >= 0 | неэффективная |

11. Рейтинговая оценка действующих муниципальных программ проводится ежегодно до 1 апреля в соответствии со значениями балльной интегральной оценки в зависимости от количества лет ее реализации.

12. По итогам оценки эффективности реализации муниципальных программ ответственному исполнителю (координатору) муниципальной программы может быть рекомендовано:

корректировка муниципальной программы;

изменение форм и методов управления реализацией муниципальной программой;

сокращение финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования город Алексин на очередной финансовый год;

приостановление или досрочное прекращение реализации муниципальной программы.

13. Управление развития экономики направляет результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ:

а) главе администрации муниципального образования город Алексин;

б) ответственному исполнителю (координатору) муниципальной программы;

в) в управление по бюджету и финансам администрации муниципального образования город Алексин.

14. По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы принимается решение о дальнейшем ее финансировании, внесении изменений в муниципальную программу (корректировка целей, сроков реализации, объемов финансирования, перечня программных мероприятий) или о досрочном прекращении реализации муниципальной программы.