|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тульская область** | | |  | | | **Тульская область** |
| **муниципальное образование город Алексин** | | |  | | | **муниципальное образование город Алексин** |
| **Администрация** | | |  | | | **Администрация** |
| **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** | | |  | | | **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |
|  | | |  | | |  |
| **от 14.03.2023 г.** | **№ 377** | **от ……г.** | | **№ …..** |

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**Об организации оказания муниципальных услуг в социальной сфере**

**при формировании муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере на территории**

**муниципального образования город Алексин**

В соответствии с частями 2.2, 3 статьи 28 Федерального закона  
от 13 июля 2020 года № 189-ФЗ «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,постановлением Правительства Российской Федерации от 13.10.2020 № 1678 «Об утверждении общих требований к принятию решений органами государственной власти субъектов Российской Федерации (органами местного самоуправления) об организации оказания государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере», постановлением Правительства Тульской области от 31.01.2023 №35 «Об организации оказания государственных услуг в социальной сфере при формировании государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере на территории Тульской области», на основанииУстава муниципального образования город Алексин администрация муниципального образования город Алексин ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Организовать оказание муниципальных услуг в социальной сфере по направлению деятельности «реализация дополнительных образовательных программ (за исключением дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств)» (далее – муниципальные услуги) на территории муниципального образования город Алексин в соответствиис положениями Федерального закона от 13.07.2020 № 189-ФЗ«О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» (далее – Федеральный закон от 13.07.2020 № 189-ФЗ).

2. Определить Управление образования администрации муниципального образования город Алексин уполномоченным органом, утверждающим муниципальный социальный заказ и обеспечивающим предоставление муниципальных услуг потребителям муниципальных услуг в социальной сфере в соответствии с показателями, характеризующими качество оказания муниципальных услуг в социальной сфере и (или) объем оказания таких услуг и установленными муниципальным социальным заказом (далее – уполномоченный орган).

3. Установить, что в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в части внедрения на территории муниципального образования город Алексин системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 2023-2024 годах осуществляется формирование и исполнение муниципального социального заказа на оказание муниципальных услугв социальной сфере в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2020 № 189-ФЗ по указанному в пункте 1 настоящего постановлениянаправлению деятельности с использованием конкурентного способа отбора исполнителей муниципальных услуг, предусмотренного пунктом 1 части 2 статьи 9 Федерального закона от 13.07.2020 №189-ФЗ.

4. Установить, что применение указанного в пункте 3 настоящего постановления способа отбора исполнителей услуг осуществляется в отношении муниципальных услуг, указанных в приложении № 1 к настоящему постановлению, за исключением муниципальных услуг, оказываемых образовательными организациями дополнительного образования, имеющими специальное наименование «детская школа искусств», «детская музыкальная школа», «детская хоровая школа», «детская художественная школа», «детская хореографическая школа», «детская театральная школа», «детская цирковая школа», «детская школа художественных ремесел».

5. Утвердить:

5.1. План апробации механизмов организации оказания муниципальных услуг в социальной сфере по направлению деятельности «реализация дополнительных образовательных программ (за исключением дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств)»на территории муниципального образования город Алексин (приложение № 2).

5.2. Перечень показателей эффективности организации оказания муниципальных услуг в социальной сфере по направлению деятельности «реализация дополнительных образовательных программ (за исключением дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств)»на территории муниципального образования город Алексин (приложение № 3).

6. Определение числовых значений базовых величин и целевых ориентиров перечня показателей эффективности организации оказания муниципальных услуг в социальной сфере по направлению деятельности «реализация дополнительных образовательных программ (за исключением дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств)» на территории муниципального образования город Алексин, указанных в приложении № 3 к настоящему постановлению, утверждается нормативным правовым актом уполномоченного органа путем проведения пофакторного анализа уровня конкуренции и зрелости рынка социальных услуг в соответствии с методологией, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации, в срок до 01.09.2023.

7. В целях выполнения требований, предусмотренных статьей 8 и частью 3 статьи 28 Федерального законаот 13.07.2020 № 189-ФЗ, в муниципальном образовании город Алексин применяются нормы постановленияПравительства Тульской области от 31.01.2023 №35 «Об организации оказания государственных услуг в социальной сфере при формировании государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере на территории Тульской области».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования город Алексин СкобцоваС.В.

9. Признать утратившими силу

- постановление администрации муниципального образования город Алексин от 15.09.2022 № 1643 «Об утверждении порядка предоставления услуг по дополнительному образованию детей на основе персонифицированного учета и персонифицированногофинансирования на территории муниципального образования город Алексин»;

- постановление администрации муниципального образования город Алексин от 21.07.2022 № 1296 «О создании муниципальной межведомственной рабочей группы по внедрению персонифицированного финансирования дополнительного образования детей на территории муниципального образования город Алексин».

10. Управлению по организационной работе и информационному обеспечению администрации муниципального образования город Алексин (Панина Ю.А.) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования город Алексин в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

11. Управлению делопроизводства (Бабушкина И.В.), комитету по культуре, молодежной политике и спорту (Зайцева В.В.), управлению по работе с сельскими территориями (Селезнева А.М.) в течение 10 дней со дня принятия настоящего постановления разместить постановление в местах для официального обнародования муниципальных правовых актов муниципального образования город Алексин.

12. Постановление вступает в силу со дня обнародования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 марта 2023 года.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Глава администрации муниципального образования**  **город Алексин** |  | **П.Е. Федоров** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Приложение № 1  к постановлению администрации  муниципального образования  город Алексин | |
|  | от 14.03.2023 г.\_\_\_\_\_ | № 377\_\_\_ |

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**муниципальных услуг, в отношении которых осуществляется**

**апробация предусмотренного пунктом 1 части 2 статьи 9  
Федерального закона от 13.07.2020 № 189-ФЗ,  
способа отбора исполнителей услуг**

1. Реализация дополнительных общеразвивающих программ:

804200О.99.0.ББ52АИ16000 (без указания направленности, форма обучения: очная, дети за исключением детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов);

804200О.99.0.ББ52АП88000 (без указания направленности, форма обучения: очная, дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ));

804200О.99.0.ББ52АП89000 (без указания направленности, форма обучения: очная с применением дистанционных образовательных технологий, дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ));

804200О.99.0.ББ52АЖ48000 (без указания направленности, форма обучения: очная, физические лица).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Приложение № 2  к постановлению администрации  муниципального образования  город Алексин | |
|  | от 14.03.2023 г.\_\_\_\_\_ | № 377\_\_\_ |

**План**

**апробации механизмов организации оказания муниципальных услуг в социальной сфере**

**по направлению деятельности «реализация дополнительных образовательных программ**

**(за исключением дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств)»**

**на территории муниципального образования город Алексин**

| Этап апробации | | Мероприятие | Срок исполнения | Результат | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение организационных мероприятий, необходимых для реализации положений Федерального закона  от 13.07.2020 № 189-ФЗ «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» (далее – Федеральный закон от 13.07.2020 № 189-ФЗ) | 1.1. Организация размещения информации и документов, формирование которых предусмотрено Федеральным законом от 13.07.2020 № 189-ФЗ, на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации (далее – Единый портал бюджетной системы) | Март  2023 года | Размещение информации и документов на Едином портале бюджетной системы организовано | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин |
| 1.2. Обеспечение заключения соглашения с исполнителями муниципальных услуг по направлению деятельности «реализация дополнительных образовательных программ (за исключением дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств)»в электронной форме | 1 сентября 2023 года | Заключение соглашения с исполнителями услуг в электронной форме обеспечено | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин |
| 2. | Нормативное правовое обеспечение | 2.1. Разработка проекта нормативного правового акта администрации муниципального образования город Алексин об утверждении порядка формирования муниципальных социальных заказов на оказание муниципальных услуг в социальной сфере, отнесенных к полномочиям органов местного самоуправления муниципального образования город Алексин, о форме и сроках формирования отчета об их исполнении | Март  2023 года | Акт утвержден | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин |
| 2.2. Внесение изменений в решение о бюджете муниципального образования город Алексин (сводную бюджетную роспись бюджета муниципального образования город Алексин) в части перераспределения средств на оказание муниципальныхуслуг в социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом. Внесение изменений осуществляется на основании произведенных расчетов параметров социального заказа | Март  2023 года | Внесены изменения в решение о бюджете муниципального образования город Алексин (сводную бюджетную роспись бюджета муниципального образования город Алексин) | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин, Управление по бюджету и финансам администрации муниципального образования город Алексин |
| 2.3. Разработка проекта нормативного правового акта администрации муниципального образования город Алексин об утверждении порядка формирования реестра исполнителей муниципальной услуги по направлению деятельности «реализация дополнительных образовательных программ (за исключением дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств)» в соответствии с социальным сертификатом | До1 июня  2023 года | Акт утвержден | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества» (структурное подразделение Муниципальный опорный центр дополнительного образования детей в муниципальном образовании город Алексин) (далее – МБУ ДО «ЦРТДиЮ» (структурное подразделение МОЦ) |
| 2.4. Разработка проекта нормативного правового акта администрации муниципального образования город Алексин о формировании в электронном виде социальных сертификатов на получение муниципальной услуги по направлению деятельности «реализация дополнительных образовательных программ (за исключением дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств)» и реестра их получателей | До 1 июня  2023 года | Акт утвержден | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин, МБУ ДО «ЦРТДиЮ» (структурное подразделение МОЦ) |
| 2.5. Разработка проекта нормативного правового акта администрации муниципального образования город Алексин об утверждении порядка предоставления субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг в целях обеспечения (возмещения) затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг в социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом | До 1 июня  2023 года | Акт утвержден | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин, Управление по бюджету и финансам администрации муниципального образования город Алексин, МБУ ДО «ЦРТДиЮ» (структурное подразделение МОЦ) |
| 2.6. Разработка проекта нормативного правового акта администрации муниципального образования город Алексин об утверждении порядка выдачи единого социального сертификата на получение двух и более муниципальных услуг в социальной сфере, которые включены в муниципальные социальные заказы одного или нескольких уполномоченных органов и оказание которых осуществляется в соответствии с социальным сертификатом | IV квартал 2024 года | Акт утвержден | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин, МБУ ДО «ЦРТДиЮ» (структурное подразделение МОЦ) |
| 2.7. Разработка проекта приказа Управления образования администрации муниципального образования город Алексин об утверждении типовой формы соглашения, заключаемого по результатам отбора исполнителей муниципальных услуг в социальной сфере | 1 июня  2023 года | Приказ утвержден | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин |
| 2.8. Разработка проекта нормативного правового акта администрации муниципального образования город Алексин об иных условиях, включаемых в договор, заключаемый исполнителем услуг с потребителем услуг в целях оказания муниципальных услуг в социальной сфере, отнесенных к полномочиям органов местного самоуправления муниципального образования город Алексин | IV квартал 2024 года | Проекты актов разработаны/акты утверждены | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин |
| 3. | Коммуникационная поддержка | 3.1. Организация и проведение семинара-совещания с потенциальными исполнителями муниципальных услуг в социальной сфере | Не реже  1 раза  в квартал  (по мере необходимости) | Совещание проведено | МБУ ДО «ЦРТДиЮ» (структурное подразделение МОЦ) |
| 3.2. Подготовка материалов и проведение информационной кампании (взаимодействие со средствами массовой информации) о реализации апробации механизмов организации оказания муниципальных услуг в социальной сфере (далее – апробация) | До 1 июля  2023 года | Материалы подготовлены | МБУ ДО «ЦРТДиЮ» (структурное подразделение МОЦ) |
| 3.3. Проведение консультаций, семинаров, совещаний с заинтересованными сторонами (в том числе потребителями услуг, представителями негосударственных организаций и некоммерческих организаций, должностными лицами и персоналом, работающим непосредственно с потребителями услуг), вовлекаемыми в участие в апробации | По мере необходимости | Консультации проведены | МБУ ДО «ЦРТДиЮ» (структурное подразделение МОЦ) |
| 3.4. Подготовка плана мероприятий Управления образования администрации муниципального образования город Алексин по освещению в средствах массовой информации реализации Федерального закона от 13.07.2020 № 189-ФЗ | До 31 марта 2023 года | План мероприятий утвержден | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин, МБУ ДО «ЦРТДиЮ» (структурное подразделение МОЦ) |
| 4. | Решение о муниципальных услугах, исполнители которых будут определены по результатам отбора исполнителей услуг, и выбор способа отбора исполнителей услуг | 4.1. Формирование, утверждение и размещение муниципального социального заказа на оказание муниципальной услуги по направлению деятельности «реализация дополнительных образовательных программ (за исключением дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств)» | Март 2023 года, далее ежегодно  до 1 января | Муниципальный социальный заказ утвержден и размещен | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин |
| 5. | Отбор исполнителей услуг (в случае выбора способа отбора исполнителей услуг) | 5.1. Формирование реестра исполнителей муниципальной услуги по направлению деятельности «реализация дополнительных образовательных программ (за исключением дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств)» в соответствии с социальным сертификатом (по заявке, основанием является лицензия) | До 15 августа 2023 года | Реестр сформирован | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин, МБУ ДО «ЦРТДиЮ» (структурное подразделение МОЦ) |
| 5.2. Заключение соглашений о финансовом обеспечении (возмещении) затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг в социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом на получение муниципальной услуги в социальной сфере в целях исполнения муниципального социального заказа на оказание муниципальной услуги по направлению деятельности «реализация дополнительных образовательных программ (за исключением дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств)» утвержденного органом местного самоуправления муниципального образования город Алексинна 2023 год | До 1 сентября 2023 года | Соглашения заключены | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин |
| 5.3. Обеспечение формирования в электронном виде социальных сертификатов на получение муниципальной услуги и реестра их получателей | До 1 сентября 2023 года | Сертификаты сформированы | МБУ ДО «ЦРТДиЮ» (структурное подразделение МОЦ) |
| 5.4. Проведение отбора исполнителей муниципальной услуги по направлению деятельности «реализация дополнительных образовательных программ (за исключением дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств)» в соответствии с социальным сертификатом | С 1 сентября 2023 года | Отбор проведен | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин, МБУ ДО «ЦРТДиЮ» (структурное подразделение МОЦ) |
| 6. | Система мониторинга и оценки результатов оказания муниципальных услуг | 6.1. Организация конференции по вопросам системы мониторинга и оценки результатов оказания муниципальных услуг | 2024 год | Конференция проведена | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин, МБУ ДО «ЦРТДиЮ» (структурное подразделение МОЦ) |
| 6.2. Разработка системы мониторинга и оценки результатов оказания муниципальных услуг | 2024 год | Методические рекомендации по системе мониторинга и оценке результатов оказания муниципальных услуг утверждены | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин, МБУ ДО «ЦРТДиЮ» (структурное подразделение МОЦ) |
| 7. | Оценка результатовапробации | 7.1. Подготовка информации о реализации мероприятий в сфере апробации механизмов организации оказания муниципальных услуг в социальной сфере в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2020 № 189-ФЗ | 2025 год | Информация подготовлена | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин, МБУ ДО «ЦРТДиЮ» (структурное подразделение МОЦ) |
| 7.2. Обеспечение участия в совещании по оценке достижения утвержденных показателей организации оказания муниципальных услуг в социальной сфере | 2025 год | Участие обеспечено | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин, МБУ ДО «ЦРТДиЮ» (структурное подразделение МОЦ) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Приложение № 3  к постановлению администрации  муниципального образования  город Алексин | |
|  | от 14.03.2023 г.\_\_\_\_\_ | № 377\_\_\_ |

**пЕРЕЧЕНЬ**

**показателей эффективности организации оказания муниципальных услуг в социальной сфере**

**по направлению деятельности «реализация дополнительных образовательных программ**

**(за исключением дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств)»**

**на территории муниципального образования город Алексин**

| Цель | | Тип индикатора | Индикатор | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Улучшение условий для оказания муниципальных услуг некоммерческими организациями | Процесс | Общее количество некоммерческих организаций, оказывающих муниципальныеуслуги в отраслях социальной сферы[[1]](#footnote-1), которым предоставляется государственная поддержка (в том числе обучение, налоговые льготы и т.п.), единиц | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин, МБУ ДО «ЦРТДиЮ» (структурное подразделение МОЦ) |
| Промежуточный результат | Общее количество некоммерческих организаций, оказывающих муниципальныеуслуги в социальной сфере, единиц | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин, МБУ ДО «ЦРТДиЮ» (структурное подразделение МОЦ) |
| Итоговый результат | Количество некоммерческих организаций, оказывающих муниципальные услуги в социальной сфере, выбранные для апробации механизмов организации оказания муниципальныхуслуг в социальной сфере в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2020 № 189-ФЗ (далее – апробация), единиц | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин, МБУ ДО «ЦРТДиЮ» (структурное подразделение МОЦ) |
| Из них количество некоммерческих организаций, которым предоставляется государственная поддержка (в том числе обучение, налоговые льготы и т.п.), единиц | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин, МБУ ДО «ЦРТДиЮ» (структурное подразделение МОЦ) |
| 2. | Усиление конкуренции при выборе негосударственных исполнителей услуг | Процесс | Уточнение/доработка актов органов местного самоуправления муниципального образования город Алексин с учетом механизмов, предусмотренных Федеральным законом  от 13.07.2020 № 189-ФЗ | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин |
| Промежуточный результат | Количество юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц – производителей товаров, работ, услуг, участвовавших в процедурах отбора исполнителей муниципальныхуслуг в социальной сфере (далее – исполнитель услуг) в целях оказания муниципальных услуг в социальной сфере, выбранных для апробации | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин, МБУ ДО «ЦРТДиЮ» (структурное подразделение МОЦ) |
| Из них количество юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц – производителей товаров, работ, услуг, включенных в реестр исполнителей муниципальных услуг в социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом, выбранных для апробации | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин, МБУ ДО «ЦРТДиЮ» (структурное подразделение МОЦ) |
| Итоговый результат | Доля юридических лиц, не являющихся муниципальнымиучреждениями, индивидуальных предпринимателей, физических лиц – производителей товаров, работ, услуг, имеющих высокий уровень потенциала для конкуренции с муниципальнымиучреждениями при отборе исполнителей услуг в целях оказания муниципальных услуг в социальной сфере, выбранных для апробации, в общем объеме организаций, оказывающих указанные услуги | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин, МБУ ДО «ЦРТДиЮ» (структурное подразделение МОЦ) |
| 3. | Увеличение охвата услугами/доступа к услугам | Процесс | Информационная кампания для потребителей муниципальных услуг в социальной сфере (далее – потребитель услуг) и исполнителей услуг | МБУ ДО «ЦРТДиЮ» (структурное подразделение МОЦ) |
| Промежуточный результат | Общее количество юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц – производителей товаров, работ, услуг, оказывающих муниципальныеуслуги в социальной сфере, выбранных для апробации, единиц | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин, МБУ ДО «ЦРТДиЮ» (структурное подразделение МОЦ) |
| Из них количество юридических лиц, не являющихся муниципальнымиучреждениями, индивидуальных предпринимателей, физических лиц – производителей товаров, работ, услуг, единиц | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин, МБУ ДО «ЦРТДиЮ» (структурное подразделение МОЦ) |
| Итоговый результат | Общее количество потребителей государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере, выбранных для апробации, человек | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин, МБУ ДО «ЦРТДиЮ» (структурное подразделение МОЦ) |
| Количество потребителей услуг, получивших муниципальнуюуслугу в социальной сфере, выбранную для апробации, у исполнителей услуг, не являющихся муниципальнымиучреждениями, человек | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин, МБУ ДО «ЦРТДиЮ» (структурное подразделение МОЦ) |
| 4. | Повышение качества оказанных услуг | Процесс | Определение стандартов (порядков) оказания муниципальных услуг в социальной сфере, выбранных для апробации, и минимальных требований к качеству их оказания | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин, МБУ ДО «ЦРТДиЮ» (структурное подразделение МОЦ) |
| Процесс | Создание системы мониторинга и оценки(в т.ч. информационной системы при наличии возможности) качества оказания муниципальных услуг в социальной сфере, выбранных для апробации | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин, МБУ ДО «ЦРТДиЮ» (структурное подразделение МОЦ) |
| Процесс | Наличие вМБУ ДО «ЦРТДиЮ» структурного подразделения, осуществляющего мониторинг оказания муниципальных услуг в социальной сфере, выбранных для апробации, в соответствии со стандартом (порядком) их оказания(далее – структурное подразделение), а также перечня мероприятий по проведению указанного мониторинга и показателей реализации таких мероприятий (далее – чек-лист) | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин, МБУ ДО «ЦРТДиЮ» (структурное подразделение МОЦ) |
| Промежуточный результат | Количество юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц – производителей товаров, работ, услуг, оказывающих муниципальныеуслуги в социальной сфере, выбранные для апробации, проводящих мониторинг оказания таких услуг в соответствии со стандартом (порядком) оказания муниципальных услуг в социальной сфере, единиц | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин, МБУ ДО «ЦРТДиЮ» (структурное подразделение МОЦ) |
| Итоговый результат | Доля соответствия показателей, определенных в рамках мероприятий по проведению мониторинга оказания муниципальных услуг в социальной сфере, выбранных для апробации, показателям, включенным в чек-лист, определенная в ходе указанного мониторинга, проводимого структурным подразделением, процентов | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин, МБУ ДО «ЦРТДиЮ» (структурное подразделение МОЦ) |
| 5. | Рост удовлетворенности граждан оказанием муниципальных услуг в социальной сфере | Процесс | Создание механизмов обратной связи исполнителей услуг с потребителями услуг, которым указанные исполнители услуг оказали муниципальныеуслуги в социальной сфере, выбранные для апробации | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин, МБУ ДО «ЦРТДиЮ» (структурное подразделение МОЦ) |
| Промежуточный результат | Количество исполнителей услуг, оказывающих государственные (муниципальные) услуги в социальной сфере, выбранные для апробации, проводящих мониторинг удовлетворенности потребителей услуг, которым указанные исполнители оказали муниципальныеуслуги в социальной сфере, выбранные для апробации, качеством оказанных услуг | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин, МБУ ДО «ЦРТДиЮ» (структурное подразделение МОЦ) |
| Итоговый результат | Процент потребителей услуг, удовлетворенных качеством муниципальных услуг в социальной сфере, выбранных для апробации, оказанных исполнителями услуг, от общего числа потребителей услуг, определенный по результатам мониторинга удовлетворенности потребителей услуг | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин, МБУ ДО «ЦРТДиЮ» (структурное подразделение МОЦ) |

1. В целях настоящей таблицы к муниципальнымуслугам в отраслях социальной сферы рекомендуется относить муниципальныеуслуги, соответствующие направлениям деятельности, определенным в соответствии с частью 2 статьи 28 Федерального закона от 13.07.2020 № 189-ФЗ. [↑](#footnote-ref-1)