****

**Тульская область**

**Муниципальное образование город Алексин**

**Контрольно-счетная палата**

**Заключение № 34**

**по результатам экспертно-аналитического мероприятия**

**«Анализ использования бюджетных средств, направленных на развитие массового спорта в муниципальном образовании город Алексин»**

город Алексин 21 августа 2020 года

**Основание для проведения мероприятия:**

план работы контрольно-счетной палаты муниципального образования город Алексин на 2020 год (утвержден распоряжением председателя контрольно-счетной палаты муниципального образования город Алексин от 27 декабря 2019 года №71 - р/КСП (в редакции распоряжения от 17 июня 2020 года №33 – р/КСП).

**Цели экспертно-аналитического мероприятия:**

- оценка эффективностииспользования бюджетных средств, направленных на развитие массового спорта в муниципальном образовании город Алексин;

- анализ деятельности физкультурно-оздоровительного комплекса – структурного подразделения муниципального казенного учреждения для молодежи «Комплексный центр для молодежи «Чайка» (далее – ФОК).

**Предмет экспертно-аналитического мероприятия:**

- бюджетные средства, направленные на развитие массового спорта в муниципальном образовании город Алексин;

- муниципальные программы муниципального образования город Алексин, в рамках которых осуществляется финансирование массового спорта;

- нормативные акты и распорядительные документы в части осуществления финансово-хозяйственной деятельности ФОКа;

- регистры бюджетного учета, платежные и иные первичные учетные документы;

- статистическая, бюджетная отчетность.

**Субъект мероприятия:** администрация муниципального образования город Алексин, муниципальное казенное учреждение для молодежи «Комплексный центр для молодежи «Чайка».

**Период, охватываемый мероприятием:** 2013 – 2019 годы.

**Сроки проведения экспертно-аналитического мероприятия:** с 22.06.2020 года по 21.08.2020 года.

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено на основании документов и информации, предоставленных комитетом по культуре, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования город Алексин, муниципальным казенным учреждением для молодежи «Комплексный центр для молодежи «Чайка» (далее – МКУ КЦМ «Чайка»), а также на основании данных ежегодной статистической отчетности.

**1. Анализ реализации муниципальных программ, направленных на развитие массового спорта**

В период с 2013 года по 2019 год в муниципальном образовании (сначала – Алексинский район, а с 2015 года – город Алексин) действовало три муниципальных программы, направленных, в том числе, и на развитие спорта (Приложение 1, таблица 1):

- «Развитие физической культуры и спорта муниципального образования город Алексин Алексинского района», утвержденная постановлением администрации муниципального образования город Алексин Алексинского района от 18.11.2010 года №383;

- «Физическая культура, спорт, молодежная политика и дополнительные меры социальной поддержки в муниципальном образовании Алексинский район», утвержденная постановлением администрации муниципального образования Алексинский район от 29.11.2013 года №2836;

- «Физическая культура, спорт, молодежная политика и дополнительные меры социальной поддержки в муниципальном образовании город Алексин», утвержденная постановление администрации муниципального образования город Алексин от 06.04.2015 года №618.

При этом, муниципальные программы «Физическая культура, спорт, молодежная политика и дополнительные меры социальной поддержки в муниципальном образовании Алексинский район», утвержденная постановлением от 29.11.2013 года №2836, и «Физическая культура, спорт, молодежная политика и дополнительные меры социальной поддержки в муниципальном образовании город Алексин», утвержденная постановлением от 06.04.2015 года №618, т.е. реализовывавшиеся в период с 2014 по 2019 годы, включали в себя следующие подпрограммы:

- Развитие физической культуры и спорта, приобщение к здоровому образу жизни;

- Молодежь – будущее Алексина;

- Организация отдыха, оздоровления и временной занятости детей;

- Социальная поддержка отдельных категорий граждан и социально ориентированных некоммерческих организаций.

Таким образом, в целях реализации настоящего экспертно-аналитического мероприятия далее проведен анализ **Подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и спорта, приобщение к здоровому образу жизни»**.

Сведения об объемах финансирования на реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта муниципального образования город Алексин Алексинского района» в 2013 году и подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта, приобщение к здоровому образу жизни» (далее – Подпрограмма) в 2014 – 2019 годах представлены в Приложении 1, таблицы 2 – 5.

В 2013 году на реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта муниципального образования город Алексин Алексинского района» расходы местного бюджета составили всего (и плановые, и фактические) 1 450,0 тыс. рублей. Следует отметить, что муниципальная программа того периода была разработана администрацией городского поселения и была направлена на решение вопросов местного значения поселения, а именно: [обеспечение условий](consultantplus://offline/ref=CAB23EF4F104915E7F3D56120D7D128AF9D0C74DF7C81E5D8E148536EA239E33AB0AE79FB9C1909847535A1CDC8D7AF8D8D36309FCB88BF6L1Z0H) для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения. На основании вышеизложенного, бюджетные ассигнования направлялись только на проведение спортивных мероприятий администрацией города и на содержание единственного учреждения, относящегося к данной сфере, – МКУ КЦМ «Чайка».

В связи с передачей полномочий городского поселения на уровень муниципального района в конце 2013 года была разработана и утверждена муниципальная программа «Физическая культура, спорт, молодежная политика и дополнительные меры социальной поддержки в муниципальном образовании Алексинский район», которая стала более комплексной и охватывающей ряд других вопросов местного значения муниципального района. Финансовое обеспечение развития физической культуры и массового спорта осуществлялось в рамках Подпрограммы. Значительный рост расходов бюджета муниципального образования в 2014 году на реализацию Подпрограммы по отношению к объемам финансирования муниципальной программы в 2013 году (на 1 895,8 тыс. рублей или в 1,3 раза) связан с введением в эксплуатацию физкультурно-оздоровительного комплекса (далее – ФОК) и необходимостью его текущего содержания. В 2015 – 2016 годах ФОК заработал на полную мощность; в связи с передачей имущества в собственность муниципального образования и дальнейшего закрепления его за МКУ КЦМ «Чайка» в 2016 году был уплачен налог на имущество, что привело к дальнейшему росту расходов местного бюджета в рамках Подпрограммы (на 1 816,7 тыс. рублей или на 55,3% в 2016 году по отношению к 2015 году).

В 2017 – 2019 годах объем ассигнований, выделяемых из бюджета муниципального образования на реализацию Подпрограммы остался на уровне 2016 года, а из бюджета Тульской области выделялись средства на мероприятия по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» на базе МБУ ДО «ДЮСШ №1» (оборудование мест тестирования) на условиях софинансирования из местного бюджета.

В 2017 году освоение бюджетных ассигнований (как за счет регионального бюджета, так и за счет местного) в рамках Подпрограммы было недостаточным и сложилось на уровне 88,4% по причине несостоявшихся закупок на поставку спортивного оборудования и инвентаря для оборудования мест тестирования по сдаче норм ГТО.

В 2018 – 2019 годах исполнение бюджетных средств составило 97,8% и 99,0% соответственно. Освоение расходов чуть ниже 100,0% связано с фактически сложившейся экономией по результатам осуществления закупок.

Проведенный анализ фактических расходов на реализацию мероприятий по развитию физкультуры и спорта (Приложение 1, таблицы 6 – 8) в 2017 – 2019 годах показал следующее.

Расходы бюджета муниципального образования на проведение спортивных мероприятий в 2019 году сложились на уровне 2017 года, а в 2018 году были несколько меньше: на 15,3% ниже чем, в 2017 году и на 12,1% – чем в 2019 году.

Объем фактических расходов на приобретение спортивного оборудования и инвентаря в целом имеет отрицательную динамику: с 860,5 тыс. рублей в 2017 году до 573,8 тыс. рублей – в 2019 году. Следует также отметить, что основная доля расходов данной группы (631,9 тыс. рублей в 2017 году, 553,5 тыс. рублей – в 2018 году и 541,2 тыс. рублей – в 2019 году) была направлена на мероприятия по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» на базе МБУ ДО «ДЮСШ №1».

Расходы по содержанию спортивных сооружений в рассматриваемом периоде – это расходы на оплату коммунальных услуг, услуг связи, охраны и других эксплуатационных услуг, необходимых для обеспечения функционирования ФОКа. В 2017 году и 2018 году они были осуществлены приблизительно на одном уровне: 937,3 тыс. рублей и 963,3 тыс. рублей соответственно. В 2019 году расходы удалось несколько снизить – на 95,9 тыс. рублей или на 10,0% по отношению к 2018 году.

Заработная плата работников сферы физической культуры и спорта в 2017 – 2018 годах складывалась только из расходов на оплату труда работников ФОКа и сохранялась на примерно одном уровне. Увеличение расходов на оплату труда в 2019 году объясняется созданием в конце 2019 года МБУ «Спортивный центр «Возрождение». Расходы на оплату труда его сотрудников в 2019 году в общем объеме расходов данной группы составили 695,9 тыс. рублей или 27,3%.

В 2019 году были осуществлены инвестиции в строительство нового спортивного объекта в сумме 50,0 тыс. рублей – на проведение изыскательских работ в целях разработки проектно-сметной документации на строительство нового ФОКа на территории города Алексина (вблизи МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа «Горизонт», в сосновом бору).

Анализ предоставленной информации о достижении показателей реализации Подпрограммы в 2014 – 2019 годах (Приложение 1, таблица 9) выявил следующее.

В соответствии с Подпрограммой определены два показателя реализации:

- доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения;

- численность населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом.

В рассматриваемом периоде плановые показатели практически не менялись, тогда как фактические значения каждый год увеличивались и плановые назначения постоянно перевыполнялись. Доля граждан, систематически занимающихся спортом, от общей численности населения, в 2019 году увеличилась по сравнению с 2014 годом с 16,5% до 39,1% или в 2,4 раза. Численность населения, систематически занимающегося спортом, также значительно возросла за рассматриваемый период: на 14 919 человек или в 2,3 раза.

**2. Анализ сети спортивных сооружений на территории**

**муниципального образования город Алексин**

Анализ сети спортивных сооружений в динамике с 2013 года по 2019 год, представленный в таблице 10 Приложения 1, показал, что общая численность спортивных сооружений за рассматриваемый период возросла на 8 единиц или на 7,0% за счет введения в эксплуатацию ФОКа, а также увеличения числа плоскостных сооружений на 6 единиц или на 13,3%. При этом в 2019 году перестала функционировать одна лыжная база, ранее числящаяся за ГПОУ ТО «Алексинский химико-технологический техникум». Количество стадионов с трибунами, спортивных залов, бассейнов, крытых спортивных объектов с искусственным льдом и сооружений для стрелковых видов спорта (тиров) за период 2013 – 2019 годов осталось неизменно.

Характеристики имеющихся на территории муниципального образования спортивных объектов представлены в таблице 11 Приложения 1 (за исключением ФОКа). Следует отметить, что посчитать загруженность и мощность объектов городской инфраструктуры, приспособленных для занятий физической культурой и спортом, не представляется возможным, т.к. объекты расположены под открытым небом, не закреплены за конкретным учреждением, что не позволяет собрать данные, необходимые для расчета в соответствии с [Приказом Росстата от 17.11.2017 года №766 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством спорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере физической культуры и спорта».](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_283736/)

В сельской местности расположено тринадцать спортивных сооружений, в том числе:

* восемь спортивных залов в:

- МБОУ «Авангардская СОШ №7» в н.п. Авангард;

- МБУК «Алексинский районный дом культуры» в н.п. Авангард;

- МБОУ «Поповская СОШ №19» в н.п. Поповка;

- МБОУ «Александровская СОШ №23» в н.п. Александровка;

- МБОУ «Буныревская СОШ №14» в н.п. Бунырево;

- МБОУ «Шелепинская СОШ №27» в н.п. Шелепино;

- МБОУ «Спас-Конинская СОШ №24» в н.п. Спас-Конино;

- ГПОУ ТО «Алексинский машиностроительный техникум» в н.п. Колосово;

* пять плоскостных сооружений в:

- МБОУ «Авангардская СОШ №7», н.п. Авангард;

- МБОУ «Буныревская СОШ №14», н.п. Бунырево;

- МБОУ «Поповская СОШ №19», н.п. Поповка;

- МБОУ «Александровская СОШ №23», н.п. Александровка;

- МБОУ «Спас-Конинская СОШ №24», н.п. Спас-Конино.

Следует отметить, что, не смотря на наличие транспортной доступности до вышеуказанных населенных пунктов, закрепление спортивных сооружений за учреждениями образования и культуры позволяет заниматься физкультурой и спортом преимущественно учащимся этих учреждений. Кроме того, спортивный зал в здании МБУК «Алексинский районный дом культуры» в н.п. Авангард находится в аварийном состоянии.

Анализ полученной информации о правах муниципального образования на спортивные сооружения, находящиеся на территории городского округа (Приложение 1, таблица 12), показал, что по состоянию на 01.01.2020 года всего в муниципальной собственности находилось 82 объекта или 64,6% от общего числа сооружений и объектов, в том числе 78 спортивных сооружений и 4 объекта городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом.

В федеральной собственности числилось 9 спортивных сооружений, расположенных на территории ФГБУ РУТБ «Ока» (в том числе: 5 спортивных залов, стадион, футбольное поле, крытый спортивный объект с искусственным льдом и плавательный бассейн) и 6 спортивных объектов, закрепленных за ФКП «Алексинский химический комбинат» (в том числе: 4 спортивных зала, стадион и футбольное поле).

В собственности Тульской области находилось 3 спортивных сооружения, закрепленных за ГПОУ ТО «Алексинский химико-технологический техникум» (плоскостное сооружение, спортивный зал и тир) и 4 спортивных объекта, закрепленных за ГПОУ ТО «Алексинский машиностроительный техникум» (спортивные залы).

Остальные 23 объекта принадлежали предприятиям и организациям различных форм собственности.

Исходя из представленных сведений о закреплении спортивных сооружений за спортивными организациями и учреждениями (Приложение 1, таблица 13), можно сделать вывод, что из 78 спортивных сооружений, на которые зарегистрировано право собственности муниципального образования, только 20 или 25,6% от общего числа закреплены за спортивными организациями, а именно: за детско-юношескими спортивными школами.

В конце 2019 года было создано муниципальное бюджетное учреждение «Спортивный центр «Возрождение» на базе переданного в безвозмездное пользование здания Дома культуры в мкр. Горушки, г. Алексин, включающего в себя также 10 спортивных объектов: плавательный бассейн, футбольное поле, 2 теннисных корта, волейбольную и баскетбольную площадки, поле с искусственным покрытием и 3 спортивных зала. При этом, право собственности муниципального образования на вышеуказанное недвижимое имущество было зарегистрировано только в текущем 2020 году.

**3. Анализ деятельности ФОКа**

На территории муниципального образования город Алексин в настоящее время функционирует один ФОК, введенный в эксплуатацию 30.04.2014 года. Адрес: г. Алексин, ул. Болотова, д.2 «З». ФОК является структурным подразделением МКУ КЦМ «Чайка». ФОК был построен за счет средств бюджета Тульской области (заказчик – ГУКС «ТулоблУКС»). Балансовая стоимость 59 814,0 тыс. рублей.

Распоряжением правительства Тульской области от 17.12.2014 года №1069-р ФОК передан в собственность муниципального образования город Алексин. Следует отметить, что с момента введения ФОКа в эксплуатацию до официальной передачи спортивного сооружения в муниципальную собственность расходы на его содержание уже осуществлялись муниципальным образованием на основании Договора ответственного хранения от 05 марта 2014 года, заключенного между МКУ КЦМ «Чайка», структурным подразделение которого позднее стал ФОК, и ГУКС «ТулоблУКС».

Постановлением администрации муниципального образования город Алексин от 10 июня 2015 года №1148 ФОК закреплен на праве оперативного управления за вышеуказанным МКУ КЦМ «Чайка». Земельный участок, на котором расположен ФОК, с кадастровым номером 71:24:020326:296 площадью 10 190,0 кв.м, предоставлен МКУ КЦМ «Чайка» в постоянное (бессрочное) пользование на основании постановления администрации муниципального образования город Алексин от 16 октября 2015 года №2392.

26 мая 2019 года спортивный зал ФОКа предоставлялся в аренду Тульскому региональному отделению ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» для проведения предварительного голосования на основании договора №71.01.01. от 15.05.2019 года. Арендная плата в сумме 4,0 тыс. рублей поступила своевременно.

Следует отметить, что согласно пункту 1 статьи 296 Гражданского кодекса Российской Федерации учреждение, за которым имущество закреплено на праве оперативного управления, владеет, пользуется этим имуществом в пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности, назначением этого имущества и, если иное не установлено законом, распоряжается этим имуществом с согласия собственника имущества.

В нарушение установленных норм вышеуказанное недвижимое имущество (спортивный зал) было предоставлено в пользование Тульскому региональному отделению ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» без согласия собственника имущества.

Других случаев предоставления ФОКа в пользование или аренду не выявлено.

Анализ расходов на содержание ФОКа за 2017 – 2019 годы представлен в таблице 14 Приложения 1. Доля бюджетного финансирования составляла 100,0%.

Основная доля расходов – расходы на оплату труда работникам: 45,4% в 2017 году; 42,4% в 2018 году и 47,5 тыс. рублей в 2019 году. Значительны также расходы на налоговые платежи: 31,4% от общего объема фактически осуществленных расходов в 2017 году; 28,5% – в 2018 году и 29,1% – в 2019 году.

В ходе экспертно-аналитического мероприятия была проверена правильность учета приобретенных в 2019 году основных средств, а также их фактическое наличие и использование.

Всего на увеличение стоимости основных средств и материальных запасов расходы бюджета муниципального образования для обеспечения деятельности ФОКа в рамках Подпрограммы составили 50,8 тыс. рублей. Из основных средств приобретались только маты гимнастические на сумму 16,8 тыс. рублей. Остальное – бумага, канцелярские товары, светильники.

Следует отметить, что в 2017 году расходы бюджета на укрепление материально-технической базы ФОКа были также минимальными – 54,2 тыс. рублей, а вот в 2018 году они составили 367,0 тыс. рублей, в том числе 114,0 тыс. рублей за счет средств бюджета Тульской области, и направлялись на приобретение системы деления спортивного зала, стола для армреслинга, нагрудных стартовых номеров, генератора электрического тока, пьедестала для награждения, а также канцелярских товаров и расходных материалов.

Закупленные в 2019 году гимнастические маты используются по назначению; нарушений бюджетного учета также не выявлено.

В анализируемом периоде средства на ремонт действующего ФОКа не направлялись.

Анализ загруженности ФОКа показал, что в 2019 году в ФОКе осуществляли деятельность восемь спортивных секций под руководством инструкторов по спорту МКУ «КЦМ «Чайка»:

- армрестлинг;

- футбол (2 группы);

- большой теннис;

- художественная гимнастика;

- ОФП;

- хоккей;

- лыжные гонки.

По информации, предоставленной МКУ КЦМ «Чайка», секции ФОКа осуществляли работу в полном режиме с понедельника по воскресенье.

Кроме того, в 2019 году МКУ КЦМ «Чайка» оказывало платные услуги на базе ФОКа по:

- организации групповых физкультурно-оздоровительных и спортивных занятий;

- проведению спортивно-массовых и культурно-массовых мероприятий.

Расписание занятий, проводимых в ФОКе на платной основе, представлено в следующей таблице:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Спортивная секция** | **ПН** | **ВТ** | **СР** | **ЧТ** | **ПТ** | **СБ** |
| 1 | Футбол 1 группа | 18.00-20.00 |  |  |  | 18.00-20.00 | 15.00-16.00 |
| 2 | Футбол 2 группа | 18.00-20.00 |  |  |  | 18.00-20.00 | 15.00-16.00 |
| 3 | Футбол 3 группа |  | 12.00-13.30 |  |  |  |  |
| 4 | Футбол 4 группа |  | 20.00-21.30 |  | 20.00-21.30 |  |  |
| 5 | Футбол 5 группа |  | 18.00-20.00 |  | 18.00-20.00 |  |  |
| 6 | Футбол 6 группа |  |  | 20.00-21.30 |  |  |  |
| 7 | Футбол 7 группа (с ноября 2019 года) |  |  |  |  |  | 19.00-20.30 |
| 8 | Баскетбол (по август 2019 года) |  | 16.30-18.00 |  |  |  | 18.00-19.30 |
| 9 | Каратэ | 15.00-16.00 |  | 15.00-16.00 |  | 15.00-16.00 |  |
| 10 | Тхэквондо |  | 15.30-16.30 |  | 16.30-17.30 |  |  |
| 11 | Тай-чи | 20.00-21.00 |  | 19.00-20.00 |  | 20.00-21.00 |  |

Стоимость услуг составляла:

* в соответствии с тарифами, утвержденными постановлением администрации муниципального образования город Алексин от 05.11.2014 года №1943:

- организация групповых занятий по различным видам спорта для лиц старше 18 лет – 800,00 рублей за 1,5 часа;

- проведение открытых соревнований по различным видам спорта – 1 000,00 рублей за 1 час.

* в соответствии с тарифами, утвержденными постановлением администрации муниципального образования город Алексин от 16.05.2019 года №902:

- организация групповых физкультурно-оздоровительных и спортивных занятий – 658,00 рублей за 1 час;

- проведение спортивно-массовых и культурно-массовых мероприятий – 1 246,00 рублей за 1 час.

Скидки и льготы для определенных категорий граждан не предусмотрены.

Показатели деятельности ФОКа в динамике за период 2014 – 2019 годы представлены в следующей таблице.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **2014 год** | **2015 год** | **2016 год** | **2017 год** | **2018 год** | **2019 год** |
| **Численность занимающихся, человек** | 210 | 260 | 270 | 303 | 350 | 450 |
| **Загруженность ФОКа, чел-час** | 32 130 | 49 875 | 52 500 | 63 000 | 65 625 | 78 750 |
| **Уровень посещаемости, %** | 63,0 | 72,0 | 75,0 | 79,0 | 86,0 | 95,0 |
| **Количество проведенных в ФОКе спортивных мероприятий, ед. всего:** | 7 | 13 | 11 | 15 | 16 | 18 |
| **в том числе проведенных МКУ КЦМ «Чайка»** | 3 | 8 | 12 | 12 | 12 | 13 |
| **Численность населения, принявшего участие в мероприятиях, человек** | 700 | 1470 | 1540 | 1890 | 1960 | 2170 |
| **Количество оказанных платных услуг, ед.** | 67 | 589 | 479 | 528 | 519 | 590 |
| **Объем оказанных платных услуг, тыс. руб.** | 54,2 | 471,7 | 383,3 | 422,6 | 415,4 | 590,2 |

**4. Анализ развития физкультуры и спорта на территории муниципального образования город Алексин**

Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общем объеме населения муниципального образования город Алексин за период 2013 – 2019 годы представлен в следующей таблице.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2013 год** | **2014 год** | **2015 год** | **2016 год** | **2017 год** | **2018 год** | **2019 год** |
| **Удельный вес, %** | 15,4 | 15,8 | 22,0 | 27,3 | 35,6 | 39,1 | 42,5 |

Следует отметить, что в 2015 году, когда ФОК стал осуществлять свою деятельность в полном объеме, удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, увеличился 15,8% до 22,0% или на 39,2% по отношению к 2014 году.

Анализ ежегодной статистической отчетности «Сведения о физической культуре и спорте» (форма №1-ФК) за период 2017 – 2019 годы (Приложение 2) показал, что несмотря на то, что число предприятий и организаций, проводящих физкультурно-оздоровительную работу в городском округе практически не увеличилось (в 2017 году было 71, в 2019 году – 72) общая численность населения, занимающегося физкультурой и спортом, имеет устойчивую положительную динамику: в 2017 году – 22 218 человек, в 2018 году – 25 632 человека, в 2019 году – 28 858 человек. Таким образом, рост в 2019 году по отношению к 2017 году составил практически 30,0%.

Общее увеличение численности населения, вовлеченного в занятия физической культурой и спортом, объясняется ежегодным ростом количества учащихся общеобразовательных учреждений, занимающихся физкультурой (с 3 320 человек в 2017 году до 4 565 человек в 2019 году), а также увеличением числа работников предприятий и организаций различных форм собственности, занимающихся спортом в свободное от работы время (с 8 847 человек в 2017 году до 13 664 человек в 2019 году)

**5. Выводы**

**1.** В муниципальном образовании город Алексин в период с 2013 года по 2019 год финансирование мероприятий, направленных на развитие физической культуры и массового спорта, осуществлялось только за счет бюджетных средств в рамках трех муниципальных программ:

- «Развитие физической культуры и спорта муниципального образования город Алексин Алексинского района», утвержденной постановлением администрации муниципального образования город Алексин Алексинского района от 18.11.2010 года №383;

- «Физическая культура, спорт, молодежная политика и дополнительные меры социальной поддержки в муниципальном образовании Алексинский район», утвержденной постановлением администрации муниципального образования Алексинский район от 29.11.2013 года №2836;

- «Физическая культура, спорт, молодежная политика и дополнительные меры социальной поддержки в муниципальном образовании город Алексин», утвержденной постановление администрации муниципального образования город Алексин от 06.04.2015 года №618.

Первая муниципальная программа целиком была подчинена решению вопросов развития физкультуры и спорта, в рамках двух последующих программ для данных целей была разработана подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта, приобщение к здоровому образу жизни».

**2.** Анализ целей расходования бюджетных средств показал, все расходы за счет средств местного бюджета в период с 2013 года по 2019 год направлялись только на проведение спортивных мероприятий и содержание физкультурно-оздоровительного комплекса, построенного за счет средств бюджета Тульской области.

За счет средств областного бюджета (на условиях софинансирования из местного бюджета) в 2017 – 2019 годах проведен комплекс мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» на базе МБУ ДО «ДЮСШ №1».

В 2019 году инвестиции в объеме 50,0 тыс. рублей за счет средств бюджета муниципального образования были направлены на проведение изыскательских работ для подготовки строительства нового физкультурно-оздоровительного комплекса.

**3.** Неправомерного и неэффективного расходования средств бюджетов в ходе экспертно-аналитического мероприятия не выявлено.

**4.** Анализ развития сети спортивных сооружений для занятия массовым спортом в муниципальном образовании показал отсутствие положительной динамики за последние три года. В муниципальной собственности по состоянию на 01.01.2020 года находилось 82 спортивных объекта или 64,6% от общего числа спортивных сооружений. В связи с созданием в конце 2019 года МБУ «Спортивный центр «Возрождение» в 2020 году в собственность муниципального образования передано еще 10 спортивных сооружений.

**5.** Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, ежегодно увеличивается за счет привлечения детей к занятиям физической культурой в дошкольных и общеобразовательных учреждениях, а также за счет работников предприятий и организаций различных форм собственности, занимающихся спортом в свободное от работы время.

**6.** Анализ деятельности физкультурно-оздоровительного комплекса, являющего структурным подразделением муниципального казенного учреждения для молодежи «Комплексный центр для молодежи «Чайка», показал, что спортивное сооружение используется на полную мощность, ежегодно увеличивается объем как бесплатных, так и платных услуг в области физической культуры и спорта. При этом расходы бюджета муниципального образования на содержание данного спортивного объекта установлены в минимальном объеме, необходимом для обеспечения его функционирования: оплата труда работников, налоги и оплата эксплуатационных услуг. Доля расходов на материально- техническое оснащение физкультурно-оздоровительного комплекса в 2019 году составила 1,3% от общего объема расходов.

**7.** В ходе экспертно-аналитического мероприятия установлено нарушение Гражданского кодекса Российской федерации в части распоряжения МКУ КЦМ «Чайка» недвижимым имуществом без согласия на то собственника имущества.

**Председатель** **контрольно-счетной**

**палаты муниципального образования**

**город Алексин Н.Г. Оксиненко**

**ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

Таблица 1

***Перечень муниципальных программ по развитию физкультуры и спорта, принятых органами местного самоуправления в период с 2013 года по 2019 годы***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование Программы** | **Наименование**  **НПА об утверждении Программы, дата и №** | **Период реализации Программы** | **Ответственный исполнитель Программы** | **Цели Программы** | **Задачи Программы** |
| 1 | Развитие физической культуры и спорта муниципального образования город Алексин Алексинского района | Постановление администрации муниципального образования город Алексин Алексинского района от 18.11.2010 года №383 | С 2010 года по 2013 год | Документы отсутствуют | Документы отсутствуют | Документы отсутствуют |
| 2 | Физическая культура, спорт, молодежная политика и дополнительные меры социальной поддержки в муниципальном образовании Алексинский район | Постановление администрации муниципального образования Алексинский район от 29.11.2013 года №2836 | 2014 год | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования Алексинский район | 1. Приобщение к здоровому образу жизни населения, формирование потребности в занятиях физической культурой и спортом у различных категорий населения.  2. Обеспечение условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи.  3. Обеспечение детей и подростков современными и качественными услугами отдыха и оздоровления.  4. Создание условий для роста благосостояния граждан – получателей мер социальной поддержки, создание дополнительных условий для развития институтов гражданского общества и повышение гражданской активности населения. | 1. Развитие детско-юношеского спорта, массовой физической культуры и спорта в районе.  2. Вовлечение молодежи в социальную практику; поддержка детского, молодежного и волонтерского движения; формирование в молодежной среде патриотических ценностей; поддержка лучших представителей молодежи.  3. Обеспечение доступности оздоровительных услуг для детей, проживающих на территории района.  4. Обеспечение отдельных категорий граждан мерами дополнительной социальной поддержки.  5. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций. |
| 3 | Физическая культура, спорт, молодежная политика и дополнительные меры социальной поддержки в муниципальном образовании город Алексин | Постановление администрации муниципального образования город Алексин от 06.04.2015 года №618 | с 2015 года по 2019 год | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования город Алексин | 1. Приобщение к здоровому образу жизни населения, формирование потребности в занятиях физической культурой и спортом у различных категорий населения.  2. Обеспечение условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи.  3. Обеспечение детей и подростков современными и качественными услугами отдыха и оздоровления.  4. Создание условий для роста благосостояния граждан – получателей мер социальной поддержки, создание дополнительных условий для развития институтов гражданского общества и повышение гражданской активности населения. | 1. Развитие детско-юношеского спорта, массовой физической культуры и спорта в муниципальном образовании.  2. Вовлечение молодежи в социальную практику; поддержка детского, молодежного и волонтерского движения; формирование в молодежной среде патриотических ценностей; поддержка лучших представителей молодежи.  3. Обеспечение доступности оздоровительных услуг для детей, проживающих на территории муниципального образования.  4. Обеспечение отдельных категорий граждан мерами дополнительной социальной поддержки.  5. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций. |

Таблица 2

***Объемы финансирования на реализацию муниципальных программ по развитию физкультуры и спорта***

***в период с 2013 года по 2016 годы***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Период** | **Наименование Программы /Подпрограммы** | **Источники финансирования** | **Программа** | |
| **план, тыс. рублей** | **факт, тыс. рублей** |
| **2013 год** | Развитие физической культуры и спорта муниципального образования город Алексин Алексинского района | средства бюджета Тульской области | - | - |
| средства МО | 1 450,0 | 1 450,0 |
| внебюджетные источники | - | - |
| ***Итого*** |  |  | **1 450,0** | **1 450,0** |
| **2014 год** | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта, приобщение к здоровому образу жизни» | средства бюджета Тульской области | - | - |
| средства МО | 3 356,2 | 3 345,8 |
| внебюджетные источники | - | - |
| ***Итого*** |  |  | **3 356,2** | **3 345,8** |
| **2015 год** | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта, приобщение к здоровому образу жизни» | средства бюджета Тульской области | - | - |
| средства МО | 3 287,2 | 3 282,4 |
| внебюджетные источники | - | - |
| ***Итого*** |  |  | **3 287,2** | **3 282,4** |
| **2016 год** | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта, приобщение к здоровому образу жизни» | средства бюджета Тульской области | - | - |
| средства МО | 5 160,7 | 5 099,1 |
| внебюджетные источники | - | - |
| ***Итого*** |  |  | **5 160,7** | **5 099,1** |

Таблица 3

***Объем финансирования муниципальной программы по развитию физкультуры и спорта в 2017 году***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Период** | **Наименование Программы** | **Источники финансирования** | **Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта, приобщение к здоровому образу жизни» Программы (ред. от 28.12.2017 года)** | | **Решение Собрания депутатов муниципального образования город Алексин от 14 декабря 2016 года №11(32).2 «О бюджете муниципального образования город Алексин на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов» (в ред. от 26.12.2017 года)** | **Решение Собрания депутатов муниципального образования город Алексин от 21 мая 2018 года №3(48).2 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования город Алексин за 2017 год»** | **Причины неисполнения** |
| план, тыс. рублей | факт, тыс. рублей | план, тыс. рублей | факт, тыс. рублей |  |
| **2017 год** |  | средства бюджета Тульской области | 1 300,0 | 786,1 | 1 300,0 | 786,1 | Не состоялись закупки на поставку спортивного оборудования и инвентаря для оборудования мест тестирования по сдаче норм ГТО |
|  |  | средства МО | 5 033,7 | 4 815,8 | 5 033,7 | 4 815,8 |
| ***Итого*** |  |  | **6 333,7** | **5 601,9** | **6 333,7** | **5 601,9** |

Таблица 4

***Объем финансирования муниципальной программы по развитию физкультуры и спорта в 2018 году***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Период** | **Наименование Программы** | **Источники финансирования** | **Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта, приобщение к здоровому образу жизни» Программы (ред. от 28.12.2018 года)** | | **Решение Собрания депутатов муниципального образования город Алексин от 14 декабря 2017 года №11(44).2 «О бюджете муниципального образования город Алексин на 2018 год и на плановый период 2019 - 2020 годов» (в ред. от 26.12.2018 года)** | **Решение Собрания депутатов муниципального образования город Алексин от 15 мая 2019 года №3(55).2 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования город Алексин за 2018 год»** | **Причины неисполнения** |
| план, тыс. рублей | факт, тыс. рублей | план, тыс. рублей | факт, тыс. рублей |  |
| **2018 год** |  | средства бюджета Тульской области | 646,9 | 646,8 | 646,9 | 646,8 | Фактически сложившаяся экономия по результатам осуществления закупок |
|  |  | средства МО | 4 822,3 | 4 700,5 | 4 822,3 | 4 700,5 |
| ***Итого*** |  |  | **5 469,2** | **5 347,3** | **5 469,2** | **5 347,3** |

Таблица 5

***Объем финансирования муниципальной программы по развитию физкультуры и спорта в 2019 году***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Период** | **Наименование Программы** | **Источники финансирования** | **Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта, приобщение к здоровому образу жизни» Программы (ред. от 30.12.2019 года)** | | **Решение Собрания депутатов муниципального образования город Алексин от 14 декабря 2018 года №6(51).3 «О бюджете муниципального образования город Алексин на 2019 год и на плановый период 2020 - 2021 годов» (в ред. от 26.12.2019 года)** | **Решение Собрания депутатов муниципального образования город Алексин от 25 июня 2020 года №5(11).2 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования город Алексин за 2019 год»** | **Причины неисполнения** |
| план, тыс. рублей | факт, тыс. рублей | план, тыс. рублей | факт, тыс. рублей |  |
| **2019 год** |  | средства бюджета Тульской области | 475,3 | 475,0 | 475,3 | 475,0 | Фактически сложившаяся экономия по результатам осуществления закупок |
|  |  | средства МО | 5 428,8 | 5 373,0 | 5 428,8 | 5 373,0 |
| ***Итого*** |  |  | **5 904,1** | **5 848,0** | **5 904,1** | **5 848,0** |

Таблица 6

***Фактические расходы в муниципальном образовании на реализацию мероприятий по развитию физкультуры и спорта***

***в 2017 году***

Тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Расходы** | **Фактически выделено бюджетных средств** | | | **Получено из внебюджетных источников** | **Всего израсходовано на развитие физкультуры и спорта** |
| **Всего** | **из бюджета Тульской области** | **из бюджета МО** |
| Расходы всего, в том числе | 5 601,9 | 786,1 | 4 815,8 | - | 5 601,9 |
| Проведение спортивных мероприятий | 697,9 | - | 697,9 | - | 697,9 |
| Приобретение спортивного оборудования и инвентаря | 860,5 | 786,1 | 74,4 | - | 860,5 |
| Капитальный ремонт спортивных сооружений | - | - | - | - | - |
| Инвестиции на строительство и реконструкцию спортивных сооружений | - | - | - | - | - |
| Содержание спортивных сооружений | 937,3 | - | 937,3 | - | 937,3 |
| Заработная плата работников физической культуры и спорта | 1 836,8 | - | 1 836,8 | - | 1 836,8 |
| Налоговые платежи | 1 269,4 | - | 1 269,4 | - | 1 269,4 |

Таблица 7

***Фактические расходы в муниципальном образовании на реализацию мероприятий по развитию физкультуры и спорта***

***в 2018 году***

Тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Расходы** | **Фактически выделено бюджетных средств** | | | **Получено из внебюджетных источников** | **Всего израсходовано на развитие физкультуры и спорта** |
| **Всего** | **из бюджета Тульской области** | **из бюджета МО** |
| Расходы всего, в том числе | 5 347,3 | 646,8 | 4 700,5 | - | 5 347,3 |
| Проведение спортивных мероприятий | 591,1 | - | 591,1 | - | 591,1 |
| Приобретение спортивного оборудования и инвентаря | 808,9 | 459,2 | 349,7 | - | 808,9 |
| Капитальный ремонт спортивных сооружений | - | - | - | - | - |
| Инвестиции на строительство и реконструкцию спортивных сооружений | - | - | - | - | - |
| Содержание спортивных сооружений | 963,3 | 77,6 | 885,7 | - | 963,3 |
| Заработная плата работников физической культуры и спорта | 1 784,8 | 110,0 | 1 674,8 | - | 1 784,8 |
| Налоговые платежи | 1 199,2 | - | 1 199,2 | - | 1 199,2 |

Таблица 8

***Фактические расходы в муниципальном образовании на реализацию мероприятий по развитию физкультуры и спорта***

***в 2019 году***

Тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Расходы** | **Фактически выделено бюджетных средств** | | | **Получено из внебюджетных источников** | **Всего израсходовано на развитие физкультуры и спорта** |
| **Всего** | **из бюджета Тульской области** | **из бюджета МО** |
| Расходы всего, в том числе | 5 848,0 | 475,0 | 5 373,0 | - | 5 848,0 |
| Проведение спортивных мероприятий | 672,2 | - | 672,2 | - | 672,2 |
| Приобретение спортивного оборудования и инвентаря | 573,8 | 345,0 | 228,8 | - | 573,8 |
| Капитальный ремонт спортивных сооружений | - | - | - | - | - |
| Инвестиции на строительство и реконструкцию спортивных сооружений | 50,0 | - | 50,0 | - | 50,0 |
| Содержание спортивных сооружений | 867,4 | - | 867,4 | - | 867,4 |
| Заработная плата работников физической культуры и спорта | 2 548,6 | 130,0 | 2 418,6 | - | 2 548,6 |
| Налоговые платежи | 1 136,0 | - | 1 136,0 | - | 1 136,0 |

Таблица 9

***Информация о достижении показателей реализации Программы в динамике по годам***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Ед. изм | 2013 год | | 2014 год | | 2015 год | | 2016 год | | 2017 год | | 2018 год | | 2019 год | |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| **Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта, приобщение к здоровому образу жизни»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения | % | Нет инфор-мации | Нет инфор-мации | 15,3 | 16,5 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 27,0 | 15,7 | 34,0 | 15,7 | 34,6 | 15,7 | 39,1 |
| 1.2. Численность населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | Ед. | Нет инфор-мации | Нет инфор-мации | 10 890 | 11 250 | 11 500 | 11 500 | 11 500 | 17 000 | 11 000 | 23 000 | 11 000 | 23 500 | 11 000 | 26 169 |

Таблица 10

***Количество спортивных сооружений на территории муниципального образования в динамике по годам***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **2013 год** | **2014 год** | **2015 год** | **2016 год** | **2017 год** | **2018 год** | **2019 год** |
| **Общее количество, из них** | 114 | 116 | 118 | 120 | 121 | 122 | 122 |
| Физкультурно-оздоровительные комплексы | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Стадионы с трибунами | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Плоскостные спортивные сооружения (в т.ч. футбольные поля) | 45 | 45 | 46 | 48 | 49 | 50 | 51 |
| Спортивные залы | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| Бассейны | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Крытые спортивные объекты с искусственным льдом | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Лыжные базы | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Биатлонные комплексы | - | - | - | - | - | - | - |
| Сооружения для стрелковых видов спорта | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Иные спортивные сооружения | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

Таблица 11

***Характеристика сети спортивных сооружений на территории муниципального образования по состоянию на 01.01.2020 года***

***с указанием их загруженности и мощности***

| **Наименование спортивного сооружения** | **Всего спортивных сооружений всех форм собственности** | **из общего числа спортивных сооружений** | | | **Единовременная пропускная способность (чел)** | | **Загружен-ность (чел-час)** | **Мощность (чел-час)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **для спортивной подготовки и проведения**  **соревнований** | **находящие-ся в аварийном состоянии** | **в**  **сельской**  **местнос-ти** | **Всего** | **из них в сельской местности** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| *1. Всего спортивных сооружений, в том числе:* | *121* | *22* | *3* | *13* | *4 093* | *256* | *5 243 832* | *6 875 886* |
| Стадионы с трибунами на 1500 мест и более (ед.) | 2 | 1 | - | - | 109 | - | 1 806 632 | 2 099 089 |
| Плоскостные спортивные сооружения – всего (ед.) | 51 | 5 | - | 5 | 2 040 | 100 | 1 211 350 | 1 968 016 |
| из них футбольные поля (ед.) | 3 | 2 | - | - | 180 | - | 64 619 | 121 244 |
| Площадь плоскостных спортивных сооружений (м2) | 81 756 | 14 945 | - | - | - | - | - | - |
| Спортивные залы – всего (ед.) | 57 | 10 | 1 | 8 | 1 205 | 156 | 1 710 295 | 2 075 193 |
| из них размером:  42 х 24 м (ед.) | 3 | 2 | - | - | 150 | - | 304 413 | 426 015 |
| 36 х 18 м, 30 х 18 м, 30 х 15 м (ед.) | 6 | 3 | - | - | 250 | - | 386 430 | 588 774 |
| 24 х 12 м и 18 х 9 м (ед.) | 23 | 4 | - | 8 | 805 | 156 | 1 019 452 | 1 590 214 |
| Площадь спортивных залов (м2) | 13 185 | 3 008 | - | 1 365 | - | - | - | - |
| Крытые спортивные объекты с искусственным льдом (ед.) | 1 | 1 | - | - | 100 | - | 152 092 | 173 590 |
| Манежи - всего (ед.) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них:  легкоатлетические (ед.) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Футбольные (ед.) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Велотреки, велодромы (ед.) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Плавательные бассейны – всего (ед.) | 4 | 2 | - | - | 210 | - | 266 651 | 365 331 |
| из них:  50 – метровые (ед.) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 – метровые (ед.) | 3 | 2 | - | - | 126 | - | 216 534 | 305 331 |
| для прыжков в воду (ед.) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Из общего числа бассейнов – крытые (ед.) | 4 | 2 | - | - | 210 | - | 266 651 | 365 331 |
| Лыжные базы (ед.) | 1 | 1 | - | - | 125 | - | 32 056 | 55 451 |
| Биатлонные комплексы (ед.) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сооружения для стрелковых видов спорта – всего (ед.) | 3 | - | 2 | - | 18 | - | 18 076 | 60 268 |
| в том числе:  тиры (ед.) | 3 | - | 2 | - | 18 | - | 18 076 | 60 268 |
| стрельбища (ед.) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| стенды (ед.) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Другие спортивные сооружения – всего (ед.) | 2 | - | - | - | 176 | - | 46 680 | 78 948 |
| *2. Объекты городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом - всего* (ед.) | *6* | *-* | *-* | *-* | *110* | *-* | *-* | *-* |
| в том числе:  универсальная игровая площадка (ед.) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| дистанция (велодорожка) (ед.) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| спот (плаза начального уровня) (ед.) | - | - | - | - | - | - | - |  |
| площадка с тренажерами (ед.) | 3 | -- | - | - | 10 | - | х | х |
| каток (сезонный) (ед.) | 3 | - | - | - | 100 | - | х | х |

Таблица 12

***Информация о правах муниципального образования на спортивные сооружения, находящиеся на территории муниципального образования, по состоянию на 01.01.2020 года***

| **Наименование спортивного**  **сооружения** | **Количество спортивных сооружений (ед.)** | | | | | **из общего числа спортивных сооружений (ед.)** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Всего** | **в том числе по формам собственности:** | | | | **арендуе-мые МО** | **получены МО в безвозмездное пользование** | **переданы МО в аренду юридическим и физ. лицам** | **переданы МО в безвозмездное пользование юридическим и физ. лицам** |
| **федераль-ной** | **субъектов РФ** | **муниципаль-ной** | **другой** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| *1. Всего спортивных сооружений, в том числе:* | *121* | *15* | *7* | *78* | *21* |  |  |  |  |
| Стадионы с трибунами на 1500 мест и более | 2 | 1 | - | - | 1 |  |  |  |  |
| Плоскостные спортивные сооружения – всего | 51 | 3 | 1 | 40 | 7 |  |  |  |  |
| из них футбольные поля | 3 | 2 | - | - | 1 |  |  |  |  |
| Площадь плоскостных спортивных сооружений (м2) | 81 756 | 14 525 | 1 308 | 50 978 | 14 945 |  |  |  |  |
| Спортивные залы - всего | 57 | 9 | 5 | 33 | 10 |  |  |  |  |
| из них размером:  42 х 24 м | 3 | 2 | - | 1 | - |  |  |  |  |
| 36 х 18 м, 30 х 18 м, 30 х 15 м | 6 | 1 | - | 3 | 2 |  |  |  |  |
| 24 х 12 м и 18 х 9 м | 23 | 3 | 4 | 15 | 1 |  |  |  |  |
| Площадь спортивных залов (м2) | 13 185 | 3 066 | 1 578 | 6 998 | 1 543 |  |  |  |  |
| Крытые спортивные объекты с искусственным льдом | 1 | 1 | - | - | - |  |  |  |  |
| Манежи - всего | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
| из них:  легкоатлетические | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
| футбольные | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
| Велотреки, велодромы | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
| Плавательные бассейны - всего | 4 | 1 | - | 1 | 2 |  |  |  |  |
| из них:  50 - метровые | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
| 25 - метровые | 3 | 1 | - | - | 2 |  |  |  |  |
| для прыжков в воду | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
| Из общего числа бассейнов - крытые | 4 | 1 | - | 1 | 2 |  |  |  |  |
| Лыжные базы | 1 | - | - | 1 | - |  |  |  |  |
| Биатлонные комплексы | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
| Сооружения для стрелковых видов спорта – всего | 3 | - | 1 | 2 | - |  |  |  |  |
| в том числе:  тиры | 3 | - | 1 | 2 | - |  |  |  |  |
| стрельбища | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
| стенды | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
| Другие спортивные сооружения - всего | 2 | - | - | 1 | 1 |  |  |  |  |
| *2. Всего объектов городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом*  *в том числе:* | *6* | *-* | *-* | *4* | *2* |  |  |  |  |
| универсальная игровая площадка | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
| дистанция (велодорожка) | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
| спот (плаза начального уровня) | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
| площадка с тренажерами | 3 | - | - | 3 | - |  |  |  |  |
| каток (сезонный) | 3 | - | - | 1 | 2 |  |  |  |  |
| **ИТОГО объектов** | ***127*** | ***15*** | ***7*** | ***82*** | ***23*** |  |  |  |  |

Таблица 13

***Закрепление спортивных сооружений, находящихся на территории муниципального образования,***

***по состоянию на 01.01.2020 года***

| **Наименование вида организации** | **Количество спортивных сооружений (ед.)** | | | | | **из общего числа спортивных сооружений (ед.)** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Всего** | **в том числе по формам собственности:** | | | | **арендуе-мые МО** | **получены МО в безвозмездное пользование** | **переданы МО в аренду юридическим и физ. лицам** | **переданы МО в безвозмездное пользование юридическим и физ. лицам** |
| **федераль-ной** | **субъектов РФ** | **муниципаль-ной** | **другой** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| *1. Всего спортивных сооружений, в том числе по видам организаций* | *121* | *15* | *7* | *78* | *21* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ДЮСШ | 20 | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| СДЮСШОР | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| СШОР | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УОР | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ЦСП | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ЦОП | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Иные организации | 101 | 15 | 7 | 58 | 21 | - | - | - | - |

Таблица 14

***Фактические расходы на содержание ФОКа в период с 2017 года по 2019 год (в динамике по годам)***

| **Год** | **Расходы, всего** | **Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда** | **Уд.**  **вес** | **Транспор-тные связи** | **Уд.**  **вес** | **Коммуналь-ные услуги** | **Уд. вес** | **Арендная плата за пользование имуществом** | **Уд.**  **вес** | **Увеличение стоимости основных средств и мат.запасов** | **Уд. вес** | **Налоговые платежи** | **Уд.**  **вес** | **Прочие**  **расходы** | **Уд. вес** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| тыс.  рублей | тыс.  рублей | % | тыс.  рублей | % | тыс.  рублей | % | тыс.  рублей | % | тыс.  рублей | % | тыс.  рублей | % | тыс.  рублей | % |
| **2017** | 4 043,5 | 1 836,8 | 45,4 | - | - | 747,0 | 18,5 | - | - | 54,2 | 1,3 | 1 269,4 | 31,4 | 136,1 | 3,4 |
| **2018** | 4 212,8 | 1 784,7 | 42,4 | - | - | 757,8 | 18,0 | - | - | 367,0 | 8,7 | 1 199,2 | 28,5 | 104,1 | 2,5 |
| **2019** | 3 899,1 | 1 852,7 | 47,5 | - | - | 746,6 | 19,2 | - | - | 50,8 | 1,3 | 1 136,0 | 29,1 | 113,0 | 2,9 |