|  |
| --- |
| **ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ** **АЛЕКСИНСКОГО РАЙОНА ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ****ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |
| 13 июня 2024 г. |  | № | 58-3 |
|  | г. Алексин |  |  |

# О Календарном плане

# мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов

# Собрания депутатов муниципального образования город Алексин третьего созыва

В связи с назначением выборов депутатов Собрания депутатов муниципального образования город Алексин третьего созыва, в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «"Об основных гарантиях избирательных прав и права участия в референдуме граждан Российской Федерации», [Законом Тульской области от 08.07.2008 № 1055-ЗТО «О регулировании отдельных правоотношений, связанных с выборами депутатов представительных органов муниципальных образований, членов иных выборных органов местного самоуправления»](http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000%2Fr017100&v3=&v3type=1&v3value=&v6=&v6type=1&v6value=&a7type=1&a7from=&a7to=&a7date=&a8=1055-%C7%D2%CE&a8type=1&a1=&a0=&v4=&v4type=1&v4value=&textpres=&sort=7&virtual=1), территориальная избирательная комиссия Алексинского района Тульской области, исполняющая полномочия по подготовке и проведению выборов депутатов Собрания депутатов муниципального образования город Алексин третьего созыва, **постановляет:**

 1. Утвердить календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Собрания депутатов муниципального образования город Алексин третьего созыва (приложение 1).

2. Настоящее постановление направить главе администрации муниципального образования город Алексин

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте муниципального образования город Алексин в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель комиссии |  | Н.А. Кулиничева |
| Секретарь комиссии |  | О.Н. Бычкова |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложениек постановлению территориальнойизбирательной комиссии Алексинского районаот 13 июня 2024 года № 58-3 |

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

**мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов**

## Собрания депутатов муниципального образования город Алексин третьего созыва

## Дни голосования – 6, 7, 8 сентября 2024 года

**День официального опубликования решения о назначении выборов – 12 июня 2024 года**

Сокращения:

ТИК – территориальная избирательная комиссия

ОИК – окружная избирательная комиссия

УИК – участковая избирательная комиссия

СМИ – средства массовой информации

ОМСУ - органы местного самоуправления

Избирательные объединения - политические партии, их региональные отделения и иные структурные подразделения, а также иные общественные объединения, имеющие право принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Дата | Исполнители |
| **ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ** |
|  | Принятие решения о возложении полномочий ОИК на ТИК | не позднее чем за 3 дня до начала периода выдвижения | не позднее 30.06.2024 | ТИК (организующая выборы) |
|  | Представление сведений об избирателях в ТИК | не позднее чем за 60 дней до дня голосования | не позднее 09.07.2024 | глава администрации муниципального образования, командир воинской части |
|  | Размещение сообщения о дополнительном зачислении в резерв составов участковых комиссий на сайте ИКСРФ в сети Интернет | не позднее чем через 3 дня со дня принятия решения |  | ТИК (организующая выборы) |
|  | Сбор предложений для дополнительного зачисления в резерв составов УИК | сбор предложений осуществляется в период, который начинается за 50 дней до дня голосования и оканчивается за 30 дней до дня голосования | с 19.07.2024 по 08.08.2024 | ТИК |
|  | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ, либо перечня населенных пунктов, номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования | не позднее чем за 40 дней до дня голосования | не позднее 29.07.2024 | глава местной администрации муниципального района, городского округа |
|  | Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей | не позднее чем за 30 дней до дня голосования, а в исключительных случаях не позднее чем за 3 дня до дня (первого дня) голосования | не позднее 08.08.2024, а в исключительных случаях не позднее 02.09.2024 | ТИК |
|  | Формирование УИК на избирательных участках, образованных в местах временного пребывания избирателей (принятие решения о назначении членов УИК с правом решающего голоса из резерва составов участковых комиссий) | не позднее чем за 15 дней до дня голосования, а в исключительных случаях - не позднее дня, предшествующего дню голосования | не позднее 23.08.2024, а в исключительных случаях не позднее 07.09.2024 | ТИК |
|  | Доведение до избирателей сведений об избирательных участках, образованных в местах временного пребывания избирателей | незамедлительно после образования УИК |  | соответствующая УИК |
|  | Представление сведений об избирателях в УИК (по избирательным участкам, образованным в местах временного пребывания избирателей) | сразу после формирования УИК |  | руководитель организации, в которой избиратель временно пребывает |
|  | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку | не позднее чем за 11 дней до дня голосования | не позднее 27.08.2024 | ТИК |
|  | Передача первого экземпляра списка избирателей по акту в соответствующую УИК | не позднее чем за 10 дней до дня голосования | не позднее 28.08.2024 | ТИК |
|  | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и его дополнительного уточнения | за 10 дней до дня голосования | с 28.08.2024  | УИК |
|  | Составление списков избирателей по избирательным участкам, образованным в местах временного пребывания избирателей | не позднее дня, предшествующего дню голосования | не позднее 05.09.2024 | УИК |
|  | Подписание и заверение печатью выверенного и уточненного списка избирателей с указанием количества сброшюрованных книг | не позднее дня, предшествующего дню голосования | не позднее 05.09.2024 | председатель и секретарь УИК |
| **ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ** |
|  | Размещение списка избирательных объединений, имеющих право принимать участие в выборах депутатов, в сети «Интернет» и направление его в ТИК (организующую выборы)  | не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов(по состоянию на день официального опубликования решения о назначении выборов) |  | Управление Министерства юстицииРоссийской Федерациипо Тульской области |
|  | Самовыдвижение кандидатов | после опубликования решения о назначении выборов, но не ранее чем за 65 дней и не позднее чем за 45 дней до дня голосования | не ранее 04.07.2024 и не позднее 24.07.2024 | граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом |
|  | Выдвижение кандидатов избирательными объединениями  | после опубликования решения о назначении выборов, но не ранее чем за 65 дней и не позднее чем за 45 дней до дня голосования | не ранее 04.07.2024 и не позднее 24.07.2024 | избирательные объединения |
|  | Представление документов в ТИК (организующую выборы) для заверения перечня кандидатов по многомандатному избирательному округу | не позднее чем за 45 дней до дня голосования до 18 часов | не позднее 18 часов 24.07.2024 | уполномоченный представитель избирательного объединения |
|  | Выдача подтверждения о получении документов для заверения перечня кандидатов по многомандатному избирательному округу с указанием даты и времени их представления | незамедлительно после приема документов |  | ТИК (организующая выборы) |
|  | Принятие решения о заверении перечня кандидатов, либо мотивированного решения об отказе в его заверении | в течение 3 дней со дня приема документов |  | ТИК (организующая выборы) |
|  | Направление решения о заверении перечня кандидатов, либо мотивированного решения об отказе в его заверении в ОИК | в течение суток с момента принятия решения |  | ТИК (организующая выборы) |
|  | Представление документов в ОИК для уведомления о выдвижении кандидата | не позднее чем за 45 дней до дня голосования до 18 часов | не позднее 18 часов 24.07.2024 | кандидат |
|  | Выдача подтверждения о получении документов для уведомления о выдвижении кандидатов с указанием даты и времени их представления | незамедлительно после приема документов |  | ОИК |
|  | Представление в ОИК документов для регистрации кандидата, выдвинутого по многомандатному избирательному округу | не позднее чем за 40 дней до дня голосования до 18 часов | не позднее18 часов 29.07.2024 | кандидат, выдвинутый по многомандатному избирательному округу |
|  | Выдача подтверждения о получении документов для регистрации кандидата, с указанием даты и времени их представления | незамедлительно после приема документов |  | ОИК |
|  | Принятие решения о регистрации кандидата либо мотивированного решения об отказе в регистрации кандидата | в течение 10 дней со дня приема документов | не позднее 07.08.2024 | ОИК |
|  | Определение объема сведений о выдвинутых кандидатах и порядка их доведения до сведения избирателей | до начала периода выдвижения | не позднее 03.07.2024 | ТИК (организующая выборы) |
|  | Обращение в соответствующие органы с представлениями о проверке сведений о кандидатах, представленных при выдвижении | по мере поступления документов |  | ТИК (организующая выборы), ОИК |
|  | Сообщение о результатах проверки сведений о кандидатах, представленных при выдвижении | общие сведения – в течение 10 дней, сведения о размере и об источниках доходов – в течение 20 дней |  | соответствующие органы |
|  | Направление в СМИ сведений о выявленных фактах недостоверности сведений о кандидатах, представленных при выдвижении | по мере выявления |  | ТИК (организующая выборы), ОИК |
|  | Регистрация уполномоченных представителей | в течение трех дней со дня приема документов для их регистрации |  | ТИК (организующая выборы) |
| **СТАТУС КАНДИДАТОВ** |
|  | Представление в ОИК заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении кандидата на время его участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей | не позднее чем через 5 дней со дня регистрации |  | зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе, либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск СМИ |
|  | Назначение доверенных лиц кандидатом, избирательным объединением | после выдвижения кандидата |  | кандидаты, политические партии |
|  | Регистрация доверенных лиц кандидатов, избирательных объединений | в течение 5 дней со дня поступления документов, необходимых для регистрации |  | ТИК (организующая выборы), ОИК |
|  | Представление кандидатом, выдвинутым по многомандатному избирательному округу, заявления в ОИК о снятии своей кандидатуры | не позднее чем за 5 дней до дня (первого дня) голосования (а при наличии вынуждающих к этому обстоятельств – не позднее чем за один день до дня (первого дня) голосования) | не позднее 31.08.2024, а при наличии вынуждающих обстоятельств – не позднее 04.09.2024 | кандидат |
|  | Отзыв кандидата, выдвинутого избирательным объединением по многомандатному избирательному округу | не позднее чем за 5 дней до дня (первого дня) голосования | не позднее 31.08.2024 | политическая партия |
| **ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ** |
|  | Агитационный период (для избирательного объединения) | начинается со дня принятия решения о выдвижении перечня кандидатов по многомандатному избирательному округу и прекращается в ноль часов по местному времени первого дня голосования | до ноля часов06.09.2024(не включая) | избирательное объединение |
|  | Агитационный период (для кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения) | начинается со дня представления кандидатом в ОИК, заявления о согласии баллотироваться и прекращается в ноль часов по местному времени первого дня голосования | до ноля часов06.09.2024(не включая) | кандидат |
|  | Агитационный период (для кандидата, выдвинутого избирательным объединением по многомандатному избирательному округу) | со дня представления кандидатом документов в ОИК и прекращается в ноль часов по местному времени первого дня голосования | до ноля часов06.09.2024(не включая) | кандидат |
|  | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях | начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени первого дня голосования | с 10.08.2024 и до ноля часов06.09.2024(не включая) | зарегистрированные кандидаты, политические партии |
|  | Представление в ТИК (организующую выборы ) перечня муниципальных организаций телерадиовещания, а также редакций муниципальных периодических печатных изданий | не позднее чем на 10-й день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | не позднее 22.07.2024 | Управление Роскомнадзора по Тульской области |
|  | Опубликование перечня организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | не позднее чем на 15-й день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | не позднее 27.06.2024 | ТИК (организующая выборы) |
|  | Опубликование списка организаций телерадиовещания, редакций периодических печатных изданий и редакций сетевых изданий, выполнивших требования федерального закона и готовых предоставлять эфирное время, печатную площадь, услуги по размещению в сетевых изданиях для проведения предвыборной агитации | до начала периода предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях | не позднее 09.08.2024 | ТИК (организующая выборы) |
|  | Опубликование предвыборной программы политической партии, выдвинувшей зарегистрированных кандидатов по многомандатному избирательному округу, не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании, а также ее размещение в сети «Интернет» | не позднее чем за 10 дней до дня голосования | не позднее 28.08.2024 | политические партии, выдвинувшие зарегистрированных кандидатов |
|  | Опубликование сведений (в валюте Российской Федерации) о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов, а также представление в ТИК (организующую выборы) указанных сведений и информации о дате и об источнике их опубликования, сведений о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации СМИ, уведомления о готовности предоставить, эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании | не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | не позднее 12.07.2024 | организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
|  | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов, а также представление в ТИК (организующую выборы) указанных сведений и сведений, содержащих наименование, юридический адрес и идентификационный номер налогоплательщика организации (фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место его жительства)  | не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | не позднее 12.07.2024 | организации и индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
|  | Представление экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий или экземпляров иных агитационных материалов | до начала их распространения |  | кандидат – в ОИК, избирательное объединение – в ТИК (организующая выборы) |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатного эфирного времени между зарегистрированными кандидатами | не позднее чем за 30 дней до дня голосования | не позднее 08.08.2024 | ТИК (организующая выборы) с участием представителей региональных организаций телерадиовещания |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения платного эфирного времени между зарегистрированными кандидатами | не позднее чем за 30 дней до дня голосования | не позднее 08.08.2024 | муниципальные организации телерадиовещания с участием заинтересованных лиц |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатной печатной площади между зарегистрированными кандидатами | не позднее чем за 30 дней до дня голосования | не позднее 08.08.2024 | редакции муниципальных периодических печатных изданий с участием заинтересованных лиц |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения платной печатной площади между зарегистрированными кандидатами | не позднее чем за 30 дней до дня голосования | не позднее 08.08.2024 | редакции муниципальных периодических печатных изданий с участием заинтересованных лиц |
|  | Выделение на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения печатных агитационных материалов | не позднее чем за 30 дней до дня голосования | не позднее 08.08.2024 | органы местного самоуправления муниципальных образований |
|  | Представление в ТИК (организующую выборы) данных учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях | не позднее чем через 10 дней со дня голосования | не позднее 18.09.2024 | организации, осуществляющие выпуск СМИ, редакции сетевых изданий |
|  | Сообщение соответствующим организациям телерадиовещания и редакциям периодических печатных изданий об отказе от использования эфирного времени или печатной площади | не позднее чем за 2 дня до дня выхода в эфир, опубликования агитационного материала |  | зарегистрированные кандидаты |
|  | Уведомление в письменной форме ТИК о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда оно может быть предоставлено в течение агитационного периода другим кандидатам, избирательным объединениям | не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения |  | собственник, владелец помещения |
|  | Размещение информации о предоставлении помещения в сети «Интернет» или иным способом доведение ее до сведения других зарегистрированных кандидатов | в течение 2 суток с момента получения уведомления о факте предоставления помещения |  | ТИК |
|  | Подача в соответствующую избирательную комиссию заявок на аккредитацию представителей средств массовой информации для осуществления полномочий, указанных в пунктах 1.2, 3, 11.1 статьи 30 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» | в ЦИК России - в период, который начинается с 20.07.2024 и оканчивается за десять дней до дня (последнего дня) голосования;в ИКТО - в период, который начинается с 20.07.2024 и оканчивается не позднее чем за семь дней до дня (первого дня) голосования | в ЦИК России - с 20.07.2024 по 28.08.2024;в ИКТО - с 20.07.2024 по 29.08.2024  | главный редактор СМИ |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов и референдумов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами и референдумами, в том числе на их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет») | в течение 5 дней до дня голосования и до момента окончания голосования в день голосования (последний день голосования) | с 03.09.2024 по 08.09.2024 | СМИ, граждане РФ и организации |
| **ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ** |
|  | Финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением выборов | не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов |  | Министерство финансов Тульской области, средства местного бюджета |
|  | Назначение кандидатом, избирательным объединением уполномоченных представителей, в т.ч. по финансовым вопросам | после выдвижения |  | кандидат, избирательное объединение |
|  | Регистрация уполномоченных представителей по финансовым вопросам | в течение 3 днейсо дня приема документов |  | ТИК (организующая выборы), ОИК |
|  | Представление в вышестоящую комиссию отчета о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | не позднее чем через 10 дней со дня голосования | не позднее 18.09.2024 | УИК |
|  | Представление в вышестоящую комиссию отчета о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | не позднее чем через 20 дней со дня голосования | не позднее 28.09.2024 | ОИК |
|  | Представление в вышестоящую комиссию отчета о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | не позднее чем через 30 дней со дня голосования | не позднее08.10.2024 | ТИК |
|  | Представление отчета в представительный орган муниципального образования о расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | не позднее чем через 2 месяца со дня официального опубликования результатов выборов |  | ТИК (организующая выборы) |
|  | Создание избирательного фонда для финансирования своей избирательной кампании кандидатом, выдвинутым по многомандатному избирательному округу | после уведомления ОИК о выдвижении до представления документов для регистрации кандидата |  | кандидат, выдвинутый по многомандатному избирательному округу |
|  | Представление в соответствующие избирательные комиссии сведений о поступлении средств на специальные избирательные счета кандидатов и их расходовании | не реже одного раза в неделю, а менее чем за 10 дней до голосования – не реже одного раза в 3 операционных дня |  | подразделение публичного акционерного общества «Сбербанк России» |
|  | Направление в редакции СМИ для опубликования информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов | периодически до дня голосования |  | ОИК |
|  | Публикация сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов | в 10-дневный срок с получения соответствующих сведений |  | редакции муниципальных периодических печатных изданий |
|  | Представление первого финансового отчета в соответствующую ОИК | одновременно с представлением документов, необходимых для регистрации кандидата |  | кандидат |
|  | Представление итогового финансового отчета в соответствующую ОИК | не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов  |  | кандидат |
|  | Передача для опубликования в редакции СМИ копий финансовых отчетов кандидатов | в течение пяти дней со дня получения соответствующих отчетов |  | ОИК |
| **ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ** |
|  | Утверждение формы, текста, числа бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за их изготовлением | не позднее чем за 20 дней до дня голосования | не позднее 18.08.2024 | ТИК (организующая выборы), ОИК |
|  | Изготовление избирательных бюллетеней | не позднее чем за 16 дней до дня голосования | не позднее 22.08.2024 | полиграфическая организация |
|  | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней от полиграфической организации членам ТИК (организующую выборы) | не позднее, чем за 2 дня до дня получения избирательных бюллетеней |  | ТИК (организующая выборы) |
|  | Передача избирательных бюллетеней в ТИК | в срок, установленный ТИК (организующей выборы) |  | ТИК (организующая выборы), ОИК |
|  | Передача избирательных бюллетеней в УИК | не позднее чем за один день до дня (первого дня) голосования | не позднее 04.09.2024 | ТИК |
|  | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования | не позднее чем за 10 дней до дня голосования | не позднее 28.08.2024 | ТИК, УИК |
|  | Реализация избирателем права подачи в участковую избирательную комиссию письменного заявления (устного обращения), в том числе переданного при содействии других лиц, о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования | в любое время в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования | с 29.08.2024, но не позднее 14 часов 08.09.2024 | избиратели, которые имеют право быть внесенными или внесены в список избирателей на данном избирательном участке, но не могут по уважительным причинам прибыть в помещение для голосования (по состоянию здоровья, инвалидности, в связи с необходимостью ухода за лицами, в этом нуждающимися, и иным уважительным причинам), а также избиратели, которые внесены в список избирателей, но в отношении которых в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации избрана мера пресечения, исключающая возможность посещения помещения для голосования |
|  | Подача в электронном виде заявления о голосовании вне помещения для голосования при помощи цифрового сервиса «Подача заявления о голосовании вне помещения для голосования» с использованием личного кабинета на ЕПГУ, а также мобильного приложения «Госуслуги» | не ранее чем за 9 дней до дня (первого дня) голосования и не позднее 24.00 по московскому времени за 3 дня до дня (первого дня) голосования | с 27.08.2024 и не позднее 24.00 02.09.2024 | избиратели, которые не могут прибыть в помещение для голосования по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности, в связи с необходимостью ухода за лицами, в этом нуждающимися, и по иным уважительным причинам, не позволяющим прибыть в помещение для голосования) |
|  | Представление в соответствующую территориальную избирательную комиссию списка наблюдателей, назначенных в участковые избирательные комиссии и территориальную избирательную комиссию | не позднее чем за три дня до дня (первого дня) голосования | не позднее 02.09.2024 | кандидат, избирательное объединение, субъект общественного контроля |
|  | Представление в окружную избирательную комиссию списка наблюдателей, назначенных в окружную избирательную комиссию | не позднее чем за три дня до дня (первого дня) голосования | не позднее 02.09.2024 | кандидат, избирательное объединение, субъект общественного контроля |
|  | Представление направления, выданного избирательным объединением, выдвинувшим зарегистрированного кандидата, кандидатом, зарегистрированным по соответствующему многомандатному избирательному округу, субъектом общественного контроля в избирательную комиссию, в которую назначен наблюдатель | в день, предшествующий дню голосования, либо непосредственно в день голосования | 05.09.2024 либо 06.09.2024, 07.09.2024, 08.09.2024 | наблюдатель |
|  | Проведение голосования | с 8 до 20 часов по московскому времени | 06.09.2024, 07.09.2024, 08.09.2024 | УИК |
|  | Установление итогов голосования – подсчет голосов на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования | начинается сразу после окончания голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования |  | УИК |
|  | Подписание протокола УИК об итогах голосования | на итоговом заседании после рассмотрения жалоб (заявлений) |  | члены УИК с правом решающего голоса |
|  | Выдача заверенных копий протокола УИК об итогах голосования по требованию члена УИК, иных лиц, указанных в законе | незамедлительно после подписания протоколов об итогах голосования |  | УИК при обращении соответствующих лиц |
|  | Направление в ТИК первых экземпляров протоколов УИК с приложенным к ним документами | незамедлительно после подписания протоколов об итогах голосования и выдачи их заверенных копий |  | УИК |
|  | Установление итогов голосования по многомандатному избирательному округу на соответствующей территории | не позднее чем через 3 дня со дня голосования | не позднее 11.09.2024 | ТИК |
|  | Определение результатов выборов по многомандатным избирательным округам | не позднее чем через один день со дня получения последнего протокола из ТИК об итогах голосования |  | ОИК |
|  | Направление в редакцию официального периодического печатного издания решения об общих результатах, а также данных о числе голосов, полученных каждым кандидатом | незамедлительно после определения результатов выборов |  | ТИК (организующая выборы) |
|  | Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов, полученных каждым кандидатом | не позднее чем через две недели со дня голосования  | не позднее 22.09.2024 | ТИК (организующая выборы), редакция официального периодического печатного издания |
|  | Опубликование (обнародование) данных, содержащихся в протоколах избирательных комиссий всех уровней об итогах голосования и о результатах выборов | в течение двух месяцев со дня голосования | не позднее 07.11.2024 | ТИК (организующая выборы) |
|  | Представление в ТИК (организующую выборы) копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, либо копии документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от таких обязанностей | в пятидневный срок после извещения зарегистрированного кандидата, избранного депутатом |  | зарегистрированный кандидат, избранный депутатом |
|  | Регистрация избранных депутатов и выдача им удостоверений об избрании | после представления копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, либо копии документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от таких обязанностей |  | ТИК (организующая выборы) |