

|  |  |
| --- | --- |
| **Тульская область** | |
| **Муниципальное образование город Алексин** | |
| **Собрание депутатов** | |
| **Решение** | |
|  | |
| **от 24 декабря 2014 года** | **№ 7(7).5** |

**О внесении изменений в решение Собрания депутатов муниципального образования Шелепинское Алексинского района**  **от** **12.12.2013г. № 12(62).3**

**«Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального**

**образования Шелепинское Алексинского района**

**на 2014 – 2025 годы»**

В соответствии с абзацем 10 части 5 статьи 34 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 5 Закона Тульской области от 11 июня 2014 года № 2140-ЗТО «О преобразовании муниципальных образований, расположенных на территории Алексинского района Тульской области», Собрание депутатов муниципального образования город Алексин РЕШИЛО:

1.Внести в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Шелепинское Алексинского района на 2014 – 2025 годы следующие изменения:

1.1. Строку паспорта Программы «Объемы и источники финансирования» изложить в новой редакции:

«Общая ориентировочная стоимость реализации Программы, всего – 2246,6 тыс. руб. Источники финансирования: средства бюджета МО Шелепинское Алексинского района – 821,6 тыс. руб., средства бюджета МО Алексинский район – 1425,0 тыс. руб.»

1.2. Подпункт Программы 6.2 и пункт 7 изложить в новой редакции (Приложение).

2. Решение опубликовать в газете «Алексинские вести» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления в сети Интернет.

3. Решение вступает в силу со дня принятия

**Глава муниципального образования**

**город Алексин Э.И. Эксаренко**

Приложение

к решению Собрания депутатов муниципального образования

город Алексин

от 24 декабря 2014года № 7(7).5

## 6.2. Развитие объектов коммунальной инфраструктуры

Объемы финансирования по мероприятиям могут корректироваться при разработке и утверждении инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

### 6.2.1*.* Развитие системы водоснабжения и водоотведения

Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Ориенти  ровочная стоимость, тыс. руб. | Срок исполнения, год | | | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2025г.г. |
| 1 | Оплата услуг по составлению и проверке дефектных актов и смет, осуществлению технического надзора и строительного контроля | Бюджет МО Шелепинское Алексин  ского района | **5,0** | 5,0 |  |  |  |  |  |
| 2 | Разработка проектно-сметной документации по реконструкции очистных сооружений в д. Александровка |  | **0,0** |  |  |  | 0,0 |  |  |
| 3 | Разработка проектно-сметной документации по строительству очистных сооружений в с. Спас-Конино |  | **0,0** |  |  |  |  | 0,0 |  |
| 4 | Выполнение работ по реконструкции очистных сооружений в д. Александровка |  | **0,0** |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 5 | Выполнение работ по строительству очистных сооружений в с. Спас-Конино |  | **0,0** |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 6 | Разработка проектно-сметной документации по строительству очистных сооружений в д. Большое Шелепино |  | **0,0** |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 7 | Выполнение работ по строительству очистных сооружений в д. Большое Шелепино; разработка проектно-сметной документации и выполнение работ по строительству очистных сооружений на ст. Суходол |  | **0,0** |  |  |  |  |  | 0,0 |
| 8 | Выполнение работ по текущему ремонту систем водоснабжения и водоотведения | Бюджет МО Шелепинское Алексин  ского района | **165,0** | 165,0 |  |  |  |  |  |
| 9 | Аварийный ремонт систем водоснабжения и водоотведения | Бюджет МО Шелепинское Алексин  ского района | **138,6** | 138,6 |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО** |  | **308,6** | **308,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

**6.2.2*.* Развитие системы теплоснабжения**

Таблица 4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Ориенти  ровочная стоимость, тыс. руб. | Срок исполнения, год | | | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2025г.г |
| 1 | Обеспечение бесперебой  ного теплоснабже  ния жилого дома № 25,  по ул. Садовая,  ст. Суходол | Бюджет МО Шелепинское Алексин  ского района | **425,0** | 425,0 |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО Алексин  ский район | **1425,0** | 1425,0 |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО** |  | **1850,0** | 1850,0 |  |  |  |  |  |

**6.2.3*.* Развитие системы газоснабжения**

Таблица 5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Ориенти  ровочная стоимость, тыс. руб. | Срок исполнения, год | | | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2025г.г |
| 1 | Оказание услуг по врезке в газопровод высокого давления и пуску газа на объекте « Газификация жилых домов в д. Сурнево Алексинского района» | Бюджет МО Шелепинское Алексин  ского района | **88,0** | 88,0 |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО** |  | **88,0** | 88,0 |  |  |  |  |  |

# 7. Ресурсное обеспечение Программы

Для решения задач Программы предполагается использование средств бюджета муниципального образования Шелепинское Алексинского района и муниципального образования Алексинский район.

Таблица 6

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Развитие системы | Источник финансирования | Сумма,  тыс. руб. |
| 1 | - водоснабжения и водоотведения | Бюджет МО Шелепинское Алексинского района | 308,6 |
| 2 | - теплоснабжения | Бюджет МО Шелепинское Алексинского района; бюджет МО Алексинский район | 1850,0 |
| 3 | - газоснабжения | Бюджет МО Шелепинское Алексинского района | 88,0 |
|  | **ИТОГО:** |  | **2246,6** |

Реализация Программы обеспечивается финансированием в объеме 2246,6 тыс. руб.

**Глава муниципального образования**

**город Алексин Э.И. Эксаренко**