Приложение №1

к приказу от «28» декабря 2024 г. № 87

План реализации муниципальной программы

«Доступная среда в муниципальном образовании город Алексин»

(полное наименование муниципальной программы)

| Описание направления реализации | Исполнитель | Срок реализации |  | Источники финансирования | КБК(ГРБС,Р,ПР,ЦСР) |  | Объемы финансирования (рублей) |  |  |  | Ожидаемый результат реализации муниципальной программы (краткое описание)* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало реализации | окончание реализации |  |  |  | предыдущий финансовый год 2024 | текущий финансовый год 2025 | первый год планового периода 2026 | второй год планового периода 2027 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Увеличение доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение совместных мероприятий для инвалидов и их сверстников, не имеющих инвалидность | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования город Алексин | 01.2024 01.2025 01.2026 01.2027 | 12.2024 12.2025 12.2026 12.2027 | Всего |  | 921 08 04 1240128830 | 35 000,00 | 35 000,00 | 40 000,000 | 40 000,00 |  | Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН. |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 921 08 04 1240128830 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  | 921 08 04 1240128830 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  | 921 08 04 1240128830 | 35 000,00 | 35 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |  |  |
|  |  |  |  | Иные источники финансирования |  | 921 08 04 1240128830 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Увеличение доступности для инвалидов объектов в установленных сферах деятельности | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования город Алексин | 01.2024 | 12.2024 | Всего |  | 921 08 04 1240128840 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 921 08 04 1240128840 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  | 921 08 04 1240128840 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  | 921 08 04 1240128840 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Иные источники финансирования |  | 921 08 04 1240128840 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Проведение совместных мероприятий для инвалидов и их сверстников, не имеющих инвалидность | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин | 01.2024 01.2025 01.2026 01.2027 | 12.2024 12.2025 12.2026 12.2027 | Всего |  | 904 07 03 1240128830 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |  | Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам жизнедеятельности инвалидов и других МГН. |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | 904 07 03 1240128830 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  | 904 07 03 1240128830 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  | 904 07 03 1240128830 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |  |  |
|  |  |  |  | Иные источники финансирования |  | 904 07 03 1240128830 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| ИТОГО по муниципальной программе | х | х | х | Всего |  | Х | 180 000,00 | 70 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 |  | х |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет |  | Х | 180 000,00 | 70 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 |  |  |
|  |  |  |  | Иные источники финансирования |  | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

*Непосредственный результат реализации муниципальной программы - описание работы, услуги, информация о мощностях объектов, введенных в результате исполнения соответствующего направления реализации либо нескольких направлений реализации