Мониторинг реализации муниципальной программы

МП «Культура в муниципальном образовании город Алексин» за 1 квартал 2023 года.

|  |  |
| --- | --- |
| Нормативный правовой акт, утвердивший Программу | Постановление администрации МО город Алексин от 30.12.2022 № 2544 |
| Перечень нормативных правовых актов о внесении изменений в нормативный правовой акт, утвердивший Программу, принятых в отчетном квартале с краткой характеристикой вносимых изменений | Постановление администрации МО город Алексин от 28.03.2023 № 518 |
| Плановый объем финансирования Программы ( рублей) | 176 420 957,19 рублей |
| Фактический объем финансирования Программы ( рублей) | 29 106 296,43 рублей |
| Ответственный исполнитель Программы | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации МО город Алексин |

Финансирование мероприятий муниципальной Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  направления, мероприятия | Планируемое финансирование мероприятий (рублей) | | | | Фактическое финансирование мероприятий (рублей) | | | |
|  |  | всего | В том числе по источникам финансирования | | | всего | В том числе по источникам финансирования | | |
| Бюджет Тульской области | Местный бюджет | Федеральный бюджет Тульской области | Бюджет Тульской области | Местный бюджет | Федеральный бюджет Тульской области |
| 1. | Региональный проект «Культурная среда» | 17 956 574,33 | 16 364 800,00 | 1 591 774,33 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2. | Региональный проект « Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры» | 275 453,59 | 70 192,74 | 15 480,49 | 189 780,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Региональный проект «Творческие люди» | 312 500,00 | 212 500,00 | - | 100 000,00 | 312 500,00 | 212 500,00 | - | 100 000,00 |
| 4. | Художественное образование | 40 032 299,00 | 740 810,00 | 39 291 489,00 | - | 6 831 072,35 | 3 114,90 | 6 827 957,45 | - |
| 5. | Библиотечное дело | 35 053 120,60 | 380 694,60 | 34 672 426,00 | - | 6 228 408,88 | 0,00 | 6 228 408,88 | - |
| 6. | Музейное дело | 14 348 364,00 | 145 177,00 | 14 203 187,00 | - | 2 505 195,02 | 0,00 | 2 505 195,02 | - |
| 7. | Сохранение и развитие учреждений клубного типа . | 21 658 647,00 | - | 21 658 647,00 | - | 3 885 533,82 | - | 3 885 533,82 | - |
| 8. | Сохранение и развитие культурно-досугового центра. | 16 149 818,67 | - | 16 149 818,67 | - | 3 270 532,83 | 0,00 | 3 270 532,83 | - |
| 9. | Проведение праздничных, торжественных,  юбилейных,  культурно-массовых мероприятий для населения | 750 000,00 | - | 750 000,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - |
| 10. | Обеспечение  Реализации муниципальной программы | 26 544 847,00 | - | 26 544 847,00 | - | 5 169 289,10 | - | 5 169 289,10 | - |
| 11. | Развитие архивного дела | 3 339 333,00 | - | 3 339 333,00 | - | 903 764,43 | - | 903 764,43 | - |
|  | **Всего:** | **176 420 957,19** | **17 914 174,34** | **158 217 002,49** | **289 780,36** | **29 106 296,43** | **215 614,90** | **28 790 681,53** | **100 000,00** |

**Консультант комитета по культуре,**

**молодежной политике и спорту**

**администрации МО город Алексин Е.Ю. Карнова**

Исп. Дроздова В.Р.

Тел. 4-14-65