Мониторинг реализации муниципальной программы

МП «Культура в муниципальном образовании город Алексин» за 2 квартал 2023 года.

|  |  |
| --- | --- |
| Нормативный правовой акт, утвердивший Программу | Постановление администрации МО город Алексин от 30.12.2022 № 2544 |
| Перечень нормативных правовых актов о внесении изменений в нормативный правовой акт, утвердивший Программу, принятых в отчетном квартале с краткой характеристикой вносимых изменений | Постановление администрации МО город Алексин от 13.06.2023 № 1052 |
| Плановый объем финансирования Программы ( рублей) | 178 538 417,52 рублей |
| Фактический объем финансирования Программы ( рублей) | 78 277 712,79рублей |
| Ответственный исполнитель Программы | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации МО город Алексин |

Финансирование мероприятий муниципальной Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  направления, мероприятия | Планируемое финансирование мероприятий (рублей) | | | | Фактическое финансирование мероприятий (рублей) | | | |
|  |  | всего | В том числе по источникам финансирования | | | всего | В том числе по источникам финансирования | | |
| Бюджет Тульской области | Местный бюджет | Федеральный бюджет Тульской области | Бюджет Тульской области | Местный бюджет | Федеральный бюджет Тульской области |
| 1. | Региональный проект «Культурная среда» | 17 956 574,33 | 16 364 800,00 | 1 591 774,33 | - | 5 386 972,30 | 4 909 440,00 | 477 532,30 | - |
| 2. | Региональный проект « Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры» | 275 453,59 | 70 192,74 | 15 480,49 | 189 780,36 | 275 453,59 | 70 192,74 | 15 480,49 | 189 780,36 |
| 3. | Региональный проект «Творческие люди» | 312 500,00 | 212 500,00 | - | 100 000,00 | 312 500,00 | 212 500,00 | - | 100 000,00 |
| 4. | Художественное образование | 40 032 299,00 | 740 810,00 | 39 291 489,00 | - | 19 370 672,47 | 510 084,28 | 18 860 588,19 | - |
| 5. | Библиотечное дело | 35 509 967,00 | 379 960,00 | 35 130 007,00 | - | 15 366 020,05 | 122 166 ,88 | 15 243 853,17 | - |
| 6. | Музейное дело | 14 505 383,60 | 145 911,60 | 14 359 472,00 | - | 6 202 565,51 | 38 953,50 | 6 163 612,01 | - |
| 7. | Сохранение и развитие учреждений клубного типа | 21 658 647,00 | - | 21 658 647,00 | - | 9 482 561,12 | - | 9 482 561,12 | - |
| 8. | Сохранение и развитие культурно-досугового центра. | 17 620 413,00 | - | 17 620 413,00 | - | 7 807 220,25 | 0,00 | 7 807 220,25 | - |
| 9. | Проведение праздничных, торжественных,  юбилейных,  культурно-массовых мероприятий для населения | 750 000,00 | - | 750 000,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - |
| 10. | Обеспечение  Реализации муниципальной программы | 26 577 847,00 | - | 26 577 847,00 | - | 12 254 740,89 | - | 12 254 740,89 | - |
| 11. | Развитие архивного дела | 3 339 333,00 | - | 3 339 333,00 | - | 1 819 006,61 | - | 1 819 006,61 | - |
|  | **Всего:** | **178 538 417,52** | **17 914 174,34** | **160 334 462,82** | **289 780,36** | **78 277 712,79** | **5 863 337,40** | **72 124 595,03** | **289 780,36** |

**Председатель комитета по культуре,**

**молодежной политике и спорту**

**администрации МО город Алексин В.В. Зайцева**

Исп. Дроздова В.Р.

Тел. 4-14-65