Мониторинг реализации муниципальной программы

МП «Культура в муниципальном образовании город Алексин» за 3 квартал 2024 года.

|  |  |
| --- | --- |
| Нормативный правовой акт, утвердивший Программу  | Постановление администрации МО город Алексин от 29.12.2023 № 2900;Протокол от 21.12.2023 № 1;Приказ от 09.01.2024 № 3 |
| Перечень нормативных правовых актов о внесении изменений в нормативный правовой акт, утвердивший Программу, принятых в отчетном квартале с краткой характеристикой вносимых изменений  | Приказ от 18.07.2024 № 39;Приказ от 24.07.2024 № 40;Приказ от 01.08.2024 №42;Приказ от 07.08.2024 № 44;Приказ от 07.10.2024 № 51 |
| Плановый объем финансирования Программы (рублей) | 224 966 624,34 рублей |
| Фактический объем финансирования Программы (рублей) | 139 084 176,32 рублей |
| Ответственный исполнитель Программы | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации МО город Алексин |

Финансирование мероприятий муниципальной Программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование направления, мероприятия | Планируемое финансирование мероприятий (рублей) | Фактическое финансирование мероприятий (рублей) |
|  |  | всего | В том числе по источникам финансирования | всего | В том числе по источникам финансирования |
| Бюджет Тульской области | Местный бюджет | Федеральный бюджет Тульской области | Бюджет Тульской области | Местный бюджет | Федеральный бюджет Тульской области |
| 1. | Региональный проект «Создание условий для реализации творческого потенциала нации» | 208 333,33 | 108 333,33 | 0,00 | 100 000,00 | 208 333,33 | 108 333,33 | 0,00 | 100 000,00 |
| 2. | Региональный проект « Обеспечение качественного нового уровня развития инфраструктуры культуры» («Культурная среда») | 2 444 727,89 | 95 833,33 | 48 894,56 | 2 300 000,00 | 2 444 727,89 | 95 833,33 | 48 894,56 | 2 300 000,00 |
| 3. | Региональный проект «Государственная поддержка региональных и муниципальных учреждений культуры»» | 1 461 558,43 | 340 192,60 | 201 585,83 | 919 780,00 | 1 461 558,43 | 340 192,60 | 201 585,83 | 919 780,00 |
| 4. | Художественное образование | 48 391 480,00 | 683 980,00 | 47 707 500,00 | 0,00 | 28 608 539,15 | 552 363,76 | 28 056 175,39 | 0,00 |
| 5. | Библиотечное дело | 42 676 556,88 | 409 136,88 | 42 267 420,00 | 0,00 | 28 427 949,44 | 365 837,92 | 28 062 111,52 | 0,00 |
| 6. | Музейное дело | 25 206 488,24 | 148 462,58 | 25 058 025,66 | 0,00 | 11 395 420,78 | 86 196,50 | 11 309 224,28 | 0,00 |
| 7. | Сохранение и развитие учреждений клубного типа | 26 240 881,92 | 0,00 | 26 240 881,92 | 0,00 | 17 700 832,18 | 0,00 | 17 700 832,18 | 0,00 |
| 8. | Сохранение и развитие культурно-досугового центра. | 30 049 743,34 | 0,00 | 30 049 743,34 | 0,00 | 16 615 748,62 | 0,00 | 16 615 748,62 | 0,00 |
| 9.  | Проведение праздничных, торжественных,юбилейных,культурно-массовых мероприятий для населения | 1 400 000,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 1 014 400,00 | 0,00 | 1 014 400,00 | 0,00 |
| 10. | Обеспечение Реализации муниципальной программы | 43 237 354,31 | 0,00 | 43 237 354,31 | 0,00 | 28 412 141,92 | 0,00 | 28 412 141,92 | 0,00 |
| 11. | Развитие архивного дела | 3 649 500,00 | 0,00 | 3 649 500,00 | 0,00 | 2 794 524,58 | 0,00 | 2 794 524,58 | 0,00 |
|  | **Всего:** | **224 966 624,34** | **1 785 938,72** | **219 860 905,62** | **3 319 780,00** | **139 084 176,32** | **1 548 757,44** | **134 215 638,88** | **3 319 780,00** |

**Председатель комитета по культуре,**

**молодежной политике и спорту**

**администрации МО город Алексин В.В. Зайцева**

Исп. Дубикова В.Р.

Тел. 4-14-65