Мониторинг реализации муниципальной программы

МП «Культура в муниципальном образовании город Алексин» за 3 квартал 2023 года.

|  |  |
| --- | --- |
| Нормативный правовой акт, утвердивший Программу  | Постановление администрации МО город Алексин от 30.12.2022 № 2544 |
| Перечень нормативных правовых актов о внесении изменений в нормативный правовой акт, утвердивший Программу, принятых в отчетном квартале с краткой характеристикой вносимых изменений  | Постановление администрации МО город Алексин от 13.06.2023 № 1052 Постановление администрации МО город Алексин от 22.09.2023 № 1998 |
| Плановый объем финансирования Программы ( рублей) | 184 739 331,56 рублей |
| Фактический объем финансирования Программы ( рублей) | 111 076 859,65 рублей |
| Ответственный исполнитель Программы | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации МО город Алексин |

Финансирование мероприятий муниципальной Программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование направления, мероприятия | Планируемое финансирование мероприятий (рублей) | Фактическое финансирование мероприятий (рублей) |
|  |  | всего | В том числе по источникам финансирования | всего | В том числе по источникам финансирования |
| Бюджет Тульской области | Местный бюджет | Федеральный бюджет Тульской области | Бюджет Тульской области | Местный бюджет | Федеральный бюджет Тульской области |
| 1. | Региональный проект «Культурная среда» | 17 956 574,33 | 16 364 800,00 | 1 591 774,33 | - | 5 386 972,30 | 4 909 440,00 | 477 532,30 | - |
| 2. | Региональный проект « Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры» | 275 453,59 | 70 192,74 | 15 480,49 | 189 780,36 | 275 453,59 | 70 192,74 | 15 480,49 | 189 780,36 |
| 3. | Региональный проект «Творческие люди» | 312 500,00 | 212 500,00 | - | 100 000,00 |  312 500,00 | 212 500,00 | - | 100 000,00 |
| 4. | Художественное образование | 40 032 299,00 | 740 810,00 | 39 291 489,00 | - |  24 974 456,91 | 598 917,63 | 24 375 539,28 | - |
| 5. | Библиотечное дело | 35 913 367,00 | 379 960,00 | 35 533 407,00 | - | 23 083 312,77 | 300 672,88 | 22 782 639,89 | - |
| 6. | Музейное дело | 14 723 589,57 | 145 911,60 | 14 577 677,97 | - | 9 528 591,07 | 139 478,84 | 9 389 112,23 | - |
| 7. | Сохранение и развитие учреждений клубного типа | 21 658 647,00 | - | 21 658 647,00 | - | 14 222 974,72 | - | 14 222 974,72  | - |
| 8. | Сохранение и развитие культурно-досугового центра. | 21 298 521,07 | - | 21 298 521,07 | - | 10 724 865,83 | 0,00 | 10 724 865,83 | - |
| 9.  | Проведение праздничных, торжественных,юбилейных,культурно-массовых мероприятий для населения | 750 000,00 | - | 750 000,00 | - | 320 300,00 | - | 320 300,00 | - |
| 10. | Обеспечение Реализации муниципальной программы | 28 177 847,00 | - | 28 177 847,00 | - |  19 759 438,76 | - | 19 759 438,76 | - |
| 11. | Развитие архивного дела | 3 640 533,00 | - |  3 640 533,00 | - | 2 487 993,70 | - | 2 487 993,70 | - |
|  | **Всего:** | **184 739 331,56** | **17 914 174,34** | **166 535 376,86**  | **289 780,36** | **111 076 859,65** | **6 231 202,09**  | **104 555 877,20** | **289 780,36** |

**Председатель комитета по культуре,**

**молодежной политике и спорту**

**администрации МО город Алексин В.В. Зайцева**

Исп. Дроздова В.Р.

Тел. 4-14-65