Мониторинг реализации муниципальной программы

МП «Культура в муниципальном образовании город Алексин» за 4 квартал 2023 года.

|  |  |
| --- | --- |
| Нормативный правовой акт, утвердивший Программу | Постановление администрации МО город Алексин от 30.12.2022 № 2544 |
| Перечень нормативных правовых актов о внесении изменений в нормативный правовой акт, утвердивший Программу, принятых в отчетном квартале с краткой характеристикой вносимых изменений | Постановление администрации МО город Алексин от 13.06.2023 № 1052  Постановление администрации МО город Алексин от 22.09.2023 № 1998  Постановление администрации МО город Алексин от 29.12.2023 № 2896 |
| Плановый объем финансирования Программы ( рублей) | 187 841 123,19 рублей |
| Фактический объем финансирования Программы ( рублей) | 184 822 317,85 рублей |
| Ответственный исполнитель Программы | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации МО город Алексин |

Финансирование мероприятий муниципальной Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  направления, мероприятия | Планируемое финансирование мероприятий (рублей) | | | | Фактическое финансирование мероприятий (рублей) | | | |
|  |  | всего | В том числе по источникам финансирования | | | всего | В том числе по источникам финансирования | | |
| Бюджет Тульской области | Местный бюджет | Федеральный бюджет Тульской области | Бюджет Тульской области | Местный бюджет | Федеральный бюджет Тульской области |
| 1. | Региональный проект «Культурная среда» | 17 956 574,33 | 16 364 800,00 | 1 591 774,33 | - | 17 956 574,33 | 16 364 800,00 | 1 591 774,33 | - |
| 2. | Региональный проект « Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры» | 275 453,59 | 70 192,74 | 15 480,49 | 189 780,36 | 275 453,59 | 70 192,74 | 15 480,49 | 189 780,36 |
| 3. | Региональный проект «Творческие люди» | 312 500,00 | 212 500,00 | - | 100 000,00 | 312 500,00 | 212 500,00 | - | 100 000,00 |
| 4. | Художественное образование | 38 883 261,24 | 609 377,24 | 38 273 884,00 | - | 38 883 261,24 | 609 377,24 | 38 273 884,00 | - |
| 5. | Библиотечное дело | 37 059 859,55 | 366 452,55 | 36 693 407,00 | - | 35 975 306,92 | 366 452,44 | 35 608 854,48 | - |
| 6. | Музейное дело | 15 069 257,63 | 139 479,66 | 14 929 777,97 | - | 14 559 514,79 | 139 478,84 | 14 420 035,95 | - |
| 7. | Сохранение и развитие учреждений клубного типа | 21 292 247,00 | - | 21 292 247,00 | - | 20 680 520,38 | - | 20 680 520,38 | - |
| 8. | Сохранение и развитие культурно-досугового центра. | 23 348 521,07 | - | 23 348 521,07 | - | 22 764 937,59 | 0,00 | 22 764 937,59 | - |
| 9. | Проведение праздничных, торжественных,  юбилейных,  культурно-массовых мероприятий для населения | 1 167 768,78 | - | 1 167 768,78 | - | 1 167 650,00 | - | 1 167 650,00 | - |
| 10. | Обеспечение  Реализации муниципальной программы | 28 575 847,00 | - | 28 575 847,00 | - | 28 463 201,86 | - | 28 463 201,86 | - |
| 11. | Развитие архивного дела | 3 899 833,00 | - | 3 899 833,00 | - | 3 783 397,15 | - | 3 783 397,15 | - |
|  | **Всего:** | **187 841 123,19** | **17 762 802,19** | **169 788 540,64** | **289 780,36** | **184 822 317,85** | **17 762 801,26** | **166 769 736,23** | **289 780,36** |

**Председатель комитета по культуре,**

**молодежной политике и спорту**

**администрации МО город Алексин В.В. Зайцева**