Мониторинг реализации муниципальной программы

МП «Культура в муниципальном образовании город Алексин» за 3 квартал 2022 года.

|  |  |
| --- | --- |
| Нормативный правовой акт, утвердивший Программу | Постановление администрации МО город Алексин от 30.12.2020 № 2226 |
| Перечень нормативных правовых актов о внесении изменений в нормативный правовой акт, утвердивший Программу, принятых в отчетном квартале с краткой характеристикой вносимых изменений |  |
| Плановый объем финансирования Программы ( рублей) | 165 964 703,80 рублей |
| Фактический объем финансирования Программы ( рублей) | 35 790 380,77 рублей |
| Ответственный исполнитель Программы | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации МО город Алексин |

Финансирование мероприятий муниципальной Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  направления, мероприятия | Планируемое финансирование мероприятий (рублей) | | | | Фактическое финансирование мероприятий (рублей) | | | |
|  |  | всего | В том числе по источникам финансирования | | | всего | В том числе по источникам финансирования | | |
| Федеральный бюджет Тульской области | Бюджет Тульской области | Местный бюджет | Федеральный бюджет Тульской области | Бюджет Тульской области | Местный бюджет |
| 1. | Художественное образование | 36 326 485,15 |  | 726 250,00 | 35 600 235,15 | 5 032 275,43 | - | 373 140,24 | 4 659 135,19 |
| 2. | Библиотечное дело | 30 148 217,92 | 212 520,00 | 465 097,92 | 29 470 600,00 | 6 688 499,86 | 0 | 0 | 6 688 499,86 |
| 3. | Музейное дело | 12 838 407,17 |  | 139 376,97 | 12 699 030, 20 | 2 885 971,48 |  | 39 936,00 | 2 846 035,48 |
| 4. | Сохранение и развитие учреждений клубного типа и культурно- досугового центра | 59 754 843,56 | - | 21 921 543,56 | 37 833 300,00 | 13 385 722,35 |  | 5 520 197,35 | 7 865 252,00 |
| 5. | Проведение праздничных, торжественных,  юбилейных,  культурно-массовых мероприятий для населения | 650 000,00 | - |  | 650 000,00 | 213 500,00 |  |  | 213 500,00 |
| 6. | Обеспечение  Реализации муниципальной программы | 23 548 450,00 | - |  | 23 548 450,00 | 6 985 224,54 |  |  | 6 985 224,54 |
| 7. | Развитие архивного дела | 2 698 300,00 | - |  | 2 698 300,00 | 599 187,11 |  |  | 599 187,11 |
|  | Всего: | **165 964 703,80** | **212 520,00** | **23 252 268,45** | **142 499 915,35** | **35 790 380,77** | **212 520,00** | **637 854,81** | **37 079 111,40** |

Старший инструктор-специалист ККМПиС Е.В. Линник

исп. Гололобова Н.Н. тел. 4-14-65