Мониторинг реализации муниципальной программы

МП «Доступная среда в муниципальном образовании город Алексин» за 2 квартал 2024 года.

|  |  |
| --- | --- |
| Нормативный правовой акт, утвердивший Программу | Постановление администрации МО город Алексин от  29.12.2023 № 2899;  Протокол от 21.12.2023 № 1;  Приказ от 09.01.2024 № 6 |
| Перечень нормативных правовых актов о внесении изменений в нормативный правовой акт, утвердивший Программу, принятых в отчетном квартале с краткой характеристикой вносимых изменений | - |
| Плановый объем финансирования Программы ( рублей) | 180 000,00 рублей |
| Фактический объем финансирования Программы ( рублей) | 35 000,00 рублей |
| Ответственный исполнитель Программы | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации МО город Алексин, |
| Соисполнители: | Управление образования администрации МО город Алексин. |

Финансирование мероприятий муниципальной Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  направления, мероприятия | Планируемое финансирование мероприятий (рублей) | | | | Фактическое финансирование мероприятий (рублей) | | | |
|  |  | всего | В том числе по источникам финансирования | | | всего | В том числе по источникам финансирования | | |
| Бюджет Тульской области | Местный бюджет | Федеральный бюджет Тульской области | Бюджет Тульской области | Местный бюджет | Федеральный бюджет Тульской области |
| 1. | «Увеличение доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности » | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 |
|  | **Всего** | **180 000,00** | **0,00** | **180 000,00** | **0,00** | **35 000,00** | **0,00** | **35 000,00** | **0,00** |

**Председатель комитета по культуре,**

**молодежной политике и спорту**

**администрации МО город Алексин В.В. Зайцева**

Исп.: Дубикова В.Р.

Тел. 4-14-65