Мониторинг реализации муниципальной программы

МП «Физическая культура, спорт и дополнительные меры социальной поддержки в муниципальном образовании город Алексин» за 2 квартал 2024 года.

|  |  |
| --- | --- |
| Нормативный правовой акт, утвердивший Программу | Постановление администрации МО город Алексин от  29.12.2023 № 2897;  Протокол от 21.12.2023 № 1;  Приказ от 09.01.2024 № 4 |
| Перечень нормативных правовых актов о внесении изменений в нормативный правовой акт, утвердивший Программу, принятых в отчетном квартале с краткой характеристикой вносимых изменений | Приказ от 05.04.2024 № 21;  Протокол от 17.06.2024 № 10;  Приказ от 17.06.2024 № 34;  Приказ от 24.06.2024 № 36 |
| Плановый объем финансирования Программы (рублей) | 73 739 386,14 рублей |
| Фактический объем финансирования Программы (рублей) | 29 827 502,14 рублей |
| Ответственный исполнитель Программы | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации МО город Алексин, |
| Соисполнители: | Администрация МО город Алексин, Управление образования администрации МО город Алексин |

Финансирование мероприятий муниципальной Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  направления, мероприятия | Планируемое финансирование мероприятий (рублей) | | | | Фактическое финансирование мероприятий (рублей) | | | |
|  |  | всего | В том числе по источникам финансирования | | | всего | В том числе по источникам финансирования | | |
| Бюджет Тульской области | Местный бюджет | Федеральный бюджет Тульской области | Бюджет Тульской области | Местный бюджет | Федеральный бюджет Тульской области |
| 1. | «Осуществление спортивно-оздоровительной работы среди молодежи, направленной на укрепление их физического здоровья» | 16 192 900,00 | 0,00 | 16 192 900,00 | 0 | 6 382 762,42 | 0,00 | 6 382 762,42 | 0,00 |
| 1. | «Физическое воспитание населения и привлечение к систематическим занятиям физической культурой, спортом, приобщение к здоровому образу жизни» | 31 347 800,00 | 0,00 | 31 347 800,00 | 0 | 15 437 038,24 | 0,00 | 15 437 038,24 | 0,00 |
| 3. | «Мероприятия по развитию физической культуры и спорта» | 750 000,00 | 0,00 | 750 000,00 | 0 | 418 908,64 | 0,00 | 418 908,64 | 0,00 |
| 3. | «Организация отдыха, оздоровления и временной занятости детей» | 19 848 686,14 | 13 564 583,90 | 6 284 102,24 | 0 | 5 538 165,27 | 3 347 122,11 | 2 191 043,16 | 0,00 |
| 4. | «Социальная поддержка отдельных категорий граждан | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | «Меры дополнительной поддержки отдельных категорий граждан» | 5 525 000,00 | 0,00 | 5 525 000,00 | 0 | 2 050 627,57 | 0,00 | 2 050 627,57 | 0,00 |
|  | **Всего** | **73 739 386,14** | **13 564 583,90** | **60 174 802,24** | **0** | **29 827 502,14** | **3 347 122,11** | **26 480 380,03** | **0,00** |

**Председатель комитета по культуре,**

**молодежной политике и спорту**

**администрации МО город Алексин В.В. Зайцева**

Исп.: Дубикова В.Р.

Тел. 4-14-65