Мониторинг реализации муниципальной программы

МП «Физическая культура, спорт и дополнительные меры социальной поддержки в муниципальном образовании город Алексин» за 3 квартал 2023 года.

|  |  |
| --- | --- |
| Нормативный правовой акт, утвердивший Программу | Постановление администрации МО город Алексин от  30.12.2022 № 2541 |
| Перечень нормативных правовых актов о внесении изменений в нормативный правовой акт, утвердивший Программу, принятых в отчетном квартале с краткой характеристикой вносимых изменений | Постановление администрации МО город Алексин от  13.06.2023 № 1054  Постановление администрации МО город Алексин от  22.09.2023 № 2000 |
| Плановый объем финансирования Программы ( рублей) | 70 031 261,05рублей |
| Фактический объем финансирования Программы ( рублей) | 37 614 646,06 рублей |
| Ответственный исполнитель Программы | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации МО город Алексин, |
| Соисполнители: | Администрация МО город Алексин, Управление образования администрации МО город Алексин |

Финансирование мероприятий муниципальной Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  направления, мероприятия | Планируемое финансирование мероприятий (рублей) | | | | Фактическое финансирование мероприятий (рублей) | | | |
|  |  | всего | В том числе по источникам финансирования | | | всего | В том числе по источникам финансирования | | |
| Бюджет Тульской области | Местный бюджет | Федеральный бюджет Тульской области | Бюджет Тульской области | Местный бюджет | Федеральный бюджет Тульской области |
| 1. | Региональный проект «Совершенствование спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и массовым спортом». | 9 008 737,78 | 8 502 446,72 | 506 291,06 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2. | «Осуществление спортивно-оздоровительной работы среди молодежи, направленной на укрепление их физического здоровья» | 5 506 366,73 | - | 5 506 366,73 | - | 3 752 222,66 | - | 3 752 222,66 | - |
| 3. | «Физическое воспитание населения и привлечение к систематическим занятиям физической культурой, спортом, приобщение к здоровому образу жизни» | 28 484 922,83 |  | 28 484 922,83 | - | 19 128 890,88 | - | 19 128 890,88 | - |
| 4. | «Мероприятия по развитию физической культуры и спорта» | 730 600,00 | - | 730 600,00 | - | 523 239,14 | - | 523 239,14 | - |
| 5. | «Молодежь – будущее Алексина» | 2 498 910,11 | - | 2 498 910,11 | - | 2 498 910,11 | - | 2 498 910,11 | - |
| 6. | «Организация отдыха, оздоровления и временной занятости детей» | 18 862 964,88 | 12 795 183,32 | 6 067 781,56 | - | 8 301 233,36 | 7 834 704,08 | 466 529,28 | - |
| 7. | «Социальная поддержка отдельных категорий граждан | 19 158,72 | - | 19 158,72 | - | 00,00 | - | 00,00 | - |
| 8. | «Меры дополнительной поддержки отдельных категорий граждан» | 4 919 600,00 | - | 4 919 600,00 | - | 3 410 149,91 | - | 3 410 149,91 | - |
|  | **Всего** | **70 031 261,05** | **21 297 630,04** | **48 733 631,01** | **-** | **37 614 646,06** | **7 834 704,08** | **29 779 941,98** | **-** |

**Председатель комитета по культуре,**

**молодежной политике и спорту**

**администрации МО город Алексин В.В. Зайцева**

Исп.: Дроздова В.Р.

Тел. 4-14-65