Мониторинг реализации муниципальной программы

МП «Физическая культура, спорт и дополнительные меры социальной поддержки в муниципальном образовании город Алексин» за 4 квартал 2023 года.

|  |  |
| --- | --- |
| Нормативный правовой акт, утвердивший Программу  | Постановление администрации МО город Алексин от 30.12.2022 № 2541 |
| Перечень нормативных правовых актов о внесении изменений в нормативный правовой акт, утвердивший Программу, принятых в отчетном квартале с краткой характеристикой вносимых изменений  | Постановление администрации МО город Алексин от13.06.2023 № 1054Постановление администрации МО город Алексин от22.09.2023 № 2000Постановление администрации МО город Алексин от29.12.2023 № 2894 |
| Плановый объем финансирования Программы ( рублей) | 69 496 028,02рублей |
| Фактический объем финансирования Программы ( рублей) | 68 960 883,06 рублей |
| Ответственный исполнитель Программы | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации МО город Алексин,  |
| Соисполнители: | Администрация МО город Алексин, Управление образования администрации МО город Алексин |

Финансирование мероприятий муниципальной Программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование направления, мероприятия | Планируемое финансирование мероприятий (рублей) | Фактическое финансирование мероприятий (рублей) |
|  |  | всего | В том числе по источникам финансирования | всего | В том числе по источникам финансирования |
| Бюджет Тульской области | Местный бюджет | Федеральный бюджет Тульской области | Бюджет Тульской области | Местный бюджет | Федеральный бюджет Тульской области |
| 1. | Региональный проект «Совершенствование спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и массовым спортом». | 9 008 737,78 | 8 502 446,72 | 506 291,06 | - | 8 534 903,60 | 8 055 242,02 | 479 661,58 | - |
| 2. | «Осуществление спортивно-оздоровительной работы среди молодежи, направленной на укрепление их физического здоровья» | 5 476 366,73 | - | 5 476 366,73 | - | 5 466 610,74 | - | 5 466 610,74 | - |
| 3. | «Физическое воспитание населения и привлечение к систематическим занятиям физической культурой, спортом, приобщение к здоровому образу жизни» | 28 722 922,83 |  | 28 722 922,83 | - | 28 672 904,02 | - | 28 672 904,02 | - |
| 4. | «Мероприятия по развитию физической культуры и спорта» | 845 600,00 | - | 845 600,00 | - | 844 642,74 | - | 844 642,74 | - |
| 5. | «Молодежь – будущее Алексина» | 2 498 910,11 | - | 2 498 910,11 | - | 2 498 910,11 | - | 2 498 910,11 | - |
| 6. | «Организация отдыха, оздоровления и временной занятости детей» | 18 445 196,10 | 12 795 183,32 | 5 650 012,78 | - | 18 445 196,10 | 12 795 183,32 | 5 650 012,78 | - |
| 7. | «Социальная поддержка отдельных категорий граждан  | 49 158,72 | - | 49 158,72 | - | 48 580,00 | - | 48 580,00 | - |
| 8. | «Меры дополнительной поддержки отдельных категорий граждан» | 4 449 135,75 | - | 4 449 135,75 | - | 4 449 135,75  | - | 4 449 135,75 | - |
|  | **Всего** | **69 496 028,02** | **21 297 630,04** | **48 198 397,98** | **-** | **68 960 883,06** | **20 850 425,34** | **48 110 457,72** | **-** |

**Председатель комитета по культуре,**

**молодежной политике и спорту**

**администрации МО город Алексин В.В. Зайцева**