## 01.04.2023
Мониторинг реализации муниципальной программы
«Образование в муниципальном образовании город Алексин» на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов
за 1 квартал 2024 года
Нормативный правовой акт, утвердивший Программу | [5 empty] | Постановление администрации муниципального образования город Алексин от 28.12.2023 г. № 2860
Перечень нормативных правовых актов о внесении изменений в нормативный правовой акт, утвердивший Программу, принятых в отчетном квартале с краткой характеристикой вносимых изменений | [5 empty] | изменения не вносились
Плановый объем финансирования Программы (подпрограммы), рублей | [5 empty] | 1403447462.23
Фактический объемы финансирования Программы (подпрограммы), рублей | [5 empty] | 274922249.24
Ответственный исполнитель Программы (подпрограммы) | [5 empty] | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин
Финансирование мероприятий муниципальной Программы (подпрограммы)
№ п/п | Наименование направления, мероприятия | Планируемое финансирование мероприятий (рублей) |  |  |  |  | Фактическое финансирование мероприятий (рублей)
|  | Всего | в том числе по источникам финансирования |  |  |  | Всего | в том числе по источникам финансирования |  |  |  | Процент финансирования к годовому объему, % | Результаты выполнения мероприятий
|  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет* | Местный бюджет | Иные источники финансирования |  | Федеральный бюджет* | Областной бюджет* | Местный бюджет | Иные источники финансирования
Региональный проект «Народный бюджет»
1 | Мероприятия по проекту «Народный бюджет» (Выполнение работ по ремонту кровли МБУ ДО «ДДТ» по адресу: г. Алексин, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 2) | 1651902.11 | 0 | 991141.27 | 495570.63 | 165190.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Произведены ремонтные работы, в том числе в целях нормального функционирования образовательного учреждения
2 | Мероприятия по проекту «Народный бюджет» Выполнение работ по замене оконных блоков в помещениях МБУ ДО «ЦРТДиЮ» город Алексин, улица Дубравная, дом 23, корп.2б) | 743935.51 | 0 | 409164.53 | 223180.65 | 111590.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Произведены ремонтные работы, в том числе в целях нормального функционирования образовательного учреждения
Региональный проект «Современная школа»
3 | Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам (создание и функционирование центров образования естественно-научной и технологической направленностей) | 2264402.1 | 2152086.96 | 89671.1 | 22644.04 | 0 | 8435.98 | 8017.55 | 334.07 | 84.36 | 0 | 0.37255 | В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей
Региональный проект «Цифровая образовательная среда»
4 | Обновление материально-технической базы образовательных организаций для внедрения цифровой образовательной среды и развития цифровых навыков обучающихся (обеспечение материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды) | 10728912.64 | 10196751.66 | 424871.85 | 107289.13 | 0 | 718486 | 682848.63 | 28452.51 | 7184.86 | 0 | 6.6967 | Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды
Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»
5 | Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 4719292.69 | 4530520.98 | 188771.71 | 0 | 0 | 758170.05 | 727843.25 | 30326.8 | 0 | 0 | 16.0653 | В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями
1. Комплекс процессных мероприятий «Развитие дошкольного образования»
6 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 141714127.99 | 0 | 0 | 141714127.99 | 0 | 30233251.29 | 0 | 0 | 30233251.29 | 0 | 21.334 | Реализованы мероприятия по обеспечению деятельности муниципальных образовательных учреждений
7 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях Тульской области, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях Тульской области, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях Тульской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | 368789343.2 | 0 | 368789343.2 | 0 | 0 | 77264627.56 | 0 | 77264627.56 | 0 | 0 | 20.9509 | Реализованы государственные гарантии прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных ДОУ
8 | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (проведение мероприятий по подготовке к работе, в том числе ремонт кровли и оснащение муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад комбинированного вида №1") | 7795954.03 | 0 | 0 | 7795954.03 | 0 | 644636.86 | 0 | 0 | 644636.86 | 0 | 8.2689 | Произведены ремонтные работы, в том числе в целях устранения предписаний контролирующих органов
9 | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (ремонт внутренних помещений, в т.ч. мест залития муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад комбинированного вида №2") | 1131682.17 | 0 | 0 | 1131682.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Произведено благоустройство территории и ремонт отопления муниципального ДОУ
10 | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (ремонт инженерных систем муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад комбинированного вида №8") | 350000 | 0 | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реализованы мероприятия по по подготовке к работе МБДОУ "ДС комбинированного вида №1"
11 | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (ремонт инженерных систем, приобретение мебели и мягкого инвентаря для муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Шелепинская средняя общеобразовательная школа № 27") | 275900 | 0 | 0 | 275900 | 0 | 175900 | 0 | 0 | 175900 | 0 | 63.755 | Произведены ремонтные работы, в том числе в целях устранения предписаний контролирующих органов, произведена замена котла отопления
12 | Предоставление мер поддержки молодым специалистам | 105462 | 0 | 0 | 105462 | 0 | 7812 | 0 | 0 | 7812 | 0 | 7.4074 | Осуществлены ежемесячные денежные выплаты в рамках социальной помощи молодым специалистам, принятым на работу в муниципальные образовательные учреждения муниципального образования город Алексин
13 | Предоставление мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам | 6792190.4 | 0 | 6792190.4 | 0 | 0 | 219370.95 | 0 | 219370.95 | 0 | 0 | 3.2298 | Предоставлены меры социальной поддержки педагогическим и иным работникам
14 | Выплата компенсации родителям (законным представителям), дети которых посещают образовательные организации (за исключением государственных образовательных организаций, находящихся в ведении Тульской области), реализующие образовательную программу дошкольного образования | 3359818.68 | 0 | 3359818.68 | 0 | 0 | 679664.65 | 0 | 679664.65 | 0 | 0 | 20.2292 | Реализованы государственные полномочия по выплате компенсации части родительской платы
2. Комплекс процессных мероприятий «Развитие общего образования»
15 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 76432280 | 0 | 0 | 76432280 | 0 | 20557539.9 | 0 | 0 | 20557539.9 | 0 | 26.8964 | Реализованы мероприятия по обеспечению деятельности муниципальных образовательных учреждений
16 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях Тульской области, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях Тульской области, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях Тульской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | 507058783.8 | 0 | 507058783.8 | 0 | 0 | 96509129.21 | 0 | 96509129.21 | 0 | 0 | 19.0331 | Реализованы государственные гарантии прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных ОУ
17 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях Тульской области, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях Тульской области, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях Тульской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | 28205201.88 | 0 | 28205201.88 | 0 | 0 | 2038390.37 | 0 | 2038390.37 | 0 | 0 | 7.227 | Реализованы государственные гарантии прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных ОУ
18 | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (ремонт лестничной клетки и туалетных комнат, приобретение металлодетектора для муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 1") | 687870.44 | 0 | 0 | 687870.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Произведены работы, в том числе в целях нормального функционирования образовательного учреждения и обеспечения безопасности, требований антитеррористической защищенности
19 | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (ремонт потолков малых спортзалов, санузлов, ввод в эксплуатацию подъемной платформы, устройство аварийного освещения для муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 2") | 1061073.83 | 0 | 0 | 1061073.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Произведены ремонтные работы и мероприятия, в том числе в целях устранения предписаний контролирующих органов, а также в целях нормального функционирования образовательного учреждения
20 | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (ремонт санузлов, отопления, спортивной площадки; модернизация АПС + оборудование аварийным освещением для муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 3") | 750783.63 | 0 | 0 | 750783.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Произведены ремонтные работы, в том числе в целях устранения предписаний контролирующих органов, а также в целях нормального функционирования образовательного учреждения
21 | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (ремонт санузлов, отопления; модернизация АПС + оборудование аварийным освещением для муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 5") | 351079.24 | 0 | 0 | 351079.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Произведены ремонтные работы, в том числе в целях устранения предписаний контролирующих органов, а также в целях нормального функционирования образовательного учреждения
22 | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (ремонт внутренних помещений; модернизация АПС + оборудование аварийным освещением для муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 9") | 499659.23 | 0 | 0 | 499659.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Произведены ремонтные работы, в том числе в целях устранения предписаний контролирующих органов, а также в целях нормального функционирования образовательного учреждения
23 | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (ремонт санузлов, ввода системы отопления, пола и потолка в каб. 30, 35, модернизация АПС + оборудование аварийным освещением муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 11") | 763126.47 | 0 | 0 | 763126.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Произведены ремонтные работы, в том числе в целях устранения предписаний контролирующих органов, а также в целях нормального функционирования образовательного учреждения
24 | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (опиловка аварийных деревьев для муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Гимназия № 18") | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Произведена опиловка аварийных деревьев в целях нормального функционирования образовательного учреждения
25 | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (опиловка аварийных деревьев и ремонт тамбура для муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Авангардская средняя общеобразовательная школа № 7") | 559157.43 | 0 | 0 | 559157.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Произведены ремонтные работы, опиловка аварийных деревьев в том числе в целях устранения предписаний контролирующих органов, а также в целях нормального функционирования образовательного учреждения
26 | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (устройство ограждения территории, модернизация АПС + оборудование аварийным освещением для муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Поповская средняя общеобразовательная школа № 19") | 2376393.66 | 0 | 0 | 2376393.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Произведены мероприятия, в том числе в целях устранения предписаний контролирующих органов
27 | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (замена оконных блоков, модернизация АПС + оборудование аварийным освещением для муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Сеневская основная общеобразовательная школа № 21") | 520300 | 0 | 0 | 520300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Произведены ремонтные работы, в том числе в целях устранения предписаний контролирующих органов, а также в целях нормального функционирования образовательного учреждения
28 | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (модернизация АПС + оборудование аварийным освещением для муниципального бюджетного "Пушкинская основная общеобразовательная школа № 22") | 263400 | 0 | 0 | 263400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Произведены ремонтные работы, в том числе в целях устранения предписаний контролирующих органов, а также в целях нормального функционирования образовательного учреждения
29 | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (ремонт отопления с заменой циркуляционных насосов,приобретение оборудования для столовой для муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Александровская средняя общеобразовательная школа №23") | 277327.68 | 0 | 0 | 277327.68 | 0 | 25940 | 0 | 0 | 25940 | 0 | 9.3536 | Произведены мероприятия, в том числе в целях устранения предписаний контролирующих органов, а также в целях нормального функционирования образовательного учреждения
30 | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (ремонт ХВС для муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Спас-Конинская средняя общеобразовательная школа № 24 имени Героя Советского Союза М.С. Поливановой") | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Произведены мероприятия, в том числе в целях устранения предписаний контролирующих органов, а также в целях нормального функционирования образовательного учреждения
31 | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (замена котла отопления муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Борисовская начальная общеобразовательная школа № 26") | 230000 | 0 | 0 | 230000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Произведены мероприятия, в том числе в целях нормального функционирования образовательного учреждения
32 | Расходы на укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций (за исключением капитальных вложений): ремонт кабинетов "Точки роста" и приобретение мебели; ремонт кровли для муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Авангардская средняя общеобразовательная школа №7" | 2000000 | 0 | 1884600 | 115400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Увеличилась доля обучающихся государственных и муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного, общего и дополнительного образования, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями, в общей численности обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного, общего и дополнительного образования
33 | Расходы на укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций (за исключением капитальных вложений): оборудование поста охраны, установка домофона на калитку, бесперебойные источники питания; ремонт внутренних помещений муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №2" | 5285259.47 | 0 | 4980300 | 304959.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Увеличилась доля обучающихся государственных и муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного, общего и дополнительного образования, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями, в общей численности обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного, общего и дополнительного образования
34 | Обеспечении бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся общеобразовательных организаций | 1425428.09 | 0 | 0 | 1425428.09 | 0 | 207111.48 | 0 | 0 | 207111.48 | 0 | 14.5298 | Предоставлены меры социальной поддержки в организации питания отдельных категорий обучающихся общеобразовательных организаций муниципального образования город Алексин
35 | Организация питания детей граждан, проходящих (проходивших) военную службу по контракту (в том числе военнослужащим, лицам, проходящим службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющим специальное звание полиции) либо заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, и принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции, проводимой с 24 февраля 2022 года, или призванных на военную службу по мобилизации, обучающихся в общеобразовательных организациях | 774571.91 | 0 | 0 | 774571.91 | 0 | 261914.54 | 0 | 0 | 261914.54 | 0 | 33.8141 | Предоставлены меры социальной поддержки в организации питания детей граждан, , проходящих (проходивших) военную службу по контракту (в том числе военнослужащим, лицам, проходящим службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющим специальное звание полиции) либо заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, и принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции, проводимой с 24 февраля 2022 года, или призванных на военную службу по мобилизации, обучающихся в общеобразовательных организациях
36 | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования | 23064800 | 23064800 | 0 | 0 | 0 | 3766002.83 | 3766002.83 | 0 | 0 | 0 | 16.3279 | Доля педагогических работников образовательных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство составляет 100%
37 | Предоставление мер поддержки молодым специалистам | 423801 | 0 | 0 | 423801 | 0 | 70278.23 | 0 | 0 | 70278.23 | 0 | 16.5828 | Осуществлены ежемесячные денежные выплаты в рамках социальной помощи молодым специалистам, принятым на работу в муниципальные образовательные учреждения муниципального образования город Алексин
38 | Предоставление мер социальной поддержки родителям (законным представителям) детей-инвалидов, обучающихся по основным общеобразовательным программам на дому | 94910.32 | 0 | 94910.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Предоставлены меры соц.поддержки родителям (законным представителям) детей-инвалидов, обучающихся по основным общеобразовательным программам на дому
39 | Дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях и обучающихся в частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам | 5560952.91 | 0 | 5560952.91 | 0 | 0 | 1477829.19 | 0 | 1477829.19 | 0 | 0 | 26.5751 | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях составляет 100%
40 | Предоставление мер социальной поддержки родителям (законным представителям) детей, обучающихся по основным общеобразовательным программам в форме семейного образования | 236082.5 | 0 | 236082.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Предоставлены меры соц.поддержки родителям (законным представителям) детей, обучающихся по основным общеобразовательным программам в форме семейного образования
41 | Предоставление мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам | 11186900.4 | 0 | 11186900.4 | 0 | 0 | 573563.69 | 0 | 573563.69 | 0 | 0 | 5.1271 | Предоставлены меры социальной поддержки педагогическим и иным работникам
42 | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 30944989.47 | 22589842.31 | 7736247.34 | 618899.82 | 0 | 8411547.09 | 6140429.37 | 2102886.78 | 168230.94 | 0 | 27.1823 | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях составляет 100%
43 | Осуществление государственных полномочий по выплате компенсации за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования педагогическим и иным работникам муниципальных образовательных организаций в Тульской области | 923403.4 | 0 | 923403.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реализованы государственные полномочия по выплате компенсации за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования педагогическим и иным работникам муниципальных образовательных организаций в Тульской области
3. Комплекс процессных мероприятий «Развитие дополнительного образования»
44 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 95926057.39 | 0 | 0 | 95926057.39 | 0 | 20458520.57 | 0 | 0 | 20458520.57 | 0 | 21.3274 | Реализованы мероприятия по обеспечению деятельности муниципальных образовательных учреждений
45 | Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | 10571400 | 0 | 0 | 10571400 | 0 | 931144 | 0 | 0 | 931144 | 0 | 8.8081 | Реализованы мероприятия по обеспечению дфункционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
46 | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (ввод в эксплуатацию подъемной платформы; модернизация АПС + оборудование аварийным освещением для муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Дом детского творчества") | 88000 | 0 | 0 | 88000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Произведены ремонтные работы и мероприятия, в том числе в целях устранения предписаний контролирующих органов, а также в целях нормального функционирования образовательного учреждения
47 | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (ремонт кровли, крыльца и тамбура для муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Центр развития творчества детей и юношества") | 285762.37 | 0 | 0 | 285762.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Произведены мероприятия по закупке, в том числе в целях нормального функционирования образовательного учреждения
48 | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (устройство пандуса; модернизация АПС + оборудование аварийным освещением для муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Детско-юношеская спортивная школа № 3 "Атлет") | 26116.09 | 0 | 0 | 26116.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Произведены мероприятия в целях устранения предписаний контролирующих органов
49 | Предоставление мер поддержки молодым специалистам | 70308 | 0 | 0 | 70308 | 0 | 3906 | 0 | 0 | 3906 | 0 | 5.5556 | Осуществлены ежемесячные денежные выплаты в рамках социальной помощи молодым специалистам, принятым на работу в муниципальные образовательные учреждения муниципального образования город Алексин
50 | Предоставление мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам | 1951158.1 | 0 | 1951158.1 | 0 | 0 | 115145.5 | 0 | 115145.5 | 0 | 0 | 5.9014 | Предоставлены меры социальной поддержки педагогическим и иным работникам
4. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы»
51 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 41148200 | 0 | 0 | 41148200 | 0 | 8600025.75 | 0 | 0 | 8600025.75 | 0 | 20.9001 | Реализованы мероприятия по обеспечению деятельности муниципальных учреждений
5. Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития творческого потенциала педагогов и учащихся»
52 | Предоставление муниципальных грантов лучшим педагогам муниципальных образовательных учреждений | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведен конкурсный отбор лучших педагогов образовательных учреждений муниципального образования город Алексин на получение муниципального гранта
53 | Проведение предметных олимпиад, конкурсов, ярмарок | 60000 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 34967.5 | 0 | 0 | 34967.5 | 0 | 58.2792 | Проведены предметные олимпиады, конкурсы, ярмарки; обеспечено сохранение и развитие творческого потенциала педагогов и учащихся
6. Комплекс процессных мероприятий «Проведение аварийно-восстановительных работ»
54 | Проведение аварийно-восстановительных работ | 500000 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 168938.05 | 0 | 0 | 168938.05 | 0 | 33.7876 | Проведены аварийно-восстановительные работы; обеспечено быстрое и качественное устранение аварийных ситуаций
7. Комплекс процессных мероприятий «Реализация программы подготовки педагогических кадров для муниципальных образовательных учреждений, сопровождение государственной итоговой аттестации, реализация мероприятий по формированию и ведению ФИС ФРДО»
55 | Организационные мероприятия по сопровождению государственной итоговой аттестации | 80000 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечено успешное проведение государственной итоговой аттестации
56 | Предоставление единовременного денежного пособия в рамках мер социальной поддержки, предоставляемых гражданину, заключившему договор о целевом обучении в рамках квоты целевого приема | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Осуществлена единовременная денежная выплата в рамках мер социальной поддержки, предоставляемых гражданину, заключившему договор о целевом обучении в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого»
57 | Организация мероприятия по формированию и ведению Информационной системы «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и о квалификации, документах об обучении» | 60000 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реализованы мероприятия по формированию и ведению Информационной системы «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и о квалификации, документах об обучении»
| Всего | 1403447462.23 | 62534001.91 | 950863513.39 | 389773166.39 | 276780.54 | 274922249.24 | 11325141.63 | 181039721.28 | 82557386.33 | 0 | 19.5891
Начальник Управления образования
администрации муниципального образования город Алексин | [12 empty] | И.А. Шумицкая
исп. Сухомлинова Е.Е.
тел. +79605974087