## 01.10.2025
Мониторинг реализации муниципальной программы
«Образование в муниципальном образовании город Алексин» на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов
за 3 квартал 2025 года
Нормативный правовой акт, утвердивший Программу | [5 empty] | Постановление администрации муниципального образования город Алексин от 28.12.2023 г. № 2860
Перечень нормативных правовых актов о внесении изменений в нормативный правовой акт, утвердивший Программу, принятых в отчетном квартале с краткой характеристикой вносимых изменений | [5 empty] | Постановление администрации муниципального образования город Алексин от 02.02.2025 г. № 660 (актуализированы стратегические приоритеты муниципальной программы)
Плановый объем финансирования Программы (подпрограммы), рублей | [5 empty] | 2020348992.22
Фактический объемы финансирования Программы (подпрограммы), рублей | [5 empty] | 1445721990.34
Ответственный исполнитель Программы (подпрограммы) | [5 empty] | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин
Финансирование мероприятий муниципальной Программы (подпрограммы)
№ п/п | Наименование направления, мероприятия | Планируемое финансирование мероприятий (рублей) |  |  |  |  | Фактическое финансирование мероприятий (рублей)
|  | Всего | в том числе по источникам финансирования |  |  |  | Всего | в том числе по источникам финансирования |  |  |  | Процент финансирования к годовому объему, % | Результаты выполнения мероприятий
|  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет* | Местный бюджет | Иные источники финансирования |  | Федеральный бюджет* | Областной бюджет* | Местный бюджет | Иные источники финансирования
Региональный проект «Народный бюджет»
1 | Мероприятия по проекту «Народный бюджет» (Выполнение работ по ремонту помещений малого спортивного зала МБОУ "СОШ №1" по адресу: г. Алексин, ул. 50 лет Октября, д. 10) | 4510526.81 | 0 | 2480789.75 | 1353158.04 | 676579.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Произведены ремонтные работы, в том числе в целях нормального функционирования образовательного учреждения
2 | Мероприятия по проекту «Народный бюджет» (Выполнение работ по замене оконных блоков в МБОУ "БСОШ №14" по адресу: Алексинский район, п. Бунырево, ул. Приокская, д. 51) | 4021349.59 | 0 | 2613877.23 | 1206404.88 | 201067.48 | 2855936.11 | 0 | 1856358.47 | 856780.83 | 142796.81 | 71.0193 | Произведены ремонтные работы, в том числе в целях нормального функционирования образовательного учреждения
3 | Мероприятия по проекту «Народный бюджет» (Выполнение работ по замене оконных блоков в здании МБОУ "ШСОШ" №27" по адресу: Алексинский р-н, д. Б. Шелепино, ул. Новая, д. 12) | 5053019.87 | 0 | 3284462.92 | 1515905.96 | 252650.99 | 1902888.31 | 0 | 1236877.4 | 570866.49 | 95144.42 | 37.6584 | Произведены ремонтные работы, в том числе в целях нормального функционирования образовательного учреждения
4 | Мероприятия по проекту «Народный бюджет» (Выполнение работ по замене оконных блоков в здании МБУ ДО «ДДТ» по адресу: г. Алексин, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 2) | 2174341.51 | 0 | 1304604.91 | 652302.45 | 217434.15 | 1903785.42 | 0 | 1142271.25 | 571135.63 | 190378.54 | 87.5569 | Произведены ремонтные работы, в том числе в целях нормального функционирования образовательного учреждения
Региональный проект «Все лучшее детям»
5 | Оснащение предметных кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания | 865414.65 | 814179.19 | 33927.14 | 17308.32 | 0 | 865414.65 | 814179.19 | 33927.14 | 17308.32 | 0 | 100 | В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей
9 | Оснащение предметных кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания | 128175.35 | 0 | 125611.83 | 2563.52 | 0 | 128175.35 | 0 | 125611.83 | 2563.52 | 0 | 100 | В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей
Региональный проект «Педагоги и наставники»
10 | Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, города Байконура и федеральной территории "Сириус", муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций | 1249900 | 1249900 | 0 | 0 | 0 | 882414.53 | 882414.53 | 0 | 0 | 0 | 70.5988 | Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды
11 | Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 4733487.82 | 4544148.3 | 189339.52 | 0 | 0 | 2966272.51 | 2847621.62 | 118650.89 | 0 | 0 | 62.6657 | Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды
12 | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования | 46516000 | 46516000 | 0 | 0 | 0 | 33695737.18 | 33695737.18 | 0 | 0 | 0 | 72.439 | Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды
Региональный проект «Педагоги и наставники»
13 | Осуществление мероприятия по развитию инфраструктуры и благоустройству территории организаций, планирующих осуществлять деятельность в сфере организации отдыха детей, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Тульской области | 130000000 | 0 | 130000000 | 0 | 0 | 130000000 | 0 | 130000000 | 0 | 0 | 100 | Выполнение в полном объеме мероприятия по развитию инфраструктуры и благоустройству территории не менее одной организации отдыха детей. Включение по итогам реализации мероприятия не менее одной организации отдыха детей в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления на территории Тульской области. Организация смены продолжительностью не менее 21 календарного дня (начиная с 1 января 2026 года) в организациях, планирующих осуществлять деятельность в сфере организации отдыха детей
1. Комплекс процессных мероприятий «Развитие дошкольного образования»
14 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 168729119.52 | 0 | 0 | 168729119.52 | 0 | 102039803.18 | 0 | 0 | 102039803.18 | 0 | 60.4755 | Реализованы мероприятия по обеспечению деятельности муниципальных образовательных учреждений
15 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях Тульской области, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях Тульской области, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях Тульской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | 449300718.98 | 0 | 449300718.98 | 0 | 0 | 350599723.32 | 0 | 350599723.32 | 0 | 0 | 78.0323 | Реализованы государственные гарантии прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных ДОУ
16 | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (проведение мероприятий по подготовке к работе, в том числе ремонт кровли, асфальтирование территори, опиловка аварийных деревьев, оснащение муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад комбинированного вида №1") | 11825681.46 | 0 | 0 | 11825681.46 | 0 | 11068648.05 | 0 | 0 | 11068648.05 | 0 | 93.5984 | Реализованы мероприятия по по подготовке к работе МБДОУ "ДС комбинированного вида №1"
17 | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (ремонт внутренних помещений, в т.ч. мест залития, замена оконных блоков, ремонт инженерных систем, установка электромагнитных (электромеханических) замков и видеодомофонов на калитки; ремонт помещения для хранения овощей; модернизация АПС (+аварийое освещение) для муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад комбинированного вида №2") | 1300873.89 | 0 | 0 | 1300873.89 | 0 | 846410.49 | 0 | 0 | 846410.49 | 0 | 65.0648 | Произведены ремонтные работы и мероприятия, в том числе в целях устранения предписаний контролирующих органов, усиления антитеррористических мер, а также в целях нормального функционирования образовательного учреждения
18 | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (ремонт аварийных выходов, замена оконных и дверных блоков; ремонт полов в коридоре; модернизация АПС (+аварийое освещение); ремонт ограждения и асфальтирование территории муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Центр развития ребенка - детский сад №4") | 221271.11 | 0 | 0 | 221271.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Произведены работы по благоустройству и ремонту ограждения, в том числе в целях устранения предписаний контролирующих органов
19 | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (установка электромагнитных (электромеханических) замков и видеодомофонов на калитки; модернизация АПС (+аварийое освещение); ремонт ограждения муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад комбинированного вида №5") | 968624.1 | 0 | 0 | 968624.1 | 0 | 715000 | 0 | 0 | 715000 | 0 | 73.816 | Произведены ремонтные работы и мероприятия, в том числе в целях устранения предписаний контролирующих органов, усиления антитеррористических мер, а также в целях нормального функционирования образовательного учреждения
20 | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (установка электромагнитных (электромеханических) замков и видеодомофонов на калитки; ремонт пищеблока (в том числе электроснабжения); ремонт спортзала; модернизация АПС (+аварийое освещение) муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад комбинированного вида №7") | 1812321.17 | 0 | 0 | 1812321.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Произведены ремонтные работы и мероприятия, в том числе в целях устранения предписаний контролирующих органов, усиления антитеррористических мер, а также в целях нормального функционирования образовательного учреждения
21 | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (ремонт инженерных систем, замена оконных блоков, установка электромагнитных (электромеханических) замков и видеодомофонов на калитки, ремонт бассейна; ремонт внутренних помещений; ремонт лестничных спусков, частичный ремонт кровли муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад комбинированного вида №8") | 417679.15 | 0 | 0 | 417679.15 | 0 | 167679.15 | 0 | 0 | 167679.15 | 0 | 40.1454 | Произведены ремонтные работы и мероприятия, в том числе в целях устранения предписаний контролирующих органов, усиления антитеррористических мер, а также в целях нормального функционирования образовательного учреждения
22 | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (частичный ремонт стен и потолка, приобретение линолеума, стремянок, смесителей; модернизация АПС для муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад общеразвивающего вида №10") | 605000 | 0 | 0 | 605000 | 0 | 598000 | 0 | 0 | 598000 | 0 | 98.843 | Произведены ремонтные работы и мероприятия, в том числе в целях устранения предписаний контролирующих органов, усиления антитеррористических мер, а также в целях нормального функционирования образовательного учреждения
23 | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (ремонт кровли, инженерных систем, установка электромагнитных (электромеханических) замков и видеодомофонов на калитки, монтаж СОУЭ, приобретение шкафов для раздевания; опиловка аварийных деревьев, модернизация АПС (+аварийое освещение) для муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад комбинированного вида №11") | 1314000 | 0 | 0 | 1314000 | 0 | 1246106.72 | 0 | 0 | 1246106.72 | 0 | 94.8331 | Произведены ремонтные работы и мероприятия, в том числе в целях устранения предписаний контролирующих органов, усиления антитеррористических мер, а также в целях нормального функционирования образовательного учреждения
24 | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (ремонт кровли, замена оконных блоков, установка электромагнитных (электромеханических) замков и видеодомофонов на калитки, приобретение линолеума, светильников, компьютерной техники, мягкого инвентаря, монтаж СОУЭ; модернизация АПС (+аварийое освещение) для муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад комбинированного вида №12") | 1200000 | 0 | 0 | 1200000 | 0 | 1150000 | 0 | 0 | 1150000 | 0 | 95.8333 | Произведены ремонтные работы и мероприятия, в том числе в целях устранения предписаний контролирующих органов, усиления антитеррористических мер, а также в целях нормального функционирования образовательного учреждения
25 | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (укрепление стены здания, ремонт потолков; ремонт инженерных систем муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Центр развития ребенка - детский сад №15") | 661648.13 | 0 | 0 | 661648.13 | 0 | 594911.87 | 0 | 0 | 594911.87 | 0 | 89.9136 | Произведены ремонтные работы и мероприятия, в том числе в целях устранения предписаний контролирующих органов, усиления антитеррористических мер, а также в целях нормального функционирования образовательного учреждения
26 | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (замена оконных блоков; модернизация АПС с разработкой ПСД (+аварийое освещение); асфальтирование территории муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад комбинированного вида №18") | 1701224.1 | 0 | 0 | 1701224.1 | 0 | 1701224.1 | 0 | 0 | 1701224.1 | 0 | 100 | Произведены ремонтные работы и мероприятия, в том числе в целях устранения предписаний контролирующих органов, усиления антитеррористических мер, а также в целях нормального функционирования образовательного учреждения
27 | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (замена оконных блоков; ремонт инженерных систем, ремонт внутренних помещений, системы электроснабжения; модернизация АПС (+аварийое освещение); ремонт мест залития муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад комбинированного вида №19") | 2729542.19 | 0 | 0 | 2729542.19 | 0 | 95328.88 | 0 | 0 | 95328.88 | 0 | 3.4925 | Произведены ремонтные работы и мероприятия, в том числе в целях устранения предписаний контролирующих органов, усиления антитеррористических мер, а также в целях нормального функционирования образовательного учреждения
28 | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (ремонт инженерных систем, установка электромагнитных (электромеханических) замков и видеодомофонов на калитки, ремонт калитки; модернизация АПС (+аварийое освещение) муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад общеразвивающего вида №21") | 451607.22 | 0 | 0 | 451607.22 | 0 | 319534.29 | 0 | 0 | 319534.29 | 0 | 70.7549 | Произведены ремонтные работы и мероприятия, в том числе в целях устранения предписаний контролирующих органов, усиления антитеррористических мер, а также в целях нормального функционирования образовательного учреждения
29 | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (ремонт кровли, замена оконных блоков, установка электромагнитных (электромеханических) замков и видеодомофонов на калитки; ремонт внутренних помещений; ремонт калитки; модернизация АПС (+аварийое освещение) муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад комбинированного вида №25") | 449446.79 | 0 | 0 | 449446.79 | 0 | 414326.56 | 0 | 0 | 414326.56 | 0 | 92.1859 | Произведены ремонтные работы и мероприятия, в том числе в целях устранения предписаний контролирующих органов, усиления антитеррористических мер, а также в целях нормального функционирования образовательного учреждения
30 | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (ремонт кровли, замена оконных блоков, разработка ПСД для проведения кап.ремонта, ремонт калитки; ремонт инженерных систем, опиловка деревьев; модернизация АПС (+аварийое освещение) муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад комбинированного вида №26") | 400000 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 256000 | 0 | 0 | 256000 | 0 | 64 | Произведены ремонтные работы и мероприятия, в том числе в целях устранения предписаний контролирующих органов, усиления антитеррористических мер, а также в целях нормального функционирования образовательного учреждения
31 | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (замена ливневой канализации, оконных блоков здания; модернизация АПС (+аварийое освещение), ремонт внутренних помещений; приобретение мебели муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад комбинированного вида №27") | 122500 | 0 | 0 | 122500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Произведены ремонтные работы и мероприятия, в том числе в целях устранения предписаний контролирующих органов, усиления антитеррористических мер, а также в целях нормального функционирования образовательного учреждения
32 | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (ремонт кровли, ремонт ограждения, замена оконных блоков; асфальтирование территории, модернизация АПС (+аварийое освещение) муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад комбинированного вида №28") | 3891777.24 | 0 | 0 | 3891777.24 | 0 | 3594717.03 | 0 | 0 | 3594717.03 | 0 | 92.367 | Произведены ремонтные работы, работы по благоустройству и ремонту ограждения, в том числе в целях устранения предписаний контролирующих органов, а также в целях нормального функционирования образовательного учреждения
33 | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (приобретение шкафов для раздевания; мероприятия по замене электрокотлов, устройство навеса и ступеней запасного выхода, модернизация АПС, в том числе ПСД, (+аварийое освещение), для муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Авангардская средняя общеобразовательная школа № 7") | 369533.4 | 0 | 0 | 369533.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Произведены мероприятия, в том числе в целях устранения предписаний контролирующих органов, а также в целях нормального функционирования образовательного учреждения и обеспечения безопасности, требований антитеррористической защищенности
34 | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (приобретение мебели; ремонт внутренних помещений, инжеренрных систем; модернизация АПС, в том числе ПСД, (+аварийое освещение) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Буныревская средняя общеобразовательная школа № 14" | 2550000 | 0 | 0 | 2550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Произведены ремонтные работы, в том числе в целях устранения предписаний контролирующих органов, а также в целях нормального функционирования образовательного учреждения
35 | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (асфальтирование территории, замена части ограждения; ремонт кровли; модернизация АПС (+аварийое освещение) для муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Сеневская основная общеобразовательная школа № 21") | 1778349.46 | 0 | 0 | 1778349.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Произведены ремонтные работы, в том числе в целях устранения предписаний контролирующих органов, а также в целях нормального функционирования образовательного учреждения
36 | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (замена ограждения; модернизация АПС (+аварийое освещение) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Спас-Конинская средняя общеобразовательная школа № 24 имени Героя Советского Союза М.С. Поливановой") | 202569.38 | 0 | 0 | 202569.38 | 0 | 202569.38 | 0 | 0 | 202569.38 | 0 | 100 | Произведены мероприятия, в том числе в целях устранения предписаний контролирующих органов, а также в целях нормального функционирования образовательного учреждения
37 | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (ремонт инженерных систем, приобретение мебели и мягкого инвентаря, замена оконных блоков; ремонт лестничного спуска пожарного выхода; модернизация АПС (+аварийое освещение) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Шелепинская средняя общеобразовательная школа № 27") | 419392.12 | 0 | 0 | 419392.12 | 0 | 311973.5 | 0 | 0 | 311973.5 | 0 | 74.3871 | Произведены ремонтные работы и закупка оборудования, мягкого инвентаря, в том числе в целях нормального функционирования образовательного учреждения, обеспечения полномочий по присмотру и уходу
38 | Расходы на укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций (за исключением капитальных вложений): ремонт ограждения муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Центр развития ребенка - детский сад №13" | 1997233.2 | 0 | 1874403.36 | 122829.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Увеличилась доля обучающихся государственных и муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного, общего и дополнительного образования, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями, в общей численности обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного, общего и дополнительного образования
39 | Расходы на укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций (за исключением капитальных вложений): ремонт ограждения муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Центр развития ребенка - детский сад №4" | 1556582.82 | 0 | 1460852.98 | 95729.84 | 0 | 1328172.61 | 0 | 1246489.99 | 81682.62 | 0 | 85.3262 | Увеличилась доля обучающихся государственных и муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного, общего и дополнительного образования, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями, в общей численности обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного, общего и дополнительного образования
40 | Расходы на укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций (за исключением капитальных вложений): ремонт кровли муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Поповская средняя общеобразовательная школа № 19" | 3077998.92 | 0 | 2888701.99 | 189296.93 | 0 | 3077998.92 | 0 | 2888701.99 | 189296.93 | 0 | 100 | Увеличилась доля обучающихся государственных и муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного, общего и дополнительного образования, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями, в общей численности обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного, общего и дополнительного образования
41 | Расходы на укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций (за исключением капитальных вложений): оклейка окон зашитной пленкой | 5455954.05 | 0 | 5120412.85 | 335541.2 | 0 | 1403575.68 | 0 | 1317255.78 | 86319.9 | 0 | 25.7256 | Увеличилась доля обучающихся государственных и муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного, общего и дополнительного образования, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями, в общей численности обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного, общего и дополнительного образования
42 | Предоставление мер поддержки молодым специалистам | 93744 | 0 | 0 | 93744 | 0 | 42966 | 0 | 0 | 42966 | 0 | 45.8333 | Осуществлены ежемесячные денежные выплаты в рамках социальной помощи молодым специалистам, принятым на работу в муниципальные образовательные учреждения муниципального образования город Алексин
43 | Осуществление государственного полномочия по финансовому обеспечению реализации дополнительной меры социальной поддержки, предоставляемой отдельным категориям граждан в виде освобождения от платы, взимаемой за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, предоставляющих дошкольное образование, на территории Тульской области, в соответствии с указами Губернатора Тульской области | 2134287.86 | 0 | 2134287.86 | 0 | 0 | 1142702.72 | 0 | 1142702.72 | 0 | 0 | 53.5402 | Реализованы государственные полномочия по реализации дополнительной меры соцподдержки в виде освобождения от платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми
44 | Предоставление мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам | 257588.1 | 0 | 257588.1 | 0 | 0 | 15630 | 0 | 15630 | 0 | 0 | 6.0678 | Предоставлены меры социальной поддержки педагогическим и иным работникам
45 | Выплата компенсации родителям (законным представителям), дети которых посещают образовательные организации (за исключением государственных образовательных организаций, находящихся в ведении Тульской области), реализующие образовательную программу дошкольного образования | 5637021.6 | 0 | 5637021.6 | 0 | 0 | 1429680.07 | 0 | 1429680.07 | 0 | 0 | 25.3623 | Реализованы государственные полномочия по выплате компенсации части родительской платы
2. Комплекс процессных мероприятий «Развитие общего образования»
46 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 97182632.1 | 0 | 0 | 97182632.1 | 0 | 54468756.3 | 0 | 0 | 54468756.3 | 0 | 56.0478 | Реализованы мероприятия по обеспечению деятельности муниципальных образовательных учреждений
47 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях Тульской области, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях Тульской области, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях Тульской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | 670324601.46 | 0 | 670324601.46 | 0 | 0 | 497305033.01 | 0 | 497305033.01 | 0 | 0 | 74.1887 | Реализованы государственные гарантии прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных ОУ
48 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях Тульской области, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях Тульской области, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях Тульской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | 21598709.97 | 0 | 21598709.97 | 0 | 0 | 10600125.49 | 0 | 10600125.49 | 0 | 0 | 49.0776 | Реализованы государственные гарантии прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных ОУ
49 | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (ремонт лестничной клетки и туалетных комнат, приобретение металлодетектора, строительных материалов, дверных блоков, оборудования для пищеблока, ремонт кровли, ремонт инженерных систем, установка электромагнитных (электромеханических) замков и видеодомофонов на калитки; оснащение ППЭ камерами видеонаблюдения; ремонт мест залития; ремонт асфальтового покрытия территории муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 1") | 3207514.11 | 0 | 0 | 3207514.11 | 0 | 3187306.72 | 0 | 0 | 3187306.72 | 0 | 99.37 | Произведены работы, в том числе в целях нормального функционирования образовательного учреждения и обеспечения безопасности, требований антитеррористической защищенности
50 | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (ремонт потолков малых спортзалов, санузлов, внутренних помещений, приобретение термометра, устройство аварийного освещения, приобретение мебели; ремонт потолка в кабинете, ремонт инженерных систем, замена решеток на окнах в спортзале, ремонт спортивной площадки для муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 2") | 7558473.7 | 0 | 0 | 7558473.7 | 0 | 6189250.13 | 0 | 0 | 6189250.13 | 0 | 81.8849 | Произведены ремонтные работы и мероприятия, в том числе в целях устранения предписаний контролирующих органов, а также в целях нормального функционирования образовательного учреждения и обеспечения безопасности, требований антитеррористической защищенности
51 | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (замена оконных блоков + их ограждение, ремонт санузлов, отопления, демонтаж спортивной площадки, устройство калитки ограждения, приобретение оборудования для учебного предмета "ОБЗиР", установка электромагнитных (электромеханических) замков и видеодомофонов на калитки, приобретение мебели; ремонт лестничной клетки, модернизация АПС + оборудование аварийным освещением, ремонт ХВС, ремонт спортзала муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 3") | 4312303.81 | 0 | 0 | 4312303.81 | 0 | 3172854.02 | 0 | 0 | 3172854.02 | 0 | 73.5768 | Произведены ремонтные работы и мероприятия, в том числе в целях устранения предписаний контролирующих органов, а также в целях нормального функционирования образовательного учреждения и обеспечения безопасности, требований антитеррористической защищенности
52 | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (ремонт санузлов, инженерных систем, разработка проектно-сметной документации на ремонт фундамента и устройство дренажной системы защиты здания, укрепление простенков и ремонт стен в здании нач.школы, установка электромагнитных (электромеханических) замков и видеодомофонов на калитки, приобретение мебели; замена входной двери, линолеума, капитальный ремонт фундамента, устройство дренажной системы, разработка ПСД на ремонт кровли, ремонт кровли, ремонт внутренних помещений; ремонт потолка спортзала, модернизация АПС + оборудование аварийным освещением для муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 5") | 11221688.2 | 0 | 0 | 11221688.2 | 0 | 99000 | 0 | 0 | 99000 | 0 | 0.88222 | Произведены ремонтные работы и мероприятия, в том числе в целях устранения предписаний контролирующих органов, а также в целях нормального функционирования образовательного учреждения и обеспечения безопасности, требований антитеррористической защищенности
53 | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (ремонт внутренних помещений, ремонт инженерных систем, замена оконных блоков, установка электромагнитных (электромеханических) замков и видеодомофонов на калитки, приобретение мебели, линолеума, строительных и отделочных материалов, оборудования для расширения локальной сети; ремонт системы электроснабжения, приобретение материалов и комплектующих для создания инсталляции посвещенной ВОВ, модернизация АПС + оборудование аварийным освещением для муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 9") | 2440257.38 | 0 | 0 | 2440257.38 | 0 | 1271993.73 | 0 | 0 | 1271993.73 | 0 | 52.1254 | Произведены ремонтные работы и мероприятия, в том числе в целях устранения предписаний контролирующих органов, а также в целях нормального функционирования образовательного учреждения и обеспечения безопасности, требований антитеррористической защищенности
54 | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (ремонт санузлов, ввода системы отопления, пола и потолка в кабинетах, ремонт хозпостройки, установка электромагнитных (электромеханических) замков и видеодомофонов на калитки; ремонт кровли спортзала, люка на лестничном марше, замена оконных блоков, снегодержателей на кровле, модернизация АПС + оборудование аварийным освещением, строительство контура заземления, ремонт инженерных систем; ремонт спортзала, ремонт коридоров, лестничных клеток муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 11") | 5397835.59 | 0 | 0 | 5397835.59 | 0 | 5076705.47 | 0 | 0 | 5076705.47 | 0 | 94.0508 | Произведены ремонтные работы и мероприятия, в том числе в целях устранения предписаний контролирующих органов, а также в целях нормального функционирования образовательного учреждения и обеспечения безопасности, требований антитеррористической защищенности
55 | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (замена оконных блоков, ремонт внутренних помещений (санузлы), ремонт инженерных систем, установка электромагнитных (электромеханических) замков и видеодомофонов на калитки; ремонт актового зала, пищеблока, разработка ПСД на ремонт спортзала; ремонт фасада спортзала, ремонт внутренних помещений муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Гимназия № 13") | 7090179.23 | 0 | 0 | 7090179.23 | 0 | 5285078.96 | 0 | 0 | 5285078.96 | 0 | 74.5408 | Произведены ремонтные работы и мероприятия, в том числе в целях устранения предписаний контролирующих органов, а также в целях нормального функционирования образовательного учреждения и обеспечения безопасности, требований антитеррористической защищенности
56 | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (опиловка аварийных деревьев, ремонт инженерных систем, приобретение компьютерной, бытовой техники, сейфа; оснащение ППЭ камерами видеонаблюдения, ремонт спортзала, теплотрассы; частичный ремонт кровли для муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Гимназия № 18") | 3824382.43 | 0 | 0 | 3824382.43 | 0 | 1839805.46 | 0 | 0 | 1839805.46 | 0 | 48.1073 | Произведена опиловка аварийных деревьев и мероприятия в целях нормального функционирования образовательного учреждения
57 | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (опиловка аварийных деревьев, ремонт кровли над кабинетами, мест залития и санузлов, закупка мебели, жалюзи, табличек, установка электромагнитных (электромеханических) замков и видеодомофонов на калитки; приобретение оборудования для учебного предмета "Труд", ремонт внутренних помещений, ПСД для модернизации АПС для муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Авангардская средняя общеобразовательная школа № 7") | 578552.66 | 0 | 0 | 578552.66 | 0 | 523552.66 | 0 | 0 | 523552.66 | 0 | 90.4935 | Произведены ремонтные работы, опиловка аварийных деревьев в том числе в целях устранения предписаний контролирующих органов, а также в целях нормального функционирования образовательного учреждения и обеспечения безопасности, требований антитеррористической защищенности
58 | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (ремонт кровли, утепление теплотрассы; ремонт кровли гаража и мастерских, ремонт инженерных систем муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Буныревская средняя общеобразовательная школа № 14") | 1676715.5 | 0 | 0 | 1676715.5 | 0 | 1676715.5 | 0 | 0 | 1676715.5 | 0 | 100 | Произведены ремонтные работы, в том числе в целях устранения предписаний контролирующих органов, а также в целях нормального функционирования образовательного учреждения
59 | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (устройство ограждения территории, установка камер видеонаблюдения; ремонт входных групп и внутренних помещений; асфальтирование территории и модернизация АПС + оборудование аварийным освещением для муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Поповская средняя общеобразовательная школа № 19") | 1354106.88 | 0 | 0 | 1354106.88 | 0 | 1055018.82 | 0 | 0 | 1055018.82 | 0 | 77.9125 | Произведены ремонтные работы, в том числе в целях устранения предписаний контролирующих органов, а также в целях нормального функционирования образовательного учреждения
60 | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (замена оконных и дверных блоков, котлов отопления; устройство спортплощадки; модернизация АПС + оборудование аварийным освещением для муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Сеневская основная общеобразовательная школа № 21") | 4463433.92 | 0 | 0 | 4463433.92 | 0 | 3657896.08 | 0 | 0 | 3657896.08 | 0 | 81.9525 | Произведены ремонтные работы, в том числе в целях устранения предписаний контролирующих органов, а также в целях нормального функционирования образовательного учреждения
61 | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (модернизация АПС + оборудование аварийным освещением, приобретение мебели, уборочного оборудования; ремонт пожарного выхода, ремонт козырька основного входа муниципального бюджетного "Пушкинская основная общеобразовательная школа № 22") | 350000 | 0 | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Произведены ремонтные работы, в том числе в целях устранения предписаний контролирующих органов, а также в целях нормального функционирования образовательного учреждения и обеспечения безопасности, требований антитеррористической защищенности
62 | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (ремонт инженерных систем, в том числе отопления с заменой циркуляционных насосов, приобретение оборудования для пищеблока, установка камер видеонаблюдения, установка электромагнитных (электромеханических) замков и видеодомофонов на калитки, ремонт кровли котельной, крыльца аварийного выхода, замена вводного кабеля, приобретение оборудования для уборки территории; ремонт полов 1 этажа, ремонт отмостки здания котельной, ремонт потолка спортзала; ремонт потолка, стен в кабинетах и в котельной, ремонт крыльца; модернизация АПС + оборудование аварийным освещением, ремонт мастерской для муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Александровская средняя общеобразовательная школа №23") | 2533718.83 | 0 | 0 | 2533718.83 | 0 | 389639.87 | 0 | 0 | 389639.87 | 0 | 15.3782 | Произведены мероприятия, в том числе в целях устранения предписаний контролирующих органов, а также в целях нормального функционирования образовательного учреждения
63 | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (замена котла отопления, ремонт ХВС, приобретение школьной мебели; частичный ремонт кровли, отмостки здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Спас-Конинская средняя общеобразовательная школа № 24 имени Героя Советского Союза М.С. Поливановой") | 344571.68 | 0 | 0 | 344571.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Произведены мероприятия, в том числе в целях устранения предписаний контролирующих органов, а также в целях нормального функционирования образовательного учреждения
64 | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (приобретение бензинового генератора, дверных блоков прокладка сетей водоотведения; ремонт входных групп здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Борисовская начальная общеобразовательная школа № 26") | 625000 | 0 | 0 | 625000 | 0 | 496622.76 | 0 | 0 | 496622.76 | 0 | 79.4596 | Произведены мероприятия, в том числе в целях нормального функционирования образовательного учреждения
65 | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (установка камер видеонаблюдения, приобретение насоса для котельной; ремонт кровли, инженерных систем, замена котла отопления для муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Шелепинская средняя общеобразовательная школа № 27") | 360000 | 0 | 0 | 360000 | 0 | 309840 | 0 | 0 | 309840 | 0 | 86.0667 | Произведены ремонтные работы, в том числе в целях нормального функционирования образовательного учреждения
66 | Расходы на укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций (за исключением капитальных вложений): ремонт кабинетов "Точки роста" и приобретение мебели; ремонт кровли для муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Авангардская средняя общеобразовательная школа №7" | 1782159.3 | 0 | 1672556.5 | 109602.8 | 0 | 1782159.3 | 0 | 1672556.5 | 109602.8 | 0 | 100 | Увеличилась доля обучающихся государственных и муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного, общего и дополнительного образования, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями, в общей численности обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного, общего и дополнительного образования
67 | Расходы на укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций (за исключением капитальных вложений): приобретение мебели для младших классов для муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 1" | 499620 | 0 | 468893.36 | 30726.64 | 0 | 499620 | 0 | 468893.36 | 30726.64 | 0 | 100 | Увеличилась доля обучающихся государственных и муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного, общего и дополнительного образования, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями, в общей численности обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного, общего и дополнительного образования
68 | Расходы на укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций (за исключением капитальных вложений): приобретение мебели для младших классов для муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 9" | 318097 | 0 | 298534.04 | 19562.96 | 0 | 318097 | 0 | 298534.04 | 19562.96 | 0 | 100 | Увеличилась доля обучающихся государственных и муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного, общего и дополнительного образования, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями, в общей численности обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного, общего и дополнительного образования
69 | Расходы на укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций (за исключением капитальных вложений): ремонт части кровли; приобретение мебели для младших классов для муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Гимназия № 18" | 1237073.52 | 0 | 1160993.5 | 76080.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Увеличилась доля обучающихся государственных и муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного, общего и дополнительного образования, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями, в общей численности обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного, общего и дополнительного образования
70 | Расходы на укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций (за исключением капитальных вложений): приобретение мебели для младших классов для муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Буныревская средняя общеобразовательная школа № 14" | 100000 | 0 | 93850 | 6150 | 0 | 100000 | 0 | 93850 | 6150 | 0 | 100 | Увеличилась доля обучающихся государственных и муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного, общего и дополнительного образования, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями, в общей численности обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного, общего и дополнительного образования
71 | Расходы на укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций (за исключением капитальных вложений): ремонт отмостки для муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Спас-Конинская средняя общеобразовательная школа № 24 имени Героя Советского Союза М.С. Поливановой" | 831186.74 | 0 | 780068.75 | 51117.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Увеличилась доля обучающихся государственных и муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного, общего и дополнительного образования, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями, в общей численности обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного, общего и дополнительного образования
72 | Расходы на укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций (за исключением капитальных вложений): оклейка окон зашитной пленкой | 5164184.47 | 0 | 4846587.15 | 317597.32 | 0 | 3126121.41 | 0 | 2933864.93 | 192256.48 | 0 | 60.5347 | Увеличилась доля обучающихся государственных и муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного, общего и дополнительного образования, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями, в общей численности обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного, общего и дополнительного образования
73 | Обеспечении бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся общеобразовательных организаций | 2064185.03 | 0 | 0 | 2064185.03 | 0 | 615608.24 | 0 | 0 | 615608.24 | 0 | 29.8233 | Предоставлены меры социальной поддержки в организации питания отдельных категорий обучающихся общеобразовательных организаций муниципального образования город Алексин
74 | Организация питания детей граждан, проходящих (проходивших) военную службу по контракту (в том числе военнослужащим, лицам, проходящим службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющим специальное звание полиции) либо заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, и принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции, проводимой с 24 февраля 2022 года, или призванных на военную службу по мобилизации, обучающихся в общеобразовательных организациях | 3443414.97 | 0 | 0 | 3443414.97 | 0 | 1401087.36 | 0 | 0 | 1401087.36 | 0 | 40.6889 | Предоставлены меры социальной поддержки в организации питания детей граждан, , проходящих (проходивших) военную службу по контракту (в том числе военнослужащим, лицам, проходящим службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющим специальное звание полиции) либо заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, и принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции, проводимой с 24 февраля 2022 года, или призванных на военную службу по мобилизации, обучающихся в общеобразовательных организациях
75 | Дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся 1 - 4 классов, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных учреждениях муниципального образования город Алексин | 7548187.68 | 0 | 0 | 7548187.68 | 0 | 3238106.04 | 0 | 0 | 3238106.04 | 0 | 42.8991 | Предоставлены меры социальной поддержки в организации питания отдельных категорий обучающихся общеобразовательных организаций муниципального образования город Алексин
76 | Дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся 5 классов и детей из многодетных и приемных семей, имеющих трех и более детей, из числа обучающихся 6 - 11 классов | 3032212.32 | 0 | 0 | 3032212.32 | 0 | 1028272.43 | 0 | 0 | 1028272.43 | 0 | 33.9116 | Предоставлены меры социальной поддержки в организации питания отдельных категорий обучающихся общеобразовательных организаций муниципального образования город Алексин
77 | Предоставление мер поддержки молодым специалистам | 556605 | 0 | 0 | 556605 | 0 | 355436.4 | 0 | 0 | 355436.4 | 0 | 63.8579 | Осуществлены ежемесячные денежные выплаты в рамках социальной помощи молодым специалистам, принятым на работу в муниципальные образовательные учреждения муниципального образования город Алексин
78 | Предоставление мер социальной поддержки родителям (законным представителям) детей-инвалидов, обучающихся по основным общеобразовательным программам на дому | 154488.78 | 0 | 154488.78 | 0 | 0 | 57897 | 0 | 57897 | 0 | 0 | 37.4765 | Предоставлены меры соц.поддержки родителям (законным представителям) детей-инвалидов, обучающихся по основным общеобразовательным программам на дому
79 | Дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях и обучающихся в частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам | 14522852.8 | 0 | 14522852.8 | 0 | 0 | 6268830.19 | 0 | 6268830.19 | 0 | 0 | 43.1653 | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях составляет 100%
80 | Предоставление мер социальной поддержки родителям (законным представителям) детей, обучающихся по основным общеобразовательным программам в форме семейного образования | 1171628.95 | 0 | 1171628.95 | 0 | 0 | 64207.58 | 0 | 64207.58 | 0 | 0 | 5.4802 | Предоставлены меры соц.поддержки родителям (законным представителям) детей, обучающихся по основным общеобразовательным программам в форме семейного образования
81 | Предоставление мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам | 1452599.3 | 0 | 1452599.3 | 0 | 0 | 411250 | 0 | 411250 | 0 | 0 | 28.3113 | Предоставлены меры социальной поддержки педагогическим и иным работникам
82 | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 29604121.13 | 22202704.38 | 6808829.34 | 592587.41 | 0 | 15165828.42 | 11374173.33 | 3488079.82 | 303575.27 | 0 | 51.2288 | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях составляет 100%
83 | Осуществление государственных полномочий по выплате компенсации за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования педагогическим и иным работникам муниципальных образовательных организаций в Тульской области | 1552489.87 | 0 | 1552489.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реализованы государственные полномочия по выплате компенсации за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования педагогическим и иным работникам муниципальных образовательных организаций в Тульской области
3. Комплекс процессных мероприятий «Развитие дополнительного образования»
84 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 123869752 | 0 | 0 | 123869752 | 0 | 87947557.13 | 0 | 0 | 87947557.13 | 0 | 71 | Реализованы мероприятия по обеспечению деятельности муниципальных образовательных учреждений
85 | Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | 11161961 | 0 | 0 | 11161961 | 0 | 1857863.07 | 0 | 0 | 1857863.07 | 0 | 16.6446 | Реализованы мероприятия по обеспечению дфункционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
86 | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (ремонт части кровли; изоляция трубопровода отопления в подвале; установка домофона на центральных вход, ремонт санузлов и отмостки; модернизация АПС + оборудование аварийным освещением для муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Дом детского творчества") | 675838.99 | 0 | 0 | 675838.99 | 0 | 675838.99 | 0 | 0 | 675838.99 | 0 | 100 | Произведены ремонтные работы и мероприятия, в том числе в целях устранения предписаний контролирующих органов, а также в целях нормального функционирования образовательного учреждения
87 | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (ремонт кровли, крыльца и тамбура; ремонт входных степеней для муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Центр развития творчества детей и юношества") | 290051 | 0 | 0 | 290051 | 0 | 193250.29 | 0 | 0 | 193250.29 | 0 | 66.6263 | Произведены мероприятия по закупке, в том числе в целях нормального функционирования образовательного учреждения
88 | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (ремонт снегозадержателей, частичный ремонт кровли, приобретение компьютерной техники; ремонт внутренних помещений, кровли, замена дверных и оконных блоков, ремонт инженерных систем, закупка коврового покрытия; закупка спортивного оборудования и инвентаря; модернизация АПС + оборудование аварийным освещением для муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа № 1") | 2764822.22 | 0 | 0 | 2764822.22 | 0 | 1186625.53 | 0 | 0 | 1186625.53 | 0 | 42.9187 | Произведены мероприятия в целях устранения предписаний контролирующих органов, а также в целях нормального функционирования образовательного учреждения
89 | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (приобретение дверных блоков, МФУ, мебели (ресепшн), ремонт внутренних помещений, приобретение медицинского холодильника; модернизация АПС + оборудование аварийным освещением, устройство пандуса для муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Детско-юношеская спортивная школа № 3 "Атлет") | 1091314.48 | 0 | 0 | 1091314.48 | 0 | 930968.49 | 0 | 0 | 930968.49 | 0 | 100 | Произведены мероприятия в целях устранения предписаний контролирующих органов, а также в целях нормального функционирования образовательного учреждения
90 | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (устройство ограждения; приобретение мебели, ремонт электроснабжения; модернизация АПС + оборудование аварийным освещением для муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа "Горизонт") | 322600 | 0 | 0 | 322600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | Произведены ремонтные работы и мероприятия, в том числе в целях устранения предписаний контролирующих органов, а также в целях нормального функционирования образовательного учреждения
91 | Предоставление мер поддержки молодым специалистам | 54684 | 0 | 0 | 54684 | 0 | 15624 | 0 | 0 | 15624 | 0 | 28.5714 | Осуществлены ежемесячные денежные выплаты в рамках социальной помощи молодым специалистам, принятым на работу в муниципальные образовательные учреждения муниципального образования город Алексин
92 | Обеспечение единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска работникам муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей, педагогическим работникам учреждений культуры, физической культуры и спорта, агропромышленного комплекса, молодежной сферы, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных образований Тульской области, работникам методических центров, кабинетов, психологических служб, созданных муниципальными образованиями области | 3972892.39 | 0 | 3972892.39 | 0 | 0 | 3746114.67 | 0 | 3746114.67 | 0 | 0 | 94.2919 | Осуществлены ежемесячные денежные выплаты в рамках социальной помощи молодым специалистам, принятым на работу в муниципальные образовательные учреждения муниципального образования город Алексин
93 | Предоставление мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам | 186996.8 | 0 | 186996.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Предоставлены меры социальной поддержки педагогическим и иным работникам
4. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы»
94 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 57303296.01 | 0 | 0 | 57303296.01 | 0 | 38562012.14 | 0 | 0 | 38562012.14 | 0 | 67.2946 | Реализованы мероприятия по обеспечению деятельности муниципальных учреждений
5. Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития творческого потенциала педагогов и учащихся»
95 | Предоставление муниципальных грантов лучшим педагогам муниципальных образовательных учреждений | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведен конкурсный отбор лучших педагогов образовательных учреждений муниципального образования город Алексин на получение муниципального гранта
96 | Проведение предметных олимпиад, конкурсов, ярмарок | 80000 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 34969.2 | 0 | 0 | 34969.2 | 0 | 43.7115 | Проведены предметные олимпиады, конкурсы, ярмарки; обеспечено сохранение и развитие творческого потенциала педагогов и учащихся
6. Комплекс процессных мероприятий «Проведение аварийно-восстановительных работ»
97 | Проведение аварийно-восстановительных работ | 2127718.03 | 0 | 0 | 2127718.03 | 0 | 152182.19 | 0 | 0 | 152182.19 | 0 | 7.1524 | Проведены аварийно-восстановительные работы; обеспечено быстрое и качественное устранение аварийных ситуаций
7. Комплекс процессных мероприятий «Реализация программы подготовки педагогических кадров для муниципальных образовательных учреждений, сопровождение государственной итоговой аттестации, реализация мероприятий по формированию и ведению ФИС ФРДО»
98 | Организационные мероприятия по сопровождению государственной итоговой аттестации | 88735 | 0 | 0 | 88735 | 0 | 88631 | 0 | 0 | 88631 | 0 | 99.8828 | Обеспечено успешное проведение государственной итоговой аттестации
99 | Предоставление единовременного денежного пособия в рамках мер социальной поддержки, предоставляемых гражданину, заключившему договор о целевом обучении в рамках квоты целевого приема | 131856 | 0 | 0 | 131856 | 0 | 58056.78 | 0 | 0 | 58056.78 | 0 | 44.0304 | Осуществлена единовременная денежная выплата в рамках мер социальной поддержки, предоставляемых гражданину, заключившему договор о целевом обучении в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого»
100 | Организация мероприятия по формированию и ведению Информационной системы «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и о квалификации, документах об обучении» | 57265 | 0 | 0 | 57265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реализованы мероприятия по формированию и ведению Информационной системы «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и о квалификации, документах об обучении»
8. Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для организации проведения независимой оценки качества условий оказания услуг организациями»
101 | Создание условий для организации проведения независимой оценки качества условий оказания услуг организациями | 2200 | 0 | 0 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Созданы условия для организации проведения независимой оценки качества условий оказания услуг организациями
9. Комплекс процессных мероприятий «Организация отдыха, оздоровления и временной занятости детей»
102 | Проведение оздоровительной кампании детей | 21701719.43 | 0 | 14409076.62 | 7292642.81 | 0 | 19671273.93 | 0 | 13885176.76 | 5786097.17 | 0 | 90.6438 | Доля детей в возрасте от 7 до 17 лет, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, являющихся гражданами Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Тульской области, вовлеченных в различные формы организованного отдыха и оздоровления, от общей численности детей данной возрастной группы, составляет 61,5 %
| Всего | 2020348992.22 | 75326931.87 | 1354183250.6 | 589491078.11 | 1347731.64 | 1445721990.34 | 49614125.85 | 1034448294.2 | 361231250.52 | 428319.77 | 71.558
Начальник Управления образования
администрации муниципального образования город Алексин | [12 empty] | И.А. Шумицкая
исп. Сухомлинова Е.Е.
тел. +79605974087