**Мониторинг реализации муниципальной программы**

«**Благоустройство, создание комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения в муниципальном образовании город Алексин»**

за 3 квартал 2024 года

|  |  |
| --- | --- |
| Нормативный правовой акт, утвердивший Программу | Постановление администрации муниципального образования город Алексин от 29 декабря 2023 года № 2908 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство, создание комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха населения в муниципальном образовании город Алексин» |
| Перечень нормативных правовых актов о внесении изменений в нормативный правовой акт, утвердивший Программу, принятых в отчетном квартале с краткой характеристикой вносимых изменений | Постановление администрации муниципального образования город Алексин от 01 апреля 2024 года № 726 |
| Плановый объем финансирования Программы (подпрограммы), рублей  | 442 410 791,43 |
| Фактический объемы финансирования Программы (подпрограммы), рублей  | 122 91 755,51 |
| Ответственный исполнитель Программы (подпрограммы) | Управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС администрации МО город Алексин |

**Финансирование мероприятий муниципальной Программы (подпрограммы)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование направления, мероприятия | Планируемое финансирование мероприятий (рублей) | Фактическое финансирование мероприятий (рублей) |
| Всего | в том числе по источникам финансирования | Всего | в том числе по источникам финансирования | Процент финансирования к годовому объему, % | Результаты выполнения мероприятий |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет\* | Местный бюджет | Иные источники финансирования | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Иные источники финансирования |
| 1 | Региональный проект «Народный бюджет» | **43 904 500,55** | 0,00 | 24 821 495,29 | 19 083 005,26 | 0,00 | **8 588 418,33** | 0,00 | 3 851 386,45 | 4 737 031,88 | 0,00 | 19,56 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям |
| 2 | Региональный проект «Комплексная борьба с борщевиком Сосновского» | **1 734 238,15** | 0,00 | 1 634 172,61 | 100 065,54 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 3 | Региональный проект «Создание устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными отходами» | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 4 | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | **37 084 946,45** | 20 533 787,51 | 15 234 193,19 | 1 316 965,75 | 0,00 | **4 150 000,00** | 3 904 319,97 | 162 680,03 | 83 000,00 | 0,00 | 11,19 |  Создание комфортной обстановки для отдыха населения и обеспечение комфортных условий проживания жителей муниципального образования |
| 5 | Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть» | **63 795 273,90** | 0,00 | 44 491 885,85 | 19 303 388,05 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 6 | Ведомственный проект «Финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения " | **58 700 000,00** | 0,00 | 58 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 7 | Комплекс процессных мероприятий «Организация комплексного благоустройства и озеленения» | **121 021 566,10** | 0,00 | 14 391 993,00 | 106 629 573,10 | 0,00 | **47 016 803,31** | 0,00 | 233 638,60 | 46 783 164,71 | 0,00 | 38,88 | Обеспечение освещения территории муниципального образования город Алексин;Улучшение санитарного состояния территорий муниципального образования город Алексин;Улучшение качества содержания мест погребений |
| 8 | Комплекс процессных мероприятий «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в т.ч. дорожных сооружений на них, относящихся к муниципальной собственности» | **15 499 318,66** | 0,00 | 0,00 | 15 499 318,66 | 0,00 | **2 123 493,07** | 0,00 | 0,00 | 2 123 493,07 | 0,00 | 13,70 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям |
| 9 | Комплекс процессных мероприятий «Ремонт дворовых территорий» | **3 290 766,03** | 0,00 | 0,00 | 3 290 766,03 | 0,00 | **86 009,00** | 0,00 | 0,00 | 86 009,00 | 0,00 | 2,61 | Создание комфортной обстановки для отдыха населения и обеспечение комфортных условий для проживания жителей города |
| 10 | Комплекс процессных мероприятий «Ремонт тротуаров» | **4 809 159,95** | 0,00 | 0,00 | 4 809 159,95 | 0,00 | **1 815 222,20** | 0,00 | 0,00 | 1 815 222,20 | 0,00 | 37,75 | - |
| 11 | Комплекс процессных мероприятий «Содержание автомобильных дорог» | **75 866 822,14** | 0,00 | 0,00 | 75 866 822,14 | 0,00 | **48 874 584,37** | 0,00 | 0,00 | 48 874 584,37 | 0,00 | 64,42 | Улучшение качества содержания автомобильных дорог на территории муниципального образования город Алексин |
| 12 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения от угроз техногенного характера» | **2 713 027,50** | 0,00 | 0,00 | 2 713 027,50 | 0,00 | **1 735 199,31** | 0,00 | 0,00 | 1 735 199,31 | 0,00 | 63,96 | Предупреждение возникновения возгораний объектов жилого сектора и социальных объектов на территории МО город Алексин |
| 13 | Комплекс процессных мероприятий «Развитие и совершенствование Единой дежурно-диспетчерской службы города Алексина» | **13 991 172,00** | 0,00 | 0,00 | 13 991 172,00 | 0,00 | **8 531 525,92** | 0,00 | 0,00 | 8 831 525,92 | 0,00 | 60,98 | Повышение эффективности и скорости реагирования в чрезвычайных ситуациях |
| **Всего** | **442 410 791,43** | **20 533 787,51** | **159 273 739,94** | **262 603 263,98** | **0,00** | **122 921 755,51** | **3 904 319,97** | **4 247 705,08** | **114 769 730,46** | **0,00** | **27,78** | **-** |

Руководитель структурного подразделения администрации

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ю.П. Анохин