**Мониторинг реализации муниципальной программы**

«**Энергоэффективность в муниципальном образовании город Алексин»**

за 1 квартал 2024 года

|  |  |
| --- | --- |
| Нормативный правовой акт, утвердивший Программу | Постановление администрации муниципального образования город Алексин от 29 декабря 2023 года № 2910 «Об утверждении муниципальной программы «Энергоэффективность в муниципальном образовании город Алексин»» |
| Перечень нормативных правовых актов о внесении изменений в нормативный правовой акт, утвердивший Программу, принятых в отчетном квартале с краткой характеристикой вносимых изменений | - |
| Плановый объем финансирования Программы (подпрограммы), рублей  | 1 039 801,72 |
| Фактический объемы финансирования Программы (подпрограммы), рублей  | 163 301,27 |
| Ответственный исполнитель Программы (подпрограммы) | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин,  Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования город Алексин,МКУ «Алексин Сервис» |

**Финансирование мероприятий муниципальной Программы (подпрограммы)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование направления, мероприятия | Планируемое финансирование мероприятий (рублей) | Фактическое финансирование мероприятий (рублей) |
| Всего | в том числе по источникам финансирования | Всего | в том числе по источникам финансирования | Процент финансирования к годовому объему, % | Результаты выполнения мероприятий |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Иные источники финансирования | Федеральный бюджет\* | Областной бюджет | Местный бюджет | Иные источники финансирования |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий согласно энергетическим обследованиям» | **1 039 801,72** | 0,00 | 328 675,86 | 711 125,86 | 0,00 | **163 301,27** | 0,00 | 79 098,08 | 84 203,19 | 0,00 | 15,7 | - снижение расходов на оплату энергетических ресурсов муниципальными учреждениями;- обеспечение учета потребления энергетических ресурсов муниципальными учреждениями |
| **Всего** | **1 039 801,72** | 0,00 | 328 675,86 | 711 125,86 | 0,00 | **163 301,27** | 0,00 | 79 098,08 | 84 203,19 | 0,00 | **15,7** | **-** |

Руководитель структурного подразделения администрации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.А. Попкова

Исп. Ю.В. Рудюк 4-19-69