**Мониторинг реализации муниципальной программы**

«Экономическое развитие и формирование инвестиционной привлекательности муниципального образования город Алексин»

за 1 квартал 2025 года

|  |  |
| --- | --- |
| Нормативный правовой акт, утвердивший Программу | Постановление администрации муниципального образования город Алексин от 28.12.2023 №2857 «Об утверждении муниципальной программы «Экономическое развитие и формирование инвестиционной привлекательности муниципального образования город Алексин»  |
| Перечень нормативных правовых актов о внесении изменений в нормативный правовой акт, утвердивший Программу, принятых в отчетном квартале с краткой характеристикой вносимых изменений | - |
| Плановый объем финансирования Программы (подпрограммы), рублей  | 788 900,00 |
| Фактический объемы финансирования Программы (подпрограммы), рублей  | 64 437,50 |
| Ответственный исполнитель Программы (подпрограммы) | Управление развития экономики администрации муниципального образования город Алексин |

**Финансирование мероприятий муниципальной Программы (подпрограммы)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование направления, мероприятия | Планируемое финансирование мероприятий (рублей) | Фактическое финансирование мероприятий (рублей) |
| Всего | в том числе по источникам финансирования | Всего | в том числе по источникам финансирования | Процент финансирова-ния к годовому объему, % | Результаты выполнения мероприятий |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет\* | Местный бюджет | Иные источники финансирования | Федераль-ный бюджет\* | Областной бюджет\* | Местный бюджет | Иные источники финансирования |
| 1 | Развитие малого и среднего предпринима-тельства | 80000,00 | 0,00 | 0,00 | 80000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | - |
| 2 | Формирование благоприятной среды для реализации инвестиционных проектов | 283 700,00 | 0,00 | 0,00 | 283 700,00 | 0,00 | 64 437,50 | 0,00 | 0,00 | 64 437,50 | 0,00 | 22,7 | Заключены и исполнены контракты на поставку призов №67-ком от 27.02.2025г., на поставку продуктов питания (блины) №62-ком от 25.02.2025г. для празднования «Масленицы» |
| 3 | Формирование мотивации к труду и охране труда | 425 200,00 | 0,00 | 0,00 | 425 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | - |
|  | Всего | 788 900,00 | 0,00 | 0,00 | 788 900,00 | 0,00 | 64 437,50 | 0,00 | 0,00 | 64 437,50 | 0,00 | 8,17 |  |

 **Начальник**

**управления развития экономики Е.А. Ершова**

Исп.: Дериглазова А.С.

4-06-98