**Мониторинг реализации муниципальной программы**

**«Обеспечение услугами ЖКХ населения муниципального образования город Алексин»**

**за 3 квартал 2022г.**

|  |  |
| --- | --- |
| Нормативный правовой акт, утвердивший Программу | № 2803 от 30.12.2019г. "Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение услугами ЖКХ населения муниципального образования город Алексин»  |
| Перечень нормативных правовых актов о внесении изменений в нормативный правовой акт, утвердивший Программу, принятых в отчетном году с краткой характеристикой вносимых изменений |  - |
| Плановый объем финансирования Программы, руб. | 42 601 651,06 |
| Фактический объем финансирования программы, руб. | 4 357 862,69  |
| Ответственный исполнитель (координатор) Программы | Администрация муниципального образования город Алексин |
| Исполнители мероприятий Программы | Управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС администрации муниципального образования город АлексинМКУ «УКС г.Алексин»,  |

 **Финансирование мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование направления, мероприятия | Планируемое финансирование мероприятий, руб. | Фактическое финансирование мероприятий, руб. |
| Всего | в том числе по источникам финансирования | Всего | в том числе по источникам финансирования |
| Областной бюджет\* | Бюджет МО город Алексин | Внебюджетные средства | Областной бюджет\* | Бюджет МО город Алексин | Внебюджетные средства |
| 1 | Подпрограмма 1 «Обеспечение качественным жильем населения муниципального образования» Мероприятие 1«Капитальный ремонт жилищного фонда» | 2 214 376,86 | 0,00 | 2 002 917,91 | 211 458,95 | 280 000,00 | 0,00 | 280 000,00 | 0,00 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Обеспечение коммунальными услугами население муниципального образования» Мероприятие 1 «Поддержка жилищно-коммунального хозяйства» | 29 344 011,70 | 4 728 657,09 | 24 615 354,60 | 0,00 | 828 930,00 | 0,00 | 828 930,00 | 0,00 |
| 3 | Подпрограмма 2 «Обеспечение коммунальными услугами население муниципального образования» Мероприятие 2 «Газификация населенных пунктов» | 1 265 912,48 | 0,00 | 1 265 912,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Подпрограмма 2 «Обеспечение коммунальными услугами население муниципального образования» Мероприятие 3 "Обеспечение коммунальной техникой" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации планов строительства, ремонта и реконструкции объектов муниципальной собственности» Мероприятие 1 Обеспечение деятельности учреждений (МКУ УКС г.Алексина) | 9 777 350,00 | 0,00 | 9 777 350,00 | 0,00 | 3 248 932,69 | 0,00 | 3 248 932,69 | 0,00 |
| **Всего** | 42 601 651,06 | **0,00** | 42 601 651,06 | **0,00** | 4 357 862,69 | **0,00** | 4 357 862,69 | **0,00** |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* в случае если средства федерального бюджета предоставляются из областного бюджета, их следует указать отдельно

**Начальник управления по**

**вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС**

**администрации муниципального**

**образования город Алексин**  **С.А. Попкова**

Исполнитель, контактный телефон:

*Литаврина А.В*

*т. 4-19-69*