Мониторинг реализации муниципальной программы

«Обеспечение услугами ЖКХ населения МО  г.Алексин»

за 3 квартал 2025 года

| Нормативный правовой акт, утвердивший Программу | Постановление администрации муниципального образования город Алексин от 29 декабря 2023 года № 2906 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение услугами ЖКХ населения муниципального образования город Алексин»» |
| --- | --- |
| Перечень нормативных правовых актов о внесении изменений в нормативный правовой акт, утвердивший Программу, принятых в отчетном квартале с краткой характеристикой вносимых изменений | - |
| Плановый объем финансирования Программы (подпрограммы), рублей | 102 703 767,04 |  |
| Фактический объемы финансирования Программы (подпрограммы), рублей | 36 956 257,69 |  |
| Ответственный исполнитель Программы (подпрограммы) | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации МО г.Алексин |  |

Финансирование мероприятий муниципальной Программы (подпрограммы)

| № п/п | Наименование направления, мероприятия | Планируемое финансирование мероприятий (рублей) |  |  |  |  | Фактическое финансирование мероприятий (рублей) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе по источникам финансирования |  |  |  | Всего | в том числе по источникам финансирования |  |  |  | Процент финансирования к годовому объему, % | Результаты выполнения мероприятий |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Иные источники финансирования |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Иные источники финансирования |  |  |
| 1 | Региональный проект "Чистая вода Тульской области» | 7 213 902,43 | 0,00 | 6 770 247,43 | 443 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 2 | Региональный проект "Народный бюджет" | 348 123,19 | 0,00 | 208 873,91 | 104 436,96 | 34 812,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 3 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение качественным жильем населения муниципального образования» | 14 559 686,56 | 0,00 | 3 540 618,73 | 11 019 067,83 | 0,00 | 6 417 129,52 | 0,00 | 1 560 869,80 | 4 856 259,72 | 0,00 | 44,1 | Соответствие нормативному состоянию объектов МКД |
| 4 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение коммунальными услугами населения муниципального образования» | 57 758 954,86 | 0,00 | 0,00 | 57 758 954,86 | 0,00 | 16 016 416,58 | 0,00 | 0,00 | 16 016 416,58 | 0,00 | 27,7 | Повышение надежности и качества работы объектов коммунальной инфраструктуры. |
| 5 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации планов строительства, ремонта и реконструкции объектов муниципальной собственности» | 22 823 100,00 | 0,00 | 0,00 | 22 823 100,00 | 0,00 | 14 522 711,59 | 0,00 | 0,00 | 14 522 711,59 | 0,00 | 63,6 | Своевременно предоставленные сметные расчеты для выполнения работ в рамках муниципальных программ |
|  | Всего | 102 703 767,04 | 0,00 | 10 519 740,07 | 92 149 214,65 | 34 812,32 | 36 956 257,69 | 0,00 | 1 560 869,80 | 35 395 387,89 | 0,00 | 36,0 | - |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

администрации  МО г.Алексин                      _____________   Ю.П.Анохин