Мониторинг реализации  муниципальной программы

«Повышение общественной безопасности населения в муниципальном образовании город Алексин»

за 1 квартал 2025 год

| Нормативный правовой акт, утвердивший Программу | Постановление администрации муниципального образования город Алексин от 29.12.2023 №2939 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение общественной безопасности населения в муниципальном образовании город Алексин» |
| --- | --- |
| Перечень нормативных правовых актов о внесении изменений в нормативный правовой акт, утвердивший программу, принятых в отчетном году с краткой характеристикой вносимых изменений |  |
| Плановый объем финансирования программы, рублей | 4639926.41 |
| Фактический объем финансирования программы, рублей | 96556.32 |
| Ответственный исполнитель программы | Группа мобилизационной подготовки |

Финансирование мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование направления, мероприятия | Планируемое финансирование мероприятий (рублей) |  |  |  |  | Фактическое финансирование мероприятий (рублей) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе по источникам финансирования |  |  |  | всего | в том числе по источникам финансирования |  |  |  | Процент финансирования к годовому объему, % | Результаты выполнения мероприятий |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Иные источники финансирования |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Иные источники финансирования |  |  |
| 1 | Профилактика правонарушений и терроризма | 4432221.41 |  | 569012.55 | 3863208.86 |  | 74303.98 |  |  | 74303.98 |  | 1,68 | - Заключен контракт на оказание услуг № 451-ком от 26.12.24 (Оказание организационной и методической помощи, организация работы Совета и руководителя ДОО СООП «Народная дружина» города Алексин) - Проведено страхование членов ДОО СООП «Народная дружина» города Алексина договор страхования от несчастных случаев №452-ком от 26.12.2024) - Учреждениями дополнительного образования детей с обучающимися проведены: муниципальный патриотический творческий конкурс «Славься, Отечество!» (Контракт от 03.02.2025 № 2025.011797 Контракт от 03.02.2025 № 2025.011718 Поставка наградной продукции на сумму 22300,00 руб.) ; Соревнования по программе «Школа безопасности», творческие конкурсы правоохранительной и антитеррористической направленности (Приобретено наградной продукции на 9739.58 руб. ) Контракт от 17.03.2025 № 2025.035351 Контракт от 19.03.2025 № 2025/2 - на базе МБУ ДО «Горизонт» проведены физкультурно-спортивные и агитационно-массовые мероприятия среди учащейся молодежи Контракт от 06.03.2025 № 2003865 (Поставка наградной продукции 11 000,00 руб.) - закуплены призы для награждения победителей муниципальных этапов: Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности»; Всероссийского конкурса детско-юношеского творчества по пожарной безопасности «Неопалимая купина»; регионального конкурса детского рисунка, посвященного Празднику Весны и Труда 1 мая (Контракт от 17.03.2025 № 2025.033054 Контракт от 04.02.2025 № 2025.012068 Контракт от 17.03.2025 № 2025.032864) (всего на сумму 6446.00 руб.) |
| 2 | Противодействие злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту | 133000.00 |  |  | 133000.00 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| 3 | Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Алексин | 74705.00 |  |  | 74705.00 |  | 24684.00 |  |  | 24684.00 |  | 33.04 | Проведены Соревнования по программе «Безопасное колесо», квест-игра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Добрая дорога детства», Акция «Дорожная азбука» Контракт от 17.03.2025 № 2025.035036 Контракт от 17.03.2025 № 2025.035351 |
|  | Всего | 4639926.41 |  | 569012.55 | 4070913.86 |  | 98987.98 |  |  | 98987.98 |  | 2.23 |  |

Руководитель группы

мобилизационной подготовки                                                                                            О.С.Клыкова