Мониторинг реализации  муниципальной программы

«Повышение общественной безопасности населения в муниципальном образовании город Алексин»

за 4 квартал 2022 год

| Нормативный правовой акт, утвердивший подпрограмму | Постановление администрации муниципального образования город Алексин от 24.12.2018 №2831 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение общественной безопасности населения в муниципальном образовании город Алексин» |
| --- | --- |
| Перечень нормативных правовых актов о внесении изменений в нормативный правовой акт, утвердивший программу, принятых в отчетном году с краткой характеристикой вносимых изменений | Постановление администрации муниципального образования город Алексин от 08.09.2022 №1611 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Алексин от 24.12.2018 №2831 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение общественной безопасности населения в муниципальном образовании город Алексин». Были включены дополнительные финансовые средства в подпрограмму «Профилактика правонарушений и терроризма» |
| Плановый объем финансирования программы, рублей | 905930,05 |
| Фактический объем финансирования программы, рублей | 892453,47 |
| Ответственный исполнитель программы | Группа мобилизационной подготовки |
| Соисполнитель программы | Управление образования, комитет по культуре, молодежной политике и спорту, управление по вопросам жизнеобеспечения, ГО и ЧС, МКУ «АлексинСервис» |

Финансирование мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Планируемое финансирование мероприятий (рублей) | Фактическое финансирование мероприятий (рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе по источникам финансирования | Всего | в том числе по источникам финансирования |
|  |  |  | Областной бюджет | Бюджет МО г. Алексин | Внебюджетные средства |  | Областной бюджет | Бюджет МО г. Алексин | Внебюджетные средства |
| 1 | Профилактика правонарушений и терроризма | 793930,05 |  | 793930,05 |  | 785663,47 |  | 785663,47 |  |
| 2 | Противодействие злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту | 47000,00 |  | 47000,00 |  | 47000,00 |  | 47000,00 |  |
| 3 | Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Алексин | 65000,00 |  | 65000,00 |  | 59790,00 |  | 59790,00 |  |
|  | Итого | 905930,05 |  | 905930,05 |  | 892453,47 |  | 892453,47 |  |

Руководитель группы

мобилизационной подготовки                                                                                            О.С.Клыкова