Мониторинг реализации  муниципальной программы

«Повышение общественной безопасности населения в муниципальном образовании город Алексин»

за 4 квартал 2024 год

| Нормативный правовой акт, утвердивший Программу | Постановление администрации муниципального образования город Алексин от 29.12.2023 №2939 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение общественной безопасности населения в муниципальном образовании город Алексин» |
| --- | --- |
| Перечень нормативных правовых актов о внесении изменений в нормативный правовой акт, утвердивший программу, принятых в отчетном году с краткой характеристикой вносимых изменений | Постановления администрации муниципального образования город Алексин от 14.08.2024 №1666 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Алексин от 29.12.2023 №2939 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение общественной безопасности населения в муниципальном образовании город Алексин». Были внесены изменения в название комплекса процессных мероприятий «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту». |
| Плановый объем финансирования программы, рублей | 1981300.00 |
| Фактический объем финансирования программы, рублей | 1965734.25 |
| Ответственный исполнитель программы | Группа мобилизационной подготовки |

Финансирование мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование направления, мероприятия | Планируемое финансирование мероприятий (рублей) |  |  |  |  | Фактическое финансирование мероприятий (рублей) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе по источникам финансирования |  |  |  | всего | в том числе по источникам финансирования |  |  |  | Процент финансирования к годовому объему, % | Результаты выполнения мероприятий |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Иные источники финансирования |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Иные источники финансирования |  |  |
| 1 | Профилактика правонарушений и терроризма | 1808300.00 |  | 775984.05 | 1032315.95 |  | 1792757.00 |  | 775984.05 | 1016772.95 |  | 99,14 | - Заключен контракт на оказание услуг № 542-ком от 29.12.23 (Оказание организационной и методической помощи, организация работы Совета и руководителя ДОО СООП «Народная дружина» города Алексин) - Проведено страхование членов ДОО СООП «Народная дружина» города Алексина договор страхования от несчастных случаев №11-ком от 16.01.2024) - На регулярной основе члены ДОО СООП «Народная дружина» города Алексина участвуют в охране общественного порядка согласно графика дежурств и заявкам МО МВД России «Алексинский» - Установлены дополнительные камеры видеонаблюдения в МБОУ «Сеневская ООШ №21 Контракт от 22.04.2024 № 2024. 052178 - Восстановлено наружное освещение МБОУ «Шелепинская СОШ №27»Контракт от 06.11.2024 № 2024.121299 - Восстановлено наружное освещение МБОУ «Авангардская СОШ №7»Контракт от 22.10.2024 № 2024.114050 - Учреждениями дополнительного образования детей с обучающимися проведено 82 творческих конкурсов, фестивалей правоохранительной и антитеррористической направленности (Приобретено наградной продукции на 52000,00 руб. ) Контракт от 30.01.2024 № 2024.011842 Контракт от 31.01.2024 № 2024.013648 Контракт от 30.01.2024 № 2024.012135 Контракт от 11.03.2024 № 2024/5 Контракт от 08.04.2024 № 2024.046301 Контракт от 08.04.2024 № 2024.046306 Контракт от 01.10.2024 № 2024.109757 Контракт от 17.10.2024 № 2024/12 - на базе МБУ ДО «Горизонт», МБУ ДО «ДЮСШ №1» и МБУ ДО ДЮСШ №3 «Атлет» проведены физкультурно-спортивные и агитационно-массовые мероприятия среди учащейся молодежи Контракт от 04.03.2024 № 2024/5 Контракт от 02.05.2024 № 2024.054906 Контракт от 29.03.2024 № 11000ГМ (Поставка наградной продукции 32999.8 руб.) - Для участия во всероссийских и областных соревнованиях заключены: Контракт от 08.02.2024 № 2024.013655 Контракт от 18.03.2024 № 2024.035286 Контракт от 18.03.2024 № 2024.035320 Контракт от 15.04.2024 № 2024.047730 Контракт от 17.09.2024 № 2024.102019 (всего на сумму 12761.08 руб.) -Проведена психологическая акция «В гармонии с миром», в рамках профилактики экстремизма в современном обществе» - Контракт от 31.07.2024 № 2024.085977 Поставка канцелярских принадлежностей 10 000,00 руб.) - Участие во всероссийских и областных соревнованиях Контракт от 08.02.2024 № 2024.013655 Контракт от 18.03.2024 № 2024.035286 Контракт от 18.03.2024 № 2024.035320 Контракт от 15.04.2024 № 2024.047730 Контракт от 17.09.2024 № 2024.102019 Контракт от 17.12.2024 № 2024.146655 Контракт от 03.12.2024 № 2024.136829 Контракт от 03.12.2024 № 2024.136600 (всего на сумму 20000.00 руб.) |
| 2 | Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | 103000.00 |  |  | 103000.00 |  | 102999.75 |  |  | 102999.75 |  | 99.99 | Проведен спортивный праздник «Жизнь без наркотиков – альтернатива выбора» - Контракт от 14.05.2024 № 2024.058649 Поставка наградной продукции 9 999,75 руб. Реализован проект по профилактике аддиктивного поведения «Качество жизни» - Контракт от 12.08.2024 № 2024.089510 - Контракт от 26.07.2024 № 2024.086117Поставка Поставка психологического инструментария МБУ ДО «ЦППМИСП» (52999,75 руб.) Проведены спортивные мероприятия под девизом «Спорту – Да! Наркотикам НЕТ», квест-игра «Я выбираю жизнь», акция «Знать, чтобы жить», КВИЗ «НезависимМы», изготовлены 3 банера (50000 руб.) |
| 3 | Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Алексин | 70000.00 |  |  | 70000.00 |  | 69977.5 |  |  | 69977.5 |  | 99.97 | Проведены муниципальные соревнования по программе «Безопасное колесо Контракт от 30.01.2024 № 2024.012109 Контракт от 01.03.2024 № 2024.029972 Контракт от 01.03.2024 № 2024.029997 (20000 руб.) -Отрядом юных инспекторов движения проведены квест-игры для лагерей с дневным пребыванием детей по профилактике дорожно-транспортного травматизма «Добрая дорога детства» Контракт от 17.05.2024 № 2024. 060095 (4 800,00 руб.) Контракт от 17.05.2024 № 2024.060228 (5 200,00 руб.) - Проведение акции отрядом юных инспекторов движения «Дорожная азбука» с воспитанниками дошкольных образовательных учреждений в целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма» Контракт от 01.10.2024 № 1 10 000,00 руб. Закупка световозвращающих брелков (браслетов) для учащихся общеобразовательных учреждений - Контракт от 28.10.2024 № 61/242 - Контракт от 28.10.2024 № 2024/491 995,00; - Контракт от 28.10.2024 № 44/ - Контракт от 28.10.2024 № 2024. - Контракт от 28.10.2024 № 2024. - Контракт от 28.10.2024 № 2024. - Контракт от 28.10.2024 № 2024. - Контракт от 30.10.2024 № 2024. - Контракт от 28.10.2024 № 53/ - Контракт от 30.10.2024 № 2024. - Контракт от 28.10.2024 № 2024. - Контракт от 28.10.2024 № 2024/ - Контракт от 28.10.2024 № 2024. - Контракт от 28.10.2024 № 2024. - Контракт от 28.10.2024 № 83/ - Контракт от 28.10.2024 № 2024. (29977.5 руб.) |
|  | Всего | 1981300.00 |  | 775984.05 | 1205315.95 |  | 1965734.25 |  | 775984.05 | 1189750.2 |  | 99.2 |  |

Руководитель группы

мобилизационной подготовки                                                                                            О.С.Клыкова