**Мониторинг реализации муниципальной программы**

**«Развитие местного самоуправления в муниципальном образовании город Алексин»**

(полное наименование муниципальной программы)

**За IV квартал 2024 года**

|  |  |
| --- | --- |
| Нормативный правовой акт, утвердивший Программу | Постановление администрации муниципального образования город Алексин от 27.12.2023 № 2828 |
| Перечень нормативных правовых актов о внесении изменений в нормативный правовой акт, утвердивший Программу, принятых в отчетном квартале с краткой характеристикой вносимых изменений |

|  |
| --- |
|  |

- Постановление администрации муниципального образования город Алексин от 22.04.2024 № 870 (обновлены количественные показатели СОНКО согласно реестру СОНКО). - Распоряжение администрации муниципального образования город Алексин от 22.04.2024 № 52-рп (перераспределение бюджетных ассигнований между мероприятиями).- Распоряжение администрации муниципального образования город Алексин от 30.05.2024 № 76-рп (перераспределение бюджетных ассигнований между мероприятиями).- Распоряжение администрации муниципального образования город Алексин от 13.09.2024 № 154-рп (перераспределение бюджетных ассигнований между мероприятиями)- Распоряжение администрации муниципального образования город Алексин от 24.10.2024 № 178-рп (увеличение и перераспределение бюджетных ассигнований между мероприятиями) |
| Плановый объем финансирования Программы (подпрограммы), рублей  | **10 632 100,00** |
| Фактический объемы финансирования Программы (подпрограммы), рублей  | **10 590 548,91** |
| Ответственный исполнитель Программы (подпрограммы) | Управление по организационной работе и информационному обеспечению |

**Финансирование мероприятий муниципальной Программы (подпрограммы)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование направления, мероприятия | Планируемое финансирование мероприятий (рублей) | Фактическое финансирование мероприятий (рублей) |
| Всего | в том числе по источникам финансирования | Всего | в том числе по источникам финансирования | Процент финансирования к годовому объему, % | Результаты выполнения мероприятий,% |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет\* | Местный бюджет | Иные источники финансирования | Федеральный бюджет\* | Областной бюджет\* | Местный бюджет | Иные источники финансирования |
| **«Повышение эффективности деятельности администрации муниципального образования город Алексин»** |
| 1. | Получение дополнительного профессионального образования и участие в иных мероприятий по профессиональному развитию муниципальных служащих и работников администрации муниципального образования город Алексин, замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы | 38 000,00 | - | - | 38 000,00 | - | 38 000,00 | - | - | 38 000,00 | - | 100,00 | 100 |
| 2. | Выполнение гарантии обязательного государственного страхования работников на период прохождения муниципальной службы | 12 325,00 | - | - | 12 325,00 | - | 12 325,00 | - | - | 12 325,00 | - | 100,00 | 100 |
| 3. | Обеспечение функционирования автоматизированной информационной системы по заполнению и контролю Справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера | 56 100,00 | - | - | 56 100,00 | - | 56 100,00 | - | - | 56 100,00 | - | 100,00 | 100 |
| 4. | Освещение деятельности администрации муниципального образования город Алексин в периодических печатных средствах массовой информации, электронных средствах массовой информации, на официальном сайте муниципального образования город Алексин, иных интернет ресурсах, в теле- и радио эфире | 2 003 017,50 | - | - | 2 003 017,50 | - | 2 002 759,00 | - | - | 2 002 759,00 | - | 99,99 | 100 |
| 5. | Создание условий для обеспечения функционирования муниципальной информационной системы администрации муниципального образования город Алексин, в т.ч. обеспечение информационной безопасности, обеспечение необходимыми техническими и программными средствами | 4 000 457,50 | - | - | 4 000 457,50 | - | 3 982 457,50 | - | - | 3 982 457,50 | - | 99,55 | 100 |
| 6. | Организация и проведение смотров-конкурсов, мероприятий, посвященных государственным, муниципальным, профессиональным праздникам, знаменательным событиям на территории муниципального образования город Алексин, поздравлений | 434 000,00 | - | - | 434 000,00 | - | 434 000,00 | - | - | 434 000,00 | - | 100,00 | 100 |
|  | **ИТОГО** | 6 543 900,00 | - | - | 6 543 900,00 | - | 6 525 641,50 | - | - | 6 525 641,50 | - | 99,72 | 100 |
| **«Развитие территориального общественного самоуправления»** |
| 1. | Поддержка органов ТОС | 2 468 200,00 | - | - | 2 468 200,00 | - | 2 444 908,41 | - | - | 2 444 908,41 | - | 99,06 | 100 |  |
| 2. | Проведение конкурсов «Активный сельский староста» и «Активный руководитель территориального общественного самоуправления» | 1 580 000,00 | - | 1 106 000,00 | 474 000,00 | - | 1 580 000,00 | - | 1 106 000,00 | 474 000,00 | - | 100,00 | 100 |
|  | **ИТОГО** | 4 048 200,00 | - | 1 106 000,00 | 2 942 200,00 | - | 4 024 908,41 | - | 1 106 000,00 | 2 918 908,41 | - | 99,42 | 99 |
| **«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»** |
| 1. | Проведение мероприятий по активизации деятельности СОНКО. | 40 000,00 | - | - | 40 000,00 | - | 39 999,00 | - | - | 39 999,00 | - | 100,00 | 100 |
|  | **ИТОГО** | 40 000,00 | - | - | 40 000,00 | - | 39 999,00 | - | - | 39 999,00 | - | 100,00 | 100 |
|  | **Всего** | 10 632 100,00 | 1 106 000,00 | 9 526 100,00 | - | 10 590 548,91 | 1 106 000,00 | 9 484 548,91 | 99,61 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* в случае, если средства федерального бюджета предоставляются из областного бюджета, их следует указать отдельно

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Начальник управления по организационной работе и информационному обеспечению администрации муниципального образования город Алексин  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(подпись) |  Панина Ю.А. |
| Начальник управления муниципальной службы и кадров администрации муниципального образования город Алексин  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(подпись) | Бугрова Н.В. |
|  |  |  |
| Исполнитель, контактный телефон: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (подпись)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (подпись) | Дедюлина А.Ю. 4-02-56 Лашевская Н.В. 4-03-34 |