Мониторинг реализации муниципальной программы

МП «Культура в Муниципальном образовании город Алексин» за 1 квартал 2020 года.

|  |  |
| --- | --- |
| Нормативный правовой акт, утвердивший Программу  | Постановление администрации МО город Алексин от 30.12.2019 № 2793 |
| Перечень нормативных правовых актов о внесении изменений в нормативный правовой акт, утвердивший Программу, принятых в отчетном квартале с краткой характеристикой вносимых изменений  |  |
| Плановый объем финансирования Программы ( рублей) | 32 684 544,09 рублей |
| Фактический объем финансирования Программы ( рублей) | 29 161 276,03 рублей |
| Ответственный исполнитель Программы | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации МО город Алексин |

Финансирование мероприятий муниципальной Программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование направления, мероприятия | Планируемое финансирование мероприятий (рублей) | Фактическое финансирование мероприятий (рублей) |
|  |  | всего | В том числе по источникам финансирования | всего | В том числе по источникам финансирования |
| Бюджет Тульской области | Местный бюджет | Внебюджетные средства | Бюджет Тульской области | Местный бюджет | Внебюджетные средства |
| 1. | Художественное образование | 7 517 550,00 | 34 400,00 | 7 483 150,00 |  | 7 160 906,52 | 14 114,34 | 7 146 792,18 |  |
| 2. | Библиотечное дело | 6 700 882,62 | 935 000,00 | 5 765 882,62 |  | 6 161 423,88 | 673 330,60 | 5 488 093,28 |  |
| 3. | Музейное дело | 3 186 925,00 | 420 000,00 | 2 766 925,00 |  | 2 733 860,83 | 277 114,05 | 2 456 746,78 |  |
| 4. | Сохранение и развитие учреждений клубного типа и культурно- досугового центра | 8 417 374,33 | 570 000,00 | 7 847 374,33 |  | 6 922 583,38 | 456 950,65 | 6 465 632,73 |  |
| 5.  | Проведение праздничных, торжественных,юбилейных,культурно-массовых мероприятий для населения | 70 000,00 |  | 70 000,00 |  | 70 000,00 |  | 70 000,00 |  |
| 6. | Обеспечение Реализации муниципальной программы | 6 090 730,91 |  | 6 090 730,91 |  | 5 499 296,61 |  | 5 499 296,61 |  |
| 7. | Развитие архивного дела | 701 081,23 |  | 701 081,23 |  | 613 204,81 |  | 613 204,81 |  |
|  | Всего: | 32 684 544,09 | 1 959 400,00 | 30 725 144,09 |  | 29 161 276,03 | 1 421 509,64 | 27 739 766,39 |  |

Председатель комитета по культуре,

молодежной политике и спорту

администрации МО город Алексин В.В. Зайцева

Исп.Чижикова Ю.А.

Тел. 4-14-65