Мониторинг реализации муниципальной программы

МП «Культура в Муниципальном образовании город Алексин» за 2 квартал 2020 года.

|  |  |
| --- | --- |
| Нормативный правовой акт, утвердивший Программу | Постановление администрации МО город Алексин от 30.12.2019 № 2793 |
| Перечень нормативных правовых актов о внесении изменений в нормативный правовой акт, утвердивший Программу, принятых в отчетном квартале с краткой характеристикой вносимых изменений |  |
| Плановый объем финансирования Программы ( рублей) | 34 543 000,56 рублей |
| Фактический объем финансирования Программы ( рублей) | 29 758 350,49 рублей |
| Ответственный исполнитель Программы | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации МО город Алексин |

Финансирование мероприятий муниципальной Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  направления, мероприятия | Планируемое финансирование мероприятий (рублей) | | | | Фактическое финансирование мероприятий (рублей) | | | |
|  |  | всего | В том числе по источникам финансирования | | | всего | В том числе по источникам финансирования | | |
| Бюджет Тульской области | Местный бюджет | Внебюд  жетные средства | Бюджет Тульской области | Местный бюджет | Внебюд  жетные средства |
| 1. | Художественное образование | 10 218 200,00 | 514 400,00 | 9 703 800,00 |  | 8 171 729,30 | 509 728,56 | 7 662 000,74 |  |
| 2. | Библиотечное дело | 6 676 183,00 | 850 000,00 | 5 826 183,00 |  | 5 631 453,44 | 511 617,66 | 5 119 835,78 |  |
| 3. | Музейное дело | 3 635 673,86 | 1 016 119,26 | 2 619 554,60 |  | 3 101 421,28 | 883 268,70 | 2 218 152,58 |  |
| 4. | Сохранение и развитие учреждений клубного типа и культурно- досугового центра | 6 839 405,34 | 927 926,96 | 5 911 478,38 |  | 6 358 937,07 | 591 793,58 | 5 767 143,49 |  |
| 5. | Проведение праздничных, торжественных,  юбилейных,  культурно-массовых мероприятий для населения | 180 000,00 |  | 180 000,00 |  | 15 000,00 |  | 15 000,00 |  |
| 6. | Обеспечение  Реализации муниципальной программы | 6 248 063,36 |  | 6 248 063,36 |  | 5 962 419,18 |  | 5 962 419,18 |  |
| 7. | Развитие архивного дела | 745 475,00 |  | 745 475,00 |  | 517 390,22 |  | 517 390,22 |  |
|  | Всего: | 34 543 000,56 | 3 308 446,22 | 31 234 554,34 |  | 29 758 350,49 | 2 496 408,50 | 27 261 941,99 |  |

Председатель комитета по культуре,

молодежной политике и спорту

администрации МО город Алексин В.В. Зайцева

Исп.Чижикова Ю.А.

Тел. 4-14-65