Мониторинг реализации муниципальной программы

МП «Культура в Муниципальном образовании город Алексин» за 2 квартал 2021 года.

|  |  |
| --- | --- |
| Нормативный правовой акт, утвердивший Программу  | Постановление администрации МО город Алексин от 30.12.2020 № 2226 |
| Перечень нормативных правовых актов о внесении изменений в нормативный правовой акт, утвердивший Программу, принятых в отчетном квартале с краткой характеристикой вносимых изменений  |  |
| Плановый объем финансирования Программы ( рублей) | 37 904 869,91 рублей |
| Фактический объем финансирования Программы ( рублей) | 36 276 155,91 рублей |
| Ответственный исполнитель Программы | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации МО город Алексин |

Финансирование мероприятий муниципальной Программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование направления, мероприятия | Планируемое финансирование мероприятий (рублей) | Фактическое финансирование мероприятий (рублей) |
|  |  | всего | В том числе по источникам финансирования | всего | В том числе по источникам финансирования |
| Бюджет Тульской области | Местный бюджет | Внебюджетные средства | Бюджет Тульской области | Местный бюджет | Внебюджетные средства |
| 1. | Художественное образование | 11 125 260,00 | 552 400,00 | 10 572 860,00 | - | 10 666 984,40 | 447 058,00 | 10 219 926,40 | - |
| 2. | Библиотечное дело | 6 630 886,19 | 887 914,03 | 5 742 972,16 | - | 6 238 461,39 | 491 520,32 | 5 746 941,07 | - |
| 3. | Музейное дело | 2 854 654,05 | 373 737,02 | 2 481 281,03 | - | 2 916 960,63 | 277 940,32 | 2 639 020,31 | - |
| 4. | Сохранение и развитие учреждений клубного типа и культурно- досугового центра | 8 583 252,88 | 797 724,95 | 7 785 527,93 | - | 8 416 984,00 | 565 151,88 | 7 851 833,01 | - |
| 5.  | Проведение праздничных, торжественных,юбилейных,культурно-массовых мероприятий для населения | 200 000,00 | - | 200 000,00 | - | 141 448,46 | - | 141 448,46 | - |
| 6. | Обеспечение Реализации муниципальной программы | 7 865 444,81 | - | 7 865 444,81 | - | 7 174 942,79 | - | 7 174 942,79 | - |
| 7. | Развитие архивного дела | 645 371,98 | - | 645 371,98 |  | 720 373,35 | - | 720 373,35 | - |
|  | Всего: | 37 904 869,91 | 2 611 412,00 | 35 293 457,91 | - | 36 276 155,91 | 1 781 670,52 | 34 494 485,39 | - |

Председатель комитета по культуре,

молодежной политике и спорту

администрации МО город Алексин В.В. Зайцева

Исп. Павловская Е.С.

Тел. 4-14-65