Мониторинг реализации муниципальной программы

МП «Культура в Муниципальном образовании город Алексин» за 3 квартал 2020 года.

|  |  |
| --- | --- |
| Нормативный правовой акт, утвердивший Программу  | Постановление администрации МО город Алексин от 30.12.2019 № 2793 |
| Перечень нормативных правовых актов о внесении изменений в нормативный правовой акт, утвердивший Программу, принятых в отчетном квартале с краткой характеристикой вносимых изменений  |  |
| Плановый объем финансирования Программы ( рублей) | 31 654 154,55 рублей |
| Фактический объем финансирования Программы ( рублей) | 26 505 034,31 рублей |
| Ответственный исполнитель Программы | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации МО город Алексин |

Финансирование мероприятий муниципальной Программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование направления, мероприятия | Планируемое финансирование мероприятий (рублей) | Фактическое финансирование мероприятий (рублей) |
|  |  | всего | В том числе по источникам финансирования | всего | В том числе по источникам финансирования |
| Бюджет Тульской области | Местный бюджет | Внебюджетные средства | Бюджет Тульской области | Местный бюджет | Внебюджетные средства |
| 1. | Художественное образование | 4 541 150,00 | 113 900,00 | 4 427 250,00 |  | 5 019 693,42 | 66 014,34 | 4 953 679,08 |  |
| 2. | Библиотечное дело | 7 694 647,65 | 1 081 900,00 | 6 612 747,65 |  | 5 544 185,85 | 791 446,03 | 4 752 739,82 |  |
| 3. | Музейное дело | 2 618 682,65 | 350 000,00 | 2 268 682,65 |  | 2 430 210,35 | 308 949,64 | 2 121 260,71 |  |
| 4. | Сохранение и развитие учреждений клубного типа и культурно- досугового центра | 9 450 389,79 | 378 264,94 | 9 072 124,85 |  | 6 075 019,17 | 496 073,10 | 5 578 946,07 |  |
| 5.  | Проведение праздничных, торжественных,юбилейных,культурно-массовых мероприятий для населения | 290 000,00 |  | 290 000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 6. | Обеспечение Реализации муниципальной программы | 6 406 735,08 |  | 6 406 735,08 |  | 6 857 314,12 |  | 6 857 314,12 |  |
| 7. | Развитие архивного дела | 652 549,38 |  | 652 549,38 |  | 578 611,40 |  | 578 611,40 |  |
| **Всего:** | **31 654 154,55** | **1 924 064,94** | **29 730 089,61** |  | **26 505 034,31** | **1 662 483,11** | **24 842 551,20** |  |

Председатель комитета по культуре,

молодежной политике и спорту

администрации МО город Алексин В.В. Зайцева

Исп.Чижикова Ю.А.

Тел. 4-14-65