Мониторинг реализации муниципальной программы

МП «Культура в Муниципальном образовании город Алексин» за 4 квартал 2020 года.

|  |  |
| --- | --- |
| Нормативный правовой акт, утвердивший Программу | Постановление администрации МО город Алексин от 30.12.2019 № 2793 |
| Перечень нормативных правовых актов о внесении изменений в нормативный правовой акт, утвердивший Программу, принятых в отчетном квартале с краткой характеристикой вносимых изменений |  |
| Плановый объем финансирования Программы ( рублей) | 25 295 773,17 рублей |
| Фактический объем финансирования Программы ( рублей) | 36 353 497,03 рублей |
| Ответственный исполнитель Программы | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации МО город Алексин |

Финансирование мероприятий муниципальной Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  направления, мероприятия | Планируемое финансирование мероприятий (рублей) | | | | Фактическое финансирование мероприятий (рублей) | | | |
|  |  | всего | В том числе по источникам финансирования | | | всего | В том числе по источникам финансирования | | |
| Бюджет Тульской области | Местный бюджет | Внебюд  жетные средства | Бюджет Тульской области | Местный бюджет | Внебюд  жетные средства |
| 1. | Художественное образование | 7 072 900,00 | 153 400,00 | 6 919 500,00 |  | 8 331 810,12 | 74 622,91 | 8 257 187,21 |  |
| 2. | Библиотечное дело | 4 191 986,73 | 808 600,00 | 3 383 386,73 |  | 6 950 291,75 | 789 542,93 | 6 160 748,82 |  |
| 3. | Музейное дело | 2 337 394,10 | 233 700,00 | 2 103 694,10 |  | 3 227 039,71 | 328 991,79 | 2 898 047,92 |  |
| 4. | Сохранение и развитие учреждений клубного типа и культурно- досугового центра | 4 196 927,30 | 280 600,00\* | 3 916 327,30 |  | 9 165 844,14 | 527 390,79\* | 8 638 453,35 |  |
| 5. | Проведение праздничных, торжественных,  юбилейных,  культурно-массовых мероприятий для населения | -49 700,00 |  | -49 700,00 |  | 405 260,00 |  | 405 260,00 |  |
| 6. | Обеспечение  Реализации муниципальной программы | 7 223 270,65 |  | 7 223 270,65 |  | 7 583 319,98 |  | 7 583 319,98 |  |
| 7. | Развитие архивного дела | 322 994,39 |  | 322 994,39 |  | 689 931,33 |  | 689 931,33 |  |
| **Всего:** | | **25 295 773,17** | **1 476 300,00** | **23 819 473,17** |  | **36 353 497,03** | **1 720 548,42** | **34 632 948,61** |  |

\* в т.ч. федеральные (план) – 196 271,61 руб.,

в т.ч. федеральные (расходы) – 196 271,59 руб.

Председатель комитета по культуре,

молодежной политике и спорту

администрации МО город Алексин В.В. Зайцева

Исп.Чижикова Ю.А.

Тел. 4-14-65