Мониторинг реализации муниципальной программы

МП «Культура в муниципальном образовании город Алексин» за 4 квартал 2021 года.

|  |  |
| --- | --- |
| Нормативный правовой акт, утвердивший Программу | Постановление администрации МО город Алексин от 30.12.2020 № 2226 |
| Перечень нормативных правовых актов о внесении изменений в нормативный правовой акт, утвердивший Программу, принятых в отчетном квартале с краткой характеристикой вносимых изменений |  |
| Плановый объем финансирования Программы ( рублей) | 28 597 030,00 рублей |
| Фактический объем финансирования Программы ( рублей) | 40 511 583,34 рублей |
| Ответственный исполнитель Программы | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации МО город Алексин |

Финансирование мероприятий муниципальной Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  направления, мероприятия | Планируемое финансирование мероприятий (рублей) | | | | Фактическое финансирование мероприятий (рублей) | | | |
|  |  | всего | В том числе по источникам финансирования | | | всего | В том числе по источникам финансирования | | |
| Бюджет Тульской области | Местный бюджет | Внебюд  жетные средства | Бюджет Тульской области | Местный бюджет | Внебюд  жетные средства |
| 1. | Художественное образование | 7 266 916,00 | -19050,00 | 7 285 966 ,00 | - | 9 968 102,67 | 32 995,84 | 9 935 106,83 | - |
| 2. | Библиотечное дело | 5 544 247,00 | 699 990,00 | 4 844 257,00 | - | 8 320 911,57 | 958 580,73 | 7 362 330,84 | - |
| 3. | Музейное дело | 2 834 726,00 | 321 913,00 | 2 512 813,00 | - | 3 643 646,67 | 446 351,73 | 3 197 294,94 | - |
| 4. | Сохранение и развитие учреждений клубного типа и культурно- досугового центра | 5 619 013,00 | 697 733,00 | 4  921 280,00 | - | 9 584 679,55 | 930 303,58 | 8 654 375,97 | - |
| 5. | Проведение праздничных, торжественных,  юбилейных,  культурно-массовых мероприятий для населения | 215 480,00 | - | 215 480,00 | - | 315 270,00 | - | 315 270,00 | - |
| 6. | Обеспечение  Реализации муниципальной программы | 6 616 412,00 | - | 6 616 412 ,00 | - | 7 904 471,44 | - | 7 904 471,44 | - |
| 7. | Развитие архивного дела | 500 236,00 | - | 500 236,00 | - | 774 501,44 | - | 774 501,44 | - |
|  | Всего: | **28 597 030,00** | **1 700 586,00** | **26 896 444,00** | **-** | **40 511 583,34** | **2 368 231,88** | **38 143 351,46** | **-** |

Председатель комитета по культуре,

молодежной политике и спорту

администрации МО город Алексин В.В. Зайцева

Исп. Головина С.Н.

Тел. 4-14-65