Мониторинг реализации муниципальной программы

«Обеспечение качественным жильем населения в муниципальном образовании город Алексин»

за IV квартал 2020 года

| Нормативный правовой акт, утвердивший Программу | Постановление администрации муниципального образования город Алексин от 30.12.2019г. № 2796 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем населения в муниципальном образовании город Алексин» |
| --- | --- |
| Перечень нормативных правовых актов о внесении изменений в нормативный правовой акт, утвердивший Программу, принятых в отчетном квартале с краткой характеристикой вносимых изменений | Постановление администрации муниципального образования город Алексин от 30.12.2020г. №2229 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Алексин от 30.12.2019г. № 2796 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем населения в муниципальном образовании город Алексин» |
| Плановый объем финансирования Программы (подпрограммы), рублей | Всего по муниципальной программе – 62 941,8 тыс. рублей, в том числе: 2020 г. – 16 928,4 тыс. рублей; 2021 г. – 16 396,8 тыс. рублей; 2022 г. – 15 229,0 тыс. рублей; 2023 г. – 14 387,6 тыс. рублей. |
| Ответственный исполнитель Программы (подпрограммы) | Комитет имущественных и земельных отношений администрации МО город Алексин |

| № п/п | Наименование направления, мероприятия | Планируемое финансирование мероприятий (рублей) | Фактическое финансирование мероприятий (рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе по источникам финансирования | Всего | в том числе по источникам финансирования |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |
|  | Обеспечение жильем молодых семей | 11730246,00 | 1316064,63 | 6169005,35 | 4245176,02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | 4115782,00 | 0 | 3265782,00 | 850000,00 | 2048850,00 | 0 | 1204000,00 | 844850,00 |
|  | ИТОГО: | 15846028,00 | 1316064,63 | 9434787,35 | 5095176,02 | 2048850,00 | 0 | 0 | 0 |

Председатель

комитета имущественных

и земельных отношений						О.В. Панченко

Исп.: Тучина А.С.

4-16-42