Мониторинг реализации муниципальной программы

«Образование в муниципальном образовании город Алексин»

за 1 квартал 2020 года

| Нормативный правовой акт, утвердивший Программу | Постановление администрации муниципального образования город Алексин от 29.12.2018 года №2959 |
| --- | --- |
| Перечень нормативных правовых актов о внесении изменений в нормативный правовой акт, утвердивший Программу, принятых в отчетном квартале с краткой характеристикой вносимых изменений | - |
| Плановый объем финансирования Программы (подпрограммы), рублей | 256 055,3 тыс. руб. |
| Фактический объем финансирования Программы (подпрограммы), рублей | 189 011,5 тыс. руб. |
| Ответственный исполнитель (координатор) Программы | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин |

Финансирование мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование направления, мероприятия | Планируемое финансирование мероприятий (тыс. рублей) | Фактическое финансирование мероприятий (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе по источникам финансирования | Всего | в том числе по источникам финансирования |
|  |  |  | Областной бюджет* | Бюджет МО город Алексин | Внебюджетные средства (в т.ч. средства населения и спонсоров) |  | Областной бюджет* | Бюджет МО город Алексин | Внебюджетные средства |
| 1 | Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» | 104932,8 | 75183,8 | 29749 | 0 | 82545,4 | 60766,1 | 21779,3 | 0 |
| 1.1 | Мероприятие «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» | 98784,3 | 69576,5 | 29207,8 | 0 | 77530,1 | 55826,9 | 21703,2 | 0 |
| 1.2 | Мероприятие «Укрепление материально-технической базы, в том числе мероприятия по содействию созданию новых мест в муниципальных образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного образования» | 506 | 0 | 506 | 0 | 60,5 | 0 | 60,5 | 0 |
| 1.3 | Мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки работникам образовательных учреждений» | 342,5 | 307,3 | 35,2 | 0 | 236,5 | 220,9 | 15,6 | 0 |
| 1.4 | Мероприятие «Предоставление мер материальной поддержки участникам образовательных отношений» | 5300 | 5300 | 0 | 0 | 4718,3 | 4718,3 | 0 | 0 |
| 1.5 | Региональный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Подпрограмма «Развитие общего образования» | 123638 | 100976,8 | 22661,2 | 0 | 85458,8 | 69125 | 16333,8 | 0 |
| 2.1 | Мероприятие «Реализация основных общеобразовательных программ общего образования» | 116591,6 | 94150,9 | 22440,7 | 0 | 80677 | 64468 | 16209 | 0 |
| 2.2 | Мероприятие «Укрепление материально-технической базы муниципальных общеобразовательных учреждений, в том числе создание в образовательных организациях условий, отвечающих современным требованиям (ремонт (в т.ч. капитальный), благоустройство территории и оснащение образовательных организаций)» | 599,9 | 599,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | Мероприятие «Предоставление мер материальной поддержки участникам образовательных отношений» | 6446,5 | 6226 | 220,5 | 0 | 4781,8 | 4657 | 124,8 | 0 |
| 2.4 | Региональный проект «Современная школа» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 | Региональный проект «Цифровая образовательная среда» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Подпрограмма «Развитие дополнительного образования» | 19768,3 | 195,3 | 19573 | 0 | 14614,6 | 80,6 | 14534 | 0 |
| 3.1 | Мероприятие «Организация предоставления дополнительного образования» | 19549,6 | 0 | 19549,6 | 0 | 14518,4 | 0 | 14518,4 | 0 |
| 3.2 | Мероприятие «Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений, реализующих программу дополнительного образования, в том числе мероприятий по созданию в организациях дополнительного образования детей условий для получения детьми-инвалидами качественного образования» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | Мероприятие «Предоставление мер материальной поддержки участникам образовательных отношений» | 218,7 | 195,3 | 23,4 | 0 | 96,2 | 80,6 | 15,6 | 0 |
| 6 | Обеспечение реализации муниципальной программы | 7716,2 | 0 | 7716,2 | 0 | 6392,7 | 0 | 6392,7 | 0 |
| 6.1 | Мероприятие «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений» | 7206,2 | 0 | 7206,2 | 0 | 5999,4 | 0 | 5999,4 | 0 |
| 6.2 | Мероприятие «Создание условий для развития творческого потенциала педагогов и учащихся» | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 |
| 6.3 | Мероприятие «Проведение аварийно-восстановительных работ» | 450 | 0 | 450 | 0 | 363,3 | 0 | 363,3 | 0 |
| 6.4 | Мероприятие «Реализация программы подготовки педагогических кадров для муниципальных образовательных учреждений и сопровождение государственной итоговой аттестации, реализация мероприятий по формированию и ведению ФИС ФРДО» | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего | 256055,3 | 176355,9 | 79699,4 | 0 | 189011,5 | 129971,7 | 59039,8 | 0 |

____________________________________________________________

* в случае, если средства федерального бюджета предоставляются  из областного бюджета , их следует указать отдельно

Начальник Управления образования администрации

муниципального образования город Алексин                                                                               С.В. Скобцов

Е.Е. Сухомлинова

4-02-19