Мониторинг реализации муниципальной программы

«Образование в муниципальном образовании город Алексин»

за 3 квартал 2021 года

| Нормативный правовой акт, утвердивший Программу | Постановление администрации муниципального образования город Алексин от 29.12.2018 года №2959 |
| --- | --- |
| Перечень нормативных правовых актов о внесении изменений в нормативный правовой акт, утвердивший Программу, принятых в отчетном квартале с краткой характеристикой вносимых изменений | Постановление администрации муниципального образования город Алексин от 12.07.2021 года № 1067, от 04.08.2021 года № 1206 Перераспределение, снятие, добавление ассигнований |
| Плановый объем финансирования Программы (подпрограммы), рублей | 285 721 551,56 руб. |
| Фактический объем финансирования Программы (подпрограммы), рублей | 228 938 815,42 руб. |
| Ответственный исполнитель (координатор) Программы | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин |

Финансирование мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование направления, мероприятия | Планируемое финансирование мероприятий (рублей) | Фактическое финансирование мероприятий (рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе по источникам финансирования | Всего | в том числе по источникам финансирования |
|  |  |  | Областной бюджет* | Бюджет МО город Алексин | Внебюджетные средства (в т.ч. средства населения и спонсоров) |  | Областной бюджет* | Бюджет МО город Алексин | Внебюджетные средства |
| 1 | Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» | 112270275,84 | 91629115,31* | 20562929,57 | 78230,96 | 112047556,78 | 92764484,60* | 19242105,59 | 40966,59 |
| 1.1 | Мероприятие «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» | 88802962,28 | 70603340 | 18199622,28 | 0 | 85686462,43 | 69097071,23 | 16589391,20 | 0 |
| 1.2 | Мероприятие «Укрепление материально-технической базы, в том числе мероприятия по содействию созданию новых мест в муниципальных образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного образования» | 2074359,19 | 1478511,28 | 517616,95 | 78230,96 | 782440,70 | 290938,95 | 450535,16 | 40966,59 |
| 1.3 | Мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки работникам образовательных учреждений» | 3272770 | 3242070 | 30700 | 0 | 3163501,26 | 3140065,26 | 23436 | 0 |
| 1.4 | Мероприятие «Предоставление мер материальной поддержки участникам образовательных отношений» | 2023020,32 | 2023020,32 | 0 | 0 | 3159224,17 | 3159224,17 | 0 | 0 |
| 1.5 | Региональный проект «Содействие занятости » | 16097164,05 | 14282173,71* | 1814990,34 | 0 | 19255928,22 | 17077184,99* | 2178743,23 | 0 |
| 2 | Подпрограмма «Развитие общего образования» | 145312824,72 | 129924474,16* | 14802401,64 | 585948,92 | 93255144,98 | 84270803,58* | 8686450,86 | 297890,54 |
| 2.1 | Мероприятие «Реализация основных общеобразовательных программ общего образования» | 72476404,84 | 69097923,62 | 3378481,22 | 0 | 69091895,86 | 64307093,72 | 4784802,14 | 0 |
| 2.2 | Мероприятие «Укрепление материально-технической базы муниципальных общеобразовательных учреждений, в том числе создание в образовательных организациях условий, отвечающих современным требованиям (ремонт (в т.ч. капитальный), благоустройство территории и оснащение образовательных организаций)» | 34246601,19 | 22995631,76 | 10665020,51 | 585948,92 | 4951749,23 | 1196721,64 | 3457137,05 | 297890,54 |
| 2.3 | Мероприятие «Предоставление мер материальной поддержки участникам образовательных отношений» | 12460673,75 | 12243260,45* | 217413,30 | 0 | 5055776,57 | 4942502,57* | 113274 | 0 |
| 2.4 | Региональный проект «Современная школа» | 20842098,26 | 20353482,11* | 488616,15 | 0 | 14110276,64 | 13779493,44* | 330783,20 | 0 |
| 2.5 | Региональный проект «Цифровая образовательная среда» | 5287046,68 | 5234176,22* | 52870,46 | 0 | 45446,68 | 44992,21* | 454,47 | 0 |
| 3 | Подпрограмма «Развитие дополнительного образования» | 20989110,51 | 278135,87 | 20710974,64 | 0 | 15851810,73 | 922278,09 | 14925372,64 | 4160 |
| 3.1 | Мероприятие «Организация предоставления дополнительного образования» | 20699334,23 | 0 | 20699334,23 | 0 | 14900525,51 | 0 | 14900525,51 | 0 |
| 3.2 | Мероприятие «Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений, реализующих программу дополнительного образования, в том числе мероприятий по созданию в организациях дополнительного образования детей условий для получения детьми-инвалидами качественного образования» | -9975,72 | 16635,87 | -26611,59 | 0 | 24160 | 16635,87 | 3364,13 | 4160 |
| 3.3 | Мероприятие «Предоставление мер материальной поддержки участникам образовательных отношений» | 299752 | 261500 | 38252 | 0 | 927125,22 | 905642,22 | 21483 | 0 |
| 6 | Обеспечение реализации муниципальной программы | 7149340,49 | 0 | 7149340,49 | 3,1 | 7784302,93 | 0 | 7784302,93 | 0 |
| 6.1 | Мероприятие «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений» | 7045828,49 | 0 | 7045828,49 | 3,1 | 7731951,79 | 0 | 7731951,79 | 0 |
| 6.2 | Мероприятие «Создание условий для развития творческого потенциала педагогов и учащихся» | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.3 | Мероприятие «Проведение аварийно-восстановительных работ» | 0 | 0 | 0 | 0 | 10072,74 | 0 | 10072,74 | 0 |
| 6.4 | Мероприятие «Реализация программы подготовки педагогических кадров для муниципальных образовательных учреждений и сопровождение государственной итоговой аттестации, реализация мероприятий по формированию и ведению ФИС ФРДО» | 57612 | 0 | 57612 | 0 | 42278,40 | 0 | 42278,40 | 0 |
| 6.5. | Мероприятие «Создание условий для организации проведения независимой оценки качества условий оказания услуг организациями» | -4100 | 0 | -4100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего | 285721551,56 | 221831725,34* | 63225646,34 | 664179,88 | 228938815,42 | 177957566,27 | 50638232,02* | 343017,13 |

____________________________________________________________

* в случае, если средства федерального бюджета предоставляются из областного бюджета, их следует указать отдельно (план = 41 975 099,37 рублей; факт = 24 486 084,16 рублей)

Консультант Управления образования

администрации муниципального образования город Алексин                                                                                                               И.А. Шумицкая

Е.С. Смирнова

4-02-19