**Мониторинг реализации муниципальной программы**

**«Развитие местного самоуправления**

**в муниципальном образовании город Алексин»**

**1 квартал 2020г.**

*Наименование мероприятий:*

**1.Обеспечение информационной безопасность внутри информационной системы администрации муниципального образования город Алексин;**

**2.Повышение эффективности администрации муниципального образования город Алексин в части выполнения своих полномочий;**

**3.Развитие свободного, устойчивого и безопасного взаимодействия граждан и органов местного самоуправления;**

**4.Обеспечение прав граждан на получение объективной и достоверной информации о важнейших общественно-политических, социально-культурных событиях муниципального образования город Алексин;**

**5.Обеспечение информационной безопасности внутри информационной системы администрации муниципального образования город Алексин;**

**6.Повышение эффективности администрации муниципального образования город Алексин в части выполнения своих полномочий;**

**7.Развитие свободного, устойчивого и безопасного взаимодействия граждан и органов местного самоуправления.**

**8.Обеспечение проведения смотров-конкурсов, мероприятий, посвященных государственным, муниципальным, профессиональным праздникам, знаменательным событиям на территории муниципального образования город Алексин, поздравлений.**

|  |  |
| --- | --- |
| Нормативный правовой акт, утвердивший Программу | Постановление администрации муниципального образования город Алексин от 27.12.2018 № 2905 |
| Перечень нормативных правовых актов о внесении изменений в нормативный правовой акт, утвердивший Программу, принятых в отчетном квартале с краткой характеристикой вносимых изменений |  |
| Плановый объем финансирования программы на 1кв., рублей | **1837400,00** | |
| Фактический объемы финансирования подпрограммы за 1кв., рублей | **470653,71** | |
| Ответственный исполнитель Программы (подпрограммы) | Управление по организационной, кадровой работе и информационному обеспечению (кадры) | |

**Финансирование мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование направления, мероприятия | Планируемое финансирование мероприятий (рублей) | | | | Фактическое финансирование мероприятий (рублей) | | | |
| Всего | в том числе по источникам финансирования | | | Всего | в том числе по источникам финансирования | | |
| Областной бюджет\* | Местный бюджет | Внебюджетные средства | Областной бюджет\* | Местный бюджет | Внебюджетные средства |
| 1 | Развитие местного самоуправления  в муниципальном образовании город Алексин | 1837400,00 | 129000 | 1708400‬ | 0,00 | 470653,71 | 0,0 | 470653,71 | 0,00 |

**Подпрограмма 1. «Повышение эффективности деятельности**

**администрации муниципального образования город Алексин»**

*Наименование мероприятий:*

1. **Освещение деятельности администрации муниципального образования город Алексин в периодических печатных средствах массовой информации, электронных средствах массовой информации, на официальном сайте муниципального образования город Алексин, иных интернет ресурсах, в теле- и радио эфире**
2. **Создание условий для обеспечения функционирования муниципальной информационной системы администрации муниципального образования город Алексин, в т.ч. обеспечение информационной безопасности, обеспечение необходимыми техническими и программными средствами**
3. **Дополнительное профессиональное образование работников администрации муниципального образования город Алексин**
4. **Выполнение гарантии обязательного государственного страхования работников на период прохождения муниципальной службы**
5. **Обеспечение функционирования автоматизированной информационной системы по заполнению и контролю Справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

*Отчетный период:1* квартал 2020 г.

|  |  |
| --- | --- |
| Нормативный правовой акт, утвердивший Программу | Постановление администрации муниципального образования город Алексин от 27.12.2018 № 2905 |
| Перечень нормативных правовых актов о внесении изменений в нормативный правовой акт, утвердивший Программу, принятых в отчетном квартале с краткой характеристикой вносимых изменений |  |
| Плановый объем финансирования подпрограммы на 1кв., рублей | 946200,00 | |
| Фактический объемы финансирования подпрограммы за 2кв., рублей | 308973,01 | |
| Ответственный исполнитель Программы (подпрограммы) | Управление по организационной, кадровой работе и информационному обеспечению (кадры) | |

**Финансирование мероприятий муниципальной подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование направления, мероприятия | Планируемое финансирование мероприятий (рублей) | | | | Фактическое финансирование мероприятий (рублей) | | | |
| Всего | в том числе по источникам финансирования | | | Всего | в том числе по источникам финансирования | | |
| Областной бюджет\* | Местный бюджет | Внебюджетные средства | Областной бюджет\* | Местный бюджет | Внебюджетные средства |
| 1 | «Освещение деятельности администрации муниципального образования город Алексин в периодических печатных средствах массовой информации, электронных средствах массовой информации, на официальном сайте муниципального образования город Алексин, иных интернет ресурсах, в теле- и радио эфире» | 256000,00 | 0,00 | 256000,00 | 0,00 | 47654,30 | 0,00 | 47654,30 | 0,00 |
| 2. | «Создание условий для обеспечения функционирования муниципальной информационной системы администрации муниципального образования город Алексин, в т.ч. обеспечение информационной безопасности, обеспечение необходимыми техническими и программными средствами» | 551000,00 | 0,00 | 551000,000 | 0,00 | 129606,71 | 0,00 | 129606,71 | 0,00 |
| 3 | Дополнительное профессиональное образование работников администрации муниципального образования город Алексин | 51500,00 |  | 51500,00 | 0,00 | 51500,00 | 0,00 | 51500,00 | 0,00 |
| 4 | Выполнение гарантии обязательного государственного страхования работников на период прохождения муниципальной службы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Обеспечение функционирования автоматизированной информационной системы по заполнению и контролю Справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Организация и проведение смотров-конкурсов, мероприятий, посвященных государственным, муниципальным, профессиональным праздникам, знаменательным событиям на территории муниципального образования город Алексин, поздравлений | 87700,00 | 0,00 | 87700,00 | 0,00 | 80212,00 | 0,00 | 80212,00 | 0,00 |
|  | Всего | **946200,00** | **0,00** | **946200,00** | **0,00** | **308973,01** | **0,00** | **308973,01** | **0,00** |

**Подпрограмма 2. «Развитие территориального общественного самоуправления»**

*Наименование мероприятий:*

**1. Создание условий для более широкого вовлечения населения муниципального образования город Алексин в процессы формирования и развития территориального общественного самоуправления**

**2. Привлечение активных граждан, выявление инициаторов общественных инициатив, координация и обеспечение их деятельности.**

**3. Оказание информационной, консультационной, финансовой и имущественной поддержки органам территориального общественного самоуправления**

**4. Дальнейшее совершенствование деятельности территориального общественного самоуправления**

*Отчетный период:1* квартал 2020 г.

|  |  |
| --- | --- |
| Нормативный правовой акт, утвердивший Программу | Постановление администрации муниципального образования город Алексин от 27.12.2018 № 2905 |
| Перечень нормативных правовых актов о внесении изменений в нормативный правовой акт, утвердивший Программу, принятых в отчетном квартале с краткой характеристикой вносимых изменений |  |
| Плановый объем финансирования подпрограммы на 1кв., рублей | 891200,00 | |
| Фактический объемы финансирования подпрограммы за 1кв., рублей | 161680,70 | |
| Ответственный исполнитель Программы (подпрограммы) | Управление по организационной, кадровой работе и информационному обеспечению (кадры) | |

**Финансирование мероприятий муниципальной Подпрограммы**

| № п/п | Наименование направления, мероприятия | Планируемое финансирование мероприятий (рублей) | | | | Фактическое финансирование мероприятий (рублей) | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | в том числе по источникам финансирования | | | Всего | в том числе по источникам финансирования | | |
| Областной бюджет\* | Местный бюджет | Внебюджетные средства | Областной бюджет\* | Местный бюджет | Внебюджетные средства |
| 1 | Поддержка органов ТОС,  в том числе:  - текущее содержание помещений, оплата коммунальных услуг и услуг телефонной связи, приобретение канцелярских и хозяйственных товаров, подписка на газеты;  -материальное поощрение председателей, заместителей председателей, секретарей комитета территориального общественного самоуправления;  -организация и проведение конкурса «Лучшее территориальное общественное самоуправление»;  Поощрение сельских старост» | 891200,00 | 129000,00 | 762200,00 | 0,00 | 161680,70 | 0,00 | 161680,70 | 0,00 |
|  | **ИТОГО:** | **891200,00** | **129000,00** | **762200,00** | **0,00** | **161680,70** | **0,00** | **161680,70** | **0,00** |

\* в случае, если средства федерального бюджета предоставляются из областного бюджета, их следует указать отдельно

Руководитель структурного подразделения администрации\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Изюмская Ю.С.

(подпись) ( расшифровка подписи)

Исполнитель, контактный телефон: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) ( расшифровка подписи)