## 01.01.2024
Отчет о ходе реализации муниципальной программы
«Образование в муниципальном образовании город Алексин»
за 2023 год
Нормативный правовой акт, утвердивший Программу | [5 empty] | Постановление администрации муниципального образования город Алексин от 27.12.2022 г. № 2423
Цель и задачи Программы | [5 empty] | Цель: повышение качества и доступности образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям граждан города Алексина Задачи: совершенствование содержания и технологий общего образования; создание условий для полноценного включения в образовательное пространство и успешной социализации всех категорий обучающихся образовательных учреждений общего образования; создание дополнительных мест в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования; повышение уровня оплаты труда работников образовательных учреждений; обеспечение качественных условий обучения
Основные ожидаемые результаты Программы | [5 empty] | Создание на всех уровнях образования условий для равного доступа граждан к качественным образовательным услугам.
Объемы финансирования Программы | [5 empty] | Общий объем финансирования Программы: 3 955 949 869,71 руб., в том числе по годам: 2023 год – 1 357 565 216,24 руб.; 2024 год – 1 255 652 385,50 руб. 2025 год – 1 342 732 267,97 руб.
Ответственный исполнитель (координатор) Программы | [5 empty] | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин
Исполнители мероприятий Программы | [5 empty] | -
Перечень нормативных правовых актов о внесении изменений в нормативный правовой акт, утвердивший Программу, принятых в отчетном году с краткой характеристикой вносимых изменений | [5 empty] | Постановления администрации муниципального образования город Алексин от 15.03.2023 года №416, от 03.07.2023 №1251, от 27.11.2023 №2545, от 28.12.2023 №2861 – перераспределение ассигнований, выделение дополнительных ассигнований, изменение некоторых показателей, добавление новых в соответствии с государственной программой «Развитие образования в Тульской области»
1. Результативность реализации муниципальной программы
Наименование показателя | [5 empty] | Единица измерения | Вес | Фактическое значение показателя на момент разработки муниципальной программы |  | Плановое значение показателя 2023 года |  | Фактическое значение показателя 2023 года
Охват детей дошкольных образовательных организаций (отношение численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, посещающих дошкольные образовательных организаций, к общей численности детей в возрасте от 0 до 3 лет) | [5 empty] | Процент | 0.1 | 30 |  | 30 |  | 31.5
Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году до-школьного образования) | [5 empty] | Процент | 0.1 | 100 |  | 100 |  | 100
Доля населения в возрасте от 7 до 18 лет, охваченного начальным общим, основным общим и средним общим образованием, в общей численности населения в возрасте от 7 до 18 лет | [5 empty] | Процент | 0.1 | 100 |  | 100 |  | 100
Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку/по математике, от числа выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене | [5 empty] | Процент | 0.02 | 99.6 |  | 99.6 |  | 99.7
Доля выпускников очной формы обучения муниципальных образовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общем числе выпускников очной формы обучения муниципальных образовательных учреждений | [5 empty] | Процент | 0.02 | 0.4 |  | 0.4 |  | 0.3
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования | [5 empty] | Процент | 0.1 | 75 |  | 75 |  | 82
Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования, от общего числа опрошенных родителей | [5 empty] | Процент | 0.1 | 89 |  | 89 |  | 95
Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций в муниципальном образовании | [5 empty] | Процент | 0.03 | 10.5 |  | 10.5 |  | 10.5
Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов данного возраста в муниципальном образовании | [5 empty] | Процент | 0.03 | 8.8 |  | 8.8 |  | 25.4
Удовлетворенность населения качеством и доступностью общего образования в общеобразовательных учреждениях, от общего числа опрошенного населения | [5 empty] | Процент | 0.1 | 88 |  | 88 |  | 89
Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций в муниципальном образовании | [5 empty] | Процент | 0.01 | 29.4 |  | 29.4 |  | 29.4
Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста в муниципальном образовании | [5 empty] | Процент | 0.01 | 72.4 |  | 72.4 |  | 74.5
Доля обучающихся государственных и муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного, общего и дополнительного образования, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями, в общей численности обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного, общего и дополнительного образования | [5 empty] | Процент | 0.01 | 93 |  | 93 |  | 93
Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых созданы и функционируют центры образования естественнонаучной и технологической направленностей | [5 empty] | Единица | 0.01 | 2 |  | 2 |  | 2
Количество образовательных организаций, обеспеченных материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды | [5 empty] | Единица | 0.01 | 10 |  | 10 |  | 10
Количество государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | [5 empty] | Единица | 0.01 | 6 |  | 6 |  | 6
Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | [5 empty] | Процент | 0.01 | 100 |  | 100 |  | 100
Доля педагогических работников образовательных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (из расчета 5 тыс. рублей в месяц с учетом страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, а также районных коэффициентов и процентных надбавок в общей численности педагогических работников такой категории) | [5 empty] | Процент | 0.01 | 100 |  | 100 |  | 100
Количество объектов муниципальных образовательных учреждений, для которых проведены мероприятия, связанные с модернизацией материально-технической базы | [5 empty] | Единица | 0.01 | 3 |  | 3 |  | 5
Удовлетворенность населения качеством и доступностью дополнительного образования, от общего числа опрошенного населения | [5 empty] | Процент | 0.08 | 91 |  | 91 |  | 95
Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста в муниципальном образовании | [5 empty] | Процент | 0.02 | 47.5 |  | 47.5 |  | 48
Эффективность реализации муниципальной программы | [5 empty] | Процент | 0.1 | 100 |  | 100 |  | 100
Доля проведенных олимпиад, конкурсов, ярмарок и прочих мероприятий в общем числе запланированных | [5 empty] | Процент | 0.01 | 100 |  | 100 |  | 100
Вес определяется в интервале от 0 до 1. Сумма весов всех показателей муниципальной программы должна быть равна 1. Если фактическое (плановое) значение показателя долгосрочной целевой программы не может быть определено на конец года (например, определение значения показателя осуществляется в следующем отчетном периоде), такие показатели в таблицу не включаются. При распределении весов показатели, не имеющие планового или фактического значения, не учитываются. В случае расхождений между плановыми и фактическими значениями показателей долгосрочной целевой программы приводятся факторы, повлиявшие на недостижение плановых значений показателей.
2. Выполнение мероприятий муниципальной программы
Наименование муниципальной программы, мероприятия |  |  |  | Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов | [5 empty] | Причина невыполнения запланированных мероприятий |  | Проблемы, возникшие при реализации мероприятия
Региональный проект «Современная школа» |  |  |  | В 2023 году в 1ой общеобразовательной организации, расположенной в сельской местности, создан и функционирует центр образования естественно-научной и технологической направленностей | [5 empty] | - |  | -
Региональный проект «Цифровая образовательная среда» |  |  |  | В 2023 году 2х образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды | [5 empty] | - |  | -
Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» |  |  |  | В 2023 году в 6ти муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | [5 empty] | - |  | -
Комплекс процессных мероприятий «Развитие дошкольного образования» |  |  |  | Реализованы мероприятия по обеспечению деятельности муниципальных образовательных учреждений; Реализованы государственные гарантии прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных ДОУ; Реализованы мероприятия по укреплению материально-технической базы 22 муниципальных учреждений, реализующих программу дошкольного образования; Осуществлены ежемесячные денежные выплаты в рамках социальной помощи молодым специалистам, принятым на работу в муниципальные образовательные учреждения муниципального образования город Алексин; Предоставлены меры социальной поддержки педагогическим и иным работникам; Реализованы государственные полномочия по реализации дополнительной меры соцподдержки в виде освобождения от платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми; Реализованы государственные полномочия по выплате компенсации части родительской платы. | [5 empty] | - |  | -
Комплекс процессных мероприятий «Развитие общего образования» |  |  |  | Реализованы мероприятия по обеспечению деятельности муниципальных образовательных учреждений; Реализованы государственные гарантии прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных ОУ, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях; Реализованы мероприятия по укреплению материально-технической базы 16 муниципальных учреждений, реализующих программу общего образования; Осуществлены ежемесячные денежные выплаты в рамках социальной помощи молодым специалистам, принятым на работу в муниципальные образовательные учреждения муниципального образования город Алексин; Предоставлены меры социальной поддержки педагогическим и иным работникам; Предоставлены меры социальной поддержки в организации питания отдельных категорий обучающихся общеобразовательных организаций муниципального образования город Алексин; Доля педагогических работников образовательных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство составляет 100%; Предоставлены меры соц.поддержки родителям (законным представителям) детей-инвалидов, обучающихся по основным общеобразовательным программам на дому; Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях составляет 100%; Предоставлены меры соц.поддержки родителям (законным представителям) детей, обучающихся по основным общеобразовательным программам в форме семейного образования; Реализованы государственные полномочия по выплате компенсации за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования педагогическим и иным работникам МОУ | [5 empty] | - |  | -
Комплекс процессных мероприятий «Развитие дополнительного образования» |  |  |  | Реализованы мероприятия по обеспечению деятельности муниципальных образовательных учреждений; Реализованы мероприятия по укреплению материально-технической базы 4 муниципальных учреждений, реализующих программу дополнительного образования; Осуществлены ежемесячные денежные выплаты в рамках социальной помощи молодым специалистам, принятым на работу в муниципальные образовательные учреждения муниципального образования город Алексин; Предоставлены меры социальной поддержки педагогическим и иным работникам. | [5 empty] | - |  | -
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  | Реализованы мероприятия по обеспечению деятельности муниципальных учреждений. | [5 empty] | - |  | -
Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития творческого потенциала педагогов и учащихся» |  |  |  | Проведен конкурсный отбор лучших педагогов образовательных учреждений муниципального образования город Алексин на получение муниципального гранта; Проведены предметные олимпиады, конкурсы, ярмарки; обеспечено сохранение и развитие творческого потенциала педагогов и учащихся. | [5 empty] | - |  | -
Комплекс процессных мероприятий «Проведение аварийно-восстановительных работ» |  |  |  | Проведены аварийно-восстановительные работы; обеспечено быстрое и качественное устранение аварийных ситуаций | [5 empty] | - |  | -
Комплекс процессных мероприятий «Реализация программы подготовки педагогических кадров для муниципальных образовательных учреждений, сопровождение государственной итоговой аттестации, реализация мероприятий по формированию и ведению ФИС ФРДО» |  |  |  | Обеспечено успешное проведение государственной итоговой аттестации; Осуществлена единовременная денежная выплата в рамках мер социальной поддержки, предоставляемых гражданину, заключившему договор о целевом обучении в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого»; Реализованы мероприятия по формированию и ведению Информационной системы «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и о квалификации, документах об обучении» | [5 empty] | - |  | -
3. Финансирование мероприятий муниципальной программы
№ п/п | Наименование направления, мероприятия | Планируемое финансирование мероприятий (рублей) |  |  |  |  | Фактическое финансирование мероприятий (рублей)
|  | Всего | в том числе по источникам финансирования |  |  |  | Всего | в том числе по источникам финансирования |  |  |  | Процент финансирования к годовому объему, % | Результаты выполнения мероприятий
|  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет* | Местный бюджет | Иные источники финансирования |  | Федеральный бюджет* | Областной бюджет* | Местный бюджет | Иные источники финансирования
Региональный проект «Современная школа»
1 | Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно - научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | 1481282.73 | 1407810.45 | 58659.45 | 14812.83 | 0 | 1481282.73 | 1407810.45 | 58659.45 | 14812.83 | 0 | 100 | В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей
Региональный проект «Цифровая образовательная среда»
2 | Обновление материально-технической базы образовательных организаций для внедрения цифровой образовательной среды и развития цифровых навыков обучающихся (обеспечение материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды) | 6260555.56 | 5950031.8 | 247918.2 | 62605.56 | 0 | 6260555.56 | 5950031.8 | 247918.2 | 62605.56 | 0 | 100 | Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды
Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»
3 | Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 548454.43 | 526513.61 | 21940.82 | 0 | 0 | 548454.42 | 526513.6 | 21940.82 | 0 | 0 | 100 | В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями
1. Комплекс процессных мероприятий «Развитие дошкольного образования»
4 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 116701315.23 | 0 | 0 | 116701315.23 | 0 | 114175140.54 | 0 | 0 | 114175140.54 | 0 | 97.8354 | Реализованы мероприятия по обеспечению деятельности муниципальных образовательных учреждений
5 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях Тульской области, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях Тульской области, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях Тульской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | 388512735 | 0 | 388512735 | 0 | 0 | 383265159.25 | 0 | 383265159.25 | 0 | 0 | 98.6493 | Реализованы государственные гарантии прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных ДОУ
6 | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (замена оконных блоков муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Центр развития ребенка - детский сад №4") | 157147.76 | 0 | 0 | 157147.76 | 0 | 157147.74 | 0 | 0 | 157147.74 | 0 | 100 | Произведены ремонтные работы, в том числе в целях устранения предписаний контролирующих органов
7 | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (асфальтирование территории муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад комбинированного вида №5") | 1989383.06 | 0 | 0 | 1989383.06 | 0 | 1978104.4 | 0 | 0 | 1978104.4 | 0 | 99.4331 | Произведено благоустройство территории муниципального ДОУ
8 | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (ремонт инженерных систем муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад комбинированного вида №7") | 127041.88 | 0 | 0 | 127041.88 | 0 | 126994.62 | 0 | 0 | 126994.62 | 0 | 99.9628 | Произведены ремонтные работы, в том числе в целях нормального функционирования образовательного учреждения
9 | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (замена оконных блоков, ремонт пищеблока и прачечной, подключение ГВС к новой системе, ремонт инжинерных систем, устройство аварийного освещения муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад комбинированного вида №11") | 3728519.83 | 0 | 0 | 3728519.83 | 0 | 3586869.45 | 0 | 0 | 3586869.45 | 0 | 96.2009 | Произведены ремонтные работы, в том числе в целях устранения предписаний контролирующих органов
10 | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (ремонт инженерных систем, ремонт колодца на территории муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад комбинированного вида №12") | 476070.38 | 0 | 0 | 476070.38 | 0 | 476070.38 | 0 | 0 | 476070.38 | 0 | 100 | Произведены ремонтные работы, в том числе в целях устранения предписаний контролирующих органов
11 | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (ремонт внутренних помещений муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Центр развития ребенка - детский сад №13") | 371331.78 | 0 | 0 | 371331.78 | 0 | 337403.15 | 0 | 0 | 337403.15 | 0 | 90.863 | Произведены ремонтные работы, в том числе в целях устранения предписаний контролирующих органов
12 | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (ремонт инженерных систем на территории муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад общеразвивающего вида №16") | 110886.23 | 0 | 0 | 110886.23 | 0 | 110886.23 | 0 | 0 | 110886.23 | 0 | 100 | Произведены ремонтные работы, в том числе в целях устранения предписаний контролирующих органов
13 | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (опиловка аварийных деревьев на территории муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад комбинированного вида №18") | 268726.8 | 0 | 0 | 268726.8 | 0 | 268726.8 | 0 | 0 | 268726.8 | 0 | 100 | Произведена опиловка аварийных деревьев на территории муниципального ДОУ
14 | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (подключение ГВС к новой системе; приобретение электрической плиты для муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад комбинированного вида №19") | 539214.23 | 0 | 0 | 539214.23 | 0 | 539214.23 | 0 | 0 | 539214.23 | 0 | 100 | Произведены ремонтные работы, приобретено оборудование для пищеблока, в том числе в целях нормального функционирования образовательного учреждения
15 | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (ремонт инженерных систем на территории муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад общеразвивающего вида №21") | 296114.98 | 0 | 0 | 296114.98 | 0 | 283784.75 | 0 | 0 | 283784.75 | 0 | 95.836 | Произведены ремонтные работы, в том числе в целях нормального функционирования образовательного учреждения
16 | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (замена оконных блоков муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад комбинированного вида №25") | 221544.95 | 0 | 0 | 221544.95 | 0 | 221544.95 | 0 | 0 | 221544.95 | 0 | 100 | Произведены ремонтные работы, в том числе в целях нормального функционирования образовательного учреждения и устранения предписаний контролирующих органов
17 | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (асфальтирование территории, ремонт инжинерных систем, покупка материалов для ремонта системы электроснабжения муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад комбинированного вида №26") | 1984646.32 | 0 | 0 | 1984646.32 | 0 | 1984646.32 | 0 | 0 | 1984646.32 | 0 | 100 | Произведено благоустройство территории, ремонтные работы, в том числе в целях нормального функционирования образовательного учреждения
18 | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (ремонт внутренних помещений муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад комбинированного вида №27") | 345617.28 | 0 | 0 | 345617.28 | 0 | 345617.28 | 0 | 0 | 345617.28 | 0 | 100 | Произведено ремонтные работы, в том числе в целях нормального функционирования образовательного учреждения
19 | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (замена оконных блоков муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад комбинированного вида №28") | 257189 | 0 | 0 | 257189 | 0 | 257189 | 0 | 0 | 257189 | 0 | 100 | Произведены ремонтные работы, в том числе в целях нормального функционирования образовательного учреждения
20 | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (проведение мероприятий по подготовке к работе муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад комбинированного вида №1") | 1239415.48 | 0 | 0 | 1239415.48 | 0 | 1077081.25 | 0 | 0 | 1077081.25 | 0 | 86.9024 | Реализованы мероприятия по по подготовке к работе МБДОУ "ДС комбинированного вида №1"
21 | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (замена входной двери для муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Буныревская средняя общеобразовательная школа № 14") | 33203.78 | 0 | 0 | 33203.78 | 0 | 33203.78 | 0 | 0 | 33203.78 | 0 | 100 | Произведены ремонтные работы, в том числе в целях устранения предписаний контролирующих органов
22 | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (закупка материалов, оборудования, посуды, выполнение работ с целью устранения предписания контролирующих органов для муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Поповская средняя общеобразовательная школа № 19") | 164898.86 | 0 | 0 | 164898.86 | 0 | 164897 | 0 | 0 | 164897 | 0 | 99.9989 | Произведена закупка оборудования, посуды, материалов для проведения ремонтных работ, в том числе в целях устранения предписаний контролирующих органов
23 | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (закупка технологического, кухонного оборудования, мягкого инвентаря для муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Александровская средняя общеобразовательная школа № 23") | 59030 | 0 | 0 | 59030 | 0 | 59030 | 0 | 0 | 59030 | 0 | 100 | Произведена закупка оборудования, мягкого инвентаря, в том числе в целях нормального функционирования образовательного учреждения, обеспечения полномочий по присмотру и уходу
24 | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (ремонт полов дошкольной группы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Борисовская начальная общеобразовательная школа № 26") | 378015.67 | 0 | 0 | 378015.67 | 0 | 378015.67 | 0 | 0 | 378015.67 | 0 | 100 | Произведены ремонтные работы, в том числе в целях нормального функционирования образовательного учреждения
25 | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (ремонт эвакуационных лестниц, лестницы аварийного выхода, плиты над входом, отвод воды, замена котла отопления, приобретение мебели и мягкого инвентаря для муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Шелепинская средняя общеобразовательная школа № 27") | 1017938.16 | 0 | 0 | 1017938.16 | 0 | 1017920.06 | 0 | 0 | 1017920.06 | 0 | 99.9982 | Произведены ремонтные работы, в том числе в целях устранения предписаний контролирующих органов, произведена замена котла отопления, мебели и мягкого инвентаря
26 | Расходы на укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций (за исключением капитальных вложений): капитальный ремонт здания муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад комбинированного вида №1" | 17855054.04 | 0 | 16851600 | 1003454.04 | 0 | 15268491.75 | 0 | 14410402.53 | 858089.22 | 0 | 85.5136 | Увеличилась доля обучающихся государственных и муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного, общего и дополнительного образования, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями, в общей численности обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного, общего и дополнительного образования
27 | Расходы на укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций (за исключением капитальных вложений): ремонт кровли муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад комбинированного вида №2" | 5980800.2 | 0 | 5644679.23 | 336120.97 | 0 | 5594933.79 | 0 | 5280498.49 | 314435.3 | 0 | 93.5482 | Увеличилась доля обучающихся государственных и муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного, общего и дополнительного образования, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями, в общей численности обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного, общего и дополнительного образования
28 | Расходы на укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций (за исключением капитальных вложений): ремонт кровли муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Центр развития ребенка – детский сад №13" | 5676452 | 0 | 5357435.4 | 319016.6 | 0 | 5663489.69 | 0 | 5345201.57 | 318288.12 | 0 | 99.7716 | Увеличилась доля обучающихся государственных и муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного, общего и дополнительного образования, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями, в общей численности обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного, общего и дополнительного образования
29 | Предоставление мер поддержки молодым специалистам | 70400 | 0 | 0 | 70400 | 0 | 42966 | 0 | 0 | 42966 | 0 | 61.0312 | Осуществлены ежемесячные денежные выплаты в рамках социальной помощи молодым специалистам, принятым на работу в муниципальные образовательные учреждения муниципального образования город Алексин
30 | Предоставление мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам | 7028704.7 | 0 | 7028704.7 | 0 | 0 | 6675385.71 | 0 | 6675385.71 | 0 | 0 | 94.9732 | Предоставлены меры социальной поддержки педагогическим и иным работникам
31 | Осуществление государственного полномочия по финансовому обеспечению реализации дополнительной меры социальной поддержки,предоставляемой отдельным категориям граждан в виде освобождения от платы взимаемой за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях,предоставляющих дошкольное образование,на территории Тульской области в соответствии с указом Губернатора Тульской области от 12 октября 2022 года №105"О предоставлении дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан" | 877914.98 | 0 | 877914.98 | 0 | 0 | 867165.96 | 0 | 867165.96 | 0 | 0 | 98.7756 | Реализованы государственные полномочия по реализации дополнительной меры соцподдержки в виде освобождения от платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми
32 | Осуществление государственного полномочия по финансовому обеспечению реализации дополнительной меры социальной поддержки,предоставляемой отдельным категориям граждан в виде освобождения от платы взимаемой за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях,предоставляющих дошкольное образование,на территории Тульской области в соответствии с указом Губернатора Тульской области от 12 октября 2022 года №105"О предоставлении дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан", источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Тульской области | 242930.16 | 0 | 242930.16 | 0 | 0 | 242930.16 | 0 | 242930.16 | 0 | 0 | 100 | Реализованы государственные полномочия по реализации дополнительной меры соцподдержки в виде освобождения от платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми
33 | Выплата компенсации родителям (законным представителям), дети которых посещают образовательные организации (за исключением государственных образовательных организаций, находящихся в ведении Тульской области), реализующие образовательную программу дошкольного образования | 4998537.4 | 0 | 4998537.4 | 0 | 0 | 4910261.77 | 0 | 4910261.77 | 0 | 0 | 98.234 | Реализованы государственные полномочия по выплате компенсации части родительской платы
2. Комплекс процессных мероприятий «Развитие общего образования»
34 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 63699152.4 | 0 | 0 | 63699152.4 | 0 | 62736573.96 | 0 | 0 | 62736573.96 | 0 | 98.4889 | Реализованы мероприятия по обеспечению деятельности муниципальных образовательных учреждений
35 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях Тульской области, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях Тульской области, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях Тульской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | 495091606.93 | 0 | 495091606.93 | 0 | 0 | 489294021.06 | 0 | 489294021.06 | 0 | 0 | 98.829 | Реализованы государственные гарантии прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных ОУ
36 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях Тульской области, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях Тульской области, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях Тульской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | 10717912.81 | 0 | 10717912.81 | 0 | 0 | 10234333.78 | 0 | 10234333.78 | 0 | 0 | 95.4881 | Реализованы государственные гарантии прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных ОУ
37 | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений | 124670.39 | 0 | 0 | 124670.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы ОУ
38 | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (подключение ГВС к новой системе, закупка материалов для проведения работ по ремонту инжинерных систем, внутренних помещений для муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 1") | 1018238.15 | 0 | 0 | 1018238.15 | 0 | 1018238.15 | 0 | 0 | 1018238.15 | 0 | 100 | Произведены ремонтные работы, в том числе в целях нормального функционирования образовательного учреждения
39 | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (ремонт складского помещения для муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 2") | 39767.89 | 0 | 0 | 39767.89 | 0 | 39767.89 | 0 | 0 | 39767.89 | 0 | 100 | Произведены ремонтные работы, в том числе в целях устранения предписаний контролирующих органов
40 | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (ремонт помещений пищеблока, ремонт системы вентиляции пищеблока, подключение ГВС к новой системе, ремонт системы отопления для муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 3") | 907550.12 | 0 | 0 | 907550.12 | 0 | 907550.12 | 0 | 0 | 907550.12 | 0 | 100 | Произведены ремонтные работы, в том числе в целях устранения предписаний контролирующих органов, а также в целях нормального функционирования образовательного учреждения
41 | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (частичный ремонт кровли для муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 5") | 576815.29 | 0 | 0 | 576815.29 | 0 | 576815.29 | 0 | 0 | 576815.29 | 0 | 100 | Произведены ремонтные работы, в том числе в целях нормального функционирования образовательного учреждения
42 | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (подключение ГВС к новой системе, ремонт водостока, восстановление шткатурного слоя стен актового зала, ремонт внутренних помещений для муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 9") | 883058.31 | 0 | 0 | 883058.31 | 0 | 230101.63 | 0 | 0 | 230101.63 | 0 | 26.0574 | Произведены ремонтные работы, в том числе в целях нормального функционирования образовательного учреждения
43 | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (опиловка аварийных деревьев на территории муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 11") | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 100 | Произведены ремонтные работы, в том числе в целях нормального функционирования образовательного учреждения
44 | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (частичный ремонт кровли, ремонт инжинерных систем для муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Гимназия № 13") | 1544410.06 | 0 | 0 | 1544410.06 | 0 | 1513334.04 | 0 | 0 | 1513334.04 | 0 | 97.9878 | Произведены ремонтные работы, в том числе в целях нормального функционирования образовательного учреждения
45 | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (частичный ремонт отопления для муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Гимназия № 18") | 946747.89 | 0 | 0 | 946747.89 | 0 | 926063.14 | 0 | 0 | 926063.14 | 0 | 97.8152 | Произведены ремонтные работы, в том числе в целях нормального функционирования образовательного учреждения
46 | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (частичный ремонт помещений столовой, кровли, учебных помещений, ремонт колодца на территории, установка камер видеонаблюдения, закупка оборудования для пищеблока и линолеума для муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Авангардская средняя общеобразовательная школа № 7") | 704014.75 | 0 | 0 | 704014.75 | 0 | 683852.52 | 0 | 0 | 683852.52 | 0 | 97.1361 | Произведены ремонтные работы, организована закупка оборудования и материалов в том числе в целях устранения предписаний контролирующих органов, а также в целях нормального функционирования образовательного учреждения
47 | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (замена двери аварийного выхода, установка камер видеонаблюдения, приобретеие мягкого инвентаря для муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Буныревская средняя общеобразовательная школа № 14") | 140071.9 | 0 | 0 | 140071.9 | 0 | 140071.9 | 0 | 0 | 140071.9 | 0 | 100 | Произведены мероприятия, в том числе в целях устранения предписаний контролирующих органов
48 | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (закупка водонагревателя и линолеума для муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Поповская средняя общеобразовательная школа № 19") | 156920 | 0 | 0 | 156920 | 0 | 156895.5 | 0 | 0 | 156895.5 | 0 | 99.9844 | Произведена закупка оборудования, посуды, материалов для проведения ремонтных работ, в том числе в целях устранения предписаний контролирующих органов
49 | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (ремонт полов, туалетной комнаты, навеса запасного выхода, закупка оборудования, установка снегозадержателей на фасадную часть кровли для муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Сеневская основная общеобразовательная школа № 21") | 291620.34 | 0 | 0 | 291620.34 | 0 | 254687 | 0 | 0 | 254687 | 0 | 87.3351 | Произведены ремонтные работы, в том числе в целях устранения предписаний контролирующих органов, а также в целях нормального функционирования образовательного учреждения
50 | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (замена дверных и оконных блоков, приобретение линолеума для муниципального бюджетного "Пушкинская основная общеобразовательная школа № 22") | 228696.94 | 0 | 0 | 228696.94 | 0 | 226700 | 0 | 0 | 226700 | 0 | 99.1268 | Произведены ремонтные работы, в том числе в целях устранения предписаний контролирующих органов, а также в целях нормального функционирования образовательного учреждения
51 | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (приобретение мебели в кабинеты "Точки роста", ремонт кровельного покрытия, усиление простенков, установка ворот и калитки, ремонт внутренних помещений, устройство системы аварийного освещения для муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Александровская средняя общеобразовательная школа №23") | 3419169.01 | 0 | 0 | 3419169.01 | 0 | 3411204.16 | 0 | 0 | 3411204.16 | 0 | 99.7671 | Увеличилась доля обучающихся государственных и муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного, общего и дополнительного образования, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями, в общей численности обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного, общего и дополнительного образования
52 | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (ремонт системы отопления, закупка картриджей для фильтра для воды, электротоваров для муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Борисовская начальная общеобразовательная школа № 26") | 121811 | 0 | 0 | 121811 | 0 | 121811 | 0 | 0 | 121811 | 0 | 100 | Произведены ремонтные работы, закуплено оборудование, в том числе в целях нормального функционирования образовательного учреждения
53 | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (замена входной двери для муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Шелепинская средняя общеобразовательная школа № 27") | 67853.66 | 0 | 0 | 67853.66 | 0 | 59162.58 | 0 | 0 | 59162.58 | 0 | 87.1914 | Произведены ремонтные работы, в том числе в целях устранения предписаний контролирующих органов
54 | Расходы на укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций (за исключением капитальных вложений): ремонт кабинетов "Точки роста" и приобретение мебели для муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Александровская средняя общеобразовательная школа №23" | 3278891.26 | 0 | 3094617.57 | 184273.69 | 0 | 3194167.17 | 0 | 3014654.96 | 179512.21 | 0 | 97.4161 | Увеличилась доля обучающихся государственных и муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного, общего и дополнительного образования, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями, в общей численности обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного, общего и дополнительного образования
55 | Расходы на укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций (за исключением капитальных вложений): модернизация системы АПС и СУЭ муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №1" | 3800431.27 | 0 | 3586847.03 | 213584.24 | 0 | 3774117.48 | 0 | 3562012.08 | 212105.4 | 0 | 99.3076 | Увеличилась доля обучающихся государственных и муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного, общего и дополнительного образования, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями, в общей численности обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного, общего и дополнительного образования
56 | Обеспечении бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся общеобразовательных организаций | 945745.55 | 0 | 0 | 945745.55 | 0 | 723294.61 | 0 | 0 | 723294.61 | 0 | 76.4788 | Предоставлены меры социальной поддержки в организации питания отдельных категорий обучающихся общеобразовательных организаций муниципального образования город Алексин
57 | Организация питания детей граждан, получающих меры социальной поддержки в соответствии с Указом Губернатора Тульской области от 12.10.2022 №105 "О предоставлении дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан", обучающихся в общеобразовательных организациях | 505674.52 | 0 | 0 | 505674.52 | 0 | 397079.5 | 0 | 0 | 397079.5 | 0 | 78.5247 | Предоставлены меры социальной поддержки в организации питания детей граждан, получающих меры социальной поддержки в соответствии с Указом Губернатора Тульской области от 12.10.2022 №105 "О предоставлении дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан", обучающихся в общеобразовательных организациях
58 | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования | 22546500 | 22546500 | 0 | 0 | 0 | 22453696.41 | 22453696.41 | 0 | 0 | 0 | 99.5884 | Доля педагогических работников образовательных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство составляет 100%
59 | Предоставление мер поддержки молодым специалистам | 496100 | 0 | 0 | 496100 | 0 | 493927.03 | 0 | 0 | 493927.03 | 0 | 99.562 | Осуществлены ежемесячные денежные выплаты в рамках социальной помощи молодым специалистам, принятым на работу в муниципальные образовательные учреждения муниципального образования город Алексин
60 | Предоставление мер социальной поддержки родителям (законным представителям) детей-инвалидов, обучающихся по основным общеобразовательным программам на дому | 120865.48 | 0 | 120865.48 | 0 | 0 | 120865.48 | 0 | 120865.48 | 0 | 0 | 100 | Предоставлены меры соц.поддержки родителям (законным представителям) детей-инвалидов, обучающихся по основным общеобразовательным программам на дому
61 | Дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях и обучающихся в частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам | 5059613.44 | 0 | 5059613.44 | 0 | 0 | 3776383.19 | 0 | 3776383.19 | 0 | 0 | 74.6378 | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях составляет 100%
62 | Предоставление мер социальной поддержки родителям (законным представителям) детей, обучающихся по основным общеобразовательным программам в форме семейного образования | 191754.34 | 0 | 191754.34 | 0 | 0 | 191754.34 | 0 | 191754.34 | 0 | 0 | 100 | Предоставлены меры соц.поддержки родителям (законным представителям) детей, обучающихся по основным общеобразовательным программам в форме семейного образования
63 | Предоставление мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам | 11651052.9 | 0 | 11651052.9 | 0 | 0 | 11307648.78 | 0 | 11307648.78 | 0 | 0 | 97.0526 | Предоставлены меры социальной поддержки педагогическим и иным работникам
64 | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 23619489.71 | 17240927.84 | 5905302.47 | 473259.4 | 0 | 22615118.1 | 16507816.99 | 5654199.18 | 453101.93 | 0 | 95.7477 | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях составляет 100%
65 | Осуществление государственных полномочий по выплате компенсации за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования педагогическим и иным работникам муниципальных образовательных организаций в Тульской области | 948488.75 | 0 | 948488.75 | 0 | 0 | 946873.22 | 0 | 946873.22 | 0 | 0 | 99.8297 | Реализованы государственные полномочия по выплате компенсации за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования педагогическим и иным работникам муниципальных образовательных организаций в Тульской области
3. Комплекс процессных мероприятий «Развитие дополнительного образования»
66 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 100761167.13 | 0 | 0 | 100761167.13 | 0 | 99484069.48 | 0 | 0 | 99484069.48 | 0 | 98.7325 | Реализованы мероприятия по обеспечению деятельности муниципальных образовательных учреждений
67 | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (подключение ГВС к новой системе, ремонт инженерных систем, приобретение радиаторов отопления для муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Дом детского творчества") | 715360.38 | 0 | 0 | 715360.38 | 0 | 659460.08 | 0 | 0 | 659460.08 | 0 | 92.1857 | Произведены ремонтные работы, в том числе в целях нормального функционирования образовательного учреждения
68 | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (приобретение мебели и офисной техники для муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи") | 451095.59 | 0 | 0 | 451095.59 | 0 | 451095.59 | 0 | 0 | 451095.59 | 0 | 100 | Произведены мероприятия по закупке, в том числе в целях нормального функционирования образовательного учреждения
69 | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (разработка ПСД для устройства пандуса для муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Детско-юношеская спортивная школа № 3 "Атлет") | 65000 | 0 | 0 | 65000 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 92.3077 | Произведены мероприятия в целях устранения предписаний контролирующих органов
70 | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (приобретение материалов и оборудования для устройства санитарной комнаты для муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа "Горизонт") | 200000 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 100 | Произведены ремонтные работы, в том числе в целях нормального функционирования образовательного учреждения
71 | Предоставление мер поддержки молодым специалистам | 64500 | 0 | 0 | 64500 | 0 | 39060 | 0 | 0 | 39060 | 0 | 60.5581 | Осуществлены ежемесячные денежные выплаты в рамках социальной помощи молодым специалистам, принятым на работу в муниципальные образовательные учреждения муниципального образования город Алексин
53 | Предоставление мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам | 2135537.86 | 0 | 2135537.86 | 0 | 0 | 2006697.91 | 0 | 2006697.91 | 0 | 0 | 93.9669 | Предоставлены меры социальной поддержки педагогическим и иным работникам
4. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы»
54 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 38943100.45 | 0 | 0 | 38943100.45 | 0 | 38840072.87 | 0 | 0 | 38840072.87 | 0 | 99.7354 | Реализованы мероприятия по обеспечению деятельности муниципальных учреждений
5. Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития творческого потенциала педагогов и учащихся»
55 | Предоставление муниципальных грантов лучшим педагогам муниципальных образовательных учреждений | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 100 | Проведен конкурсный отбор лучших педагогов образовательных учреждений муниципального образования город Алексин на получение муниципального гранта
56 | Проведение предметных олимпиад, конкурсов, ярмарок | 60000 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 59534.5 | 0 | 0 | 59534.5 | 0 | 99.2242 | Проведены предметные олимпиады, конкурсы, ярмарки; обеспечено сохранение и развитие творческого потенциала педагогов и учащихся
6. Комплекс процессных мероприятий «Проведение аварийно-восстановительных работ»
57 | Проведение аварийно-восстановительных работ | 1000000 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 826587.79 | 0 | 0 | 826587.79 | 0 | 82.6588 | Проведены аварийно-восстановительные работы; обеспечено быстрое и качественное устранение аварийных ситуаций
7. Комплекс процессных мероприятий «Реализация программы подготовки педагогических кадров для муниципальных образовательных учреждений, сопровождение государственной итоговой аттестации, реализация мероприятий по формированию и ведению ФИС ФРДО»
58 | Организационные мероприятия по сопровождению государственной итоговой аттестации | 47521 | 0 | 0 | 47521 | 0 | 47521 | 0 | 0 | 47521 | 0 | 100 | Обеспечено успешное проведение государственной итоговой аттестации
59 | Предоставление единовременного денежного пособия в рамках мер социальной поддержки, предоставляемых гражданину, заключившему договор о целевом обучении в рамках квоты целевого приема | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 100 | Осуществлена единовременная денежная выплата в рамках мер социальной поддержки, предоставляемых гражданину, заключившему договор о целевом обучении в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого»
60 | Организация мероприятия по формированию и ведению Информационной системы «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и о квалификации, документах об обучении» | 20750 | 0 | 0 | 20750 | 0 | 20750 | 0 | 0 | 20750 | 0 | 100 | Реализованы мероприятия по формированию и ведению Информационной системы «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и о квалификации, документах об обучении»
| Всего | 1368409800.33 | 47671783.7 | 968346654.92 | 352391361.71 | 0 | 1343721522.64 | 46845869.25 | 951434967.89 | 345440685.5 | 0 | 98.1958
Начальник Управления образования
администрации муниципального образования город Алексин | [12 empty] | И.А. Шумицкая
исп. Сухомлинова Е.Е.
тел. +79605974087