## 01.01.2026
Отчет о ходе реализации муниципальной программы
«Образование в муниципальном образовании город Алексин»
за 2025 год
Нормативный правовой акт, утвердивший Программу | [5 empty] | Постановление администрации муниципального образования город Алексин от 28.12.2023 г. № 2860
Цель и задачи Программы | [5 empty] | Цель: повышение качества и доступности образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям граждан города Алексина Задачи: совершенствование содержания и технологий общего образования; создание условий для полноценного включения в образовательное пространство и успешной социализации всех категорий обучающихся образовательных учреждений общего образования; создание дополнительных мест в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования; повышение уровня оплаты труда работников образовательных учреждений; обеспечение качественных условий обучения
Основные ожидаемые результаты Программы | [5 empty] | Создание на всех уровнях образования условий для равного доступа граждан к качественным образовательным услугам.
Объемы финансирования Программы | [5 empty] | Общий объем финансирования Программы: 7 931 351 522,12 руб., в том числе по годам: 2024 год – 1 698 993 927,77 руб.; 2025 год – 2 065 561 658,84 руб.; 2026 год – 1 936 797 299,00 руб.; 2027 год – 2 229 998 636,51 руб.
Ответственный исполнитель (координатор) Программы | [5 empty] | Управление образования администрации муниципального образования город Алексин
Исполнители мероприятий Программы | [5 empty] | -
Перечень нормативных правовых актов о внесении изменений в нормативный правовой акт, утвердивший Программу, принятых в отчетном году с краткой характеристикой вносимых изменений | [5 empty] | Постановление администрации муниципального образования город Алексин от 02.06.2025 г. № 660 (внесение изменений в связи с изменением полномочий Управления образования администрации муниципального образования город Алексин - добавлением полномочий по отдыху и оздоровлению детей)
1. Результативность реализации муниципальной программы
Наименование показателя | [5 empty] | Единица измерения | Вес | Фактическое значение показателя на момент разработки муниципальной программы |  | Плановое значение показателя 2025 года |  | Фактическое значение показателя 2025 года
Охват детей дошкольных образовательных организаций (отношение численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, посещающих дошкольные образовательных организаций, к общей численности детей в возрасте от 0 до 3 лет) (%). | [5 empty] | Процент | 0.1 | 31.5 |  | 30 |  | 42.6
Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году до-школьного образования) (%). | [5 empty] | Процент | 0.1 | 100 |  | 100 |  | 100
Доля населения в возрасте от 7 до 18 лет, охваченного начальным общим, основным общим и средним общим образованием, в общей численности населения в возрасте от 7 до 18 лет (%). | [5 empty] | Процент | 0.1 | 100 |  | 100 |  | 100
Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку/по математике, от числа выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене (%). | [5 empty] | Процент | 0.02 | 99.7 |  | 99.6 |  | 99.5
Доля выпускников очной формы обучения муниципальных образовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общем числе выпускников очной формы обучения муниципальных образовательных учреждений (%). | [5 empty] | Процент | 0.02 | 0.3 |  | 0.4 |  | 0.5
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования (%). | [5 empty] | Процент | 0.1 | 82 |  | 75 |  | 83.8
Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования, от общего числа опрошенных родителей (%). | [5 empty] | Процент | 0.1 | 95 |  | 89 |  | 98.9
Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций в муниципальном образовании (%). | [5 empty] | Процент | 0.03 | 10.5 |  | 10.5 |  | 10.5
Удовлетворенность населения качеством и доступностью общего образования в общеобразовательных учреждениях, от общего числа опрошенного населения (%). | [5 empty] | Процент | 0.1 | 89 |  | 88 |  | 97.5
Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций в муниципальном образовании (%). | [5 empty] | Процент | 0.01 | 29.4 |  | 29.4 |  | 29.4
Доля обучающихся государственных и муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного, общего и дополнительного образования, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями, в общей численности обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного, общего и дополнительного образования (%). | [5 empty] | Процент | 0.01 | 93 |  | 93 |  | 99.5
Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых созданы и функционируют центры образования естественнонаучной и технологической направленностей (ед.). | [5 empty] | Единица | 0.01 | 2 |  | 3 |  | 3
Количество образовательных организаций, обеспеченных материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды (ед). | [5 empty] | Единица | 0.01 | 10 |  | 13 |  | 13
Количество государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями (ед). | [5 empty] | Единица | 0.01 | 6 |  | 16 |  | 16
Обеспечены бесплатным горячим питанием обучающиеся, получающие начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях (человек). | [5 empty] | Человек | 0.01 | 2531 |  | 2471 |  | 2374
Доля педагогических работников образовательных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (из расчета 5 тыс. рублей в месяц с учетом страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, а также районных коэффициентов и процентных надбавок в общей численности педагогических работников такой категории) (%). | [5 empty] | Процент | 0.01 | 100 |  | 100 |  | 100
Количество объектов, реализованных в рамках регионального проекта "Народный бюджет" (ед). | [5 empty] | Единица | 0.01 | 0 |  | 4 |  | 4
Удовлетворенность населения качеством и доступностью дополнительного образования, от общего числа опрошенного населения (%). | [5 empty] | Процент | 0.09 | 95 |  | 91 |  | 98.2
Общеобразовательные организации оснащены средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов (ед). | [5 empty] | Единица | 0.01 | 0 |  | 6 |  | 6
Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями (человек). | [5 empty] | Человек | 0.01 | 0 |  | 16 |  | 16
Доля детей в возрасте от 7 до 17 лет, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, являющихся гражданами Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Тульской области, вовлеченных в различные формы организованного отдыха и оздоровления, от общей численности детей данной возрастной группы, % | [5 empty] | Процент | 0.01 | 61.5 |  | 61.5 |  | 63.4
Количество организаций отдыха детей стационарного типа (за исключением палаточных лагерей, кемпингов, глэмпингов), в которых в полном объеме выполнены мероприятия по развитию инфраструктуры, благоустройству территории, в году предоставления иных межбюджетных трансфертов | [5 empty] | Единица | 0.01 | 0 |  | 1 |  | 1
Количество организаций отдыха детей стационарного типа (за исключением палаточных лагерей, кемпингов, глэмпингов), в которых реализованы мероприятия по развитию инфраструктуры, благоустройству территории, включенных в Реестр, в году предоставления иных межбюджетных трансфертов | [5 empty] | Единица | 0.01 | 0 |  | 1 |  | 1
Эффективность реализации муниципальной программы (%) | [5 empty] | Процент | 0.1 | 100 |  | 100 |  | 100
Доля проведенных олимпиад, конкурсов, ярмарок и прочих мероприятий в общем числе запланированных (%) | [5 empty] | Процент | 0.01 | 100 |  | 100 |  | 100
Вес определяется в интервале от 0 до 1. Сумма весов всех показателей муниципальной программы должна быть равна 1. Если фактическое (плановое) значение показателя долгосрочной целевой программы не может быть определено на конец года (например, определение значения показателя осуществляется в следующем отчетном периоде), такие показатели в таблицу не включаются. При распределении весов показатели, не имеющие планового или фактического значения, не учитываются. В случае расхождений между плановыми и фактическими значениями показателей долгосрочной целевой программы приводятся факторы, повлиявшие на недостижение плановых значений показателей.
2. Выполнение мероприятий муниципальной программы
Наименование муниципальной программы, мероприятия |  |  |  | Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов | [5 empty] | Причина невыполнения запланированных мероприятий |  | Проблемы, возникшие при реализации мероприятия
Региональный проект «Современная школа» |  |  |  | С 2025 года не реализуется | [5 empty] | - |  | -
Региональный проект «Цифровая образовательная среда» |  |  |  | С 2025 года не реализуется | [5 empty] | - |  | -
Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» |  |  |  | С 2025 года не реализуется | [5 empty] | - |  | -
Региональный проект «Народный бюджет» |  |  |  | В 2025 году в 4х муниципальных ообразовательных организациях проведены мероприятия по ремонту в рамках проекта «Народный бюджет» | [5 empty] | - |  | -
Региональный проект «Все лучшее детям» |  |  |  | В 2025 году 6 муниципальных образовательных организаций приняли участие в нацпроекте «Молодежь и дети» региональный проект «Все лучшее детям», мероприятие «Оснащение предметных кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания»: приобретение модели пистолета Макарова, автомата Калашникова, тренажёра для приёмов сердечно-лёгочной и мозговой реанимации для оснащения предметного кабинета «ОБЗиР» и фрезерного станка для оснащения предметного кабинета «Труд (технология)». | [5 empty] | - |  | -
Региональный проект «Педагоги и наставники» |  |  |  | В 2025 году в 16ти муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями; также в рамках регионального проекта «Педагоги и наставники» национального проекта «Молодежь и дети» ежемесячно выплачиваются выплаты за классное руководство педагогам 17 школ. | [5 empty] | - |  | -
Региональный проект «Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» |  |  |  | В 2025 году за счет средств гранта в форме субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) в ЗОЛ "Звездный" реализованы мроприятия по развитию инфраструктуры и благоустройству территорий организаций, лагерь внесен в Реестр организаций отдыха и оздоровления детей | [5 empty] | - |  | -
Комплекс процессных мероприятий «Развитие дошкольного образования» |  |  |  | Реализованы мероприятия по обеспечению деятельности муниципальных образовательных учреждений; Реализованы государственные гарантии прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных ДОУ; Реализованы мероприятия по укреплению материально-технической базы 27 муниципальных учреждений, реализующих программу дошкольного образования; Осуществлены ежемесячные денежные выплаты в рамках социальной помощи молодым специалистам, принятым на работу в муниципальные образовательные учреждения муниципального образования город Алексин; Предоставлены меры социальной поддержки педагогическим и иным работникам; Реализованы государственные полномочия по реализации дополнительной меры соцподдержки в виде освобождения от платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми; Реализованы государственные полномочия по выплате компенсации части родительской платы. | [5 empty] | - |  | -
Комплекс процессных мероприятий «Развитие общего образования» |  |  |  | Реализованы мероприятия по обеспечению деятельности муниципальных образовательных учреждений; Реализованы государственные гарантии прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных ОУ, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях; Реализованы мероприятия по укреплению материально-технической базы 17 муниципальных учреждений, реализующих программу общего образования; Осуществлены ежемесячные денежные выплаты в рамках социальной помощи молодым специалистам, принятым на работу в муниципальные образовательные учреждения муниципального образования город Алексин; Предоставлены меры социальной поддержки педагогическим и иным работникам; Предоставлены меры социальной поддержки в организации питания отдельных категорий обучающихся общеобразовательных организаций муниципального образования город Алексин; Предоставлены меры соц.поддержки родителям (законным представителям) детей-инвалидов, обучающихся по основным общеобразовательным программам на дому; Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях составляет 100%; Предоставлены меры соц.поддержки родителям (законным представителям) детей, обучающихся по основным общеобразовательным программам в форме семейного образования; Реализованы государственные полномочия по выплате компенсации за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования педагогическим и иным работникам МОУ. | [5 empty] | - |  | -
Комплекс процессных мероприятий «Развитие дополнительного образования» |  |  |  | Реализованы мероприятия по обеспечению деятельности муниципальных образовательных учреждений; Реализованы мероприятия по укреплению материально-технической базы 5 муниципальных учреждений, реализующих программу дополнительного образования; Осуществлены ежемесячные денежные выплаты в рамках социальной помощи молодым специалистам, принятым на работу в муниципальные образовательные учреждения муниципального образования город Алексин; Предоставлены меры социальной поддержки педагогическим и иным работникам. | [5 empty] | - |  | -
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  | Реализованы мероприятия по обеспечению деятельности муниципальных учреждений. | [5 empty] | - |  | -
Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития творческого потенциала педагогов и учащихся» |  |  |  | Проведен конкурсный отбор лучших педагогов образовательных учреждений муниципального образования город Алексин на получение муниципального гранта; Проведены предметные олимпиады, конкурсы, ярмарки; обеспечено сохранение и развитие творческого потенциала педагогов и учащихся. | [5 empty] | - |  | -
Комплекс процессных мероприятий «Проведение аварийно-восстановительных работ» |  |  |  | Проведены аварийно-восстановительные работы; обеспечено быстрое и качественное устранение аварийных ситуаций | [5 empty] | - |  | -
Комплекс процессных мероприятий «Реализация программы подготовки педагогических кадров для муниципальных образовательных учреждений, сопровождение государственной итоговой аттестации, реализация мероприятий по формированию и ведению ФИС ФРДО» |  |  |  | Обеспечено успешное проведение государственной итоговой аттестации; Предоставлены меры материального стимулирования в рамках мер поддержки, предоставляемых гражданину, заключившему договор о целевом обучении в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого»; Реализованы мероприятия по формированию и ведению Информационной системы «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и о квалификации, документах об обучении» | [5 empty] | - |  | -
Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для организации проведения независимой оценки качества условий оказания услуг организациями» |  |  |  | Созданы условия для организации проведения независимой оценки качества условий оказания услуг организациями | [5 empty] | - |  | -
Комплекс процессных мероприятий «Организация отдыха, оздоровления и временной занятости детей» |  |  |  | Доля детей в возрасте от 7 до 17 лет, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, являющихся гражданами Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Тульской области, вовлеченных в различные формы организованного отдыха и оздоровления, от общей численности детей данной возрастной группы, составляет 63,4 % | [5 empty] | - |  | -
3. Финансирование мероприятий муниципальной программы
№ п/п | Наименование направления, мероприятия | Планируемое финансирование мероприятий (рублей) |  |  |  |  | Фактическое финансирование мероприятий (рублей)
|  | Всего | в том числе по источникам финансирования |  |  |  | Всего | в том числе по источникам финансирования |  |  |  | Процент финансирования к годовому объему, % | Результаты выполнения мероприятий
|  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет* | Местный бюджет | Иные источники финансирования |  | Федеральный бюджет* | Областной бюджет* | Местный бюджет | Иные источники финансирования
Региональный проект «Народный бюджет»
1 | Мероприятия по проекту «Народный бюджет» (Выполнение работ по ремонту помещений малого спортивного зала МБОУ "СОШ №1" по адресу: г. Алексин, ул. 50 лет Октября, д. 10) | 3652732.96 | 0 | 2009003.12 | 1095819.89 | 547909.95 | 3652732.96 | 0 | 2009003.12 | 1095819.89 | 547909.95 | 100 | Произведены ремонтные работы, в том числе в целях нормального функционирования образовательного учреждения
2 | Мероприятия по проекту «Народный бюджет» (Выполнение работ по замене оконных блоков в МБОУ "БСОШ №14" по адресу: Алексинский район, п. Бунырево, ул. Приокская, д. 51) | 3647568.93 | 0 | 2370919.8 | 1094270.68 | 182378.45 | 3628435.67 | 0 | 2358483.18 | 1088530.7 | 181421.79 | 99.4755 | Произведены ремонтные работы, в том числе в целях нормального функционирования образовательного учреждения
3 | Мероприятия по проекту «Народный бюджет» (Выполнение работ по замене оконных блоков в здании МБОУ "ШСОШ" №27" по адресу: Алексинский р-н, д. Б. Шелепино, ул. Новая, д. 12) | 1902888.31 | 0 | 1236877.4 | 570866.49 | 95144.42 | 1902888.31 | 0 | 1236877.4 | 570866.49 | 95144.42 | 100 | Произведены ремонтные работы, в том числе в целях нормального функционирования образовательного учреждения
4 | Мероприятия по проекту «Народный бюджет» (Выполнение работ по замене оконных блоков в здании МБУ ДО «ДДТ» по адресу: г. Алексин, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 2) | 1903785.42 | 0 | 1142271.25 | 571135.63 | 190378.54 | 1903785.42 | 0 | 1142271.25 | 571135.63 | 190378.54 | 100 | Произведены ремонтные работы, в том числе в целях нормального функционирования образовательного учреждения
Региональный проект «Все лучшее детям»
5 | Оснащение предметных кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания | 865414.65 | 814179.19 | 33927.14 | 17308.32 | 0 | 865414.65 | 814179.19 | 33927.14 | 17308.32 | 0 | 100 | В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей
9 | Оснащение предметных кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания | 128175.35 | 0 | 125611.83 | 2563.52 | 0 | 128175.35 | 0 | 125611.83 | 2563.52 | 0 | 100 | В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей
Региональный проект «Педагоги и наставники»
10 | Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, города Байконура и федеральной территории "Сириус", муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций | 1249900 | 1249900 | 0 | 0 | 0 | 1157239.86 | 1157239.86 | 0 | 0 | 0 | 92.5866 | Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды
11 | Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 4733487.82 | 4544148.3 | 189339.52 | 0 | 0 | 4733487.8 | 4544148.3 | 189339.5 | 0 | 0 | 100 | Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды
12 | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования | 46095400 | 46095400 | 0 | 0 | 0 | 44632164.77 | 44632164.77 | 0 | 0 | 0 | 96.8256 | Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды
Региональный проект «Педагоги и наставники»
13 | Осуществление мероприятия по развитию инфраструктуры и благоустройству территории организаций, планирующих осуществлять деятельность в сфере организации отдыха детей, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Тульской области | 130000000 | 0 | 130000000 | 0 | 0 | 130000000 | 0 | 130000000 | 0 | 0 | 100 | Выполнение в полном объеме мероприятия по развитию инфраструктуры и благоустройству территории не менее одной организации отдыха детей. Включение по итогам реализации мероприятия не менее одной организации отдыха детей в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления на территории Тульской области. Организация смены продолжительностью не менее 21 календарного дня (начиная с 1 января 2026 года) в организациях, планирующих осуществлять деятельность в сфере организации отдыха детей
1. Комплекс процессных мероприятий «Развитие дошкольного образования»
14 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 160229119.52 | 0 | 0 | 160229119.52 | 0 | 154939985.45 | 0 | 0 | 154939985.45 | 0 | 96.699 | Реализованы мероприятия по обеспечению деятельности муниципальных образовательных учреждений
15 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях Тульской области, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях Тульской области, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях Тульской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | 492682797.13 | 0 | 480682797.13 | 12000000 | 0 | 492682678.93 | 0 | 480682678.93 | 12000000 | 0 | 100 | Реализованы государственные гарантии прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных ДОУ
16 | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений | 72720.1 | 0 | 0 | 72720.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Произведены ремонтные работы и мероприятия, в том числе в целях устранения предписаний контролирующих органов, а также в целях нормального функционирования образовательного учреждения и обеспечения безопасности, требований антитеррористической защищенности
17 | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (проведение мероприятий по подготовке к работе, в том числе ремонт кровли, асфальтирование территори, опиловка аварийных деревьев, оснащение; приобретение мебели муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад комбинированного вида №1") | 12333781.46 | 0 | 0 | 12333781.46 | 0 | 12282384.21 | 0 | 0 | 12282384.21 | 0 | 99.5833 | Реализованы мероприятия по по подготовке к работе МБДОУ "ДС комбинированного вида №1"
18 | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (ремонт внутренних помещений, в т.ч. мест залития, замена оконных блоков, ремонт инженерных систем, установка электромагнитных (электромеханических) замков и видеодомофонов на калитки; модернизация АПС (+аварийое освещение); ремонт внутренних помещений, ремонт помещения для хранения овощей для муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад комбинированного вида №2") | 1300873.89 | 0 | 0 | 1300873.89 | 0 | 1250194.61 | 0 | 0 | 1250194.61 | 0 | 96.1042 | Произведены ремонтные работы и мероприятия, в том числе в целях устранения предписаний контролирующих органов, усиления антитеррористических мер, а также в целях нормального функционирования образовательного учреждения
19 | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (ремонт аварийных выходов, замена оконных и дверных блоков; ремонт полов в коридоре, ремонт отопления; модернизация АПС (+аварийое освещение); ремонт пищеблока; ремонт фасада и асфальтирование территории муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Центр развития ребенка - детский сад №4") | 421455.12 | 0 | 0 | 421455.12 | 0 | 417987.07 | 0 | 0 | 417987.07 | 0 | 99.1771 | Произведены работы по благоустройству и ремонту ограждения, в том числе в целях устранения предписаний контролирующих органов
20 | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (установка электромагнитных (электромеханических) замков и видеодомофонов на калитки; модернизация АПС (+аварийое освещение), ремонт потолков; укрепление фасада муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад комбинированного вида №5") | 1191435.85 | 0 | 0 | 1191435.85 | 0 | 1182545.45 | 0 | 0 | 1182545.45 | 0 | 99.2538 | Произведены ремонтные работы и мероприятия, в том числе в целях устранения предписаний контролирующих органов, усиления антитеррористических мер, а также в целях нормального функционирования образовательного учреждения
21 | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (установка электромагнитных (электромеханических) замков и видеодомофонов на калитки; ремонт пищеблока (в том числе электроснабжения); ремонт спортзала; модернизация АПС (+аварийое освещение); частичный ремонт кровли муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад комбинированного вида №7") | 1812321.17 | 0 | 0 | 1812321.17 | 0 | 1807202.53 | 0 | 0 | 1807202.53 | 0 | 99.7176 | Произведены ремонтные работы и мероприятия, в том числе в целях устранения предписаний контролирующих органов, усиления антитеррористических мер, а также в целях нормального функционирования образовательного учреждения
22 | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (ремонт инженерных систем, замена оконных блоков, установка электромагнитных (электромеханических) замков и видеодомофонов на калитки, ремонт бассейна; ремонт внутренних помещений; ремонт лестничных спусков, полов, частичный ремонт кровли муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад комбинированного вида №8") | 409579.36 | 0 | 0 | 409579.36 | 0 | 409579.36 | 0 | 0 | 409579.36 | 0 | 100 | Произведены ремонтные работы и мероприятия, в том числе в целях устранения предписаний контролирующих органов, усиления антитеррористических мер, а также в целях нормального функционирования образовательного учреждения
23 | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (частичный ремонт стен и потолка, приобретение линолеума, стремянок, смесителей; модернизация АПС, ремонт ввода системы отопления для муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад общеразвивающего вида №10") | 1053636.33 | 0 | 0 | 1053636.33 | 0 | 1053636.33 | 0 | 0 | 1053636.33 | 0 | 100 | Произведены ремонтные работы и мероприятия, в том числе в целях устранения предписаний контролирующих органов, усиления антитеррористических мер, а также в целях нормального функционирования образовательного учреждения
24 | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (ремонт кровли, инженерных систем, установка электромагнитных (электромеханических) замков и видеодомофонов на калитки, монтаж СОУЭ, приобретение шкафов для раздевания; опиловка аварийных деревьев, модернизация АПС (+аварийое освещение) для муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад комбинированного вида №11") | 1257022.36 | 0 | 0 | 1257022.36 | 0 | 1246106.72 | 0 | 0 | 1246106.72 | 0 | 99.1316 | Произведены ремонтные работы и мероприятия, в том числе в целях устранения предписаний контролирующих органов, усиления антитеррористических мер, а также в целях нормального функционирования образовательного учреждения
25 | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (ремонт кровли, замена оконных блоков, установка электромагнитных (электромеханических) замков и видеодомофонов на калитки, приобретение линолеума, светильников, компьютерной техники, мягкого инвентаря, монтаж СОУЭ; модернизация АПС (+аварийое освещение); ремонт пищеблока, асфальтирование территориии; ремонт инженерных систем, ступеней и навесов запасных выходов для муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад комбинированного вида №12") | 1150000 | 0 | 0 | 1150000 | 0 | 1150000 | 0 | 0 | 1150000 | 0 | 100 | Произведены ремонтные работы и мероприятия, в том числе в целях устранения предписаний контролирующих органов, усиления антитеррористических мер, а также в целях нормального функционирования образовательного учреждения
26 | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (укрепление стены здания, ремонт потолков; ремонт цоколя, отмостки, лестничных спусков, ограждения муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Центр развития ребенка - детский сад №15") | 594911.87 | 0 | 0 | 594911.87 | 0 | 594911.87 | 0 | 0 | 594911.87 | 0 | 100 | Произведены ремонтные работы и мероприятия, в том числе в целях устранения предписаний контролирующих органов, усиления антитеррористических мер, а также в целях нормального функционирования образовательного учреждения
27 | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (замена оконных блоков; модернизация АПС с разработкой ПСД (+аварийое освещение); асфальтирование территории муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад комбинированного вида №18") | 1701224.1 | 0 | 0 | 1701224.1 | 0 | 1701224.1 | 0 | 0 | 1701224.1 | 0 | 100 | Произведены ремонтные работы и мероприятия, в том числе в целях устранения предписаний контролирующих органов, усиления антитеррористических мер, а также в целях нормального функционирования образовательного учреждения
28 | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (замена оконных блоков; ремонт инженерных систем, ремонт внутренних помещений, системы электроснабжения; модернизация АПС (+аварийое освещение); ремонт мест залития муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад комбинированного вида №19") | 2962732.49 | 0 | 0 | 2962732.49 | 0 | 2674350.01 | 0 | 0 | 2674350.01 | 0 | 90.2663 | Произведены ремонтные работы и мероприятия, в том числе в целях устранения предписаний контролирующих органов, усиления антитеррористических мер, а также в целях нормального функционирования образовательного учреждения
29 | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (ремонт инженерных систем, установка электромагнитных (электромеханических) замков и видеодомофонов на калитки, ремонт калитки; модернизация АПС (+аварийое освещение) муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад общеразвивающего вида №21") | 319534.29 | 0 | 0 | 319534.29 | 0 | 319534.29 | 0 | 0 | 319534.29 | 0 | 100 | Произведены ремонтные работы и мероприятия, в том числе в целях устранения предписаний контролирующих органов, усиления антитеррористических мер, а также в целях нормального функционирования образовательного учреждения
30 | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (ремонт кровли, замена оконных блоков, установка электромагнитных (электромеханических) замков и видеодомофонов на калитки; ремонт внутренних помещений; ремонт калитки; модернизация АПС (+аварийое освещение), асфальтирование территории муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад комбинированного вида №25") | 414326.56 | 0 | 0 | 414326.56 | 0 | 414326.56 | 0 | 0 | 414326.56 | 0 | 100 | Произведены ремонтные работы и мероприятия, в том числе в целях устранения предписаний контролирующих органов, усиления антитеррористических мер, а также в целях нормального функционирования образовательного учреждения
31 | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (ремонт кровли, замена оконных блоков, разработка ПСД для проведения кап.ремонта, ремонт калитки; ремонт инженерных систем, опиловка деревьев, приобретение линолеума и стройматериалов, ковра; модернизация АПС (+аварийое освещение), ремонт полов муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад комбинированного вида №26") | 393000 | 0 | 0 | 393000 | 0 | 388251.12 | 0 | 0 | 388251.12 | 0 | 98.7916 | Произведены ремонтные работы и мероприятия, в том числе в целях устранения предписаний контролирующих органов, усиления антитеррористических мер, а также в целях нормального функционирования образовательного учреждения
32 | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (замена ливневой канализации, оконных блоков здания; модернизация АПС (+аварийое освещение), ремонт внутренних помещений; приобретение мебели, замена радиаторов отопления муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад комбинированного вида №27") | 213652.79 | 0 | 0 | 213652.79 | 0 | 213523.79 | 0 | 0 | 213523.79 | 0 | 99.9396 | Произведены ремонтные работы и мероприятия, в том числе в целях устранения предписаний контролирующих органов, усиления антитеррористических мер, а также в целях нормального функционирования образовательного учреждения
33 | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (ремонт кровли, ремонт ограждения, замена оконных блоков; асфальтирование территории, модернизация АПС (+аварийое освещение), замена линолеума, оборудования для санузлов, дверей; ремонт внутренних помещений для муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад комбинированного вида №28") | 3835620.12 | 0 | 0 | 3835620.12 | 0 | 3740554.03 | 0 | 0 | 3740554.03 | 0 | 97.5215 | Произведены ремонтные работы, работы по благоустройству и ремонту ограждения, в том числе в целях устранения предписаний контролирующих органов, а также в целях нормального функционирования образовательного учреждения
34 | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (приобретение шкафов для раздевания; мероприятия по замене электрокотлов, устройство навеса и ступеней запасного выхода, модернизация АПС, в том числе ПСД, (+аварийое освещение), для муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Авангардская средняя общеобразовательная школа № 7") | 359864.02 | 0 | 0 | 359864.02 | 0 | 359860.64 | 0 | 0 | 359860.64 | 0 | 99.9991 | Произведены мероприятия, в том числе в целях устранения предписаний контролирующих органов, а также в целях нормального функционирования образовательного учреждения и обеспечения безопасности, требований антитеррористической защищенности
35 | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (приобретение мебели; ремонт внутренних помещений, инжеренрных систем, замена сантехники; модернизация АПС, в том числе ПСД, (+аварийое освещение); подключение генератора в котельной, асфальтирование территори; замена дверных блоков для муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Буныревская средняя общеобразовательная школа № 14" | 3011775.3 | 0 | 0 | 3011775.3 | 0 | 2701857.03 | 0 | 0 | 2701857.03 | 0 | 89.7098 | Произведены ремонтные работы, в том числе в целях устранения предписаний контролирующих органов, а также в целях нормального функционирования образовательного учреждения
36 | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (асфальтирование территории, замена части ограждения; ремонт кровли; модернизация АПС (+аварийое освещение), системы видеонаблюдения для муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Сеневская основная общеобразовательная школа № 21") | 1778349.46 | 0 | 0 | 1778349.46 | 0 | 1647510.25 | 0 | 0 | 1647510.25 | 0 | 92.6427 | Произведены ремонтные работы, в том числе в целях устранения предписаний контролирующих органов, а также в целях нормального функционирования образовательного учреждения
37 | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (ремонт пищеблока, приобретение мебели и мягкого инвентаря, бытовой техники, разработка ПСД на ремонт электроснабжения на пищеблоке, ремонт электроснабжения, откосов, ХВС пищеблока; ремонт крыльца для муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Александровская средняя общеобразовательная школа №23") | 77987.24 | 0 | 0 | 77987.24 | 0 | 77987.24 | 0 | 0 | 77987.24 | 0 | 100 | Произведены мероприятия, в том числе в целях устранения предписаний контролирующих органов, а также в целях нормального функционирования образовательного учреждения
38 | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (замена ограждения; модернизация АПС (+аварийое освещение) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Спас-Конинская средняя общеобразовательная школа № 24 имени Героя Советского Союза М.С. Поливановой") | 202569.38 | 0 | 0 | 202569.38 | 0 | 202569.38 | 0 | 0 | 202569.38 | 0 | 100 | Произведены мероприятия, в том числе в целях устранения предписаний контролирующих органов, а также в целях нормального функционирования образовательного учреждения
39 | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (ремонт инженерных систем, приобретение мебели и мягкого инвентаря, замена оконных блоков; ремонт лестничного спуска пожарного выхода; модернизация АПС (+аварийое освещение) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Шелепинская средняя общеобразовательная школа № 27") | 311973.5 | 0 | 0 | 311973.5 | 0 | 311973.5 | 0 | 0 | 311973.5 | 0 | 100 | Произведены ремонтные работы и закупка оборудования, мягкого инвентаря, в том числе в целях нормального функционирования образовательного учреждения, обеспечения полномочий по присмотру и уходу
40 | Расходы на укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций (за исключением капитальных вложений): ремонт ограждения муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Центр развития ребенка - детский сад №13" | 1847338.15 | 0 | 1733726.85 | 113611.3 | 0 | 1847338.15 | 0 | 1733726.85 | 113611.3 | 0 | 100 | Увеличилась доля обучающихся государственных и муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного, общего и дополнительного образования, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями, в общей численности обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного, общего и дополнительного образования
41 | Расходы на укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций (за исключением капитальных вложений): ремонт ограждения муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Центр развития ребенка - детский сад №4" | 1328172.61 | 0 | 1246489.99 | 81682.62 | 0 | 1328172.61 | 0 | 1246489.99 | 81682.62 | 0 | 100 | Увеличилась доля обучающихся государственных и муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного, общего и дополнительного образования, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями, в общей численности обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного, общего и дополнительного образования
42 | Расходы на укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций (за исключением капитальных вложений): ремонт кровли муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Поповская средняя общеобразовательная школа № 19" | 3077998.92 | 0 | 2888701.99 | 189296.93 | 0 | 3077998.92 | 0 | 2888701.99 | 189296.93 | 0 | 100 | Увеличилась доля обучающихся государственных и муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного, общего и дополнительного образования, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями, в общей численности обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного, общего и дополнительного образования
43 | Расходы на укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций (за исключением капитальных вложений): оклейка окон зашитной пленкой | 4494018.51 | 0 | 4217636.36 | 276382.15 | 0 | 4494018.51 | 0 | 4217636.36 | 276382.15 | 0 | 100 | Увеличилась доля обучающихся государственных и муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного, общего и дополнительного образования, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями, в общей численности обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного, общего и дополнительного образования
44 | Предоставление мер поддержки молодым специалистам | 52731 | 0 | 0 | 52731 | 0 | 52731 | 0 | 0 | 52731 | 0 | 100 | Осуществлены ежемесячные денежные выплаты в рамках социальной помощи молодым специалистам, принятым на работу в муниципальные образовательные учреждения муниципального образования город Алексин
45 | Осуществление государственного полномочия по финансовому обеспечению реализации дополнительной меры социальной поддержки, предоставляемой отдельным категориям граждан в виде освобождения от платы, взимаемой за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, предоставляющих дошкольное образование, на территории Тульской области, в соответствии с указами Губернатора Тульской области | 2134287.86 | 0 | 2134287.86 | 0 | 0 | 2039145.7 | 0 | 2039145.7 | 0 | 0 | 95.5422 | Реализованы государственные полномочия по реализации дополнительной меры соцподдержки в виде освобождения от платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми
46 | Предоставление мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам | 131330 | 0 | 131330 | 0 | 0 | 124527 | 0 | 124527 | 0 | 0 | 94.8199 | Предоставлены меры социальной поддержки педагогическим и иным работникам
47 | Выплата компенсации родителям (законным представителям), дети которых посещают образовательные организации (за исключением государственных образовательных организаций, находящихся в ведении Тульской области), реализующие образовательную программу дошкольного образования | 1987030.57 | 0 | 1987030.57 | 0 | 0 | 1855580.45 | 0 | 1855580.45 | 0 | 0 | 93.3846 | Реализованы государственные полномочия по выплате компенсации части родительской платы
2. Комплекс процессных мероприятий «Развитие общего образования»
48 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 97182632.1 | 0 | 0 | 97182632.1 | 0 | 93586114.56 | 0 | 0 | 93586114.56 | 0 | 96.2992 | Реализованы мероприятия по обеспечению деятельности муниципальных образовательных учреждений
49 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях Тульской области, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях Тульской области, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях Тульской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | 693450969.21 | 0 | 680687979.37 | 12762989.84 | 0 | 693443650.11 | 0 | 680680660.27 | 12762989.84 | 0 | 99.9989 | Реализованы государственные гарантии прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных ОУ
50 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях Тульской области, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях Тульской области, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях Тульской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | 14363067.52 | 0 | 14363067.52 | 0 | 0 | 14363067.52 | 0 | 14363067.52 | 0 | 0 | 100 | Реализованы государственные гарантии прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных ОУ
51 | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений | 81608.98 | 0 | 0 | 81608.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Произведены ремонтные работы и мероприятия, в том числе в целях устранения предписаний контролирующих органов, а также в целях нормального функционирования образовательного учреждения и обеспечения безопасности, требований антитеррористической защищенности
52 | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (ремонт лестничной клетки и туалетных комнат, приобретение металлодетектора, строительных материалов, дверных блоков, оборудования для пищеблока, ремонт кровли, ремонт инженерных систем, установка электромагнитных (электромеханических) замков и видеодомофонов на калитки; оснащение ППЭ камерами видеонаблюдения; ремонт мест залития, приобретение линолеума, мебели, спортинвентаря, интерактивного оборудования за счет средств экономии в рамках реализации проекта «Народный бюджет»; ремонт спортивной площадки; ремонт асфальтового покрытия территории муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 1") | 3277724.5 | 0 | 0 | 3198770.05 | 78954.45 | 3187306.72 | 0 | 0 | 3187306.72 | 0 | 97.2414 | Произведены работы, в том числе в целях нормального функционирования образовательного учреждения и обеспечения безопасности, требований антитеррористической защищенности
53 | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (ремонт потолков малых спортзалов, санузлов, внутренних помещений, приобретение термометра, устройство аварийного освещения, приобретение мебели; ремонт потолка в кабинете, ремонт инженерных систем, заделка ниш в кабинетах, монтаж электроснабжения для будки охраны, замена решеток на окнах в спортзале, ремонт спортивной площадки; ремонт помещений гаража, асфальтирование территории; ремонт полов для муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 2") | 7558473.7 | 0 | 0 | 7558473.7 | 0 | 7198389.88 | 0 | 0 | 7198389.88 | 0 | 95.236 | Произведены ремонтные работы и мероприятия, в том числе в целях устранения предписаний контролирующих органов, а также в целях нормального функционирования образовательного учреждения и обеспечения безопасности, требований антитеррористической защищенности
54 | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (замена оконных блоков + их ограждение, ремонт санузлов, отопления, демонтаж спортивной площадки, устройство калитки ограждения, приобретение оборудования для учебного предмета "ОБЗиР", установка электромагнитных (электромеханических) замков и видеодомофонов на калитки, приобретение мебели; ремонт лестничной клетки, модернизация АПС + оборудование аварийным освещением, ремонт ХВС; ремонт спортзала, тренерской и раздевалок муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 3") | 4428210.48 | 0 | 0 | 4428210.48 | 0 | 4327790.51 | 0 | 0 | 4327790.51 | 0 | 97.7323 | Произведены ремонтные работы и мероприятия, в том числе в целях устранения предписаний контролирующих органов, а также в целях нормального функционирования образовательного учреждения и обеспечения безопасности, требований антитеррористической защищенности
55 | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (ремонт санузлов, инженерных систем, разработка проектно-сметной документации на ремонт фундамента и устройство дренажной системы защиты здания, укрепление простенков и ремонт стен в здании нач.школы, установка электромагнитных (электромеханических) замков и видеодомофонов на калитки, приобретение мебели; замена входной двери, линолеума, капитальный ремонт фундамента, устройство дренажной системы, разработка ПСД на ремонт кровли, ремонт кровли, ремонт внутренних помещений; ремонт потолка спортзала, модернизация АПС + оборудование аварийным освещением; ремонт спортивной площадки для муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 5") | 11427576.39 | 0 | 0 | 11427576.39 | 0 | 10617785.01 | 0 | 0 | 10617785.01 | 0 | 92.9137 | Произведены ремонтные работы и мероприятия, в том числе в целях устранения предписаний контролирующих органов, а также в целях нормального функционирования образовательного учреждения и обеспечения безопасности, требований антитеррористической защищенности
56 | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (ремонт внутренних помещений, ремонт инженерных систем, замена оконных блоков, установка электромагнитных (электромеханических) замков и видеодомофонов на калитки, приобретение мебели, линолеума, строительных и отделочных материалов, оборудования для расширения локальной сети; ремонт системы электроснабжения, приобретение материалов и комплектующих для создания инсталляции посвещенной ВОВ, модернизация АПС + оборудование аварийным освещением; асфальтирование территории; ремонт спортивной площадки, потолков; ремонт отмостки, фасада начальной школы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 9") | 4409543.02 | 0 | 0 | 4409543.02 | 0 | 4282067.75 | 0 | 0 | 4282067.75 | 0 | 97.1091 | Произведены ремонтные работы и мероприятия, в том числе в целях устранения предписаний контролирующих органов, а также в целях нормального функционирования образовательного учреждения и обеспечения безопасности, требований антитеррористической защищенности
57 | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (ремонт санузлов, ввода системы отопления, пола и потолка в кабинетах, ремонт хозпостройки, установка электромагнитных (электромеханических) замков и видеодомофонов на калитки; ремонт кровли спортзала, люка на лестничном марше, замена оконных блоков, снегодержателей на кровле, модернизация АПС + оборудование аварийным освещением, строительство контура заземления, ремонт инженерных систем; ремонт спортзала, ремонт внутренних помещений, цоколя и отмостки, крыши и фасада гаража, асфальтирование территори, демонтаж столбов; устройство спортивной площадки; ремонт фасада муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 11") | 5076705.47 | 0 | 0 | 5076705.47 | 0 | 5076705.47 | 0 | 0 | 5076705.47 | 0 | 100 | Произведены ремонтные работы и мероприятия, в том числе в целях устранения предписаний контролирующих органов, а также в целях нормального функционирования образовательного учреждения и обеспечения безопасности, требований антитеррористической защищенности
58 | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (замена оконных блоков, ремонт внутренних помещений (санузлы), ремонт инженерных систем, установка электромагнитных (электромеханических) замков и видеодомофонов на калитки; ремонт актового зала, пищеблока, разработка ПСД на ремонт спортзала; ремонт цоколя, внешних откосов, отмостки и фасада спортзала, ремонт внутренних помещений, асфальтирование территории; устройство спортивной площадки; кронирование деревьев для муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Гимназия № 13") | 7090179.23 | 0 | 0 | 7090179.23 | 0 | 7018345.31 | 0 | 0 | 7018345.31 | 0 | 98.9869 | Произведены ремонтные работы и мероприятия, в том числе в целях устранения предписаний контролирующих органов, а также в целях нормального функционирования образовательного учреждения и обеспечения безопасности, требований антитеррористической защищенности
59 | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (опиловка аварийных деревьев, ремонт инженерных систем, приобретение компьютерной, бытовой и оргтехники, картриджа, сейфа; оснащение ППЭ камерами видеонаблюдения, ремонт спортзала, теплотрассы, ремонт внутренних помещений, приобретение обородования для актового зала; частичный ремонт кровли; ремонт спортивной площадки для муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Гимназия № 18") | 5342199.43 | 0 | 0 | 5342199.43 | 0 | 5332326.69 | 0 | 0 | 5332326.69 | 0 | 99.8152 | Произведена опиловка аварийных деревьев и мероприятия в целях нормального функционирования образовательного учреждения
60 | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (опиловка аварийных деревьев, ремонт кровли над кабинетами, мест залития и санузлов, закупка мебели, жалюзи, табличек, установка электромагнитных (электромеханических) замков и видеодомофонов на калитки; приобретение оборудования для учебного предмета "Труд", ремонт внутренних помещений, ПСД для модернизации АПС; ремонт входных групп, цоколя муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Авангардская средняя общеобразовательная школа № 7") | 2842132.84 | 0 | 0 | 2842132.84 | 0 | 2835284.62 | 0 | 0 | 2835284.62 | 0 | 99.759 | Произведены ремонтные работы, опиловка аварийных деревьев в том числе в целях устранения предписаний контролирующих органов, а также в целях нормального функционирования образовательного учреждения и обеспечения безопасности, требований антитеррористической защищенности
61 | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (ремонт кровли, утепление теплотрассы; ремонт кровли гаража и мастерских, ремонт инженерных систем, приобретение спортинвентаря и средств обучения за счет средств экономии в рамках реализации проекта «Народный бюджет»; подключение генератора в котельной, ремонт кровли спортзала, асфальтирование территории; ремонт спортзала муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Буныревская средняя общеобразовательная школа № 14" | 1695404.53 | 0 | 0 | 1676715.5 | 18689.03 | 1695404.53 | 0 | 0 | 1676715.5 | 18689.03 | 100 | Произведены ремонтные работы, в том числе в целях устранения предписаний контролирующих органов, а также в целях нормального функционирования образовательного учреждения
62 | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (устройство ограждения территории, установка камер видеонаблюдения; ремонт входных групп и внутренних помещений, замена оконных блоков; асфальтирование территории и модернизация АПС + оборудование аварийным освещением для муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Поповская средняя общеобразовательная школа № 19") | 1854106.88 | 0 | 0 | 1854106.88 | 0 | 1839982.82 | 0 | 0 | 1839982.82 | 0 | 99.2382 | Произведены ремонтные работы, в том числе в целях устранения предписаний контролирующих органов, а также в целях нормального функционирования образовательного учреждения
63 | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (замена оконных и дверных блоков, котлов отопления; устройство спортплощадки; модернизация АПС + оборудование аварийным освещением для муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Сеневская основная общеобразовательная школа № 21") | 4356586.67 | 0 | 0 | 4356586.67 | 0 | 4269523.26 | 0 | 0 | 4269523.26 | 0 | 98.0016 | Произведены ремонтные работы, в том числе в целях устранения предписаний контролирующих органов, а также в целях нормального функционирования образовательного учреждения
64 | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (модернизация АПС + оборудование аварийным освещением, приобретение мебели, уборочного оборудования; ремонт пожарного выхода, ремонт козырька основного входа муниципального бюджетного "Пушкинская основная общеобразовательная школа № 22") | 550000 | 0 | 0 | 550000 | 0 | 325998.95 | 0 | 0 | 325998.95 | 0 | 59.2725 | Произведены ремонтные работы, в том числе в целях устранения предписаний контролирующих органов, а также в целях нормального функционирования образовательного учреждения и обеспечения безопасности, требований антитеррористической защищенности
65 | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (ремонт инженерных систем, в том числе отопления с заменой циркуляционных насосов, приобретение оборудования для пищеблока, установка камер видеонаблюдения, установка электромагнитных (электромеханических) замков и видеодомофонов на калитки, ремонт кровли котельной, крыльца аварийного выхода, замена вводного кабеля, приобретение оборудования для уборки территории; ремонт полов 1 этажа, ремонт отмостки здания котельной, ремонт потолка спортзала, замена дверных блоков; ремонт потолка, стен в кабинетах и в котельной, ремонт крыльца, модернизация АПС + оборудование аварийным освещением, устройство спортивной площадки; ремонт внутренних помещений муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Александровская средняя общеобразовательная школа №23") | 2533718.83 | 0 | 0 | 2533718.83 | 0 | 2533718.83 | 0 | 0 | 2533718.83 | 0 | 100 | Произведены мероприятия, в том числе в целях устранения предписаний контролирующих органов, а также в целях нормального функционирования образовательного учреждения
66 | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (замена котла отопления, ремонт ХВС, приобретение школьной мебели; частичный ремонт кровли, отмостки здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Спас-Конинская средняя общеобразовательная школа № 24 имени Героя Советского Союза М.С. Поливановой") | 233934.7 | 0 | 0 | 233934.7 | 0 | 233934.7 | 0 | 0 | 233934.7 | 0 | 100 | Произведены мероприятия, в том числе в целях устранения предписаний контролирующих органов, а также в целях нормального функционирования образовательного учреждения
67 | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (приобретение бензинового генератора, дверных блоков прокладка сетей водоотведения; ремонт входных групп здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Борисовская начальная общеобразовательная школа № 26") | 496622.76 | 0 | 0 | 496622.76 | 0 | 496622.76 | 0 | 0 | 496622.76 | 0 | 100 | Произведены мероприятия, в том числе в целях нормального функционирования образовательного учреждения
68 | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (установка камер видеонаблюдения, приобретение насоса для котельной; ремонт кровли, инженерных систем, замена котла отопления (+ подключение), выполнение работ по замене противопожарных дверей за счет средств экономии в рамках реализации проекта «Народный бюджет»; ремонт внутренних помещений для муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Шелепинская средняя общеобразовательная школа № 27") | 1470679.37 | 0 | 0 | 1446985.23 | 23694.14 | 1469825.23 | 0 | 0 | 1446131.09 | 23694.14 | 99.9419 | Произведены ремонтные работы, в том числе в целях нормального функционирования образовательного учреждения
69 | Расходы на укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций (за исключением капитальных вложений): ремонт кабинетов "Точки роста" и приобретение мебели; ремонт кровли для муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Авангардская средняя общеобразовательная школа №7" | 1782159.3 | 0 | 1672556.5 | 109602.8 | 0 | 1782159.3 | 0 | 1672556.5 | 109602.8 | 0 | 100 | Увеличилась доля обучающихся государственных и муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного, общего и дополнительного образования, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями, в общей численности обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного, общего и дополнительного образования
70 | Расходы на укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций (за исключением капитальных вложений): приобретение мебели для младших классов для муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 1" | 499620 | 0 | 468893.36 | 30726.64 | 0 | 499620 | 0 | 468893.36 | 30726.64 | 0 | 100 | Увеличилась доля обучающихся государственных и муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного, общего и дополнительного образования, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями, в общей численности обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного, общего и дополнительного образования
71 | Расходы на укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций (за исключением капитальных вложений): приобретение мебели для младших классов для муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 9" | 318097 | 0 | 298534.04 | 19562.96 | 0 | 318097 | 0 | 298534.04 | 19562.96 | 0 | 100 | Увеличилась доля обучающихся государственных и муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного, общего и дополнительного образования, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями, в общей численности обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного, общего и дополнительного образования
72 | Расходы на укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций (за исключением капитальных вложений): ремонт части кровли; приобретение мебели для младших классов для муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Гимназия № 18" | 798000 | 0 | 748923 | 49077 | 0 | 504037.63 | 0 | 473039.31 | 30998.32 | 0 | 63.1626 | Увеличилась доля обучающихся государственных и муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного, общего и дополнительного образования, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями, в общей численности обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного, общего и дополнительного образования
73 | Расходы на укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций (за исключением капитальных вложений): приобретение мебели для младших классов для муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Буныревская средняя общеобразовательная школа № 14" | 100000 | 0 | 93850 | 6150 | 0 | 100000 | 0 | 93850 | 6150 | 0 | 100 | Увеличилась доля обучающихся государственных и муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного, общего и дополнительного образования, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями, в общей численности обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного, общего и дополнительного образования
74 | Расходы на укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций (за исключением капитальных вложений): ремонт отмостки для муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Спас-Конинская средняя общеобразовательная школа № 24 имени Героя Советского Союза М.С. Поливановой" | 831186.74 | 0 | 780068.76 | 51117.98 | 0 | 831186.74 | 0 | 780068.76 | 51117.98 | 0 | 100 | Увеличилась доля обучающихся государственных и муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного, общего и дополнительного образования, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями, в общей численности обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного, общего и дополнительного образования
75 | Расходы на укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций (за исключением капитальных вложений): оклейка окон зашитной пленкой | 4276282.19 | 0 | 4013290.82 | 262991.37 | 0 | 4276282.19 | 0 | 4013290.82 | 262991.37 | 0 | 100 | Увеличилась доля обучающихся государственных и муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного, общего и дополнительного образования, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями, в общей численности обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного, общего и дополнительного образования
76 | Обеспечении бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся общеобразовательных организаций | 1764185.03 | 0 | 0 | 1764185.03 | 0 | 1313866.39 | 0 | 0 | 1313866.39 | 0 | 74.4744 | Предоставлены меры социальной поддержки в организации питания отдельных категорий обучающихся общеобразовательных организаций муниципального образования город Алексин
77 | Организация питания детей граждан, проходящих (проходивших) военную службу по контракту (в том числе военнослужащим, лицам, проходящим службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющим специальное звание полиции) либо заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, и принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции, проводимой с 24 февраля 2022 года, или призванных на военную службу по мобилизации, обучающихся в общеобразовательных организациях | 3143414.97 | 0 | 0 | 3143414.97 | 0 | 2548181.02 | 0 | 0 | 2548181.02 | 0 | 81.0641 | Предоставлены меры социальной поддержки в организации питания детей граждан, , проходящих (проходивших) военную службу по контракту (в том числе военнослужащим, лицам, проходящим службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющим специальное звание полиции) либо заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, и принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции, проводимой с 24 февраля 2022 года, или призванных на военную службу по мобилизации, обучающихся в общеобразовательных организациях
78 | Дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся 1 - 4 классов, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных учреждениях муниципального образования город Алексин | 7503187.68 | 0 | 0 | 7503187.68 | 0 | 7056283.82 | 0 | 0 | 7056283.82 | 0 | 94.0438 | Предоставлены меры социальной поддержки в организации питания отдельных категорий обучающихся общеобразовательных организаций муниципального образования город Алексин
79 | Дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся 5 классов и детей из многодетных и приемных семей, имеющих трех и более детей, из числа обучающихся 6 - 11 классов | 2702212.32 | 0 | 0 | 2702212.32 | 0 | 2241171.74 | 0 | 0 | 2241171.74 | 0 | 82.9384 | Предоставлены меры социальной поддержки в организации питания отдельных категорий обучающихся общеобразовательных организаций муниципального образования город Алексин
80 | Предоставление мер поддержки молодым специалистам | 507768 | 0 | 0 | 507768 | 0 | 503859.6 | 0 | 0 | 503859.6 | 0 | 99.2303 | Осуществлены ежемесячные денежные выплаты в рамках социальной помощи молодым специалистам, принятым на работу в муниципальные образовательные учреждения муниципального образования город Алексин
81 | Предоставление мер социальной поддержки родителям (законным представителям) детей-инвалидов, обучающихся по основным общеобразовательным программам на дому | 57897 | 0 | 57897 | 0 | 0 | 57897 | 0 | 57897 | 0 | 0 | 100 | Предоставлены меры соц.поддержки родителям (законным представителям) детей-инвалидов, обучающихся по основным общеобразовательным программам на дому
82 | Дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях и обучающихся в частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам | 10616852.8 | 0 | 10616852.8 | 0 | 0 | 9777512.6 | 0 | 9777512.6 | 0 | 0 | 92.0943 | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях составляет 100%
83 | Предоставление мер социальной поддержки родителям (законным представителям) детей, обучающихся по основным общеобразовательным программам в форме семейного образования | 64207.58 | 0 | 64207.58 | 0 | 0 | 64207.58 | 0 | 64207.58 | 0 | 0 | 100 | Предоставлены меры соц.поддержки родителям (законным представителям) детей, обучающихся по основным общеобразовательным программам в форме семейного образования
84 | Предоставление мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам | 2124109.3 | 0 | 2124109.3 | 0 | 0 | 1680553 | 0 | 1680553 | 0 | 0 | 79.118 | Предоставлены меры социальной поддержки педагогическим и иным работникам
85 | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 29604121.13 | 22202704.38 | 6808829.34 | 592587.41 | 0 | 24556998.32 | 18417428.17 | 5648011.3 | 491558.85 | 0 | 82.9513 | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях составляет 100%
86 | Осуществление государственных полномочий по выплате компенсации за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования педагогическим и иным работникам муниципальных образовательных организаций в Тульской области | 1797240.99 | 0 | 1797240.99 | 0 | 0 | 1796062.78 | 0 | 1796062.78 | 0 | 0 | 99.9344 | Реализованы государственные полномочия по выплате компенсации за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования педагогическим и иным работникам муниципальных образовательных организаций в Тульской области
3. Комплекс процессных мероприятий «Развитие дополнительного образования»
87 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 115810261.63 | 0 | 0 | 115810261.63 | 0 | 114887881.58 | 0 | 0 | 114887881.58 | 0 | 99.2035 | Реализованы мероприятия по обеспечению деятельности муниципальных образовательных учреждений
88 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 3478690.37 | 0 | 0 | 3478690.37 | 0 | 3225093.75 | 0 | 0 | 3225093.75 | 0 | 92.71 | Реализованы мероприятия по обеспечению деятельности муниципальных образовательных учреждений
89 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 4430800 | 0 | 0 | 4430800 | 0 | 4068046.58 | 0 | 0 | 4068046.58 | 0 | 91.8129 | Реализованы мероприятия по обеспечению деятельности муниципальных образовательных учреждений
90 | Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | 10811961 | 0 | 0 | 10811961 | 0 | 10799000 | 0 | 0 | 10799000 | 0 | 99.8801 | Реализованы мероприятия по обеспечению дфункционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
91 | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (ремонт части кровли; изоляция трубопровода отопления в подвале; установка домофона на центральных вход, ремонт санузлов и отмостки, замена оконных отливов и установка оконных замков, приобретение светильников и ламп за счет средств экономии в рамках реализации проекта «Народный бюджет»; модернизация АПС + оборудование аварийным освещением и СОУЭ; ремонт эвакуационного выхода; асфальтирование территории муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Дом детского творчества") | 805878.32 | 0 | 0 | 792215.42 | 13662.9 | 764594.73 | 0 | 0 | 751226.73 | 13368 | 94.8772 | Произведены ремонтные работы и мероприятия, в том числе в целях устранения предписаний контролирующих органов, а также в целях нормального функционирования образовательного учреждения
92 | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (ремонт кровли, крыльца и тамбура; ремонт входных степеней, замена дверных блоков; ремонт полов; ремонт эвакуационных выходов и внутренних помещений муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Центр развития творчества детей и юношества") | 290051 | 0 | 0 | 290051 | 0 | 289896.45 | 0 | 0 | 289896.45 | 0 | 99.9467 | Произведены мероприятия по закупке, в том числе в целях нормального функционирования образовательного учреждения
93 | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (ремонт снегозадержателей, частичный ремонт кровли, приобретение компьютерной техники; ремонт внутренних помещений, кровли, замена дверных и оконных блоков, ремонт инженерных систем, закупка коврового покрытия, устройство видеонаблюдения; закупка спортивного оборудования и инвентаря, картриджей, монтаж СКУД; модернизация АПС + оборудование аварийным освещением; ремонт цоколя и отмостки для муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа № 1") | 4268815.04 | 0 | 0 | 4268815.04 | 0 | 4146972.68 | 0 | 0 | 4146972.68 | 0 | 97.1458 | Произведены мероприятия в целях устранения предписаний контролирующих органов, а также в целях нормального функционирования образовательного учреждения
94 | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (приобретение дверных блоков, МФУ, мебели (ресепшн), ремонт внутренних помещений, приобретение медицинского холодильника; модернизация АПС + оборудование аварийным освещением, устройство пандуса; ремонт покрытия спортивной площадки для муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Детско-юношеская спортивная школа № 3 "Атлет") | 1091314.48 | 0 | 0 | 1091314.48 | 0 | 1091200.6 | 0 | 0 | 1091200.6 | 0 | 100 | Произведены мероприятия в целях устранения предписаний контролирующих органов, а также в целях нормального функционирования образовательного учреждения
95 | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (устройство ограждения; приобретение мебели, ремонт электроснабжения; модернизация АПС + оборудование аварийным освещением; укрепление пристройки; отсыпка подъезда к учреждению для муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа "Горизонт") | 645200 | 0 | 0 | 645200 | 0 | 644316.15 | 0 | 0 | 644316.15 | 0 | 100 | Произведены ремонтные работы и мероприятия, в том числе в целях устранения предписаний контролирующих органов, а также в целях нормального функционирования образовательного учреждения
96 | Предоставление мер поддержки молодым специалистам | 29295 | 0 | 0 | 29295 | 0 | 29295 | 0 | 0 | 29295 | 0 | 100 | Осуществлены ежемесячные денежные выплаты в рамках социальной помощи молодым специалистам, принятым на работу в муниципальные образовательные учреждения муниципального образования город Алексин
97 | Обеспечение единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска работникам муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей, педагогическим работникам учреждений культуры, физической культуры и спорта, агропромышленного комплекса, молодежной сферы, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных образований Тульской области, работникам методических центров, кабинетов, психологических служб, созданных муниципальными образованиями области | 3993892.39 | 0 | 3993892.39 | 0 | 0 | 3970505.77 | 0 | 3970505.77 | 0 | 0 | 99.4144 | Осуществлены ежемесячные денежные выплаты в рамках социальной помощи молодым специалистам, принятым на работу в муниципальные образовательные учреждения муниципального образования город Алексин
98 | Предоставление мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам | 98825 | 0 | 98825 | 0 | 0 | 98825 | 0 | 98825 | 0 | 0 | 100 | Предоставлены меры социальной поддержки педагогическим и иным работникам
4. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы»
99 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 58103296.01 | 0 | 0 | 58103296.01 | 0 | 57763013.42 | 0 | 0 | 57763013.42 | 0 | 99.4143 | Реализованы мероприятия по обеспечению деятельности муниципальных учреждений
5. Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития творческого потенциала педагогов и учащихся»
100 | Предоставление муниципальных грантов лучшим педагогам муниципальных образовательных учреждений | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 100 | Проведен конкурсный отбор лучших педагогов образовательных учреждений муниципального образования город Алексин на получение муниципального гранта
101 | Организация проведения предметных олимпиад, конкурсов, ярмарок и прочих мероприятий | 80000 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 73281.26 | 0 | 0 | 73281.26 | 0 | 91.6016 | Проведены предметные олимпиады, конкурсы, ярмарки; обеспечено сохранение и развитие творческого потенциала педагогов и учащихся
6. Комплекс процессных мероприятий «Проведение аварийно-восстановительных работ»
102 | Проведение аварийно-восстановительных работ | 2127718.03 | 0 | 0 | 2127718.03 | 0 | 1996699.32 | 0 | 0 | 1996699.32 | 0 | 93.8423 | Проведены аварийно-восстановительные работы; обеспечено быстрое и качественное устранение аварийных ситуаций
7. Комплекс процессных мероприятий «Реализация программы подготовки педагогических кадров для муниципальных образовательных учреждений, сопровождение государственной итоговой аттестации, реализация мероприятий по формированию и ведению ФИС ФРДО»
103 | Организационные мероприятия по сопровождению государственной итоговой аттестации | 88735 | 0 | 0 | 88735 | 0 | 88631 | 0 | 0 | 88631 | 0 | 99.8828 | Обеспечено успешное проведение государственной итоговой аттестации
104 | Предоставление мер материального стимулирования в рамках мер поддержки, предоставляемых гражданину, заключившему договор о целевом обучении в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого» | 92176.78 | 0 | 0 | 92176.78 | 0 | 92176.78 | 0 | 0 | 92176.78 | 0 | 100 | Осуществлена единовременная денежная выплата в рамках мер социальной поддержки, предоставляемых гражданину, заключившему договор о целевом обучении в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого»
105 | Организация мероприятия по формированию и ведению Информационной системы «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и о квалификации, документах об обучении» | 32624 | 0 | 0 | 32624 | 0 | 32624 | 0 | 0 | 32624 | 0 | 100 | Реализованы мероприятия по формированию и ведению Информационной системы «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и о квалификации, документах об обучении»
8. Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для организации проведения независимой оценки качества условий оказания услуг организациями»
106 | Создание условий для организации проведения независимой оценки качества условий оказания услуг организациями | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Созданы условия для организации проведения независимой оценки качества условий оказания услуг организациями
9. Комплекс процессных мероприятий «Организация отдыха, оздоровления и временной занятости детей»
107 | Проведение оздоровительной кампании детей | 21644981.68 | 0 | 14409074.63 | 7235907.05 | 0 | 21644981.68 | 0 | 14409074.63 | 7235907.05 | 0 | 100 | Доля детей в возрасте от 7 до 17 лет, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, являющихся гражданами Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Тульской области, вовлеченных в различные формы организованного отдыха и оздоровления, от общей численности детей данной возрастной группы, составляет 61,5 %
| Всего | 2065561658.84 | 74906331.87 | 1375228043.21 | 614276471.88 | 1150811.88 | 2041043429.29 | 69565160.29 | 1372230610.93 | 598177052.2 | 1070605.87 | 98.813
Начальник Управления образования
администрации муниципального образования город Алексин | [12 empty] | И.А. Шумицкая
исп. Сухомлинова Е.Е.
тел. +79605974087