**Отчет**

**о ходе реализации муниципальной программы «Экономическое развитие и формирование инвестиционной привлекательности**

**муниципального образования город Алексин»**

**за 2022 год**

|  |  |
| --- | --- |
| Нормативный правовой акт, утвердивший Программу | Постановление администрации муниципального образования город Алексин от 18.12.2018 №2758  |
| Цель (и) и задачи Программы | Цель программы: Создание условий для развития предпринимательства и инвестиционной привлекательности муниципального образования город АлексинЗадачи программы: стимулирование деятельности малого и среднего бизнеса путем развития системы финансовой поддержки; пропаганда предпринимательства (стимулирование граждан в осуществлению предпринимательской деятельности); создание новых рабочих мест; рост налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальный бюджет; формирование благоприятной среды для реализации инвестиционных проектов; формирование мотивации к труду и охране труда. |
| Основные ожидаемые результаты Программы за 2019-2024 гг. | Реализация мероприятий программы позволит: предоставить финансовую поддержку 5 субъектам малого и среднего предпринимательства; создать дополнительно 3-9 рабочих мест; довести показатель «количество зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в расчете на 1 тысячу человек населения» до уровня 30,5 единицы; увеличить удельный вес среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в общей среднесписочной численности работников предприятий и организаций (без внешних совместителей) до 25,85 процентов; увеличить количество нестационарных торговых объектов круглогодичного размещения и мобильных торговых объектов до 55 единиц; увеличить годовой объем закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых отдельными видами юридических лиц у субъектов малого и среднего предпринимательства, в совокупном стоимостном объеме договоров, заключенных по результатам закупок до 12,5-15%, в том числе годовой стоимостной объем договоров, заключенных с субъектами малого и среднего предпринимательства по результатам закупок, участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства до 14%; увеличить долю граждан, планирующих открыть собственный бизнес в течение ближайших 6 лет - до 2,1 процентов; увеличить объем инвестиций в основной капитал на душу населения до 24,5 тыс. рублей. |
| Объёмы финансирования Программы | 55 000 рублей |
| Ответственный исполнитель (координатор) Подпрограммы | Управление развития экономики администрации муниципального образования город Алексин |
| Исполнители мероприятий Программы | Управление развития экономики администрации муниципального образования город Алексин |
| Перечень нормативных правовых актов о внесении изменений в нормативный правовой акт, утвердивший Программу, принятых в отчетном году с краткой характеристикой вносимых изменений | Постановление от 06.12.2022 №2178 администрации муниципального образования город Алексин «О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования город Алексин от 18.12.2018 №2758 «Об утверждении муниципальной программы «Экономическое развитие и формирование инвестиционной привлекательности муниципального образования город Алексин» (новая редакция программы). |

1. **Результативность реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя  | Единица измерения | Вес  | Плановое значение показателя 2022 года  | Фактическое значение показателя 2022 года  |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку | Единиц  | 0,2 | 0 | 0 |
| Количество вновь созданных рабочих мест | Единиц  | 0,2 | 0 | 0 |
| Количество зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в расчете на 1 тысячу человек населения | Единиц  | 0,1 | 28,3 | 28,3 |
| Удельный вес среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в общей среднесписочной численности работников предприятий и организаций (без внешних совместителей) | Процент  | 0,1 | 25,75 | 27,1 |
| Количество нестационарных торговых объектов круглогодичного размещения и мобильных торговых объектов | Единиц  | 0,1 | 53 | 55 |
| Годовой объем закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых отдельными видами юридических лиц у субъектов малого и среднего предпринимательства, в совокупном стоимостном объеме договоров, заключенных по результатам закупок, в том числе: годовой стоимостной объем договоров, заключенных с субъектами малого и среднего предпринимательства по результатам закупок, участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства | ПроцентПроцент  | 0,1 | 12,5-15,0Не менее 13 | 15,013,8 |
| Доля граждан, планирующих открыть собственный бизнес в течение ближайших 3 лет | Процент  | 0,1 | 1,9 | 1,9 |
| Объем инвестиций в основной капитал на душу населения | Тыс. руб. | 0,1 | 22,2 | 131,95 |

**2. Выполнение мероприятий муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование направления, мероприятия | Краткие сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату |
| Формирование благоприятной среды для реализации инвестиционных проектов | Для представления туристической и инвестиционной привлекательности территории муниципального образования город Алексин приобретены продукты питания для проведения городских событийных мероприятий в честь празднования «Масленицы»  |
| Формирование мотивации к труду и охране труда | Проведение «Праздника Весны и Труда» |

**3. Финансирование мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование направления, мероприятия | Планируемое финансирование мероприятий (тыс. рублей) | Фактическое финансирование мероприятий (тыс. рублей) |
| Всего | в том числе по источникам финансирования | Всего | в том числе по источникам финансирования |
| Федеральный бюджет/Областной бюджет | Бюджет МО город Алексин | Внебюд-жетныесредства |  | Федеральный бюджет/Областной бюджет\* | Бюджет МО город Алексин | Внебюд-жетные средства |
| 1 | Развитие малого и среднего предпринимательства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Формирование благоприятной среды для реализации инвестиционных проектов | 10,0 | 0 | 10,0 | 0 | 10,0 | 0 | 10,0 | 0 |
| 3 | Формирование мотивации к труду и охране труда | 45,0 | 0 | 45,0 | 0 | 45,0 | 0 | 45,0 | 0 |
|  | Всего | 55,0 | 0 | 55,0 | 0 | 55,0 | 0 | 55,0 | 0 |

Мероприятия выполнены в полном объеме (100%).

**Начальник управления развития экономики Е.А. Ершова**

Исп. Н.П. Якублевич

Тел. 4-16-29