**Отчет о ходе реализации муниципальной программы**

«Экономическое развитие и формирование инвестиционной привлекательности муниципального образования город Алексин» за 2023 год

|  |  |
| --- | --- |
| Нормативный правовой акт, утвердивший Программу | Постановление администрации муниципального образования город Алексин №2429 от 28.12.2022 «Об утверждении муниципальной программы «Экономическое развитие и формирование инвестиционной привлекательности муниципального образования город Алексин» |
| Цель (и) и задачи Программы | Цели: Создание условий для развития предпринимательства и инвестиционной привлекательности муниципального образования город Алексин, содействие занятости населения муниципального образования город Алексин с учетом приоритетов развития экономики; повышение качества жизни граждан, проживающих на территории муниципального образования город Алексин.  Задачи: Стимулирование деятельности малого и среднего бизнеса путем развития системы финансовой поддержки; пропаганда предпринимательства (стимулирование граждан к осуществлению предпринимательской деятельности); создание новых рабочих мест; рост налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальный бюджет; формирование благоприятной среды для реализации инвестиционных проектов; формирование мотивации к труду и охране труда; снижение уровня безработицы; сохранение мотивации к труду у граждан, имеющих длительный период безработицы. |
| Основные ожидаемые результаты Программы | Количество зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в расчете на 1 тысячу человек населения – 26,3 ед.  Объем инвестиций в основной капитал на душу населения – 23,8 тыс. руб.  Уровень зарегистрированной безработицы – 0,71%  Количество зарегистрированных физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» - 1890 чел.  Рост среднемесячной заработной платы – 109,2% |
| Объемы финансирования Программы | 380 000,00 рублей |
| Ответственный исполнитель (координатор) Программы | Управление развития экономики администрации муниципального образования город Алексин |
| Исполнители мероприятий Программы | Управление развития экономики |
| Перечень нормативных правовых актов о внесении изменений в нормативный правовой акт, утвердивший Программу, принятых в отчетном году с краткой характеристикой вносимых изменений | Постановление администрации муниципального образования город Алексин от 04.09.2023 №1815 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Алексин от 28.12.2022 №2429 «Об утверждении муниципальной программы «Экономическое развитие и формирование инвестиционной привлекательности муниципального образования город Алексин» (в 2023 году снижено финансирование программы на 99200,00 руб.).  Постановление администрации муниципального образования город Алексин от 05.12.2023 №2591 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Алексин от 28.12.2022 №2429 «Об утверждении муниципальной программы «Экономическое развитие и формирование инвестиционной привлекательности муниципального образования город Алексин» (финансирование в 2023 году увеличено на 300 000,00 руб.). |

**1. Результативность реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | Вес | Фактическое значение показателя  на момент разработки  муниципальной программы | Плановое  значение показателя  2023 года | Фактическое  значение показателя 2023 года |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку | Ед. | 0,2 | 0 | 0 | 0 |
| Количество рабочих мест, созданных субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими финансовую поддержку | Ед. | 0,1 | 0 | 0 | 0 |
| Количество зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в расчете на 1 тысячу человек населения | Ед. | 0,1 | 25,9 | 26,3 | 25,9 |
| Объем инвестиций в основной капитал на душу населения | Тыс. руб. | 0,2 | 185,2 | 23,8 | 54,0  (по итогам  9 мес. 2023 г.) |
| Уровень зарегистрированной безработицы | Процент | 0,1 | 0,41 | 0,71 | 0,16 |
| Количество зарегистрированных физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» | Чел. | 0,2 | 1881 | 1890 | 2988 |
| Рост среднемесячной заработной платы | Процент | 0,1 | 111,2 | 109,2 | 113,0 |

**2. Выполнение мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, мероприятия | Фактически проведенные мероприятия, направленные на достижение запланированных значений непосредственных результатов | Причина невыполнения запланированных мероприятий | Проблемы, возникшие при реализации мероприятия |
| Формирование благоприятной среды для реализации инвестиционных проектов | Для представления туристической и инвестиционной привлекательности территории муниципального образования город Алексин приобретены продукты питания для проведения городских событийных мероприятий в честь празднования «Масленицы» | - | - |
| Формирование мотивации к труду и охране труда | Организовано участие представителей трудовых коллективов и трудовых династий организаций в региональном «Празднике Весны и Труда» | - | - |
| Диспансеризация муниципальных служащих и работников администрации муниципального образования город Алексин | - | - |

**3. Финансирование мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№  п/п | Наименование направления, мероприятия | Планируемое финансирование мероприятий (рублей) | | | | | Фактическое финансирование мероприятий (рублей) | | | | |
| Всего | в том числе по источникам финансирования | | | | Всего | в том числе по источникам финансирования | | | |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет\* | Бюджет МО город Алексин | Внебюджетные средства | Федеральный бюджет | Областной бюджет\* | Бюджет МО город Алексин | Внебюджетные средства |
| 1 | Развитие малого и среднего предпринимательства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Формирование благоприятной среды для реализации инвестиционных проектов | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | 20000,00 | 0,00 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | 20000,00 | 0,00 |
| 3 | Формирование мотивации к труду и охране труда | 360000,00 | 0,00 | 0,00 | 360000,00 | 0,00 | 351345,00 | 0,00 | 0,00 | 351345,00 | 0,00 |
|  | Всего | 380000,00 | 0,00 | 0,00 | 380000,00 | 0,00 | 371345,00 | 0,00 | 0,00 | 371345,00 | 0,00 |

**Управление развития экономики**